Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в муниципальном районе Кинельский Самарской области за 2021 год

| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения  мероприятия | Ожидаемый результат /  вид документа | Наименование  ключевых показателей  развития конкуренции | Информация о выполнении за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)*** | | | | | |
| 1.1 | Проведение анализа эффективности управления муниципальными предприятиями | 2020-2022 годы | Рассмотрение вопроса о передаче муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, в концессию, об изменении их организационно правовой формы или ликвидации/перечень предприятий, осуществляющих неэффективное управление | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения, процентов | Деятельность по выработке тепловой энергии на территории Кинельского района осуществляют **5** предприятий, из которых ООО - 3 организации, МКП - 1, МБУ – 1. Доля негосударственных организаций на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) составляет 60%.  В течение 2021 года производство тепловой энергии осуществлялось 5-ю организациями, из которых ООО – 3 организации, МКП – 1, МБУ – 1. Таким образом доля организаций частной формы собственности сохранилась на прежнем уровне. |
| 1.2 | Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований в соответствии с требованиями законодательства, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ежегодно по мере необходимости | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения муниципальных образований/ежегодный отчет о количестве актуализированных документов |  | В 2021 году актуализированы схемы теплоснабжения в сельских поселениях: Малая Малышевка и Чубовка |
| 1.3. | Утверждение и размещение на сайте Администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | ежегодно,  не позднее 1 февраля | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены на сайте Администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет | Наличие размещения на сайте Администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Постановления администрации муниципального района Кинельский и 12 администраций сельских поселений муниципального района Кинельский о перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений размещены на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) |
| 1. ***Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды*** | | | | | |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлечение граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Повышение информированности потенциальных участников рынка о государственном регулировании сферы благоустройства городской среды/ размещение и актуализация информации о федеральном проекте в модуле «Формирования комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, на сайте администрации муниципального района Кинельский | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды - 100%.  Информация о федеральном проекте в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ и на сайте администрации муниципального района Кинельский размещена. |
| 2.2 | Реализация мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Постоянно | Расширение направлений и сфер благоустройства городской среды для привлечения на рынок новых участников/ежегодный отчет о реализации мероприятий |  | Мероприятия по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта ФКГС в 2021 году реализованы в полном объеме. |
| 1. ***Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме*** | | | | | |
| 3.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 | Постоянно | Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | Решения о выборе способа управления МКД приняты на собраниях собственников жилых помещений общим решением с оформлением протокола ООС. |
| 1. ***Рынок оказания услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок*** | | | | | |
| 4.1 | Проведение мониторинга наличия в общем доступе актуальных сведений, включенных в реестры муниципальных маршрутов | Ежегодно | Размещение в общем доступе на официальных сайтах администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет актуальных сведений, включенных в реестр муниципальных маршрутов | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, процентов | В муниципальном районе Кинельский имеется 5 муниципальных маршрутов. Сведения поддерживаются в актуальном состоянии. Информация размещена в общем доступе на официальном сайте Администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет. |
| 4.2 | Организация и проведение электронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019-2022 годы | Допуск перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам на конкурентной основе/сводный отчет о результатах проведенных администрацией муниципального района Кинельский открытых конкурсов в отчетном году |  | Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории муниципального района кинельский осуществляются по регулируемым тарифам на основании заключенного муниципального контракта № 0142300007818000104-1 от 31.10.2018 г. |
| 4.3 | Организация проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и выдача по результатам конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута | 2019-2022 годы | Допуск перевозчиков на муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на конкурентной основе/ сводный отчет о результатах проведенных администрацией муниципального района Кинельский открытых конкурсов в отчетном году |  | По внутримуниципальным маршрутам транспортные услуги в муниципальном районе Кинельский осуществляет ООО «ЛогистикаСервис», на основании открытого конкурса, проведенного отделом конкурсов, аукционов и муниципального заказа Кинельского района Самарской области, 17.10.2018. |
| 1. ***Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств*** | | | | | |
| 5.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт принадлежащих органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | Ежегодно | Наличие актуальных сведений о занимаемой муниципальными предприятиями доли на рынке для разработки мероприятий по ее снижению/ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | На территории муниципального района Кинельский деятельность по ремонту автотранспортных средств по состоянию на 01.01.2022 г. осуществляют 5 организаций частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в муниципальном районе Кинельский составляет 100% |
| 1. ***Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет*** | | | | | |
| 6.1 | Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов государственной и муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи | 2019-2022 годы | Обеспечение равного доступа операторам связи к использованию объектов государственной и муниципальной собственности/размещение на сайте Администрации МР Кинельский актуального перечня объектов | 1.Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года |  |
| 1. ***Рынок жилищного строительства*** | | | | | |
| 7.1 | Опубликование на официальном сайте Администрации МР Кинельский в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на катрографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | Постоянно | Повышение уровня информированности участников рынка о планах по развитию градостроительной деятельности в регионе/актуальные планы формирования и предоставления прав на земельные участки, размещенные в открытом доступе в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов |  |
| 7.2 | Опубликование на официальном сайте администрации МР Кинельский в сети Интернет актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе | Постоянно | Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры в регионе/актуальные планы по созданию объектов инфраструктуры, размещенные в открытом доступе в сети Интернет |  |  |
| 7.3 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | Постоянно | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья/ежегодный отчет о количестве и результатах проведенных аукционов |  |  |
| 1. ***Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства*** | | | | | |
| 8.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедуры в сфере строительства/ ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов |  |
| 8.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедуры в сфере строительства/ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде |  |  |
| 8.3 | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Постоянно | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, о предоставлении услуг/размещенные в открытом доступе в сети Интернет административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта а эксплуатацию |  |  |
|  | | | | | |