Приложение № 1

к постановлением администрации муниципального района Кинельский

№ 2036 от « 22 » декабря 2022 г.

Отчет о ходе реализации

Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 гг.»

за 2022 год

1. Наименование программы

 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 гг.».

1. Цели и задачи программы

 Цель Программы – содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Кинельский.

 Задачи Программы:

* развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационной, консультационной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности (работ, услуг);
* обеспечение информационной поддержки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;
* популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства;
* содействие развитию социальных предприятий.
1. Оценка результативности и эффективности реализации программы
	1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Кинельский Самарской области | В течение 2022 года продолжалось осуществление мероприятий, направленных на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, результаты реализации мероприятий Программы отражены в разделе 3.3. «Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки» |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Создание на территории муниципального района Кинельский Самарской области эффективно действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Кинельский Самарской области |
| Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Повышение уровня правовой и экономической грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Продвижение предпринимателей на межрегиональный уровень |
| Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации инновационных проектов |  |

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
|  | Численность занятых в сфере МСП на 2022 г. | чел. | 4312 | 4326 | 1,0 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество самозанятых граждан на 2022 г. | чел. | 964 | 1327 | 1,38 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество легализованных в сфере МСП 2022 | чел. | 75 | 104 | 1,39 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | чел. | 1 | 1 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | ед. | 48 | 52 | 1,08 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и самозанятых | чел. | 3 | 6 | 2,0 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество направленных в РЭЦ данных о - СМСП потенциальных экспортерах | чел. | 2 | 2 | 1,0 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно - консультационную услугу при поддержке ИКАСО | чел. | 28 | 100 | 3,57 | Сведения от исполнителей Программы |
|  |  |  |  |  |  |
| \*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |

* 1. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2023 года на налоговом учете состоит субъектов предпринимательства 776 единиц.

Численность населения муниципального района Кинельский составляет 31710 человек по состоянию на 01.01.2023 года.

Собранием представителей муниципального района Кинельский Самарской области было принято решение о внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Кинельский от 27 ноября 2007 г. № 244 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». (Приложение № 1).

Инфраструктура поддержки предпринимательства остается без изменений и представлена НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фондом - микрокредитная компания муниципального района Кинельский».

Функции по развитию предпринимательства возложены на отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский. Штатный состав – 1 единица.

Оценка регулирующего воздействия: за отчетный период проведена 20 процедур ОРВ по проектам НПА. Заключения размещены на сайте администрации м.р. Кинельский [www.kinel.ru](http://www.kinel.ru) (страница «Документы»: <http://www.kinel.ru/dokumenty/otsenka-regulirujushhego-vozdejjstvija/> )

За отчетный период организовано семинаров, круглых столов, иных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата проведения | Тема семинара, участвующие организации | Количество участников |
| 29 марта 2022 г. | Встреча предпринимателей с прокурором г. Кинеля  | 5 |
| 31 марта 2022 г. | Меры поддержки экспортеров в условиях кризиса "Встреча с представителем экспортного центра г. Самара"  | 2 |
| 27 апреля 2022 г. | Встреча с представителем Регионального центра развития предпринимательства г. Самара  | 5 |
| 12 мая 2022 г. | Основы предпринимательской деятельности. Выбор бизнес идеи  | 12 |
| 26 мая 2022 г. | День российского предпримательства | 45 |
| 2 июня 2022 г. | Россия и мир. Новые возможности | 3 |
| 22 июня 2022 г. | Реализация мер поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы на территории региона, в том числе г. Кинель и Кинельского района» 22.06.2022 г | 44 |
| 27 декабря 2022 г. | Итоги года  | 7 |
| Итого мероприятий/участников |  | 7/123 |
| За 2022 г. | Фондом - микрокредитная компания муниципального района Кинельский оказано консультаций | 15 |

В рамках реализации законодательства РФ о развитии предпринимательства постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.21 года № 2036 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 гг.». (далее - программа МСБ). Объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 4433,1 тыс. руб. Средства были направлены на расширение спектра кредитных и консультационных услуг микрокредитной компания МР Кинельский. В течение 2022 года по данному программному мероприятию оказано услуг по составлению заявления о регистрации ИП и КФХ - 10, всего оказано консультационных услуг субъектам МСП – 61. За 2022 год из средств Фонда – микрокредитная компания МР Кинельский субъектам малого бизнеса выдано 15 займов на общую сумму 15,250 млн. руб.

На сайте администрации муниципального района Кинельский регулярно размещается актуальная информация для субъектов предпринимательства:<http://www.kinel.ru/aktualnaja-informatsija-dlja-subektov-predprinimatelstva/>.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

* 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 4433,1 тыс. рублей. В течение 2022 года расходы по данной Программе осуществлялись на финансирование уставной деятельности Фонда – микрокредитная компания муниципального района Кинельский в виде предоставления субсидии на развитие микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства. Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных Программой.

 Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2023 г. денежные средства освоены в полном объеме.

* 1. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия** | **Общий объем финансирования** **на 2022 год** **(тыс. руб.)** | Отчет о ходе реализации Программы за 2022год (тыс. руб.) |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансирование уставной деятельности Фонда – микрокредитная компания муниципального района Кинельский в виде предоставления субсидии на развитие микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства  | 4433,1 | 4433,1 |
| ИТОГО: | 4433,1 | 4433,1 |

* 1. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

* 1. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Внесение изменений в Приложение № 1 Программы «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы», внесение изменений в Приложение № 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы».  |  - Постановление администрации муниципального района Кинельский от 28.04.2021 г. № 713 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015-2023 гг.»» | Утратило силу |

* 1. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2022 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

* 1. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Эj = 155 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 127,5**

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



**К1= (4326/4312+1327/964+104/75+1/1+52/48+6/3+2/2+100/28)/8\*100%=155%.**

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2 = 4433,1/4433,1 х100% = 100%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

**К3 = 8/8 x 100 %=100%.**

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

**Эобщ = 127,5/1 = 127,5**

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Значение показателя Эj составляет 127,5 %, Эобщ составляет 127,5 %. Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной – эффективная реализация муниципальной программы.

* 1. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.