|  |  |
| --- | --- |
| Администрациямуниципального района КинельскийСамарской области |  |
|  Постановление |  |
| от | 29.03.2022 г.  | №  | 371  |  |
|  г. Кинель |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021 -2025 годы» за 2021 год. |  |

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский**,** администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021 -2025 годы» за 2021 год (приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

**Гава муниципального**

**района Кинельский Ю.Н. Жидков**

 Филин 21409

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к постановлению администрации муниципального района Кинельский  № 371 от « 29» 03 2022 г. |

**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021-2025 годы» за 2021 год**

1. **Наименование муниципальной программы**

Муниципальная программа «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021 -2025 годы».

**Цели и задачи муниципальной программы**

Цель: обеспечение общественной безопасности, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей муниципального района Кинельский.

Задачи:

 - участие населения, добровольной народной дружины, казачьих обществ;

 - снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский;

 - снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский, лицами, ранее осужденными за совершение преступлений.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**
2. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы  |
| --- | --- | --- |
|  |  Участие населения, добровольной народной дружины, казачьих обществ на 5%.Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский на 5%. Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский, лицами, ранее осужденными за совершение преступлений на 5%.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальные показатели |  2021 | 2022  | 2023  |
| Участие населения, добровольной народной дружины, казачьих обществ |  84 |   |   |
| Снижение количества преступлений и правонарушений,совершенных на территории муниципального района Кинельский |  155 |   |   |
|  Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский, лицами, ранее осужденными за совершение преступлений |  8  |    |    |

 |

1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** **за отчетный период**

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  |  Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | факти-чески достиг-нутые |
|  | Количество общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального района Кинельский Самарской области  |  Чел.  |  1 | 1  | 1  | Журнал регистрации администрации муниципального района Кинельский  |
|  |  Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области  | Чел.  |  55 |  155 |  0,35 | Журнал регистрации администрации муниципального района Кинельский |
|  |  Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, совершенных, лицами, ранее осужденными за совершение преступлений  | Шт. | 11 | 8  |  1,4 | Журнал регистрации администрации муниципального района Кинельский |

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**.

Виды оказанных услуг в 2021 году жителям муниципального района Кинельский с участием администрации муниципального района Кинельский Самарской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Освещение в средствах массовой информации по профилактике преступлений и правонарушений |  13 |
| 2. | Организация охраны общественного порядка первичными казачьими обществами, общественными организациями правоохранительной направленности и населением в форме добровольных народных дружин  |  84 |
| 3. | Проведение для несовершеннолетних конкурсов, встреч, лекций по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, уголовной и административной ответственности |  40 |
| 4. | Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних , состоящих в группе «риска»  | 108 |
| 5. | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактике правонарушений на территории муниципального района Кинельский Самарской области |  4  |
| 6. |  Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся, состоящих на профилактическом учете, в формате института наставничества в лице добровольных народных дружин | 20 |
|  | Итого: | 269  |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**.

 По состоянию на 01.01.2022 г. денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

 Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области средств бюджета сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области.

 Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составляет 472,8 тысяч рублей.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в том числе за счет средств областного бюджета составил 472,8 тыс. рублей.

 Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2021 году составил 100 % .

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2021 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |
| планируемый | фактический |
|  **1.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних** |
| 1.1 | Освещение в средствах массовой информации по профилактике преступлений и правонарушений | 0 | 0 |
| 1.2 | Организация охраны общественного порядка первичными казачьими обществами, общественными организациями правоохранительной направленности и населением в форме добровольных народных дружин  |  472,8  | 472,8  |
| 1.3. | Проведение для несовершеннолетних конкурсов, встреч, лекций по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, уголовной и административной ответственности | 0 | 0 |
| 1.4. | Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних , состоящих в группе «риска»  | 0 | 0 |
| 1.5. | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактике правонарушений на территории муниципального района Кинельский Самарской области | 0 | 0 |
| 1.6. |  Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся, состоящих на профилактическом учете, в формате института наставничества в лице добровольных народных дружин | 0 | 0 |
|  |
| ИТОГО: | 472,8  | 472,8  |

 **3.6. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описаниевнесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Изменение в пункте постановления и в паспорте программы: в графе, в позиции | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 12.12.2017г. №2199 | Утратил силу |
| 2. | Изменение объема финансирования |  Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.08.2021 г.№ 1386 | Утратил силу |
| 3. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2021 г. № 2118 | Действующий |

**3.7. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**.

 Не выполненных мероприятий в 2021 году нет.

**3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**.

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 91,66х0,5+100х0,2+100х0,3=45,83+20+30=95,83%

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

 Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

 Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=1

Р2 = 0,35

Р3= 1,4

 Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

 В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

 К1= 100х(1+0,35+1,4)\3=91,66%

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

 Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 =100%

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

 Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

 Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=6\6х100=100%

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эобщ=(95,83)\1 = 95,83%

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

 Поскольку, значение показателя Э составляет 95,83 % эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

* 1. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

 Предложения отсутствуют.