	Администрация

муниципального района Кинельский
Самарской области
	

	Постановление
	

	от
	03.04.2026
	г.
	№
	561
	

	                                    г. Кинель

	

	Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 — 2028 годы» за 2025 год
	


В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 677 от 09.04.2020г., руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20.03.2025 года № 33-ФЗ, Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 — 2028 годы» за  2025 год (приложение № 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».
	Глава муниципального                                                                  

района Кинельский                                                                                    
	
	В.А.Чихирев 


Кирова М.А.
Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.
	
	Приложение №1

к постановлению администрации муниципального района Кинельский 

№ _561_ от «__03__» ____04____ 2026 г.




Годовой отчет

 о ходе реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 — 2028 годы» за 2025 год
1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 — 2028 годы».
2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели: 

- Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

- Повышение уровня экологической безопасности населения муниципального района Кинельский
Задачи, выполняемые в 2025 году: 

- Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области;

- Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

- Озеленение территорий муниципального района Кинельский Самарской области;

- Организация и проведение мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде.
3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

	№ п/п
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Результаты, достигнутые

 в ходе реализации муниципальной программы 

	1.
	улучшение состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области;
	улучшение состояния лесных насаждений в результате проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах

	2
	сохранение и восстановление зеленых насаждений на территории муниципального района Кинельский Самарской области;
	снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения за счет сохранения и восстановления зеленых насаждений

	3
	решение основополагающих вопросов организации лесного хозяйства на территории муниципального района Кинельский Самарской области.
	поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский

	4
	улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды; 
	Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды (воздуха, почвы)

	5
	обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения.
	Информирование населения через СМИ о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду

	6
	повышение уровня экологической сознательности у населения района  и бережного отношения к окружающей среде.
	Повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения,  положительному и гуманному отношению к окружающей среде способствовали занятия экологической направленности на территории муниципального района Кинельский, а также проведение для жителей района экологических конкурсов, слетов, карнавалов, десантов, викторин, игр и т.д. посвященных проблемам сохранения окружающей среды.


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период 
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы*
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)  от их плановых значений

	
	
	плановые
	фактически достигнутые
	
	

	Цель 1: Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

	Задача 1.Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области

	Количество отводов лесосек для проведения сплошных рубок лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (линий электропередач, дорог, трубопроводов и т.д.)
	ед.
	6
	11
	1,5 (1,8)
	Акта обследования

	Количество договоров на обследование зеленых насаждений при проведении сплошных рубок
	ед.
	6
	11
	1,5 (1,8)
	Договоры возмездного оказания услуг

	Количество лесных участков, принятых после проведения сплошных рубок
	ед.
	6
	11
	1,5 (1,8)
	Акта обследования

	Количество отчетов по выполненным мероприятиям с внесенными изменениями в таксационное описание
	ед.
	1
	1
	1,0
	Таксационное описание

	Задача 2. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

	Количество разработанных технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель, находящихся в ведении муниципального района
	ед.
	8
	8
	1,0
	Технические условия

	Количество утвержденных Актов приемки-сдачи рекультивированных земель, находящихся в ведении муниципального района  
	ед.
	12
	12
	1,0
	Акта приемки-сдачи рекультивированных земель

	Количество подготовленной документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящихся в ведении муниципального района  
	ед.
	25
	14
	0,56
	Письма - согласования проекта рекультивации

	Количество проведенных общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории района.
	ед.
	8
	3
	0,4
	Материалы общественных обсуждений

	Количество аудиторских заключений по проектным материалам, связанных с восстановлением  нарушенных и загрязнённых земель на территории района.
	ед.
	25
	14
	0,56
	Аудиторские заключения

	Площадь восстановленных  земель, нарушенных и загрязненных в результате осуществления хозяйственной деятельности на территории района
	га
	3,35
	3,35
	1,0
	МК на выполнения работ по восстановлению плодородия с/х земель

	Количество проведенных мероприятий
	ед.
	6415
	6415
	1,0
	Отчет по  муниципальному заданию

	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения  отходов
	ед.
	3
	4
	1,3
	МК по ликвидации несанкционированных навалов мусора

	Количество мусоросборников
	ед. 
	1126
	1126
	1,0
	МК на приобретение мусоросборников

	Количество статей, опубликованных в средствах массовой информации по экологической тематике
	ед.
	0
	0
	0
	

	Количество наблюдений
	ед.
	0
	0
	0
	

	Количество обращений
	ед.
	0
	0
	0
	

	Количество оповещений
	ед.
	0
	0
	0
	

	Количество разработанных документов
	ед.
	0
	0
	0
	

	Площадь уборки территории
	га
	0
	0
	0
	

	Количество технических экспертиз
	ед.
	0
	0
	0
	

	Количество контейнерных площадок, подлежащих ремонту
	ед. 
	18
	18
	1,0
	МК на ремонт контейнерных площадок

	Количество проектов рекультивации
	ед. 
	0
	0
	0
	

	Количество автотранспорта
	ед. 
	1
	1
	0
	МК на приобретение автотранспорта

	Количество новых контейнерных площадок
	ед. 
	50
	50
	1,0
	МК на строительство контейнерных площадок

	Количество земельных участков, загрязненных нефтепродуктами 
	ед.
	1
	1
	1,0
	МК на выполнение работ з/у загрязненных нефтепродуктами

	Количество навесного оборудования
	ед.
	1
	1
	1,0
	Договор 

	Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности населения муниципального района Кинельский

	Задача 3. Озеленение территории муниципального района Кинельский

	Количество саженцев деревьев и кустарников, приобретенных в отчетный  период
	ед.
	8000
	19285
	1,5 (2,4)
	МК на приобретение саженцев деревьев и кустарников

	Площадь озеленения
	кв.м.
	0
	0
	0
	

	Задача 4. Организация и проведение мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде.

	Количество проведенных мероприятий экологической направленности
	ед.
	2
	3
	1,5
	Положения и отчеты о проведении мероприятий

	Количество участий района в ежегодных областных экологических конкурсах

	ед.
	3
	0
	0
	

	Количество проведенных выставок на экологическую тематику
	ед.
	2
	3
	1,5 
	Фотоматериалы

	Количество информационного материала о мероприятиях экологической направленности
	ед.
	4
	4
	1,0
	https://t.me/kinelsky
https://ok.ru/adminkinr
https://ok.ru/group58456916361277
https://vk.com/gazetakin
https://vk.com/kin_r

	Организация мероприятий по отлову животных без владельцев на территории муниципального района Кинельский
	ед.
	42
	42
	1,0
	МК на отлов животных без владельцев

	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной  программы
	
	
	
	1,0
	


3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
	
	Мероприятия по реализации Программы
	Выполнено (не выполнено), причина отклонения

	1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

	Задача 1.Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области

	1.1.
	Проведение работы по отводу лесосек для проведения сплошных рубок лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (линий электропередач, дорог, трубопроводов и т.д.)
	выполнено 

	1.2.
	Подготовка договоров на обследование зеленых насаждений при проведении сплошных рубок
	выполнено 

	1.3.
	Прием лесных участков после проведения сплошных рубок
	выполнено 

	1.4.
	Подготовка и учет (годовой) выполненных мероприятий с внесением изменений в таксационное описание
	выполнено

	Задача 2. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

	2.1.
	Разработка технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель
	выполнено

	2.2.
	Подготовка Актов приемки-сдачи рекультивированных земель, находящихся в ведении муниципального района  
	выполнено

	2.3.
	Подготовка документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящихся в ведении муниципального района  
	выполнено на 56%

	2.4.
	Проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории района.
	выполнено на 40% из-за  отсутствия заявок на проведение общественных обсуждений


	2.5
	Проведение экологического аудита по проектным материалам, связанных с восстановлением  нарушенных и загрязнённых земель на территории района.
	выполнено на 56%

	2.6.
	Восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения нарушенных в результате осуществления хозяйственной деятельности
	выполнено

	2.7.
	Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду на территории сельских поселений
	выполнено

	2.8.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	выполнено

	2.9
	Приобретение мусоросборников
	выполнено

	2.17
	Ремонт контейнерных площадок
	выполнено

	2.19
	Приобретение илососной машины
	 выполнено

	2.20
	Устройство новых контейнерных площадок
	выполнено

	2.21
	Восстановление земельных участков, загрязненных нефтепродуктами
	выполнено

	2.22
	Приобретение корчевателя
	выполнено

	2. Повышение уровня экологической безопасности

	Задача 3. Озеленение территории муниципального района Кинельский
	

	3.1.
	Организация мероприятий по озеленению
	выполнено

	Задача 4. Организация и проведение мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения муниципального района Кинельский к окружающей природной среде.

	4.1.
	Проведение мероприятий экологической направленности
	выполнено

	4.2.
	Участие района в ежегодных областных экологических конкурсах
	не выполнено, не подавали заявки

	4.3.
	Проведение выставок на экологическую тематику
	выполнено

	4.4.
	Подготовка информационного материала о мероприятиях экологической направленности
	 выполнено

	4.5.
	Организация мероприятий по отлову животных без владельцев на территории муниципального района Кинельский
	выполнено


3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
По состоянию на 01.01.2026 года денежные средства, выделенные на проведение мероприятий, освоены не в полном объеме, в связи с экономией при проведении электронных закупок на выполнение работ. 
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 103872,7  тыс. рублей. 

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2025 году составил 96233,9 тыс. рублей или 92,6 %.

3.6. Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год 

	№ п/п
	Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 – 2028 годы», утвержденная Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 06.12.2021 года №1883

	
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.)
	в том числе за счет средств
	Ответственный исполнитель
	Соиспол

нитель, участник

	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	
	1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности
	103872,7
	96233,9
	0
	0
	24033,5
	24033,2
	79839,2
	72200,7
	0
	0
	МБУ «Управление природопользования»
	МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», 




3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.
	№ 

п/п
	Краткое описание

внесенного в Программу изменения
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1
	Изменение объема финансирования, изменение количества мероприятий
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2025 г. №2282
	Действующая редакция

	2
	Изменение объема финансирования
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.12.2025 г. №2053
	Утратил силу

	3
	Изменение объема финансирования
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 13.11.2025 г. №1830
	Утратил силу

	4
	Изменение объема финансирования
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 02.09.2025 г. №1383
	Утратил силу

	5
	Изменение объема финансирования, изменение количества мероприятий
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.08.2025 г. №1291
	Утратил силу

	6
	Изменение количества мероприятий
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 15.07.2025 г. №1127
	Утратил силу

	7
	Изменение объема финансирования
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 05.06.2025 г. №898
	Утратил силу

	8
	Изменение объема финансирования, изменение количества мероприятий
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 01.04.2025 г. №524
	Утратил силу

	9
	Изменение объема финансирования, изменение количества мероприятий
	Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 06.03.2025 г. №326
	Утратил силу


3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где: весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 103,4 х 0,5 + 92,6 х 0,2 + 83,3 х 0,3 = 95,21
Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

[image: image1.wmf](

)

(

)

n

i=1

Pi × 100

SUM

К1 = %,

n

  

К1 = (6/11 + 6/11 + 6/11 + 1/1 + 8/8 + 12/12 + 25/14 + 8/3 + 25/14 + 3,35/3,35 + 6415/6415 + 3/4 + 1126/1126 + 18/18 +1/1 + 50/50 + 1/1 + 1/1 +8000/19285 + 2/3 + 3/0 + 2/3 + 4/4 + 42/42) / 24 х 100% = 103,4 %
где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;   

Р1 = 6/11= 1,5 (1,8); Р2 = 6/11=1,5 (1,8); Р3 = 6/11=1,5 (1,8); Р4 = 1/1=1,0;    Р5 = 8/8 = 1,0;  Р6 = 12/12=1,0; Р7 = 25/14=0,56; Р8 = 8/3=0,4; Р9 = 25/14=0,56; Р10 = 3,35/3,35=1,0; Р11 = 6415/6415=1,0;  Р12 = 3/4=1,3; Р13 = 1126/1126=1,0; Р14 = 18/18=1,0; Р15 = 1/1 = 1,0; Р16 = 50/50=1,0; Р17=1/1=1,0; Р18 = 1/1=1,0; Р19=8000/19285=1,5 (2,4); Р20 = 2/3=1,5; Р21 = 3/0=0; Р22 = 2/3= 1,5; Р23 = 4/4=1,0; Р24=42/42=1,0, где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;
Уф = (96233,9 / 103872,7) х 100% = 92,6 %, где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),
К3 = (20/ 24) х 100% = 83,3 %
где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

3.9. Назначения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году
	Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году
	2022 год %
	2023 год

%
	2024 год
%

	
	85,9
	94,4
	86,5


3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная. 
Предлагается продолжить реализацию Программы.
