Администрация

сельского поселения

КРАСНОСАМАРСКОЕ

муниципального района

Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2025 года № 95

«О внесении изменений в Постановление от 12.11.2019 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры сельского поселения Красносамарское» на 2020–2026 год и на период до 2028 года»

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры администрация сельского поселения Красносамарское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление от 12.11.2019 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры сельского поселения Красносамарское» на 2020–2026 год и на период до 2028 года следующие изменения:

1.1.Продлить срок муниципальной программы на период до 2028 года.

1.2.Паспорт программы изложить в следующей редакции:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | «Развитие культуры в сельском поселении Красносамарское» на 2020 – 2026 год и на период до 2028 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Программа реализуется в один этап с 2020 по 2028 год |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составят - 7 758,64 тыс. руб. Из них: 2020 – 1640,0 тыс. руб. 2021 – 66,1 тыс. руб. 2022 – 242,04 тыс. руб. 2023 – 237,9 тыс. руб. 2024 – 1614,6 тыс. руб. 2025 – 724,4 тыс. руб. 2026 – 343,8 тыс. руб. 2027 – 1432,2 тыс. руб. 2028 – 1457,6 тыс. руб. |

1.3. В статье 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере культуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы» абзац 3 следующей редакции: В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2028 года одним из стратегических направлений развития региона является развитие человеческого капитала.

1.4. В статье 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере культуры, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы» абзац 11 изложить в следующей редакции: По состоянию на 1 января 2026 года на территории сельского поселения Красносамарское действовало 15 культурно-досуговых формирований с числом участников 155 человек, из них для детей 6 культурно-досуговых формирований с числом частников 53 человек.

1.5. В статье 2 «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры, цели и задачи Программы, планируемые окончить «2027» на «2028».

1.6. Статью 5 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции: Программа реализуется в один этап: с 2020 по 2028 год.

1.7. Статья 6. Ресурсное обеспечение Программ, изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет – 7 758,64 тыс. руб.

Из них:

2020 – 1640,0 тыс. руб.

2021 – 66,1 тыс. руб.

2022 – 242,04 тыс. руб.

2023 – 237,9 тыс. руб.

2024 – 1614,6 тыс. руб.

2025 – 724,4 тыс. руб.

2026 – 343,8 тыс. руб.

2027 – 1432,2 тыс. руб.

2028 – 1457,6 тыс. руб.

1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению.

1.9. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Красносамарское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Вестник сельского поселения Красносамарское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                               А.А. Калтахчян

Исп. Саранкина В.В.

3-63-75

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие культуры

сельского поселения Красносамарское»

на 2020-2026 год и на период до 2028 года

ПЕРЕЧЕНЬ

Показателей (индикаторов), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной

программы «развитие культуры сельского поселения Красносамарское» на 2020-2026 год и на период до 2028 года

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры | единиц | 14100 | 14200 | 14300 | 14300 | 14400 | 14400 | 14400 | 14500 | 14500 |
| 2 | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующий на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 130 | 140 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 30 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Развитие культуры

сельского поселения Красносамарское»

на 2020-2026 год и на период до 2028 года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие культуры сельского поселения Красносамарское»

на 2020-2026 год и на период до 2028 года

| № | Наименование мероприятий | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
| 1.1 | Досуговое учреждение | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
| 1.2 | Сельская библиотека | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
| 2.1 | Красносамарский СДК | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
| 2.2 | Красносамарская сельская библиотека | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация сельского поселения Красносамарское, Структурное подразделение МБУ «Центр Культуры» муниципального района Кинельский |
|  | Итог по программе | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |