УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания представителей 

сельского   поселения    Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской  области

№ 126  от 10 октября 2017 года 
(В редакции:

Решение №61 от «16» февраля 2026 года)

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального 
района Кинельский Самарской области 

на 2017 – 2030 годы

(далее программа)

1.Паспорт программы
	Наименование программы
	 «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы и на период до 2030 года» 

	Основания для разработки программы 
	Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав сельского поселения Чубовка, Генеральный план сельского поселения Чубовка. распоряжение от 22.02.2017 № 18 «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»

	Заказчик программы
	Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, адрес: 446403, Самарская область, Кинельский район, село Чубовка, улица Нефтяников, дом № 13

	Разработчик программы
	Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, адрес: 446403, Самарская область, Кинельский район, село Чубовка, улица Нефтяников, дом № 13

	Основная цель программы
	Улучшение условий жизнедеятельности населения, повышение эффективности функционирования физической культуры и массового спорта, культуры 

	Основные задачи программы
	- сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

- создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни;

- развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в сельском поселении.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 
	- количество построенных и отремонтированных объектов социальной инфраструктуры; 
- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры сельского поселения;
- доля участия населения поселения в культурной и спортивной деятельности на территории поселения 

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	1. Мероприятия по содержанию спортивных площадок 

2. Мероприятия по реконструкции и содержанию детских игровых площадок

3. Мероприятия по реконструкции системы отопления СДК села Чубовка

	Сроки реализации программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

	Объемы и источники финансирования программы
	Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 2385,4 тыс.руб., в том числе:

2017-2023 годы -   887,9 тыс. рублей; 

2024 год- 57,5 тыс.руб;

2025 год –1200,0 тыс. руб;

2026 год — 70,0 тыс.руб.

2027 год — 70,0 тыс.руб.

2028 год — 100,0 тыс.руб.
2029 год – 0,00 тыс.руб;

2030 год - 0,00 тыс.руб;

	Ожидаемые результаты реализации программы 
	Повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала


2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Сельское поселение Чубовка расположено в северо-западной части Кинельского района Самарской области.

Законом Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 № 70-ГД установлены границы сельского поселения. 

Сельское поселение Чубовка граничит: 

-
на севере-с сельским поселением Шилан и Красный Яр муниципального района Красноярский; 

-
на северо-западе с сельским поселением Новосемейкино муниципального района Красноярский; 

-
на западе с сельским поселением Смышляевка муниципального района Волжский; с сельским поселением Алексеевка муниципального района Кинельский; 

-
на востоке с сельским поселением Сколково муниципального района Кинельский;

-
на юге с сельским поселением Кинельский муниципального района Кинельский.

Сельское поселение Чубовка, включает в себя 3 населённых пункта: 


поселок Бугры, 


село Сырейка, 


село Чубовка. 

Общая площадь поселения 17705 га, протяжённость границы 52 км. Расстояние до районного центра г.о.Кинель – 30 км, до областного центра г.о. Самара – 40 км.
Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и спорта
В настоящее время на территории поселения имеются следующие спортивные сооружения:

-  4 спортивные площадки;

- 9 детских игровых площадок.

Также в селах Чубовка и Сырейка функционируют спортивные залы и спортплощадки при школах.

Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта

Главной целью развития массовой физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи развития массовой физической культуры и спорта:

1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;

2. Укрепление и поддержка физического и духовно-нравственного здоровья населения;

3. Совершенствование пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; снижение уровня негативных явлений социального характера через занятия физической культурой и спортом;

Целевые индикаторы и показатели в области физической культуры и спорта 
	№ п/п
	Наименование мероприятия, целевого индикатора
	Единица измерения целевого индикатора
	Значение целевого индикатора

	1
	2
	7
	8

	1.
	Обустройство детской игровой площадки 
	Ед.
	2


Технико-экономические параметры существующих объектов культуры 
На территории сельского поселения услуги населению в сфере культуры оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Культура, спорт и молодёжь», которое имеет два структурных подразделения: 

в селе Чубовка: Сельский дом культуры, сельская библиотека, 

в селе Сырейка: Сельский дом культуры, сельская библиотека.
Мероприятия по развитию культуры 
Политика, осуществляемая в области культуры, направлена на поддержание культурной активности населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры.

Основными задачами культуры и искусства являются:
- обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание;

- ремонт зданий и помещений учреждений культуры;

- расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга для как можно большего числа жителей поселения;

- развитие системы платных услуг по дополнительным видам деятельности учреждений культуры; 

- обеспечение приоритетного развития учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с подростками и молодёжью;

- воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения.
В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач в сфере развития культуры планируется осуществление следующих мероприятий:

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;

- усиление работы по повышению квалификации работников сельских домов культуры;

- организация реконструкции системы отопления в СДК села Чубовка.

Целевые индикаторы и показатели в области культуры
	№ п/п
	Наименование мероприятия, целевого индикатора
	Единица измерения целевого индикатора
	Значение целевого индикатора

	1
	2
	7
	8

	1.
	Реконструкция системы отопления в СДК села Чубовка
	Ед.
	1


Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 2385,4 тыс.руб., в том числе:

2017-2023 годы -   887,9 тыс. рублей; 

2024 год- 57,5 тыс.руб;

2025 год –1200,0 тыс. руб;

2026 год — 70,0 тыс.руб.

2027 год — 70,0 тыс.руб.

2028 год — 100,0 тыс.руб.
2029 год – 0,00 тыс.руб;

2030 год - 0,00 тыс.руб;
На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы и на период 2030 г.» 
	Мероприятия по реализации программы
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	2017-2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Содержание спортивных площадок
	Местный бюджет
	264,1
	57,5
	0
	35
	35
	50

	Содержание детских игровых площадок
	Местный бюджет
	123,8
	0
	0
	35
	35
	50

	Реконструкция детских игровых площадок
	Местный бюджет
	200
	0
	0
	0
	0
	0

	Приобретение и установка детских игровых площадок
	Местный бюджет
	200
	0
	0
	0
	0
	0

	Реконструкция системы отопления в СДК села Чубовка
	Местный бюджет
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт спортивных площадок
	Местный бюджет
	0
	0
	1200
	0
	0
	0


5.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка

 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка представлена в приложении 1 к Программе. 

6.Сроки и этапы реализации 

Программы Программа реализуется в один этап: с 2017 по 2030 год.

7. Перечень показателей (индикаторов) Программы Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе. 

8. Ресурсное обеспечение 

Программы Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета сельского поселения Чубовка Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2017-2023 годы -   887,9 тыс. рублей; 

2024 год- 57,5 тыс.руб;

2025 год –1200,0 тыс. руб;

2026 год — 70,0 тыс.руб.

2027 год — 70,0 тыс.руб.

2028 год — 100,0 тыс.руб.
2029 год – 0,00 тыс.руб;

2030 год - 0,00 тыс.руб;
9. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 
Оценка эффективности реализации Программы 

Показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
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где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 
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 – плановое значение n-го показателя (индикатора);
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– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
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 – плановая сумма финансирования по Программе;
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– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

        Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

           Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

9. Предложения по совершенствованию нормативно-правого и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; -при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития социальной

инфраструктуры сельского поселения Чубовка
муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2030 годы»
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2030 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Статус
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик программы

	
	
	
	
	Всего


	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	районный бюджет
	местный бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года»

	1.1
	Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский для закрепления населения, повышения уровня его жизни

	1.1.1
	Задача 1: Развитие системы образования, здравоохранение и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений

	1.1.1.1
	Реконструкция СДК 


	
	2018
	47,3
	
	
	
	47,3
	развитие социальной инфраструктуры, культуры
	Администрация сельского поселения Чубовка


	
	
	
	2019
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2025-2030
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	1.1.2
	Задача 2: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений 



	1.1.2.1
	Реконструкция спортивной площадки поля в Сырейка
Строительство спортивной площадки в с.Сырейка, в с.Чубовка
	
	2018
	
	
	
	
	
	развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта

	Администрация сельского поселения Чубовка


	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025-2030
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Задача 3: Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации



	1.1.3.1
	Проектирование и строительство газопровода низкого давления для газоснабжения ул..
	
	2018
	
	
	
	
	
	развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта

	Администрация сельского поселения Чубовка


	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025-2030
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по основным мероприятиям
	
	2018
	47,3
	
	
	
	47,3
	
	Администрация сельского поселения Чубовка


	
	
	
	2019
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2023 
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2024 
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	2025-2030
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе комплексного развитие социальной

инфраструктуры сельского поселения Чубовка
муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2030 годы»
	№

п/п
	Наименование цели,

задачи, показателя 

(индикатора)
	Единица 

измерения
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	Оценка
	Плановый период (прогноз)

	
	
	
	2017 
	2018 
	2019 - 2030

	1.
	Площадь отремонтированных и (или) построенных объектов социальной инфраструктуры, культуры, здравоохранения
	кв.м
	5262,6
	1700
	5262,6

	2.
	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями и объектами для занятий спортом
	%
	5,47
	5,47
	5,65
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_1234567893.unknown
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