АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского  поселения

Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25.03.2021 г.  № 14

«Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ

сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области и постановлением администрации сельского поселения Кинельский № 43 от 15.06.2015 г. «Об утверждении порядка разработки, утверждения и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области»:

- Утвердить отчёт о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области за 2020 год:

  - Муниципальной программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 199 от 12.11.2018 года (Приложение № 1);

  - Муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2021 годы, утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 147 от 25.11.2016 года (Приложение № 2);

  - Муниципальной программы «По  профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 200 от 12.11.2018 года (Приложение № 3);

  - Муниципальной программы «О правовом просвещении населения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 198 от 12.11.2018 года (Приложение № 4);

  - Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 201 от 12.11.2018 года (Приложение № 5);

  - Муниципальной программы «По профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Кинельский на период  2018 – 2020 годов» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 159 от 30.11.2017 года (Приложение № 6);

  - Муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 160 от 30.11.2017 года (Приложение № 7);

  - Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский» на 2018-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 161 от 30.11.2017 года (Приложение № 8);

  - Муниципальной программы «Содержание и ремонт уличного освещения на территории  сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 162 от 30.11.2017 года (Приложение № 9);

  - Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы»    утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 148 от 25.11.2016 года (Приложение № 10);

  - Муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы»    утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 149 от 25.11.2016 года (Приложение № 11);

  - Муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы и на период до 2027 года», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 152 от 25.11.2016 года (Приложение № 12);

  - Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 154 от 25.11.2016 года (Приложение № 13);

  - Муниципальной программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 202 от 12.11.2018 года (Приложение № 14);

  - Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 34 от 24.04.2020 года (Приложение № 15);

  - Муниципальной программы  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 год», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 190 от 26.12.2017 года (Приложение № 16)

  - Муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 175 от 16.12.2016 года (Приложение № 17);

  - Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 176 от 16.12.2016 года (Приложение № 18);

  - Муниципальной программы  «По реализации молодёжной политики в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 177 от 16.12.2016 года (Приложение № 19);

  - Муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Кинельский     от  24.12.2020 г.  №179

(Приложение № 20).

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области           				                      Ю.Г. Ивкина

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» (далее –  программа) утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 199 от 12.11.2018 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Главные цели муниципальной программы противодействии коррупции

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей муниципального образования к органу местного самоуправления муниципального образования; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории   сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области;

- создание системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- обеспечение прозрачности деятельности администрации  сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области;

- формирование антикоррупционного общественного сознания;

За отчетный период достигнуты результаты в создании условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский, в том числе размещение информации в сети Интернет, в газете «Вестник», на информационных стендах.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Кинельский по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения | % | 90 | 90 | 90 | Размещение информации в сети Интернет, в газете «Вестник», на информационных стендах. |
| 2 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 3 | Доля сельских печатных и электронных средств массовой информации, зарегистрированных на территории поселения, участвующих в антикоррупционной пропаганде, а также освещающих антикоррупционную деятельность органов местного самоуправления, в их общем количестве | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Кинельский, в их общем количестве | % | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Основные мероприятиями Программы, проводимые в 2020 году:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе. | Выполнено |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области. | Выполнено |
| 3 | Осуществление контроля за расходами муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, участие в реализации мероприятий, направленных на обращение в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законно полученные доходы. | Выполнено |
| 4 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, применение соответствующих мер ответственности по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | Выполнено |
| 5 | Проведение ежегодного опроса муниципальных служащих, направленного на выявление, предупреждение и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. Анкетирование лиц, поступающих на муниципальную службу, с целью выявления потенциальных ситуаций конфликта интересов. | Выполнено |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований Законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Выполнено |
| 7 | Осуществление кадровой работы в части, касающейся ведения личных лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Выполнено |
| 8 | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта | Выполнено |
| 9 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд. | Выполнено |
| 10 | Обеспечение систематического и надлежащего контроля за выполнением условий муниципальных контрактов | Выполнено |
| 11 | Проведение семинаров, совещаний для муниципальных заказчиков по вопросам применения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено |
| 12 | Проведение проверок на наличие аффилированности лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, входящих в состав аукционных комиссий, по базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Выполнено |
| 13 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля соблюдения бюджетного законодательства, внутреннего муниципального финансового контроля в отношении товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено |
| 14 | Осуществление контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных Программой | Выполнено |
| 15 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов. | Выполнено |
| 16 | Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, направленного на получение заключений экспертизы | Выполнено |
| 17 | Обеспечение учета, контроля и обязательного рассмотрения заключений антикорупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, поступающих из органов прокуратуры, от независимых экспертов в соответствии с требованиями действующего законодательства | Выполнено |
| 18 | Консультирование муниципальных служащих по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, общими принципами служебного поведения, а также профилактикой и противодействием коррупции | Выполнено |
| 19 | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, профилактикой и противодействием коррупции | Выполнено |
| 20 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии». | Выполнено |
| 21 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. | Выполнено |
| 22 | Осуществлять публикации информационных материалов о вопросах коррупции в СМИ и на сайте администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области. | 10,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: созданию эффективной системы противодействия коррупции; снижению социальной напряженности в обществе, обусловленной проявлениями коррупции; созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10,0 тыс.руб., данные средства израсходованы не были. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2021 годы за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2021 годы, утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 147 от 25.11.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы:

Основные цели Программы:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Основные задачи Программы:

- Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГОЧС.

Ежемесячно в газете «Вестник» публикуется  информация и доводятся до населения, организаций, учреждений, предприятий, а также размещаются на информационных стендах.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценке достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; | шт | 4 | 6 | 100 |  |
| 2. | Охват населения, оповещаемых системой оповещения. | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| 1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Не требует затрат | Выполнено |
| 2 | Опашка населенных пунктов | 10,0 | Не освоено |
| 3 | Поддержание в готовности системы оповещения населения | Не требует затрат | Выполнено |
|  | Итого по Программе | 10,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 10,0 | 0,0 |

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным и определенным на территории всей Самарской области как: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как   ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10,0 тыс. руб., их них освоено 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы невысокая — 10%. показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- .

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«По  профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «По  профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 200 от 12.11.2018 года

Цели и задачи муниципальной программы

Главная цель Программы - укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения Кинельский, повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Основными задачами реализации Программы являются:

- осуществление   организационной,    научно методической и информационной  деятельности  по профилактике правонарушений;

- обеспечение  профилактики  правонарушений на улицах и в общественных местах;

- повышение качества  воспитательной  работы  в образовательных  учреждениях;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

- привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также  лиц,  освободившихся  из   мест   лишения свободы,  и  несовершеннолетних,  прибывших   из специальных   учебно-воспитательных   учреждений закрытого    типа;

- профилактика     повторной преступности;

- укрепление    материально-технической    базы полиции общественной безопасности;

- совершенствование    системы     профилактики потребления  наркотиков  различными  категориями населения,    прежде  всего    молодежью     и несовершеннолетними;

- использование  передовых  методов  лечения  и реабилитации   лиц,   допускающих    потребление наркотиков без назначения врача;

- содействие организации и проведению  операций по профилактике  правонарушений,  связанных   с использованием и оборотом наркотиков, а также попресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика   новых  преступлений  среди осужденных;

- содействие  трудозанятости  лиц,   отбывающих наказание в виде лишения свободы;

- обеспечение добровольного участия граждан в охране общественного порядка, активизация работы добровольных народных дружин.

Результаты,  достигнутые за отчетный период:

За  2020 год членами ДНД было осуществлено  6 дежурств (мероприятий) по охране общественного порядка совместно с органами внутренних дел, администрацией сельского поселения  -  таких как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев незаконной миграции, иных правонарушений, нелегальная продажа спиртных напитков несовершеннолетним, усиления в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведение разъяснительной работы по профилактике терроризма и экстремизма среди жителей поселения.

Патрулирование происходит в соответствии с графиком дежурств.

Дружинникам приобретены жилеты, повязки НД (Народная дружина), выданы удостоверения дружинника.

В ходе патрулирования правонарушений и нарушений общественного порядка на территории поселения не выявлено.

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области | чел. | 5 | 0 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Кинельский | чел. | 0 | 0 | 100 | отчет |
| 3 | Количество граждан, стоящих на учете у нарколога | чел. | 15 | 8 | 100 | отчет |
| 4 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел. | 0 | 0 | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Освещение в газете «Вестник» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в газете «Вестник» и сети Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Содержание членов ДНД | 70,0 | 57,7 |
| 7 | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Установка камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, а также видеокамер с функцией фиксации регистрационных знаков автотранспорта на въездах-выездах из населенных пунктов сельского поселения Кинельский | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Разработка и изготовление социальной рекламы, информационного материала (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.) по противодействию преступности, в том числе детской, стабилизации правопорядка, защиты жизни, здоровья, имущества и других прав и интересов граждан, безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Программе | 70,0 | 57,7 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 70,0 тыс.руб., из них израсходовано 57,7 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100,0%. показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«О правовом просвещении населения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «О правовом просвещении населения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 198 от 12.11.2018 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1.  Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере.

2.  Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений.

3.  Обеспечение свободного доступа населения муниципального района Кинельский к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Результаты,  достигнутые за отчетный период:

В отчетном году в поселении регулярно проводились семинары для собственников жилья по разъяснению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг, осуществлялось издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства. Многолетняя работа в этом направлении способствует повышению правовой грамотности и гражданской ответственности собственников жилья и как результат созданы советы многоквартирных домов.

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 4 | 2 | 50 | отчет |
| 2 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «Круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | Чел. | 16 | 11 | 69 | отчет |
| 3 | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 12 | 5 | 42 | отчет |
| 4 | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 90 | 82 | 91 | отчет |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий. | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Ежегодное проведение «круглых столов» (организационных и информационно –разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении муниципального района Кинельский Самарской области» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность) в СМИ | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка специализированных программ, направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | ИТОГО: | 1,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

На ход реализации программы повлияла необходимость дополнительного информирования граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1,0 тыс. руб, из них израсходовано 0,0 руб. Запланированные в программе мероприятия на 2020 год не реализованы

Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 201 от 12.11.2018 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Цели Программы:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах сельского поселения.

Задачи Программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

- совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей.

Результаты, достигнутые за отчетный период:

В 2020 году проводились следующие работы и мероприятия:

- предотвращение аварийности в населенных пунктах и на дорожно-уличной сети  сельского поселения Кинельский;

- уменьшению недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории  сельского поселения Кинельский.

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Площадь нанесенных линий дорожной разметки | Кв. км. | 15 | 15 | 100 | отчет |
| 2 | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 1 | 0 | 100 | отчет |
| 3 | Количество установленных (замененных) дорожных знаков | шт. | 5 | 5 | 100 | отчет |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 0 | 0 |
| 2 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (содержание дорог в зимнее время) | 126,6 | 126,6 |
| 3 | Оборудование пешеходного перехода, тротуаров. | - | - |
| 4 | Приобретение дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации в населенных пунктах |  | - |
| 5 | Приобретение краски для разметки дорог сельского поселения Кинельский | - | - |
| 6 | Разработка схем дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | - | - |
|  | Всего затраты по программе | 126,6 | 126,6 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

На ход реализации программы повлияла ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 126, 6 тыс. руб., фактически было затрачено – 126,6 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«По профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Кинельский на период  2018 – 2020 годов» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «По профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Кинельский на период  2018 – 2020 годов» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 159 от 30.11.2017 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Целями Программы является повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от угроз терроризма и экстремизма, и предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

Достижение целей Программы планируется через реализацию системы взаимосвязанных программных мероприятий, призванных решить задачи по совершенствованию системы профилактики террористических угроз и экстремизма, обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и общественной безопасности в сельском поселении Кинельский.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму;

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;

- профилактика и предупреждение возникновения источников и очагов химического, радиационного и биологического поражения (заражения);

- совершенствование информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатный продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

Планируемые  показатели  по итогам реализации программы:

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму;

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям;

- профилактика и предупреждение возникновения источников и очагов химического, радиационного и биологического поражения (заражения);

- совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, направленной на профилактику и предупреждение террористических, и экстремистских проявлений.

- количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации;

- уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

- количество памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера;

- количество семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации  в деятельности по противодействию идеологии терроризма;

- число актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

- укрепление антитеррористической защищенности инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

- укрепление в молодежной среде межэтнического согласия;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

- профилактика экстремизма и терроризма;

- распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений;

Результаты,  достигнутые за отчетный период:

В отчетном году  были и изготовлены и распространены памятки для населения по вопросам противодействия терроризму экстремизму.

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма | ед. | 3 | 3 | 100 | Отчет |
| 2 | Повешение уровня профилактики терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Кинельский | % | 90 | 90 | 100 | Отчет |
| 3 | Число случаев проявления терроризма и экстремизма | ед. | 0 | 0 | 100 | Отчет |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| 1 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 1,0 | 0 |
| 2 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 1,0 | 0 |
| 3 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Обход территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе средствами пожарной безопасности и т.д. | 2,0 | 0 |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1,0 | 0 |
| 7 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | 2,0 | 1,5 |
| 8 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 2,0 | 0 |
| 11 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12 | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма | 1,0 | 0 |
| 13 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 10,0 | 1,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 1,5 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как  ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10,0 тыс. руб., фактически было затрачено – 1,5 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Кинельский

на 2018-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Кинельский на 2018-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 160 от 30.11.2017 года

Цели и задачи муниципальной программы

Цели Программы является

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Кинельский, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского поселения Кинельский.

- совершенствование эстетического вида сельского поселения Кинельский;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего  уровня благоустройства поселения;

- улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.

Задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Кинельский;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Кинельский;

- осуществление работ по содержанию, а также  благоустройству кладбищ сельского поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Кинельский

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2020 году при решении вопросов благоустройства сельского поселения Кинельский решались следующие задачи:

- Сбор и вывоз ТКО с мест общего пользования, обкос травы и сорной растительности, уборка крупногабаритного мусора по территории поселения, обрезка деревьев, чистка снега и услуги автопогрузчика; мероприятия по благоустройству, очистке кладбища и озеленению поселения и др.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству | % | 85 | 80 | 100 | Отчет |
| 2 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 95 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 3 | Уровень благоустроенности сельского поселения (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 90 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 4 | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 5 | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 70 | 100 | 100 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий. | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мероприятия по установке детских площадок | 0,0 | 0,0 |
| 2 | мероприятия по установке скамеек и урн | 0,0 | 0,0 |
| 3 | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 |
| 4 | мероприятия уборке и вывозу ТКО с мест общего пользования | 150,0 | 150,0 |
| 5 | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 50,0 | 50,0 |
| 6 | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 0,0 | 0,0 |
| 7 | мероприятия по санитарной очистке территории (включая услуги по привлечению технических средств) | 115,44 | 20,0 |
| 8 | Обкос травы в летний период и сбор мусора по территории поселка | 20,0 | 20,0 |
| 9 | мероприятия по грейдированию внутрипоселковых дорог | 100,0 | 100,0 |
| 10 | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 3931,9 | 3763,44 |
| 11 | снос ветхого жилья | 0,0 | 0,0 |
| 12 | установка новых информационных щитов- | 0,0 | 0,0 |
| 13 | озеленение поселений | 10,0 | 10,0 |
| 14 | проведение субботников | 20,36 | 20,36 |
| 15 | проведение конкурса (лучший дом, усадьба) | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятия по благоустройству территории с использованием спецтехники (вывоз ЖБИ) | 72,04 | 72,04 |
| 17 | Проведение акарицидных обработок | 10,0 | 10,0 |
| 18 | Проведение санитарно-профилактических мероприятий по защите населения от безнадзорных животных | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 4579,74 | 4315,84 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило  4579,74 тыс. руб., фактически было затрачено – 4315,84 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая— 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский» на 2018-2021 годы»  за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Кинельский» на 2018-2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 161 от 30.11.2017 года.

Цели и задачи муниципальной программы:

Основной целью настоящей Программы является развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры сельского поселения Кинельский

- Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Реализация Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования в целях безопасности дорожного движения;

- соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

- снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время.

- проводится грейдерование  грунтовых дорог поселения.

-  в зимнее время своевременно производится расчистка дорог от снега.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения | км. | 0,6 | 0,4 | 100 | Отчет |
| 2 | Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 25 | 38 | 100 | Договора с организациями |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деятельность по: - ремонту - содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 516,4 | 495,5 |
| 2 | Сход граждан по отсыпке дороги в п. Луговой по ул. Дружная | 320,0 | 320,0 |
|  | Итого по программе | 836,4 | 818,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 836,4 тыс.руб., фактически израсходовано – 818,5 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы – 100. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Содержание и ремонт уличного освещения на территории  сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2021 годы»  за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа программы  «Содержание и ремонт уличного освещения на территории  сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2021 годы» утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 162 от 30.11.2017 года.

Цели и задачи муниципальной программы:

Целью Программы является качественное и эффективное уличное освещение сельского поселения. Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить условия и комфортность проживания граждан;

- привести в нормативное  состояние уличное освещение;

- повысить надежность и долговечность сетей уличного освещения;

- повысить безопасность дорожного движения;

- повысить уровень благоустройства сельского поселения;

- снизить уровень криминогенной обстановки.

Задачей программы является модернизация системы уличного освещения сельского поселения Кинельский

Реализация Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Кинельский

- увеличение доли протяженности улиц, оснащенных системами уличногоосвещения с использованием энергосберегающих технологий

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Кинельский | единиц | 20 | 30 | 100 | Отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | процент | 72 | 90 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Кинельский по ремонту уличного освещения | - | - |
| 2 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | - | - |
| 3 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории с.п. Кинельский | 934,3 | 878,9 |
|  | Итого по Программе | 934,3 | 879,9 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий предусматривает увеличение количества отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Кинельский,  доли протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 934,3 тыс. руб. фактически израсходовано – 878,9 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 10

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы»    утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 148 от 25.11.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Одним из приоритетов мероприятий по охране окружающей среды является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика муниципального образования, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

Основными целями Программы являются:

- Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения Кинельский.

-  Формирование экологической культуры.

- Снижение  негативного  воздействия   на  окружающую  среду   ртутьсодержащих отходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

1. Обеспечение сохранения зеленых насаждений сельского поселения Кинельский, их охрана и защита;

2. Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий сельского поселения Кинельский;

3. Организация работы по сбору, утилизации, транспортировке рутьсодержащих отходов;

4. Рекультивация несанкционированных свалок;

5. Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

Основными водными объектами сельского поселения Кинельский являются водоохранных зоны, входящие в состав территории сельского поселения Кинельский.

Очистка берегов водоохранных зон, входящих в состав территории сельского поселения Кинельский, мест купания и отдыха от мусора и твердых бытовых отходов, позволят улучшить санитарное состояние водоохранных зон.

На территории сельского поселения Кинельский, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «ЭкоСтройРесурс».

Реализация  мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых насаждений,  улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов сельского поселения Кинельский, позволит создать новые зоны зеленых насаждений.

Организация экологических мероприятий и участие в них, является огромным вкладом в экологическое образование и воспитание детей.

Понимая важность экологического образования и воспитания детей, ГБОУ СОШ пос. Кинельский, ГБОУ ООШ пос. Угорье становятся методическим и организационным центром экологической работы с детьми.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Разработаны паспорта отходов и проект лимитов на их размещение.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Сохранение и преумножение зеленых насаждений на территории поселения | Га. | 1 995,0 | 1 995,0 | 100 | Отчет |
| 2. | Уменьшение количества несанкционированных свалок | количество | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 3. | Доля утилизированных ртутьсодержащих отходов | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - работы по сбору, утилизации, транспортировке ртутьсодержащих отходов; | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории сельского поселения Кинельский (очистка берегов водоохранных зон, уборка пляжных зон), месячников по очистке территории поселения от мусора и бытовых отходов. | 10,0 | 0,301 |
| 3 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий; | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по программе | 10,0 | 0,301 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:

- Проведение   экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:

- прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах.

Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:

- проведение рейдов

- применение административной практики

Реализация  мероприятий программы позволит увеличить количество зеленых насаждений,  улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов сельского поселения Кинельский, позволит создать новые зоны зеленых насаждений.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10,0 тыс.руб. фактически израсходовано – 0,301 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%, показатель эффективности  муниципальной программы - 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой. Для повышения эффективности данной программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на мероприятия по обращению с отходами.

- Приложение № 11

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы»    утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 149 от 25.11.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Основная цель Программы - Обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей населения, создание благоприятного образа территории  сельского поселения Кинельский.

При реализации программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления сельского поселения Кинельский, и иной официальной информации.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Публикация информации о деятельности администрации сельского поселения Кинельский, муниципальных правовых актов  органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский в  печатных СМИ газета «Вестник».

Освещение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский  в сети «Интернет».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации. | Ед. | 45 | 45 | 100 | Отчет |
| 2. | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет. | Ед. | 120 | 120 | 100 | Отчет |
| 3. | Увеличение пользователей интернет сайта. | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация информации о деятельности администрации сельского поселения Кинельский, а также отдельных видов информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский в печатных средствах массовой информации. | 10,0 | 0,0 |
| 2 | Освещение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по программе | 10,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 0,0 |

Реализация  мероприятий программы позволит повысить информационную открытость органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский и обеспечить формирование системы взаимодействия  со средствами  массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой информации в реализации социально значимых проектов и программ поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 0,0 тыс. руб. Запланированные в программе мероприятия на 2020 год не реализованы. Показатель эффективности  муниципальной программы - 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 12

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы и на период до 2027 года» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы и на период до 2027 года», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 152 от 25.11.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы:

Цели муниципальной программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

Задачи муниципальной программы:

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в соответствии с  региональной программой капитального ремонта.

- оказание муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области;

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Отчисление региональному оператору взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального жилищного фонда.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту | шт | 1 | 1 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| 1 | Плата за капитальный ремонт муниципальных квартир в региональный фонд капитального ремонта на счет «Регионального оператора» | 78,9 | 70,9 |
|  | Итого по Программе | 78,9 | 70,9 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 78,9 тыс.руб., фактически израсходовано – 70,9 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является средней.

- Приложение № 13

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017 - 2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2021 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 154 от 25.11.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы;

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский, находящимся в муниципальной собственности;

- совершенствование учета муниципального имущества сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский.

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в целях повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Кинельский и их использования на успешное выполнение полномочий.

Задачи муниципальной программы:

- осуществление технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости и постановка их на кадастровый учет;

- обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области;

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП (далее – Перечень имущества для предоставления субъектам МСП)

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

Комплекс программных мероприятий, которые были выполнены в 2020 году направлены на повышение эффективности использования муниципальной собственности сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области	В 2020 году проведена оценка муниципального имущества с целью определения величины годовой арендной платы за право пользования нежилыми помещениями.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский | шт. | 10 | 1 | 15 |  |
| 2. | Количество изготовленных технических паспортов на объекты муниципального имущества сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский | шт. | 10 | 1 | 15 | Технический паспорт сооружения |
| 3. | Количество изготовленных технических планов на объекты муниципального имущества сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский | шт. | 10 | 1 | 15 | Технический план сооружения |
| 4 | Количество объектов муниципального имущества в Перечне имущества для предоставления субъектам МСП | Ед. | 12 | 0 | 15 |  |
| 5 | Доля сданных в аренду субъектам МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП | % | 100 | 0 | 15 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 15 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский | 0 | 0 |
| 2 | Проведение оценки муниципального имущества сельского поселения Кинельский | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Проведение инвентаризации муниципального имущества сельского поселения Кинельский | 0 | 0 |
| 4 | Проведение ремонта муниципального имущества сельского поселения Кинельский | 0 | 0 |
| 5 | Проведение мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Проведение приватизации муниципального имущества сельского поселения Кинельский | 58,0 | 58,0 |
| 7 | Подготовка изменений в генеральный план сельского поселения Кинельский | 1727,5 | 1727,5 |
| 8 | Выполнение кадастровых работ в отношении 19 земельных участков, формируемых под мусорные площадки на территории сельского поселения Кинельский | 40,0 | 40,0 |
|  | Итого по программе | 1822,5 | 1822,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы способствует повышению эффективности расходования средств бюджета сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский, качество управления муниципальной собственностью сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1822,5 тыс.руб., фактически израсходовано – 1822,5 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 15. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой. Для повышения эффективности данной программы необходимо учитывать при планировании финансирования программных мероприятий затраты на оформление муниципального имущества.

- Приложение № 14

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы за 2020 год, утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 202 от 12.11.2018 года.

Цели и задачи муниципальной программы:

Основные цели Программы:

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

Основные задачи Программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории сельского поселения Кинельский.

Ежемесячно в газете «Вестник» публикуется  информация и доводятся до населения, организаций, учреждений, предприятий, а также размещаются на информационных стендах.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Комплекс программных мероприятий, которые были выполнены в 2020 году:

- освещение в средствах массовой информации мероприятий по противопожарной тематике, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах.

- приобретение первоочередного запаса вещевого имущества и материальных средств.

- обслуживание и содержание в исправном состоянии  пожарных гидрантов. Противопожарная опашка населенных пунктов с.п. Кинельский.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценке достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | шт. | 11 | 11 | 100 |  |
| 2. | Доля населения своевременно оповещенного и информированного о возникновении ЧС | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля готовности сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | шт. | 12 | 12 | 100 |  |
| 5. | Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| 1 | Осуществление анализа складывающейся оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров, ЧС на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский, выявление причин и условий, способствующих их возникновению. Определение на базе ежегодного мониторинга приоритетных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Осуществление анализа имеющейся нормативной правовой базы администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский в сфере обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, предотвращения ЧС с последующей разработкой и утверждением нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по противопожарной тематике, гражданской обороны,защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | 1,0 | 0 |
| 4 | Приобретение первоочередного запаса вещевого имущества и материальных средств | 3,0 | 0 |
| 5 | Противопожарная опашка населенных пунктов | 2,0 | 0 |
| 6 | Изготовление тематических материалов по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной безопасности (памятки, плакаты и т.п.) | 1,0 | 0 |
| 7 | Обслуживание и содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов | 38,0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 45,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 45,0 | 0,0 |

Реализация Программы в полном объёме позволит:

- повысить уровень защищённости населения и территорий муниципального района Кинельский от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- обеспечить эффективную деятельность органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также при ликвидации ЧС;

- эффективно использовать средства бюджета поселения для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- создать системы комплексной безопасности муниципального уровня от ЧС;

- обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 45,0 тыс. руб., их них освоено 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы невысокая — 45%. показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является средней.

- Приложение № 15

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2021 года», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 34 от 24.04.2020 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование развития жилищного строительства;

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:											-  создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области;

- осуществление  проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | М2 | 327,1 | 327,1 | 100 |  |
| 2. | Общее число жилых помещений признанных к переселению (м2) | М2 | 6 | 6 | 100 |  |
|  | Общее количество проживающих (чел) | чел | 24 | 24 | 100 |  |
|  | Общая площадь жилых помещений признана к переселению (м2) | М2 | - | - |  |  |
|  | Общее число жилых помещений признанных к переселению (м2) | М2 | - | - |  |  |
|  | Общее количество проживающих (чел) | чел | - | - | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах при долевом строительстве | 433,1 | 433,1 |
|  | Итого по программе | 433,1 | 433,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Все запланированные в программе мероприятия на 2020 год полностью реализованы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 433,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 433,1 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100.

- Приложение № 16

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018 - 2022 год»

за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 год», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 190 от 26.12.2017 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью в реализации данной Программы на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский  Самарской области

Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский  Самарской области;

Повышение уровня благоустройства
общественных территорий;

Повышение уровня вовлеченности населения,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | Ед. | 16 | 16 | 100 |  |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | Ед. | 16 | 16 | 100 |  |
| 5 | площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 10 000 | 10 000 | 100 |  |
| 6 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | Чел. | 250 | 250 | 100 |  |
| 7 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий МКД | 439,5 | 0 |
|  | Итого по программе | 439,5 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 439,5 тыс. руб. Запланированные в программе мероприятия на 2020 год не реализованы. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100.

- Приложение № 17

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Развитие культуры в сельском поселении Кинельский

муниципального района Кинельский Самарской области

на 2017-2021 годы»

за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 175 от 16.12.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью в реализации данной Программы на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области является: обеспечение сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям  по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:											- финансирование муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям;					- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по расходам связанным с выполнением переданных полномочий.

- обеспечение качественного уровня работы сельских Домов культуры, библиотек и их достойного места в социокультурной среде сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области;

- модернизация библиотек на основе современных технологий, развитие фондов с учетом запросов потребителей, создание единого информационного пространства с другими библиотеками района;

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение доли программных расходов в общих расходах местного бюджета | % | 98 | 100 | 100 |  |
| 2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | Да/нет | да | да | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности поселения, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов | 1190, 7 | 1166,3 |
| 2 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в части обеспечения библиотечного обслуживания населения сельского поселения, создания информационных ресурсов, сохранения и пополнение библиотечных фондов, организации мероприятий, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов» |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание котла в библиотеке п. Угорье |  |  |
|  | Итого по программе | 1190,7 | 1166,3 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 98 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1190,7 тыс. руб., фактически израсходовано – 1166,3  тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 98 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100.

- Приложение № 18

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 176 от 16.12.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2021 годы» является обеспечение муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения целей необходимо решить задачи, которые охватывают  все возрастные и социальные слои населения – от детей дошкольного возраста до студентов, от домохозяек до трудовых коллективов.

Задачи программы:

- финансирование муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям;					- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по расходам связанным с выполнением переданных полномочий.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение доли программных расходов в общих расходах местного бюджета | % | 98 | 100 | 100 |  |
| 2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | Да/нет | да | да | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области | 32,0 | 32,0 |
|  | Итого по программе | 32,0 | 32,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Все запланированные в программе мероприятия на 2020 год полностью реализованы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 32,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100,0%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100.

- Приложение № 19

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25 марта 2021г. № 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«По реализации молодёжной политики в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «По реализации молодёжной политики в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 177 от 16.12.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью в реализации данной Программы на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области является: обеспечение муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:

- финансирование муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям;					- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по расходам связанным с выполнением переданных полномочий.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение доли программных расходов в общих расходах местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | Да/нет | да | да | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2018 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области | 194,7 | 194,7 |
|  | Итого по программе | 194,7 | 194,7 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Все запланированные в программе мероприятия на 2018 год полностью реализованы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 194,7 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100,0%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100.

- Приложение № 20

- к распоряжению администрации сельского поселения Кинельский

- от 25.03.2021№ 14

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «По реализации молодёжной политики в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановление администрации сельского поселения Кинельский № 177 от 16.12.2016 года.

Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы:

- создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Кинельский;

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Кинельский

Для достижения указанной цели Программа предполагает решение следующих задач:

- повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов сельского поселения Кинельский, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Кинельский.

Реализация Программы в полном объёме позволит:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Кинельский;

- привлечение средств граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к финансированию реализации общественно значимых проектов.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество мероприятий по благоустройству сельских территорий | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Средства граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), направленные на финансирование реализации общественно значимых проектов | руб | 123566,1 | 123566,1 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2020 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт линий наружного освещения от пос. Кинельский ул. Набережная до пос. Культура ул. Дачная | 426,09 | 426,09 |
|  | Итого по программе | 426,09 | 426,09 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Все запланированные в программе мероприятия на 2020 год полностью реализованы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 426,09 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100,0%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100.