Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  30.12.2019 года № 2508

г. Кинель

Об         утверждении      муниципальной

программы      «Комплексное развитие

сельских территорий муниципального

района Кинельский Самарской области

на 2020 – 2025 годы»

В целях повышения общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях, а также повышения гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения, формирования позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального района Кинельский, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2012 № 864 «Об утверждении  государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области  на 2020 – 2025 годы».

2.Установить расходные обязательства муниципального района Кинельский, возникающие в результате принятия настоящего постановления.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы, является администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье. Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава муниципального района Кинельский                       С.И. Колесник

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»-1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Согласовано:

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района Кинельский                 Е.А. Борисова

Руководитель управления экономики, инвестиций,

малого и среднего предпринимательства»                                  Н.Н. Цыкунова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением       администрации

муниципального района Кинельский

№  2508        от 30.12.2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 № «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2019 г. № 864 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «УСХиП» МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |
| Участники муниципальной программы | органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский (по согласованию); юридические лица (по согласованию); физические лица (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни; стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Кинельского района; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий Кинельского района; - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке; количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Кинельского района; количество обученных специалистов для сельхозпредприятия; количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустроенных под компактную жилищную застройку; протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей; протяженность введенных в действие локальных водопроводов; количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация; количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 40667,73 тыс. рублей, в т. ч: Средства федерального бюджета –8350,8 тыс. рублей 2020 год – 4187,8 тыс. рублей 2021 год – 758,8 тыс. рублей 2022 год – 3404,2 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей Средства областного бюджета – 11400,23 тыс. рублей, 2020год – 4589,03 тыс. рублей 2021год – 2931,2 тыс. рублей 2022год – 3880,0 тыс. рублей 2023год – 0,0 тыс. рублей 2024год – 0,0 тыс. рублей 2025год – 0,0 тыс. рублей Средства бюджета муниципального района 422,1 тыс. рублей, 2020год – 422,1 тыс. рублей 2021год –0 тыс. рублей 2022год – 0 тыс. рублей 2023год – 0 тыс. рублей 2024год – 0 тыс. рублей 2025год – 0 тыс. рублей Внебюджетные источники 20494,6 тыс. рублей, 2020год – 7286,4 тыс. рублей 2021год – 6557,9 тыс. рублей 2022год – 6650,3 тыс. рублей 2023год – 0 тыс. рублей 2024год – 0 тыс. рублей 2025год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке; реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Кинельского района; увеличение численности обученных специалистов для сельхозпредприятия; обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку; повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевых газом в сельской местности; повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в м.р. Кинельский. |

- Характеристика сферы реализации программы,                                                                       проблемы и перспективы ее развития

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое  внимание со стороны государства.

Муниципальная программа разработана в целях повышения общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях, а также повышения гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения. Программа охватывает реализацию задач по cозданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, cозданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях.

В настоящее время имеется необходимость адресного подхода к решению задач для полного и эффективного использования в общенациональных интересах потенциала комплексного развития сельских территорий, улучшения уровня и качества жизни сельского населения.

Возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства в районе и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, без активного участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на благоустройство сельских территорий не удастся повысить качество социальной сферы и обеспечить эффективное функционирование сельскохозяйственного производства.

Цели программы направлены на:

- повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях;

- повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Повышение возможности улучшения жилищных условий граждан, с невысокими личными доходами, постоянно проживающих и работающих в отраслях агропромышленного комплекса и социальной сферы на сельских территориях области, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального и областного, местного бюджетов на строительство и приобретение жилья;

- оказания государственной поддержки на софинансирование строительства (приобретения) жилья по договорам найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. Данные мероприятия будут способствовать закреплению граждан в аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики на селе, а также сокращению числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Активизация участия сельских жителей в реализации общественно значимых проектов, направленных на благоустройство сельских территорий, позволит мобилизовать собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, муниципальных образований на цели местного развития.

Концентрация ресурсов из бюджетов различных уровней, направляемых на комплексное освоение земельных участков и повышение уровня обустройства сельских территорий, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, активизирует привлечение инвестиций в проекты производства и переработки продукции, а также специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий.

В рамках программы предполагается повысить обеспеченность сельского населения сетевым газом и питьевой водой домов (квартир), сократить отставание социального уровня жизни, комфортности труда и быта, создать современной облик среды обитания для сельского жителя, а также улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на сельских территориях.

Решение задач, определенных программой, является стратегическим направлением, что соответствует приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития  муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 304 от 18.09.2018 г., и предполагает улучшение состояния дел на сельских территориях.

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений политики Российской Федерации и Самарской области области в сфере устойчивого развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. На севере район граничит с Красноярским, на востоке –  с Кинель-Черкасским и Богатовским, на юге – с Нефтегорским, на западе –   с Волжским районами Самарской области.

На территории муниципального района Кинельский расположено 12 сельских поселений: Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково, Чубовка.

Муниципальный район Кинельский расположен в бассейне реки Самара, которая протекает на юге и служит его природной границей. Такую же функцию на востоке выполняет река Кутулук. В центре протекает Большой Кинель, приток Самары. Речная система естественным образом делит муниципальный район Кинельский на северную и южную территории, имеющие особенности, как климата,  так и природных условий.  В северной части сосредоточены основные немногочисленные лесные угодья. Рельеф местности отличается наличием возвышенностей. Все это в целом создает уникальный рекреационный ландшафт. Южная территория муниципального района Кинельский представлена степными природными ландшафтами. Леса сосредоточены  только по долинам крупнейших рек. Более 70% территории района занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Численность сельского населения муниципального района по состоянию на 01.01.2019  года  составила 32134 человек, в том числе населения  трудоспособного возраста 17128 человек.

Демографическая ситуация в Кинельском районе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население района стареет, численность людей, проживающих  в районе, с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости в  1,6 раза.  За последние 5 лет численность населения района уменьшилась более чем на 300 человек. Уровень и качество жизни сельского населения напрямую зависят от состояния и обеспеченности жильём, инженерной инфраструктуры, социальными объектами. Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилого фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортной доступности, развитие культурных, социальных и спортивных объектов.  Важным условием  закрепления  работоспособного населения  и молодежи в сельской  местности  является создание рабочих мест и комфортных условий для проживания и организации досуга.

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли мероприятия  федеральной целевой  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы Самарской области  «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»» и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

С 2014 года по 2019 год ввод жилья составил 4,0 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 2,3 тыс. кв. м. Улучшили свои жилищные условия 48 семей.

В настоящее время имеется необходимость в дальнейшем улучшении жилищных условий граждан. Однако имеется сдерживающий фактор строительства благоустроенного жилья, это отсутствие достаточных мощностей  очистных сооружений, недостаточно развитая  сеть локальных водопроводов и водоотведения. Для улучшения жилищных условий населения необходимо продолжить реализацию мероприятий по строительству жилья, реконструкции инженерной инфраструктуры а также благоустройствe сельской территории,  в рамках настоящей муниципальной программы.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;

стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности.

Для достижения поставленных целей с учетом объективных потребностей сельских жителей м.р. Кинельский необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инженерной инфраструктуры;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры;

активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2020 – 2025 годы. Программа реализуется в один этап.

5. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, районного бюджета и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 40667,73  тыс. рублей,  в том числе средства федерального бюджета – 8350,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11400,23 тыс. рублей, средства районного бюджета – 422,1 тыс. рублей, внебюджетные источники-  20494,6  тыс. рублей.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы могут быть скорректированы в процессе её реализации и исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год.

Объёмы средств районного бюджета, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются и утверждаются решением собрания представителей муниципального района Кинельский на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета возможно при условии софинансирования из областного и федерального бюджетов.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

6. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Решение поставленных муниципальной программой задач обеспечит достижение намеченных целей, будет способствовать росту экономической эффективности сельского хозяйства района.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы и обеспечению роста сельской экономики в районе.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов м.р. Кинельский, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения.

Это позволит обеспечить:

увеличение ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Кинельского района;

увеличение численности обученных специалистов для сельхозпредприятия;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку;

повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевых газом в сельской местности;

повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в м.р. Кинельский.

7. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

где N – количество целевых показателей (индикаторов) программы, доведенных до района;

-плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели (индикаторы), достижение которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень его достижения принимается равной 130%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

муниципального района Кинельский на 2020-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального района Кинельский на 2020 – 2025 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования ( тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский на 2020 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Администрация муниципального района Кинельский | Итого в том числе: | 29653,9 | 9419,0 | 9199,4 | 11035,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2999,5 | 603,3 | 435,5 | 1960,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8484,0 | 2658,9 | 2757,1 | 3068,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 18020,4 | 6006,8 | 6006,8 | 6006,8 |  |  |  |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности по договору найма | Администрация муниципального района Кинельский | Итого в том числе: | 5572,7 | 1625,2 | 1048,5 | 2899,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2345,1 | 578,3 | 323,3 | 1443,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1297,5 | 311,4 | 174,1 | 812,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1930,1 | 735,5 | 551,1 | 643,5 |  |  |  |
| Задача № 2 – активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Администрация муниципального района Кинельский; сельскохозяйственные товаропроизводители | Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Администрация муниципального района Кинельский; сельскохозяйственные товаропроизводители | Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы 2: стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях и благоустройство под компактную жилищную застройку | Администрация муниципального района Кинельский | Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Развитие газификации на сельских территориях | Администрация муниципального района Кинельский | Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Развитие водоснабжения на сельских территориях | Администрация муниципального района Кинельский | Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Разработка проектно – сметной документации ипо объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий | Администрация муниципального района Кинельский, органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский | Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация муниципального района Кинельский, органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский | Итого в том числе: | 5441,13 | 5441,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3006,2 | 3006,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1618,73 | 1618,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 272,1 | 272,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 544,1 | 544,1 |  |  |  |  |  |
| Задача № 4 - Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Развитие дорожной инфраструктуры | Администрация муниципального района Кинельский, органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский | Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в том числе: | 40667,73 | 16485,33 | 10247,9 | 13934,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 8350,8 | 4187,8 | 758,8 | 3404,2 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11400,23 | 4589,03 | 2931,2 | 3880,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 422,1 | 422,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 20494,6 | 7286,4 | 6557,9 | 6650,3 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский на 2020-2025 годы»

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценочное | плановое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | 1.1 Площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 253,5 | 588 | 588 | 588 | - | - | - |
|  |  | 1.2 Площадь введенного жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. м | - | 144 | 108 | 126 | - | - | - |
|  |  | 1.3 Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 2. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни | 2.1 Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2.2 Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2.3 Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 1.1 Количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустроенных под компактную жилищную застройку | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1.2 Протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей | км | 5,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1.3 Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности | процентов | 95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1.4 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процентов | 99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно- сметная документация | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1.6 Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4. | 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры | 2.1 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | чел | - | - | - | - | - | - | - |