| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 марта 2024 г. | № 37 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» за 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2026 годы» за 2023 год.

2 Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский                                      С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 25.03.2024 г. № 37 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 - 2026 годы» за 2023 год.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2025 годы» ( далее -Программа). |
| --- | --- |
| Цели программы | - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления, сельского поселения Малая Малышевка, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования программы -25,0 тыс. рублей в 2017 году - 5,0 тыс. руб.; в 2018 году – 5,0 тыс. руб.; в 2019 году – 5,0 тыс. руб. в 2020 году – 5,0 тыс. руб. в 2021 году – 0 тыс. руб. в 2022 году – 5,0 тыс. руб. в 2023 году - 0 тыс.руб. |

Мероприятия, предусмотренные Программой, были направленны на информирование населения сельского поселения Малая Малышевка по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а так же содействие правоохранительным органам  по  выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религий, противодействие распространению идеологии

терроризма и экстремизма и выявление причин способствующих его распространению, и проводились в рамках основной деятельности администрации сельского поселения Малая Малышевка.

Мероприятия Программы обеспечили совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления сельского поселения Малая Малышевка по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма , гармонизацию межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности.

На территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области среди населения сформировано отношение нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений.

Среди молодежной среды укреплено межэтническое согласие.

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Финансовое. обеспечение 2023 г. тыс. рублей. |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма. | Администрации СП Малая Малышевка | Дополнительное финансирование не требовалось, расходы исполнителя на текущую деятельность |  | - Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму. |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом. | Администрации сельского поселения Малая Малышевка | Дополнительное финансирование не требовалось, расходы исполнителя на текущую деятельность |  |  |
| 3. | Подготовка и распространение методических пособий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма. | Администрации сельского поселения Малая Малышевка, МБУ «Культура Плюс» | Дополнительное финан-сирование не требова-лось, расходы исполни-теля на текущую дея-тельность |  | - Наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности. - Отсутствие на территории сельского поселения деятельности экстремистских группировок. |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области ра-боты по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Администрация сельского поселения Малая Малышевка | Дополнительное финансирование не требовалось, расходы исполнителя на текущую деятельность |  | - Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму. |
| 5. | Освещение в СМИ проблематики по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Вестник Малой Малышевки | Дополнительное финансирование не требовалось, расходы исполнителя на текущую деятельность |  | Наличие в молодежной среде сформированной атмосферы меж-этнического согласия и толерантности. Отсутствие на территории поселения деятельности националистических экстремистских группировок. |
| 6. | Проведение тематических уроков в образовательном учреждении по про-тиводействию экстремизму и профи-лактике терроризма. | МБУ «Культура Плюс» | Дополнительное финан-сирование не требова-лось, расходы исполни-теля на текущую дея-тельность |  |  |
| 7. | Проведение проверок потенциально опасных объектов на предмет предупреждения возможных террористических актов. | Администрация сельского посе-ления Малая Малышевка | Дополнительное финансирование не требовалось, расходы исполнителя на текущую деятельность |  | - Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму. |
| 8. | Проведение тренировок на социально значимых объектах для отработки действий в случае возникновения террористической опасности. | Администрация сельского посе-ления Малая Малышевка | Дополнительное финансирование не требовалось, расходы исполнителя на текущую деятельность |  |  |
| 9 | Печать, изготовление и распространение буклетов антитеррористической направленности | Администрация сельского посе-ления Малая Малышевка | В рамках основной деятельности администрации СП |  | Формирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности., Умение противостоять терроризму |
|  | ИТОГО |  | 0,0 |  |  |