Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    18.03.2021г. № 46

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  ДОМАШКА»  на 2017-2023годы

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  ДОМАШКА» на 2017-2023 годы за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                    Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 18.03.2021г. № 46 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная программа   «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  ДОМАШКА» на 2017-2023 годы

2.Цель и задачи программы

- организация полноценного культурно-просветительского досуга населения;

- обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

- обеспечение качественного уровня работы сельских Домов культуры и их достойного места в социокультурной среде сельского поселения Домашка;

- обеспечение пожарной безопасности сельских Домов культуры и библиотек поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Реализация Программы в 2020 году позволила достигнуть следующих основных результатов:

-увеличено количества посещений досуговых мероприятий учреждений культуры;

-увеличено количества формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений;

-обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество посещений культурно – массовых мероприятий учреждений культуры. | Чел. | 14919 | 5723 | 38 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 2. | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений. | Ед. | 7 | 7 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) объектов |
| 3 | Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений. | Чел. | 104 | 104 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 4 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений. | % | 0 | 0 |  | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 5 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | Ед. | 2 | 2 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № | Мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. 2020 | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание учреждений культуры | Оплата за связь, коммунальные услуги 94тыс.руб | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | В рамках Соглашения о полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности поселения, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов 275,6тыс. руб | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по содержание учреждений культуры, на финансирование культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Домашка. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2021 год денежные средства освоены  в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2020 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Оплата труда специалистов ,содержания зданий, финансирование культурно массовых мероприятий , оплата за связь, коммунальные услуги | 369,6 | 369,6 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 177 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью дальнейшего развития организации полноценного культурно-просветительского досуга населения в сельском поселении  Домашка  следует продолжить  реализацию программы.