Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    18.03.2021г. №47

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский" на 2017-2023 гг.

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский" на 2017-2023 гг.  за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский От 18.03.2021г. № 47 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский" на 2017-2023гг

2.Цель и задачи программы

Формирование эффективной структуры  управления и содержания муниципального имущества сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский (далее Имущество)

Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты 
и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования.

Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет сельского поселения Домашка от управления Имуществом. В том числе реализация государственной политики в области приватизации Имущества.

Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка.

3.Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период:

-Усовершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты 
и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования;

- Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка.

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 90 | 90 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 2. | Исполнение плана по поступлению в бюджет сельского поселения Домашка доходов от использования Имущества, за исключением средств от приватизации. | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования | Бюджет сельского поселения Домашка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация проведения технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной недвижимости, в том числе объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | Бюджет сельского поселения Домашка | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование земельных участков для предоставления в пользование, включает в себя проведение работ (оказание услуг) по межеванию, кадастровому учету | Бюджет сельского поселения Домашка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение оценки объектов недвижимости для вовлечения в сделки | Бюджет сельского поселения Домашка | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка (коммунальное обслуживание, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении имущества) | Бюджет сельского поселения Домашка | 8027,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе: |  | 8111,1 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий  для обеспечения сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка (коммунальное обслуживание, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении имущества). На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 8111,1 тыс.рублей ,освоено 8111,1 тыс.руб., в том числе

- на выполнение муниципального задания 4548,2 тыс.руб.;

-на перечисление межбюджетных трансфертов по соглашению о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка части полномочия по  владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 1031,6тыс.руб.

-на содержание имущества сельского поселения Домашка и оформление имущества в собственность 2531,3тыс.руб.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2021 год денежные средства освоены  в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2020 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования; -Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной недвижимости, в том числе объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка | 8111,1 | 8111,1 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Отчет о целевом использовании предоставленной субсидии МБУ «ОЛИМП» сельского поселения Домашка

на возмещение нормативных затрат на оказание им муниципальных услуг

в соответствии с муниципальным заданием за  2020года

| № | Наименование работ | Утверждено по плану |  | Сумма субсидий по соглашению, руб | Фактически |  | Профинансировано фактически с начало года, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Работ, шт | На сумму ,руб |  | Выполнено работ, шт | На сумму, руб |  |
| 1 | Организация благоустройства и озеленения | 2427,85 | 4 548 153,28 | 4 548 153,28 | 2427,85 | 4 548 153,28 | 4 548 153,28 |

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 16.12.2016 № 191 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле :

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %.

3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью следует продолжить  реализацию программы.