# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   18.03.2021г. № 49

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Домашка «Развитие печатного средства массовой информации в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2019-2023 годы»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие печатного средства массовой информации в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2019-2023 годы за 2020год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Домашка

от   18.03.2021г. № 49

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие печатного средства массовой информации в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2019-2023 год» за 2020год

- Наименование программы

Муниципальная программа сельского поселения Домашка «Развитие печатного средства массовой информации в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2019-2023 годы»

- Цели и задачи программы

Целью Программы является обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органа местного самоуправления и социально – экономическом  развитии  сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский, совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации.

Задачами Программы являются:

- информирование населения о содержании нормативно-правовых актов, принятых органом местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский;

- информирование населения о  деятельности органа местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский и социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

- повышение уровня  открытости  действий органов местного самоуправления и уровня доверия населения к действиям власти.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты: -достигнуто прозрачность использования бюджетных средств; - повышено качество и доступность информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Объем печатной площади с опубликованными нормативно-правовыми актами ОМС | % | 85 | 85 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | Объем печатной площади с материалами о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального района Кинельский | % | 15 | 15 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| - № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Расходы (тыс. рублей) за 2020год | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Задача 1. Информирование населения о содержании нормативно-правовых актов, принятых органом местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кнельский. ««» » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация нормативно-правовых актов органа местного самоуправления муниципального района Кинельский в газете «Междуречье», ООО "Самарский Регион Ньюс", Индивидуальный предприниматель Толкунов Вячеслав Алексеевич |  | Администрация с.п. Домашка |  | 2019-2023 годы, всего |  |  | Получение гражданами и организациями своевременной и достоверной информации о деятельности органов местного само-управления |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| Задача 2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального района Кинельский. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка и публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский , о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения в газете «Домашкинские вести» | Администрация сельского поселения Домашка |  | 2019-2021 годы, всего |  | 49,1 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня открытости действий органов местного самоуправления и уровня доверия населения к действиям власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Достижение прозрачности использования бюджетных средств; • повышение качества и доступности информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский; | Администрация сельского поселения Домашка |  | Не требует финансовых затрат |  |  |  |  |

3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение из местного бюджета средств на публикацию нормативно-правовых актов органа  местного самоуправления муниципального района Кинельский в газете «Междуречье», ООО "Самарский Регион Ньюс", Индивидуальный предприниматель Толкунов Вячеслав Алексеевич.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2021 год денежные средства освоены  в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2020 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Достижение прозрачности использования бюджетных средств; • повышение качества и доступности информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский; | 49,1 | 49,1 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2019 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 09.11.2018 № 178 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие средства массовой информации в муниципальном районе Кинельский на 2017 — 2023 годы» (далее — Программа) оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

где N — количество показателей (индикаторов) Программы;

— плановое значение n-го показателя (индикатора);

— значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

— плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию мероприятий программы в отчетном году;

— сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы  конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значение показателей эффективности реализации Программы все отчетные годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %.

3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость  продолжить реализацию данной программы.