# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   18.03.2021г. № 50

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Домашка «Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2025 годы.

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2025 годы.за 2020год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Домашка

от   18.03.2021г. № 50

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2025 годы за 2020год

- Наименование программы

Муниципальная программа сельского поселения  «Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2025 годы.

- Цели и задачи программы

Цели и задачи в области массовой физической культуры и спорта

Главной целью развития массовой физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи развития массовой физической культуры и спорта:

1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;

2. Укрепление и поддержка физического и духовно-нравственного здоровья населения;

3. Совершенствование пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; снижение уровня негативных явлений социального характера через занятия физической культурой и спортом.

Цели и задачи в области культуры

Политика, осуществляемая в области культуры, направлена на поддержание культурной активности населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры.

Основными задачами культуры и искусства являются:

- обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание;

- ремонт зданий и помещений учреждений культуры;

- расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга для как можно большего числа жителей поселения;

- развитие системы платных услуг по дополнительным видам деятельности учреждений культуры;

- обеспечение приоритетного развития учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с подростками и молодёжью;

- воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач в сфере развития культуры планируется осуществление следующих мероприятий:

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;

- усиление работы по повышению квалификации работников сельских домов культуры;

- организация ремонта СДК села Домашка, СДК села Парфеновка.

Цели и задачи в области здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, отвечающим современным требованиям.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период Успешное выполнение мероприятий программы позволило обеспечить: - сохранение объектов культуры и активизацию культурной деятельности; - развитие системы культуры; - доступность медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 3 | Обустройство детской игровой площадки | Ед. | 0 | 0 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки | 0,0 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Домашка |
|  | Итого по Программе | 0,0 |  |  |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий: по ремонту зданий и помещений учреждений культуры; по обеспечению доступности медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, отвечающим современным требованиям.Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2021 год денежные средства освоены  в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2020 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Обустройство детской игровой площадки | 0,0 | 0,0 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2019 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 24.01.2019 № 11 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Степень выполнения  мероприятий  Программы оценивается  как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по формуле: СВм = Мв / М, где:

СВм - степень выполнения мероприятий;

Мв - количество выполненных мероприятий  из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- сохранение объектов культуры и активизацию культурной деятельности;

- развитие системы культуры;

- привлечение населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни;

-развитие социальной инфраструктуры сельского поселения;

- доступность медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %.

3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в продолжении реализации данной программы.