Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№  1673  от   15.10.  2025 года.

Муниципальный район Кинельский

Муниципальная программа

«Молодежь муниципального района Кинельский

на 2024-2030 годы»

2025

Паспорт муниципальной программы

«Молодежь муниципального района Кинельский на 2024-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский на 2024-2030 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 156 от 31.03.2023 г. |
| Ответственный исполнитель Программы | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального района Кинельский |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации, укрепление кадрового потенциала реализации молодёжной политики; 2. Создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании и поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи; 3. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, в том числе посредством популяризации туризма; 4. Трудовое воспитание и привлечение молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | -Обеспечено увеличение численности детей и молодёжи в возрасти до 35 лет, вовлечённых в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. - Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. - Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи. - Количество трудовых договоров, заключаемых с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время. - Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2024-2030 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов на период действия муниципальной программы составит 43 600,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального района Кинельский – 42 132,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 1 467,4 тыс. руб., в том числе в разбивке по годам: 2024 год – за счет средств бюджета муниципального района – 5 644,4 тыс. руб., - за счет средств областного бюджета -679,4 тыс. руб.; 2025 год – за счет средств бюджета муниципального района – 12 590,7 тыс. руб., - в том числе за счет средств областного бюджета - 788,0 тыс. руб.; 2026 год – за счет средств бюджета муниципального района – 6 470,3 тыс. руб., - в том числе за счет средств областного бюджета -0,0 тыс. руб.; 2027 год – за счет средств бюджета муниципального района – 6 470,3 тыс. руб., - в том числе за счет средств областного бюджета -0,0 тыс. руб.; 2028 год – за счет средств бюджета муниципального района - 3 652,4 тыс. руб., - в том числе за счет средств областного бюджета -0,0 тыс. руб.; 2029 год – за счет средств бюджета муниципального района - 3 652,4 тыс. руб., - в том числе за счет средств областного бюджета -0,0 тыс. руб.; 2030 год – за счет средств бюджета муниципального района - 3 652,4 тыс. руб., - в том числе за счет средств областного бюджета -0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Исполнение Программы позволит ориентировать массовое молодежное сознание на позитивные модели построения своей жизни; - направленная деятельность по созданию условий проведения организованного досуга позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями по реализации молодежной политики; - реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества; - объем запланированных Программой мероприятий обеспечит поддержку молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и молодежных общественных объединений и числа их участников, создание Молодежных советов в сельских поселениях района; - реализация соответствующих разделов Программы позволит повысить уровень духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также увеличить количество участников мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию; - координация усилий в направлении профилактики асоциального поведения в молодежной среде позволит повысить эффективность данного направления работы, снизить подростковую преступность; -комплексная работа с молодежью позволит повысить социальный статус сельской молодежи, закрепить молодежь на селе. |

1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

В муниципальном районе Кинельский эффективная государственная молодежная политика - один из важнейших инструментов развития региона, роста благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений.

По состоянию на 01.12.2023 год на территории муниципального района Кинельский проживает 6323  гражданина в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет более 21% населения района, из них

в районе насчитывается 2840 учащихся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, что составляет 44,9% от общего количества молодых граждан.

По ряду показателей, характеризующих положение молодежи в муниципальном районе Кинельский, в течение последних лет наблюдалось улучшение:

В течение 2012 - 2023 года в муниципальном районе Кинельский была создана база для качественной деятельности субъектов реализации государственной молодежной политики.

В 2012 году в муниципальном районе Кинельский создано муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций», что позволило осуществить поддержку более 35 молодежных объединений.

Ежегодно в рамках Программы проводятся мероприятия по  трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время.

Выросло число молодых людей, участвующих в волонтерском движении (к 2023 году достигло 1467 человек).

В муниципальном районе Кинельский активно действуют молодежные совещательные структуры:

- Молодежный Совет при Собрании представителей муниципального района Кинельский,

- Молодежные Советы при Собрании представителей сельских поселений муниципального района Кинельский.

В 2023 году в муниципальном районе Кинельский число молодежи, активно участвующей в социально значимой деятельности, возросло до 20% от общего числа молодых людей.

В период с 2018 по 2023 год прошли паспортизации 8 военно- патриотических объединений м.р. Кинельский, количество участников детско- юношеского движения ЮНАРМИЯ составляет 804 человека.

В 2019 году на сайте Добро.ру  создан Волонтерский  Центр, где отображена вся  волонтёрская работа  молодежи, в том числе ведутся волонтерские книжки.

В тоже время остаются тревожными ряд других показателей:

- отсутствие учреждений высшего и среднего профессионального образования приводит к массовой вынужденной миграции молодежи в возрасте 16-22 лет в города для получения образования. Именно в этом возрасте молодежь наиболее пластична и социально активна. Кроме того, после получения профессии возвращаются на малую родину единицы;

- в программах по трудоустройству несовершеннолетних в летний каникулярный период участвуют менее 3% от детей в возрасте от 14 до 18 лет.

- на протяжении многих лет была разрушена государственно-общественная система воспитания детей и молодежи,  возрастают риски социальных патологий в молодежной среде (преступности, алкоголизма, наркомании), снижения уровня культурного и физического развития молодежи. Необходимо предпринять меры по сохранению и укреплению в районе инфраструктуры сферы молодежной политики.

Таким образом, государственная молодежная политика не относится к узкой и исключительной компетенции органов по делам молодежи и рассматривается как составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества.

Решение выше обозначенных проблем наиболее эффективно может осуществляться с использованием программно-целевого метода. Настоящая Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации молодежной политики в муниципальном районе Кинельский.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации     муниципальной программы.

Основной целью настоящей Программы является совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации, укрепление кадрового потенциала реализации молодёжной политики;

- создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании и  поддержка всех форм духовно-нравственного  воспитания, интеллектуального, творческого    развития молодежи;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, в том числе посредством популяризацию туризма;

-трудовое воспитание и привлечение молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий.

Программа рассчитана на реализацию в один этап в течение 7 лет, с 2024 года по 2030 год включительно.

Реализация Программы будет способствовать:

- ориентации массового молодежного сознания на позитивные модели построения своей жизни;

- созданию   условий  проведения организованного досуга, что позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями по реализации молодежной политики;

- реализации комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи, что обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества;

- обеспечению поддержки молодежных общественных инициатив, увеличению количества детских и молодежных общественных объединений и числа их участников, созданию Молодежных советов в сельских поселениях района;

- реализации соответствующих разделов Программы позволит повышению уровня духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также увеличению количества участников мероприятий по патриотическому и гражданскому   воспитанию;

- координации усилий в направлении профилактики асоциального поведения в молодежной среде, что позволит повысить эффективность данного направления работы, снизить подростковую преступность;

- повышению социального статуса сельской молодежи, закреплению молодежи на селе.

3.   Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы (подпрограммы).

| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Срок реализации | Прогнозируемые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель: Совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации, укрепление кадрового потенциала реализации молодёжной политики; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено увеличение численности детей и молодёжи в возрасти до 35 лет, вовлечённых в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. | Чел. | 2024-2030 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
| Задача 2: Создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании и поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами сообществами, (объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность. | Чел. | 2024-2030 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| 3. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи. | Чел. | 2024-2030 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Задача 3: Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, в том числе посредством популяризации туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на популяризацию туризма для детей школьного возраста. | Ед. | 2024-2030 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Задача 4: Трудовое воспитание и привлечение молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество трудовых договоров, заключаемых с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время. | Ед.. | 2024-2030 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

4.Перечень мероприятий муниципальной программы.

| №№п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации, укрепление кадрового потенциала реализации молодёжной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи, социально-позитивных инициатив | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 | 874,51 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 1 540,51 | Обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества |
| 2 | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 | 1638,7 | 8956,1 | 5533,3 | 5533,3 | 2715,4 | 2715,4 | 2715,4 | 29 867,6 | Позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями по реализации молодежной политики |
| Задача 2: Создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании и поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи. Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 | 1 186,69 | 1062,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 3 096,69 | Повысит уровень духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также увеличить количество участников мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию |
|  | 1. Адресное поздравление долгожителей муниципального района Кинельский |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Фестиваль «Время героев» |  |  |  |  | 139,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.»День памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества» |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Адресное поздравление с Днем инвалида |  |  |  |  | 43,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Адресное поздравление с Днем пожилого человека |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Приобретение юнармейских утепленных курток |  |  |  |  | 466,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Мероприятия, направленные на патриотические проекты |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Демилитаризация образцов военной техники | КУМИ |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на поддержку деятельности молодежных, детских общественных объединений | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 | 381,5 | 105,1 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 894,1 | Увеличит количества детских и молодежных общественных объединений и числа их участников, создание Молодежных советов в сельских поселениях района |
|  | 1. Награждение специалистов |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, в том числе посредством популяризацию туризма. Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия, направленные на изучение истории и достопримечательности малой Родины и Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 | 681,5 | 160,00 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 1 749,0 | Направленная деятельность по созданию условий проведения организованного досуга позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями по реализации молодежной политики, позволит повысить уровень духовно-нравственного воспитания молодежи |
|  | 1. Туристические поездки |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Разработка печатного раздаточного материала |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 | 681,5 | 206,0 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 1 795,0 | Координация усилий в направлении профилактики асоциального поведения в молодежной среде позволит повысить эффективность данного направления работы, снизить подростковую преступность |
| 7 | Иные мероприятия | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 |  | 126,6 |  |  |  |  |  | 126,6 |  |
|  | Задача 4: Трудовое воспитание и привлечение молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий. Мероприятия с субсидиями из областного бюджета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2024-2030 | Средства местного бюджета 200,0 | Средства местного бюджета 213,4 | Средства местного бюджета 200,0 | Средства местного бюджета 200,0 | Средства местного бюджета 200,0 | Средства местного бюджета 200,0 | Средства местного бюджета 200,0 | Средства местного бюджета 1413,4 | Трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства молодежи |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета 679,4 | Средства областного бюджета 788,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 1467,4 |  |
|  | Итого по программе |  |  | 2024-2030 | Средства местного бюджета 5 644,4 | Средства местного бюджета 12590,7,7 | Средства местного бюджета 6 470,3 | Средства местного бюджета 6 470,3 | Средства местного бюджета 3 652,4 | Средства местного бюджета 3 652,4 | Средства местного бюджета 3 652,4 | Средства местного бюджета 42 132,9,9 |  |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета 679,4 | Средства областного бюджета 788,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 0,0 | Средства областного бюджета 1467,4 |  |

5. Обоснование  ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:

Общий объем финансирования Программы  составляет  43 600,3 тыс. руб.,  из них

– средства местного бюджета 42 132,9 тыс. руб.;

-  в том числе средства областного бюджета 1 467,4 тыс. руб.

в том числе  по годам:

2024 г. –  5 644,4 тыс. руб. средства местного бюджета;

-     в том числе 679,4  тыс. руб. средств областного бюджета;

2025 г. –  12 590,7  тыс. руб. средства местного бюджета;

-       в том числе 788,0  тыс. руб. средств областного бюджета;

2026 г. –  6 470,3  тыс. руб. средства местного бюджета;

-           0,0  тыс. руб. средств областного бюджета;

2027 г. –  6 470,3 тыс. руб. средства местного бюджета;

-        в том числе 0,0  тыс. руб. средств областного бюджета;

2028 г. –  3 652,4  тыс. руб. средства местного бюджета;

-         в том числе 0,0  тыс. руб. средств областного бюджета;

2029 г. –  3 652,4  тыс. руб. средства местного бюджета;

-           в том числе 0,0  тыс. руб. средств областного бюджета;

2030 г. –  3 652,4  тыс. руб. средства местного бюджета;

-          в том числе 0,0  тыс. руб. средств областного бюджета.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования Программы 2020 - 2030 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и муниципальных бюджетов.

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей Программы

В муниципальном районе Кинельский эффективная государственная молодежная политика - один из важнейших инструментов развития района, роста благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений.

- Основой стратегии развития молодежной политики  муниципального района Кинельский являются действующие в Российской Федерации и Самарской области законы, областные целевые программы и иные нормативные правовые акты:

- Государственная программа Самарской области "Развитие образования  и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2030 годы, одобренная постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 года № 6;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 2136 от 05.12.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области»;

7. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский», которое осуществляет текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий, подведение итогов реализации Программы, корректировку ее на основании результатов работы за год.

Соисполнителем Программы являются:

- Администрация муниципального района Кинельский, которая осуществляет контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий, финансирует программу.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй j - число лет реализации муниципальной программы.

год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.