УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

муниципального района Кинельский

№  2508 от   30.12.2019 г.

(в  редакции от 10.10.2025г. №1641)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области

на 2020 – 2027 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 10.12.2019 года |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 № «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2019 г. № 864 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» Распоряжение администрации муниципального района Кинельский Самарской области «О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «УСХиП» МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |
| Участники муниципальной программы | органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни; - стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |
| Задачи муниципальной программы | - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; - активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; - количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке; - количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; - количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустроенных под компактную жилищную застройку; - протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей; - уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности; - протяженность введенных в действие локальных водопроводов; - уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; - количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация; - количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в один этап. 1 этап - 2020 – 2025 годы; 2 этап - 2026 – 2027 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы 2020 – 2027 годы за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составит 236585,82828 тыс. рублей, в том числе средств, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 157092,36324 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 35534,74248 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 1867,4 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 26759,80228 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемые за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 13897,64148 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 7483,3808 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 1553,1 тыс. рублей; в 2021 году – 62262,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемые за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 46382,9 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 7550,9 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 314,3 тыс. рублей; в 2022 году – 7112,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 797,7 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 4870,3 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей; в 2023 году – 26698,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 14866,4 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 2420,1 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей; в 2024 году – 18220,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 11485,5 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 1869,7 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей; в 2025 году – 12254,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей; в 2026 году – 83009,126 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 69662,22176 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 11340,36168 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей; в 2027 году – 269,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей, за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы 2020 – 2027 годы за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений составит 0 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 0 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы 2020 – 2027 годы за счет средств внебюджетных источников составит 13844,3 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 7286,4 тыс. рублей; в 2021 году – 6557,9 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей в 2026 году – 0 тыс. рублей в 2027 году – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | ввод (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке; реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий; обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку; повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевых газом в сельской местности; повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Кинельский. |

- Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое  внимание со стороны государства.

Муниципальная программа разработана в целях повышения общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях, а также повышения гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения. Программа охватывает реализацию задач по cозданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, cозданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях.

В настоящее время имеется необходимость адресного подхода к решению задач для полного и эффективного использования в общенациональных интересах потенциала комплексного развития сельских территорий, улучшения уровня и качества жизни сельского населения.

Возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства в районе и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, без активного участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на благоустройство сельских территорий не удастся повысить качество социальной сферы и обеспечить эффективное функционирование сельскохозяйственного производства.

Цели программы направлены на:

- повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях;

- повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Повышение возможности улучшения жилищных условий граждан, с невысокими личными доходами, постоянно проживающих и работающих в отраслях агропромышленного комплекса и социальной сферы на сельских территориях области, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального и областного, местного бюджетов на строительство и приобретение жилья;

- оказания государственной поддержки на софинансирование строительства (приобретения) жилья по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. Данные мероприятия будут способствовать закреплению граждан в аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики на селе, а также сокращению числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Активизация участия сельских жителей в реализации общественно значимых проектов, направленных на благоустройство сельских территорий, позволит мобилизовать собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, муниципальных образований на цели местного развития.

Концентрация ресурсов из бюджетов различных уровней, направляемых на комплексное освоение земельных участков и повышение уровня обустройства сельских территорий, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, активизирует привлечение инвестиций в проекты производства и переработки продукции, а также специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий.

В рамках программы предполагается повысить обеспеченность сельского населения сетевым газом и питьевой водой домов (квартир), сократить отставание социального уровня жизни, комфортности труда и быта, создать современной облик среды обитания для сельского жителя, а также улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на сельских территориях.

Решение задач, определенных программой, является стратегическим направлением, что соответствует приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития  муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 304 от 18.09.2018 г., и предполагает улучшение состояния дел на сельских территориях.

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений политики Российской Федерации и Самарской области в сфере устойчивого развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. На севере район граничит с Красноярским, на востоке –  с Кинель-Черкасским и Богатовским, на юге – с Нефтегорским, на западе –   с Волжским районами Самарской области.

На территории муниципального района Кинельский расположено 12 сельских поселений: Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково, Чубовка.

Муниципальный район Кинельский расположен в бассейне реки Самара, которая протекает на юге и служит его природной границей. Такую же функцию на востоке выполняет река Кутулук. В центре протекает Большой Кинель, приток Самары. Речная система естественным образом делит муниципальный район Кинельский на северную и южную территории, имеющие особенности, как климата,  так и природных условий.  В северной части сосредоточены основные немногочисленные лесные угодья. Рельеф местности отличается наличием возвышенностей. Все это в целом создает уникальный рекреационный ландшафт. Южная территория муниципального района Кинельский представлена степными природными ландшафтами. Леса сосредоточены  только по долинам крупнейших рек. Более 70% территории района занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Численность сельского населения муниципального района по состоянию на 01.01.2019  года  составила 32134 человек, в том числе населения  трудоспособного возраста 17128 человек.

Демографическая ситуация в Кинельском районе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население района стареет, численность людей, проживающих  в районе, с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости в  1,6 раза.  За последние 5 лет численность населения района уменьшилась более чем на 300 человек. Уровень и качество жизни сельского населения напрямую зависят от состояния и обеспеченности жильём, инженерной инфраструктуры, социальными объектами. Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилого фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортной доступности, развитие культурных, социальных и спортивных объектов.  Важным условием  закрепления  работоспособного населения  и молодежи в сельской  местности  является создание рабочих мест и комфортных условий для проживания и организации досуга.

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли мероприятия  федеральной целевой  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы Самарской области  «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»» и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

С 2014 года по 2019 год ввод жилья составил 4,0 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 2,3 тыс. кв. м. Улучшили свои жилищные условия 48 семей.

В настоящее время имеется необходимость в дальнейшем улучшении жилищных условий граждан. Однако имеется сдерживающий фактор строительства благоустроенного жилья, это отсутствие достаточных мощностей  очистных сооружений, недостаточно развитая  сеть локальных водопроводов и водоотведения. Для улучшения жилищных условий населения необходимо продолжить реализацию мероприятий по строительству жилья, реконструкции инженерной инфраструктуры, а также благоустройстве сельской территории,  в рамках настоящей муниципальной программы.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;

стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности.

Для достижения поставленных целей с учетом объективных потребностей сельских жителей муниципального района Кинельский необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной инженерной инфраструктуры;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры;

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации до 2027 года представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

5.  Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2020 – 2027 годы. Программа реализуется в два этапа:

1 этап – 2020-2025 годы;

2 этап – 2026-2027 годы.

6. Описание мер правового регулирования,

направленных на достижение целей муниципальной программы

Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";

- Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года";

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года";

- постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2019 г. № 864 «Об утверждении государственной  программы Самарской области  «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы»;

- решение Собрания представителей муниципального района Кинельский     № 304 от 18.09.2018 г.  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года».

7. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в бюджет муниципального района Кинельский в соответствии с действующим законодательством средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в бюджет средств федерального бюджета.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование которых планируется осуществлять в 2020 - 2027 годах, приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Объем финансирования муниципальной программы 2020 – 2027 годы за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составит 236585,82828 тыс. рублей, в том числе средств, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 157092,36324  тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района  Кинельский в размере 35534,74248 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 1867,4 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 26759,80228 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемые за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 13897,64148 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 7483,3808 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 1553,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 62262,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемые за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 46382,9 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 7550,9 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 314,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 7112,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 797,7 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 4870,3  тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей;

в 2023 году – 26698,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 14866,4 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 2420,1 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей;

в 2024 году – 18220,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 11485,5 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 1869,7  тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей;

в 2025 году – 12254,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей;

в 2026 году – 83009,126 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 69662,22176 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 11340,36168 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей;

в 2027 году – 269,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального района Кинельский, формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей,  за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский в размере 0 тыс. рублей, за счет средств, поступающих из внебюджетных источников в размере 0 тыс. рублей.

В целях комплексного планирования решения задач муниципальной программы в приложении 3 к муниципальной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений, направляемых на решение определенных муниципальной программой проблем, в сумме 0 тыс. рублей. В приложении 4 к муниципальной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет средств внебюджетных источников, направляемых на решение определенных муниципальной программой проблем, в объеме 33 250,7тыс. рублей.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы могут быть скорректированы в процессе её реализации и исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год.

Объёмы средств бюджета муниципального района Кинельский, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются и утверждаются решением собрания представителей муниципального района Кинельский на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального района Кинельский возможно при условии софинансирования из областного и федерального бюджетов.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Самарской области на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области с органом местного самоуправления.

8. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Решение поставленных муниципальной программой задач обеспечит достижение намеченных целей, будет способствовать росту экономической эффективности сельского хозяйства района.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы и обеспечению роста сельской экономики в районе.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов муниципального района Кинельский, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения.

Это позволит обеспечить:

увеличение ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке;

реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Кинельского района;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку;

повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевых газом в сельской местности;

повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Кинельский.

9. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский на 2020-2027 годы»

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценочное | плановое |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | 1. Площадь введенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 253,5 | 0 | 198 | 714 | 150 | 198,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем получения ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни | 3. Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. |  | 4 | 4 |  | 11 | 6 |  |  |  |
| Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 4. Количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустроенных под компактную жилищную застройку | Ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей | километров | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности | процентов | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | километров | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процентов | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно- сметная документация | Ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Ед. | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры | 11. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | километров | - | - | 1,487 | - |  | - | - |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от 10.10.2025г.  №1641

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального района Кинельский на 2020 – 2027 годы»

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования ( тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский на 2020 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях | Администрация муниципального района Кинельский | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 14344,90228 | 3127,00228 | 2049,0 | 1027,5 | 3638,1 | 3696,3 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 10124,65148 | 1935,05148 | 1547,0 | 797,7 | 2897,4 | 2947,5 |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 2375,2508 | 1041,95080 | 252,0 | 129,8 | 471,7 | 479,8 |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 1845,0 | 150,0 | 250,0 | 100,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
| 2. Предоставление социальных выплат на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Администрация муниципального района Кинельский | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 – активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Администрация муниципального района | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 68500,7 | 10176,7 | 16067,0 | 190,0 | 21557,6 | 14524,0 | 5985,4 |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 34445,2 | 4578,0 | 9360,2 |  | 11 969,0 | 8538,0 |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 7327,2 | 2465,1 | 1523,8 |  | 1 948,4 | 1389,9 |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 26728,3 | 3133,6 | 5183,0 | 190,0 | 7640,2 | 4596,1 | 5985,4 |  |  |
|  |  |  | 1323,3 | 1009,0 | 314,3 |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы 2: стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Администрация муниципального района Кинельский | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельскийв том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие газификации на сельских территориях | Администрация муниципального района Кинельский | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 90,3 | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 90,3 | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие водоснабжения на сельских территориях, в том числе: | Администрация муниципального района Кинельский | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 89408,926 |  | 180,0 | 488,8 |  |  | 6000,0 | 82740,126 |  |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 6668,8 |  | 180,0 | 488,8 |  |  | 6000,0 |  |  |
| 6.1.Проектирование и строительство водозабора из подземного источника разводящих сетей в п. Комсомольский * | Администрация муниципального района Кинельский | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 82740,126 |  |  |  |  |  | 0 | 82740,126 |  |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 69662,22176 |  |  |  |  |  | 0 | 69662,22176 |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 11340,36168 |  |  |  |  |  | 0 | 11340,36168 |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 1737,54256 |  |  |  |  |  | 0 | 1737,54256 |  |
| 7. Разработка проектно – сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий | Администрация муниципального района Кинельский, | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 174,1 |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 174,1 |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |
| 8. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация муниципального района Кинельский, | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 14694,1 | 13365,8 | 0 |  | 1328,3 | 0 |  |  |  |
|  |  | за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 7384,59 | 7384,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 3976,33 | 3976,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 3333,18 | 2004,88 | 0 |  | 1328,3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 544,1 | 544,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2 - Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Развитие дорожной инфраструктуры | Администрация муниципального района Кинельский, | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 49122,8 |  | 43716,9 | 5405,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 35475,7 |  | 35475,7 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 10515,6 |  | 5775,1 | 4740,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 3131,5 |  | 2466,1 | 665,4 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за счет средств бюджета муниципального района Кинельский в том числе: | 236585,82828 | 26759,80228 | 62262,9 | 7112,2 | 26698,1 | 18220,3 | 12254,4 | 83009,126 | 269,0 |
|  |  | -за счет поступающих средств федерального бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 157092,36324 | 13897,64148 | 46382,9 | 797,7 | 14866,4 | 11485,5 | 0 | 69662,22176 |  |
|  |  | -за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский | 35534,74248 | 7483,3808 | 7550,9 | 4870,3 | 2420,1 | 1869,7 | 0 | 11340,36168 |  |
|  |  | - за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в т.ч. средства, поступающие из внебюджетных источников | 43958,72256 | 5378,78 | 8329,1 | 1444,2 | 9411,6 | 4865,1 | 12254,4 | 2006,54256 | 269,0 |
|  |  |  | 1867,4 | 1553,1 | 314,3 |  |  |  |  |  |  |

- _____________

- *  данные средства будут введены в действие отдельным Постановлением главы муниципального района Кинельский.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от ____________ №_______

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о предполагаемом финансировании мероприятий за счет бюджетов муниципальных образований сельских поселений, направляемых на решение определенных муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального района Кинельский на 2020 – 2027 годы» проблем

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок исполнения, годы | Объем финансирования ( тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка проектно – сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий | Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие дорожной инфраструктуры | Органы местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений муниципального района Кинельский (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  4

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от ____________ №_______

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о предполагаемом финансировании мероприятий за счет средств внебюджетных источников, направляемых на решение определенных муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий  муниципального района Кинельский на 2020 – 2027 годы» проблем

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок исполнения, годы | Объем финансирования ( тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Привлечение собственных или заемных средств на строительство (приобретение) жилья | Граждане, проживающие на сельских территориях (по согласованию) | 2020-2025 | 18020,4 | 6006,8 | 6006,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Привлечение собственных или заемных средств на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Работодатели граждан, проживающих на сельских территориях (по согласованию) | 2020-2025 | 1930,1 | 735,5 | 551,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Привлечение из внебюджетных источников средств на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Граждане и юридические лица (индивидуальные предприниматели), проживающие на сельских территориях (по согласованию) | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Привлечение из внебюджетных источников средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | Граждане и юридические лица (индивидуальные предприниматели), проживающие на сельских территориях (по согласованию) | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |