|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации муниципального района Кинельскийот 23.12.2020 года № 2177(в ред. от 26.12.2022 г. № 1992,от 17.11.2023 г. № 2056,от 14.12.2023 г. № 2182,от 25.12.2023 г. № 2300,от 10.07.2024 г. № 991)от 29.07.2024 г. № 1121от 19.12.2024 г. № 2226 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального района Кинельский от 01.12.2020 г. № 766 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Кинельского района;МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» муниципального района Кинельский Самарской области  |
| Соисполнители муниципальной программы | - Администрация муниципального района Кинельский;- органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский;- муниципальное бюджетное учреждение "Информационный центр "Междуречье". |
| Участники муниципальной программы | - Юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации и образования, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района Кинельский;- физические лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории соответствующего муниципального образования. |
| Цели муниципальной программы | 1) Привлечение населения муниципального района Кинельский к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке и реализации проектов по ППМИ;2) Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального района Кинельский |
| Задачи муниципальной программы  | 1) Формирование информационной среды для привлечения населения и хозяйствующих субъектов к решению вопросов местного значения;2) Создание условий для реализации социально-значимых проектов;3) Вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Кинельский в решение социально-значимых вопросов с использованием механизма инициативного бюджетирования. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1) Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации ППМИ;2) Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию инициативных проектов;3) Доля граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на соответствующей части территории муниципального образования, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общей численности граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на данной территории;4) Количество поступивших на рассмотрение инициированных проектов населения муниципального района Кинельский;5) Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив на территории муниципального района Кинельский с участием финансового и (или) трудового вклада населения, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. |
| План мероприятий с указанием сроков реализации | Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы на период 2021-2027 гг.:1) Опубликование в средствах массовой информации - газете "Междуречье" и на официальном сайте муниципального района Кинельский информации о ходе реализации муниципальной программы, количестве заявленных инициативных проектов, из них получивших одобрение конкурсной комиссии, реализованных;2) Создание, ремонт (реконструкция) и благоустройство объектов коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог общего пользования местного значения, культуры, спорта, молодежной политики и образования, используемых для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, спортивные и детские площадки, места отдыха, парки), мест захоронения и иных объектов;3) Финансирование инициативных проектов-победителей конкурсного отбора. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы - 2021 – 2027 годы.Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением собрания представителей муниципального района Кинельский "О бюджете муниципального района Кинельский на очередной финансовый год и на плановый период", а также, в случае принятия гражданами на собраниях (сходах, конференциях) соответствующего решения, за счет средств населения и благотворителей.Объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов из средств бюджета муниципального района Кинельский на период действия муниципальной программы составит 80391,3 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 17165,9 тыс. руб.;2022 год – 13437,6 тыс. руб., в том числе остаток 2021 г. – 1696,1 тыс. руб.;2023 год – 9642,7 тыс. руб., в том числе остаток 2022 г. 3177,3 тыс. руб.;2024 год – 11731,8 тыс. руб.;2025 год – 14000,0 тыс. руб.;2026 год – 3945,0 тыс. руб.;2027 год – 10468,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Конечные результаты реализации муниципальной программы:- опубликование в средствах массовой информации муниципального района Кинельский материалов о ходе реализации программы поддержки местных инициатив - 4 в год; - повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения с использованием механизма инициативного бюджетирования;- повышение удовлетворенности населения условиями проживания и уровнем благоустройства территории в результате реализации мероприятий, прошедших конкурсный отбор;- объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов из средств бюджета муниципального района Кинельский на период действия муниципальной программы составит 80391,3 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 17165,9 тыс. руб.;2022 год – 13437,6 тыс. руб., в том числе остаток 2021 г. – 1696,1 тыс. руб.;2023 год – 9642,7 тыс. руб., в том числе остаток 2022 г. 3177,3 тыс. руб.;2024 год – 11731,8 тыс. руб.;2025 год – 14000,0 тыс. руб.;2026 год – 3945,0 тыс. руб.;2027 год – 10468,3 тыс. руб. |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере поддержки местных инициатив в муниципальном районе Кинельский. Показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Одной из основных проблем в сфере развития и благоустройства территорий муниципальных образований является отсутствие детских игровых площадок, зон отдыха во дворах, площадок для занятий физической культурой и спортом, иных общедоступных объектов физической культуры и спорта и т.п. Неухоженность территорий общего пользования негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Самарской области.

В связи с непростой финансово-экономической ситуацией в стране для решения обозначенных проблем по развитию территорий муниципальных образований недостаточно одних только бюджетных средств. Ожидаемого результата можно добиться только совместными усилиями с жителями района путем привлечения внебюджетных средств, в том числе средств граждан и организаций.

Запущенность территорий муниципальных образований приводит к тому, что население иногда готово самостоятельно выйти с инициативой, направленной на решение указанных проблем, в том числе с использованием собственных средств и (или) своего труда. Однако отсутствие опыта и навыков инициирования подобных предложений является сдерживающим фактором для более активного участия населения в реализации мероприятий по развитию территорий муниципальных образований.

Разработка соответствующей муниципальной программы поможет в решении проблемы создания комфортных условий для проживания населения и, как следствие, концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, повышению туристической привлекательности и привлечению инвестиций.

К преимуществам совместного решения проблем муниципальных образований средствами местного бюджета, юридических и физических лиц относятся:

увеличение доходов местных бюджетов за счет поступающих средств от граждан и организаций, направляемых на решение конкретных проблем, которые население соответствующих муниципальных образований считает наиболее актуальными;

получение относительно быстрых результатов в развитии территорий муниципальных образований и удовлетворенность населения деятельностью органами власти.

Муниципальная программа "Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы" (далее - МППМИ) разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом  муниципального района Кинельский Самарской области.

Основаниями для разработки муниципальной программы являются:

* поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30 января 2020 года;
* статьи 65, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
* распоряжение Губернатора Самарской области от 06.03.2020 №77-р «Об утверждении Программы действий Правительства Самарской области на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 года».;
* Стратегия социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года», утв. Решением Собрания представителей МР Кинельский от 18.09.2018 г. № 304 (в ред. от 20.06.2019 г. № 399.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Кинельского района, МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом» муниципального района Кинельский Самарской области, соисполнителями: Администрация муниципального района Кинельский, органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский, муниципальное бюджетное учреждение "Информационный центр "Междуречье".

Участниками реализации МППМИ являются:

* физические, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на территории соответствующего муниципального образования;
* юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации и образования, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района Кинельский.

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации является развитие существующих практик поддержки местных инициатив и формирование новых, основанных на участии граждан в инициировании и реализации приоритетных проектов.

Софинансирование гражданами и (или) хозяйствующими субъектами местных инициативных проектов – новый инструмент, направленный на привлечение внебюджетных средств на решение вопросов местного значения.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием граждан, позволяет им принимать непосредственное участие в совместном с органами местного самоуправления решении вопросов местного значения, которые считают для себя действительно важными.

При этом формируются условия для проявления гражданами инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения. Жители получают возможность не только инициировать актуальные проекты, но также принимать участие в обсуждении и контроле за их реализацией.

Таким образом, обеспечивается выбор приоритетных направлений использования бюджетных средств для решения проблем и вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы дает возможность привлечь широкие слои населения муниципального района Кинельский к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы.

Мероприятия Программы направлены на развитие таких объектов общественной инфраструктуры муниципального района Кинельский, как:

- объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- объекты культуры, спорта, молодежной политики и образования;

- объекты, используемые для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, спортивные и детские площадки, места отдыха, парки);

- места захоронения;

- другие объекты.

Демографическая ситуация в Кинельском районе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население района стареет, численность людей, проживающих в районе, с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости почти в 1,5 раза. За последние 5 лет численность населения района сократилась на 1137 человек.

Численность постоянного населения муниципального района Кинельский на 01.01.2020 года составляет 31610 чел., из них детей до 16 лет - 5088 чел., граждан трудоспособного возраста (мужчины 16-60 лет и женщины16-55 лет) - 17161 чел., старше трудоспособного возраста - 9361 чел.

Уровень и качество жизни сельского населения во многом определяют степень оснащения и инфраструктура общественных пространств, мест отдыха и постоянного пребывания.

Важным условием закрепления работоспособного населения и молодежи в сельской местности является создание комфортных условий для проживания.

По состоянию на 01.10.2020 г. на территории района осуществляют деятельность 680 хозяйствующих субъектов, в том числе: крупных предприятий - 7 ед. средних – 4, малых – 30, микропредприятий – 162, индивидуальных предпринимателей – 477. Их число ежегодно увеличивается. Благодаря этому появляются новые рабочие места, но молодежь по прежнему тяготеет к мегаполисам.

Муниципальная программа разработана с учётом приоритетов государственной (муниципальной) политики и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности на территории муниципального района Кинельский путем реализации инициативных проектов на территориях улиц, дворов, дворовых территориях многоквартирных домов и территориях общего пользования сельских поселений.

На реализацию муниципальной программы может оказать влияние ряд рисков, меры управления которыми приведены ниже:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Описание рисков | Меры по управлению рисками |
| Правовые риски (связанные с изменением федерального и регионального законодательства) | Проведение мониторинга федерального и регионального законодательства, муниципальных правовых актов, планируемых изменений, разработка муниципальных правовых актов с участием всех заинтересованных структур |
| Низкая степень заинтересованности населения в реализации Программы | Переориентирование механизмов, доведение до сведения населения района информации о решении вопросов местного значения посредством участия в муниципальной программе |
| Низкое финансовое участие инициативных групп | Сокращение бюрократических барьеров, юридическое и экономическое сопровождение инициативных проектов  |
| Невыполнение запланированных мероприятий в связи с нарушением условий муниципальных контрактов подрядными организациями | Проведение процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |

**II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации**

Целями муниципальной программы является:

1) Привлечение населения муниципального района Кинельский к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке и реализации проектов по ППМИ;

2) Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1) Формирование информационной среды для привлечения населения и хозяйствующих субъектов к решению вопросов местного значения;

2) Создание условий для реализации социально-значимых проектов.

3) Вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Кинельский в решение социально-значимых вопросов с использованием механизма инициативного бюджетирования.

Муниципальная программа носит постоянный характер. Срок реализации 2021 – 2027 годы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы "Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы" приведен в приложении №1.

**. План мероприятий по выполнению муниципальной программы. Механизм реализации муниципальной программы**

В Программу включаются мероприятия (проекты инициативного бюджетирования), прошедшие конкурсный отбор в соответствии с Положением об инициировании и реализации инициативных проектов на территории муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 17.12.2020 N 66, и признанные организатором конкурсного отбора победителями в конкурсе местных инициатив.

Программные мероприятия, направленные на поддержку местных инициатив в 2021 - 2027 гг.:

1. Оснащение мебелью Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Алакаевка в 2023 г. ;
2. Выполнение ремонта в кабинетах Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Алакаевка;
3. Оснащение мебелью кабинетов цифровой образовательной среды в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский в 2023 году;
4. Выполнение работ по ремонту кабинетов для внедрения в образовательной организации ГБОУ СОШ пос. Октябрьский Цифровой образовательной среды;
5. Оснащение мебелью Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Бузаевка в 2023 году;
6. Выполнение ремонта в кабинетах Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Бузаевка;
7. Оснащение мебелью после капитального ремонта старого здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Георгиевка в 2023 году;
8. Оснащение оборудованием и мебелью пищеблока столовой ГБОУ СОШ с. Бобровка в 2023 году;
9. Оснащение мебелью после капитального ремонта старого здания СП ДС «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Комсомольский в 2023 году;
10. Оснащение мебелью ГБОУ СОШ пос. Кинельский в 2023 году;
11. Устройство ограждения по ул. Школьной в с. Георгиевка Кинельского района Самарской области;
12. Ремонт школы ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2023 году;
13. Выполнение ремонта в кабинете № 25 и запасного выхода в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай в 2023 году;
14. Выполнение ремонта кабинетов № 14 и № 15 в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай в 2023 году;
15. Ремонт кровли на здании физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Комсомольский в 2023 году;
16. Оснащение мебелью кабинетов технологии для мальчиков и девочек в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2024 году;
17. Оснащение мебелью кабинетов Точка Роста в ГБОУ СОШ с.Бобровка в 2024 году;
18. Оснащение мебелью Центра «Точка роста» в ГБОУ СОШ пос.Кинельский в 2024 году;
19. Оснащение мебелью кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС) в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка в 2024 году;
20. Оснащение мебелью после капитального ремонта старого здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Георгиевка в 2024 году;
21. Оснащение витринными тумбами музея СОШ с. Георгиевка в 2024 году;
22. Выполнение работ по ремонту кабинетов Точка Роста в ГБОУ СОШ с. Бобровка в 2024 г.;
23. Выполнение работ по ремонту кабинетов Точка Роста в ГБОУ СОШ пос. Кинельский в 2024 году;
24. Оснащение мебелью после капитального ремонта здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Домашка в 2024 году;
25. Выполнение работ по ремонту кабинетов для внедрения в образовательной организации ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка «Цифровой образовательной среды» в 2024 году;
26. Оснащение детского сада жалюзи после капитального ремонта старого здания СП ДС ГБОУ с. Домашка в 2024 году;
27. Выполнение ремонта кабинетов технологии для мальчиков и девочек в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2024 году;
28. Приобретение и установка жалюзи в кабинеты технологии для мальчиков и девочек в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2024 году;
29. Оснащение детского сада жалюзи и оборудованием для пищеблока после капитального ремонта здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Домашка в 2024 году.
30. Опубликование в средствах массовой информации - газете "Междуречье" и на официальном сайте муниципального района Кинельский информации о ходе реализации муниципальной программы, количестве заявленных инициативных проектов, из них получивших одобрение конкурсной комиссии, реализованных.

Перечень мероприятий в рамках реализации ППМИ с разбивкой по годам представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Средства на финансирование мероприятий, связанных с реализацией проектов ППМИ, предусматриваются в бюджете муниципального района Кинельский.

Механизм реализации проектов МППМИ позволит объединить средства местного бюджета и средства физических и юридических лиц (финансовые и трудовые) и направить их на решение социально значимых вопросов на территории муниципальных образований муниципального района Кинельский.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» Кинельского района осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий муниципальной программы, взаимодействие с участниками реализации муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации муниципальной программы;

- подготовку отчетов о реализации муниципальной программы.

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем ежеквартального мониторинга показателей результативности муниципальной программы, принятия и рассмотрения отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию муниципальной программы от участников муниципальной программы.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на участников реализации муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение целевого расходования средств местного бюджета и внебюджетных средств осуществляется органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района Кинельский.

Контроль за использованием средств местного бюджета на реализацию мероприятия осуществляется Администрацией муниципального района Кинельский Самарской области.

**IV. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. Меры регулирования, направленные на достижение целей муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы обеспечивается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств не является обязательным условием реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов из средств бюджета муниципального района Кинельский на период действия муниципальной программы составит 80391,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 17165,9 тыс. руб.;

2022 год – 13437,6 тыс. руб., в том числе остаток 2021 г. – 1696,1 тыс.руб.;

2023 год – 9642,7 тыс. руб., в том числе остаток 2022 г. 3177,3 тыс.руб.;

2024 год – 11731,8 тыс. руб.;

2025 год – 14000,0 тыс. руб.;

2026 год – 3945,0 тыс. руб.;

2027 год – 10468,3 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы утверждается решением о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета возможно также при условии софинансирования из внебюджетных источников.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы могут быть скорректированы в процессе её реализации и исходя из возможностей бюджета и внебюджетных источников на очередной финансовый год.

Объёмы средств районного бюджета, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы, ежегодно уточняются и утверждаются решением собрания представителей муниципального района Кинельский на соответствующий финансовый год.

Мероприятия муниципальной программы могут корректироваться с учетом изменения приоритетов населения, направлений реализации инициативных проектов, а также в случае возникновения предполагаемых рисков.

**V. Конечный результат реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Её приоритетным направлением является обеспечение реализации права граждан, общественных организаций и объединений в решении вопросов местного значения на основе повышения доли вовлеченных в процесс разработки, обсуждения и реализации местных инициатив.

Результатами реализации муниципальной программы являются:

- опубликование в средствах массовой информации муниципального района Кинельский материалов о ходе реализации программы поддержки местных инициатив – 4 в год, 28 публикаций за весь период реализации;

- повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения с использованием механизма инициативного бюджетирования;

- повышение удовлетворенности населения условиями проживания и уровнем благоустройства территории в результате реализации мероприятий (инициативных проектов), прошедших конкурсный отбор;

- бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов из средств бюджета муниципального района Кинельский на период действия муниципальной программы в объеме 80391,3тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 17165,9 тыс. руб.;

2022 год – 13437,6 тыс. руб., в том числе остаток 2021 г. – 1696,1 тыс.руб.;

2023 год – 9642,7 тыс. руб., в том числе остаток 2022 г. 3177,3 тыс.руб.;

2024 год – 11731,8 тыс. руб.;

2025 год – 14000,0 тыс. руб.;

2026 год – 3945,0 тыс. руб.;

2027 год – 10468,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации ППМИ с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

**VI. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Поддержка

местных инициатив в муниципальном районе

Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»

**Перечень показателей (индикаторов),**

**характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы**

 **«Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»**

| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Срок реализации | Отчет 2020 г. | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) | Итого за период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Цель 1 | Привлечение населения муниципального района Кинельский к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке и реализации проектов по ППМИ |
|  | Задача 1 | Формирование информационной среды для привлечения населения и хозяйствующих субъектов к решению вопросов местного значения |
| 1 | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации ППМИ | ед. | 2021-2027 | х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
|  | Цель 2 | Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального района Кинельский |
|  | Задача 1 | Создание условий для реализации социально-значимых проектов |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований из средств бюджета, выделенных на реализацию инициативных проектов | тыс.руб. | 2021-2027 | х | 17 165,9 | 13 437,6 | 9 642,7 | 11 731,8 | 14 000,0 | 3 945,0 | 10 468,3 | 80 391,3 |
|  | Задача 2 | Вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Кинельский в решение социально-значимых вопросов с использованием механизма инициативного бюджетирования |
| 1 | Доля граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на соответствующей части территории муниципального образования, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общей численности граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на данной территории  | % | 2021-2027 | х | х | х | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 2 | Количество поступивших на рассмотрение инициированных проектов населения муниципального района Кинельский | единиц | 2021-2027 | х | х | х | 7 и более | 7 и более | 8 и более  | 8 и более | 8 и более | 38 и более |
| 3 | Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив на территории муниципального района Кинельский с участием финансового и (или) трудового вклада населения, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей | единиц | 2021-2027 | х | х | х | 7 и более  | 7 и более | 8 и более | 8 и более | 8 и более | 38 и более |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Поддержка

местных инициатив в муниципальном районе

Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

 **«Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»**

| Nп/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Источники финансирования | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  | Цель 1 | Привлечение населения муниципального района Кинельский к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке и реализации проектов по ППМИ |
|  | Задача 1 | Формирование информационной среды для привлечения населения и хозяйствующих субъектов к решению вопросов местного значения |
| 1 | Опубликование в средствах массовой информации - газете «Междуречье» и на официальном сайте муниципального района Кинельский информации о ходе реализации муниципальной программы, количестве заявленных инициативных проектов, из них получивших одобрение конкурсной комиссии, реализованных | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района КинельскийОрганы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района КинельскийМБУ «ИЦ «Междуречье» | - | 2021-2027 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | опубликование в средствах массовой информации муниципального района Кинельский материалов о ходе реализации программы поддержки местных инициатив - 4 в год, за весь период реализации ППМИ - 28 ед. |
|  | Цель 2 | Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального района Кинельский |
|  | Задача 1 | Создание условий для реализации социально-значимых проектов |
| 1 | Финансирование инициативных проектов-победителей конкурсного отбора | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района КинельскийОрганы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский | Бюджет муниципального района Кинельский | 2021-2027 | 17 165,9 | 13 437,6 | 9 642,7 | 11 731,8 | 14 000,0 | 3 945,0 | 10 468,3 | 80 391,3 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов из средств бюджета муниципального района Кинельский на период действия муниципальной программы составит 53382,1 тыс.руб. |
|  | Задача 2 | Вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Кинельский в решение социально-значимых вопросов с использованием механизма инициативного бюджетирования |
| 1 | Оснащение мебелью Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Алакаевка в 2023 г. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 771,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,22 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 771,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,22 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Выполнение ремонта в кабинетах Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Алакаевка. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 1043,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,171 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 1043,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043,171 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Оснащение мебелью кабинетов цифровой образовательной среды в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 105,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,811 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 105,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,811 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Выполнение работ по ремонту кабинетов для внедрения в образовательной организации ГБОУ СОШ пос. Октябрьский Цифровой образовательной среды. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 583,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,584 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 583,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,584 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Оснащение мебелью Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Бузаевка в 2023 году.Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 516,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,8 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 516,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,8 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Выполнение ремонта в кабинетах Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Бузаевка.Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 139,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,289 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 139,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,289 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Оснащение мебелью после капитального ремонта старого здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Георгиевка в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Оснащение оборудованием и мебелью пищеблока столовой ГБОУ СОШ с. Бобровка в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 468,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,011 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 468,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,011 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Оснащение мебелью после капитального ремонта старого здания СП ДС «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Комсомольский в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 67,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,172 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 67,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,172 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Оснащение мебелью ГБОУ СОШ пос. Кинельский в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 362,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,8 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 362,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,8 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Устройство ограждения по ул. Школьной в с. Георгиевка Кинельского района Самарской области. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 248,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,896 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 248,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,896 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Ремонт школы ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 238,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,014 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 238,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,014 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Выполнение ремонта в кабинете № 25 и запасного выхода в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 495,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,88 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 495,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,88 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Выполнение ремонта кабинетов № 14 и № 15 в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 121,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,243 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 121,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,243 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Ремонт кровли на здании физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Комсомольский в 2023 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2023 | 0 | 0 | 260,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,476 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 260,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,476 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Оснащение мебелью кабинетов технологии для мальчиков и девочек в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 401,368 | 0 | 0 | 0 | 401,368 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 401,368 | 0 | 0 | 0 | 401,368 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Оснащение мебелью кабинетов Точка Роста в ГБОУ СОШ с. Бобровка в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 597,204 | 0 | 0 |  | 597,204 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 597,204 | 0 | 0 | 0 | 597,204 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Оснащение мебелью Центра «Точка роста» в ГБОУ СОШ ПОС. Кинельский в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 847,058 | 0 | 0 | 0 | 847,058 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 847,058 | 0 | 0 | 0 | 847,058 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Оснащение мебелью кабинетов цифровой образовательной среды в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье»ждуречье | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 399,604 | 0 | 0 | 0 | 399,604 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения  |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 399,604 | 0 | 0 | 0 | 399,604 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Оснащение мебелью после капитального ремонта старого здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Георгиевка в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 319,0 | 0 | 0 | 0 | 319,0 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 319,0 | 0 | 0 | 0 | 319,0 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Оснащение витринными тумбами музея СОШ с. Георгиевка в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 182,81 | 0 | 0 | 0 | 182,81 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182,81 | 0 | 0 | 0 | 182,81 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Выполнение работ по ремонту кабинетов Точка Роста в ГБОУ СОШ с. Бобровка в 2024 г. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1817,008 | 0 | 0 | 0 | 1817,008 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1817,008 | 0 |  |  | 1817,008 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 23 | Выполнение работ по ремонту кабинетов Точки Роста в ГБОУ СОШ пос. Кинельский в 2024 г. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2129,76 | 0 |  |  | 2129,76 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2129,76 | 0 |  |  | 2129,76 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 24 | Оснащение мебелью после капитального ремонта здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Домашка в 2024 г. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 815,0 | 0 | 0 | 0 | 815,0 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 815,0 | 0 |  |  | 815,0 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 25 | Выполнение работ по ремонту кабинетов для внедрения в образовательной организации ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка «Цифровой образовательной среды» в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2493,0 | 0 | 0 | 0 | 2493,0 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2493,0 | 0 | 0 | 0 | 2493,0 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Оснащение детского сада жалюзи после капитального ремонта старого здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Домашка в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 177,7 | 0 | 0 | 0 | 177,7 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 177,7 | 0 | 0 | 0 | 177,7 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Выполнение ремонта кабинетов технологии для мальчиков и девочек в ГБОУ СОШ пос.Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 503,15 | 0 | 0 | 0 | 503,15 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 503,15 | 0 | 0 | 0 | 503,15 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Приобретение и установка жалюзи в кабинеты технологии для мальчиков и девочек в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельского района Самарской области в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Оснащение детского сада жалюзи и оборудованием для пищеблока после капитального ремонта здания СП ДС ГБОУ СОШ с. Домашка в 2024 году. Всего, в том числе за счет: | МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области» | Администрация муниципального района Кинельский; Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального района Кинельский; МБУ «ИЦ «Междуречье» | Бюджет муниципального района Кинельский | 2024 | 0 | 0 | 0 | 774,65 | 0 | 0 | 0 | 774,65 | Повышение гражданской активности населения через вовлеченность в решение вопросов местного значения |
| Средств местного бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 774,65 | 0 | 0 | 0 | 774,65 |  |
| Средств из внебюджетных источников |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |