Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от ­­­ 11.03.2022 г. № \_\_\_\_278\_\_\_\_\_

г. Кинель

 

**«Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы**

**«Молодежь муниципального района**

**Кинельский на 2014-2023годы» за 2021 год.**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский » на 2014-2023 годы за 2021 год.

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский » на 2014-2023 годы за 2021 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Глава муниципального района Кинельский** | |  | | **Ю.Н. Жидков** | |
| Леонидова 21567 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

Согласовано:

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела Т.Л. Силантьева

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по социальным

вопросам В.В. Ефимов

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике Н.Н. Цыкунова

Приложение

к постановлением администрации муниципального района Кинельский

№\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

**Отчет о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский » на 2014-2023 годы за 2021 год.**

1. **Наименование программы**

Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский » на 2014-2023 годы.

1. **Цели и задачи программы**

**Цель:** Создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодежной политики в районе обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления личности молодых людей.

**Задачи Программы:**

- формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации;

- внедрение и распространение эффективных методов работы по месту жительства;

- создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании

молодежи;

- поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;

- подготовка молодежных лидеров;

-трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с привлечением молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий;

- развитие системы молодежных и детских общественных объединений;

- укрепление кадрового потенциала реализации молодежной политики;

- организация досуга молодежи.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**
   1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг. за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование цели, задачи и мероприятия** | **Общий объем финансирования, тыс. руб.** | **Ход реализации программы** | |  |
| **2021 год** | |
| **I полугодие,**  **тыс. руб.** | **II полугодие,**  **тыс. руб.** | **Итог, тыс. руб.** |
| 1 | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 1564,6 | 980,0 | 584,6 | 1564,6 |
| 2 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 1092,3 | 572,3 | 503,3 | 1075,6 |
| 3 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 387,0 | 280,0 | 107,0 | 387,0 |
| 4 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 327,1 | 210,0 | 117,1 | 327,1 |
| 5 | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | 210,0 | 90,0 | 120,0 | 210,0 |
| 6 | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 210,0 | 65,0 | 145,0 | 210,0 |
| 7 | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 220,6 | 78,0 | 142,6 | 220,6 |
| 8 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 74,9 | 35,5 | 39,4 | 74,9 |
| 9 | Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | 50,1 | 14,0 | 36,1 | 50,1 |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** | **4136,6** | **2324,8** | **1795,1** | **4119,9** |
| **2. Мероприятия с областным софинансированием** | | | | | |
| 1 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проект «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 447,0 | 0 | 447,0 | 447,0 |
| 4 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** | **447,0** | **0** | **447,0** | **447,0** |
|  | **ИТОГО:** | **4583,6** | **2324,8** | **2242,1** | **4566,9** |

* 1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов)** Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей**  **(индикаторов)**  **муниципальной программы** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник**  **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически**  **достигнутых**  **значений**  **показателей**  **(индикаторов) от их плановых**  **значений** |
| **плановые** | **фактически**  **достигнутые** |
| 1. | Увеличение количества молодежных объединений | % | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей |
| 2. | Увеличение количества участников молодежных объединений | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| 3. | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| 4. | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей |
| 5. | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики | % | 35 | 35 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |

* 1. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия** | **Выполнены или не выполнены в установленные сроки** |
| Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Выполнено в полном объеме |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | Выполнено в полном объеме |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | Выполнено в полном объеме |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | Выполнено в полном объеме |
| Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | Выполнено в полном объеме |
| Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | Выполнено в полном объеме |
| Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | Выполнено в полном объеме |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | Выполнено в полном объеме |
| Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | Выполнено в полном объеме |
| Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | Выполнено в полном объеме |
| Проект «Молодежный информационный центр» | Выполнено в полном объеме |
| Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | Выполнено в полном объеме |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | Выполнено в полном объеме |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2021год были запланированы денежные средства в размере 4583,6 тыс.рублей. Из них потрачено 4566,9 тыс.рублей. Освоение средств составило 99,6%.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

* 1. **Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **мероприятия** | **Общий объем финансирования**  **на 2021 год**  **(тыс.руб.)** | Отчет о ходе реализации Программы за 2021 год (тыс.руб.) |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 1564,6 | 1564,6 |
| **2** | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 1092,3 | 1075,6 |
| **3** | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 387,0 | 387,0 |
| 4 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 327,1 | 327.1 |
| **5** | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | 210,0 | 210,0 |
| **6** | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 210,0 | 210,0 |
| 7 | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 220,6 | 220,6 |
| **8** | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 74,9 | 74,9 |
| **9** | Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | 50,1 | 50,1 |
| 10 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 |
| **11** | Проект «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 |
| **12** | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 447,0 | 447,0 |
| 13 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 0 | 0 |
| **Итого:** | | **4583,6** | **4566,9** |

* 1. **Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями**

Муниципальное задание не используется.

* 1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1 | Внесение изменений в паспорт и программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг. | Дата изменений 20.04.2021г. №653 | Действующий |
| 2 | Внесение изменений в паспорт и программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг. | Дата изменений 13.05.2021г. №801 |  |
| 3 | Внесение изменений в паспорт и программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг. | Дата изменений 11.06.2021г. №1024а |  |
| 4 | Внесение изменений в паспорт и программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг. | Дата изменений 01.10.2021г. №1578 |  |
| 5 | Внесение изменений в паспорт и программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг. | Дата изменений 21.12.2021г. №2009 |  |
| 6 | Внесение изменений в паспорт и программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг. | Дата изменений 10.01.2022г. №4 | Действующий |

* 1. **Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

По итогам 2021 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объеме.

* 1. **Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Эi = 100 x 0,5 + 99,6x 0,2 + 100 x 0,3=50+20+30= 99,9%**

**Эj=99,9%**

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=20/20 = 1

Р2=15/15 = 1

Р3=15/15 = 1

Р4=50/50 = 1

Р5=35/35 = 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**К1= (20/20+15/15+15/15+50/50+35/35)/5\*100%=100%**

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2 = 4583,6/4566,9х100% = 99,6%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**К3=13/13\*100%= 100%**

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Поскольку, значение показателя Эi составляет 99,9% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.