Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От ___14.03.2022г.__ № 281__

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие физической

культуры  и спорта  муниципального

района Кинельский» на 2020-2023 г.г.» за 2021 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2020-2023 г.г.» за 2021 год.

- Признать эффективной  реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района      Кинельский» на 2020-2023 г.г.» за 2021 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте             администрации муниципального района Кинельский в

информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Леонидова 21567

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№  _______от  _____________

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2020-2023 г.г.» за 2021 год

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2023 годы (далее – муниципальная программа)

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

- создание условий для укрепления здоровья населения   путем   популяризации массового спорта  и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1. Методическое и информационное обеспечение;

2. Развитие материально-технической базы;

3. Физкультурно-оздоровительная работа среди всех слоев населения муниципального района Кинельский;

4 Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта;

3. 	Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2023 годы  утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12. 2013 г. № 2322.

Ответственным исполнителем  муниципальной программы является Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский».

Соисполнители:

Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа

Основные результаты, достигнутые за 2021 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский | В районе действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 КФК в общеобразовательных школах, 12 КФК по месту жительства, один ККФ в ПУ-43 в селе Домашка и СП ДЮСШ ГБОУ СОШ п. Комсомольский. |
| 2. | Улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни; | Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится по месту жительства в сельских поселениях. Созданы 2 центра тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В районной ДЮСШ для обучающихся общеобразовательных школ и муниципальный центр тестирования в п. Кинельский при отделе физической культуры и спорта для тестирования взрослого населения. |
| 3. | Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий | Все физкультурные мероприятия календарного плана были посвящены развитию здорового образа жизни, в том числе обе спартакиады по 15-ти видам спорта среди школ и сельских поселений (производственников), в которых приняли участие 19 средних школ и все 12 сельских поселений муниципального района Кинельский. В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего 29 физкультурных мероприятий. |
| 4. | Повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта | КФК поселений уже систематически проводят тренировочные занятия и спортивные соревнования по различным видам спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, дартс, шашки, шахматы, хоккей, армспорт, легкая атлетика, гиревой спорт и настольный теннис, тем самым способствуют повышению качества уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта. |
| 5. | Организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района; | В 2021 году на базе ДЮСШ Кинельского района были открыты новый секции по вольной борьбе, футболу, настольному теннису и лыжным гонкам. |
| 6. | Привлечение к занятиям спортом пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья | Из-за распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 была отменена запланированная Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов муниципального района Кинельский по шести видам спорта. Физическая культура и спорт среди инвалидов пока, что в районе не получило должного внимания, так как район не имеет централизованного спортивного комплекса, нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы, среди инвалидов, детей инвалидов, не смотря, на это проводится определенная работа среди инвалидов совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», армрестлинг, пулевая стрельба. В 2021 муниципальный район Кинельский принял участие в областном фестивале среди детей инвалидов, где представитель района занял второе место в стрельбе из электронного оружия среди инвалидов по ПОДА. В областной спартакиаде инвалидов Самарской области по 4 видам программы заняли 5 общекомандное место среди муниципальных районов Самарской области, особо отличилась команда по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, заняв I общекомандное место. |
| 7. | Повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | В 2021 году число занимающихся физической культурой и спортом и составляет 13 865 человек, из них 1245 детей тренируются в ДЮСШ, 150 в ЦДТ, 2477 в образовательных учреждениях. Число физкультурников и спортсменов 19-29 лет составляет 3953 человек. В процентном отношении общее число занимающихся составляет 49,5 % от общей численности населения 3–79 лет в муниципальном районе Кинельский. Общее количество принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО составило за 2021 год составило 676 человек. Из них на золотой знак выполнили – 37 человек, на серебряный – 128 человек, на бронзовый – 131 человек. С каждым годом идет увеличение занимающихся физкультурой и спортом, так как создается спортивная инфраструктура, строятся спортивные универсальные площадки для занятий физической культурой и спортом, приобретается экипировка и спортивный инвентарь. |
| 8. | Привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья | В районе нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы по привлечению детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, но определенная работа среди инвалидов проводится совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», прыжки в длину с места, кольцеброс, армрестлинг, пулевая стрельба. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Доля населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | % | 47,1 | 49,5 | 1,05 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
| 2. | Доля детей и молодежи муниципального района Кинелський систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет | % | 97,6 | 99,4 | 1,02 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
| 3. | Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 33,5 | 35,1 | 1,05 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
| 4. | Доля населения среднего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 13,9 | 14,7 | 1,06 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
| 5. | Доля населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального уровня от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 6,0 | 3,7 | 0,62 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
| 6. | Уровень обеспеченности населения муниципального района Кинельский спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений | % | 54,0 | 54,8 | 1,01 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
| 7. | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше | % | 11 | 14,8 | 1,34 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
| 8. | Доля населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности в возрасте от 18 до 79 лет | % | 1,5 | 0,8 | 0,53 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2020 года |  |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 95,8 |  |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все физкультурные мероприятия календарного плана были посвящены развитию здорового образа жизни, в том числе обе спартакиады по 15-ти видам спорта среди школ и сельских поселений (производственников), в которых приняли участие 19 средних школ и все 12 сельских поселений муниципального района Кинельский.  В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего 29 физкультурных мероприятий.

Сборные команды муниципального района Кинельский приняли участие в 2 областных спартакиадах.

В спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области по 15 видам спорта заняли итоговое 5 место.

В областной спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных школ муниципальных районов по 4 видам спорта 8 место.

Воспитанники отделения вольной борьбы и бокса в ДЮСШ, постоянно являются победителями и призерами первенств и турниров Самарской области в различных весовых категориях.

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Разработка календарных планов спортивно-массовой работы | Выполнено в установленные сроки |
| Анализ деятельности ДЮСШ Кинельского района | Выполнено в установленные сроки |
| Анализ результатов выступлений спортсменов Кинельского района на областных, региональных и всероссийских cоревнованиях | Выполнено в установленные сроки |
| Проведение мониторинга состояния физического здоровья населения района | Выполнено в установленные сроки |
| Освещение в СМИ проблематики сферы физкультуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение спортивного инвентаря для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение спортивной экипировки для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района | Выполнено не в установленные сроки |
| Проведение районных спортивных мероприятий и приобретение наградной атрибутики | Выполнено не в установленные сроки |
| Участие в областных спортивных мероприятиях | Выполнено не в установленные сроки |
| Участие во всероссийских спортивных мероприятиях | Выполнено не в установленные сроки |
| Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых людей и инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение выполнения функций | Выполнено в установленный срок |

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы

- повышение интереса различных категорий жителей Кинельского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и совершенствование материально – технического оснащения для занятий физической культурой и массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями

-укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных входе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и  направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2020-2023 г.г.» за 2021 год.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2023 годы следующими муниципальными актами:

Постановление администрации муниципального района Кинельский № 144 от 08.02.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2322 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2020-2023 г.г.»;

Постановление администрации муниципального района Кинельский № 1259 от 03.08.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2020-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2322»;

Постановление администрации муниципального района Кинельский № 2055 от 23.12.2021 г. «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2013 г. № 2322 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 г.г.».

3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 95,8 x 0,5 + 99,7 x 0,2 + 100 x 0,3=47,9+19,9= 97.8%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

К1=49,5/47,1+99,4/97,6+35,1/33,5+14,6/13,9+3,7/6+54,8/54+14,8/11/8*100=95,8%

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) принимается 1,02.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф =3146,2/3155,2х100=99,7%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=12/12х100%= 100%

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному

Информация

о значениях показателя эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 103,3 | 97,8 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j

Эобщ = (103,3 + 97,8) / 2=100%

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2022 году.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие

физической культуры муниципального района

Кинельский» на 2020-2023 годы» за 2021 год

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование муниципальной программы (с указанием реквизитов постановления Администрации муниципального района Кинельский Самарской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |
|  | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение спортивного инвентаря для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района | 97,5 | 97,5 | - | - | - |  | - | 97,5 | 97,5 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 2. | Приобретение спортивной экипировки для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района | 150 | 150 | - | - | - |  | - | 150 | 150 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 3. | Проведение районных спортивных мероприятий и приобретение наградной атрибутики | 583,0 | 583,0 | - | - | - |  | - | 583,0 | 583,0 |  |  | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 4. | Участие в областных спортивных мероприятиях | 800,0 | 800,0 | - | - | - |  | - | 800,0 | 800,0 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 5. | Участие во всероссийских спортивных мероприятиях | 100 | 100 | - | - | - |  | - | 100,0 | 100,0 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 6. | Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых людей и инвалидов | 50 | 50 | - | - | - |  | - | 50,0 | 50,0 |  |  | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 7. | Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта | 1374,7 | 1365,7 | - | - | - |  | - | 1374,7 | 1365,7 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
|  | Итого: | 3155,2 | 3146,2 | - | - | - |  | - | 3155,2 | 3146,2 | - | - |  |  |