Приложение №2 к постановлению администрации муниципального района Кинельский от «19» декабря 2024 г. № 2220

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2026 ГОДЫ»

(далее – Программа)

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - - - | Муниципальная программа «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» (далее - Программа). Постановление администрации муниципального района Кинельский от 29.12.2016 №2093 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | Администрация муниципального района Кинельский |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | Создание условий для самореализации и становления молодежи, совершенствование и повышение организации молодежного досуга, формирование у молодого поколения гражданской позиции, поиск новых форм и методов организации досуга молодежи. Задачи: 1.Создание духовного, культурного, интеллектуального и физического развития молодежи. 2.Формирование здорового образа жизни среди молодежи и подростков. 3. Создание условий для развития молодежного творчества и организации досуга. 4.Создание условий для эффективного использования досуга молодежи. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | - - - - - - | количество мероприятий связанных с досугом проводимых на территории района и опубликованных в средствах массовой информации; количество молодежи и молодежных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с досугом и здоровым образом жизни; оказание организационной помощи молодежи и молодежным объединениям; разработка и реализация проектов направленных на развитие досуга на территории муниципального района; количество и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий на территории муниципального района; количество проведенных конкурсов, акций направленных на самореализацию досуга молодежи. 1. Оказание поддержки талантливой молодежи: 1.1. Разработка и реализация программ, направленных на содействие развития молодежных объединений. 1.2. Разработка и реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 1.3. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие лидерских качеств у подростков и молодежи. 2.Поддержка и развитие основных форм досуговой деятельности и отдыха молодежи : 2.1. Оказание организационной помощи молодежно-общественным объединениям. 2.2. Организация работы молодежных и дискуссионных клубов. 2.3. Организация и проведение встреч, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 3.Совершенствование информационного обеспечения молодежи: 3.1. Информирование и публикация статей по молодежной тематике. 3.2. Информирование молодежи через СМИ о проведении встреч, консультаций по вопросам молодежной политики и совместных акций. 3.3 Организация и проведение семинаров, стажировок с представителями молодежных объединений и специалистов по работе с молодежью. Срок реализации мероприятий: 2017-2026г.г. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как мероприятия будут реализовываться весь период с 2017 по 2026 годы. Общий объем финансирования данной Программы составляет 19 471,1 тыс. рублей. 2017 год – 3 075,4 тыс. рублей; 2018 год – 3 442,8 тыс. рублей; 2019 год – 1 850,7 тыс. рублей; 2020 год – 1 515,1 тыс. рублей; 2021 год – 1459,4 тыс. рублей; 2022 год – 1235,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 442,8 тыс. рублей; 2024 год 1 930,1 тыс. рублей; 2025 год - 1 759,7 тыс. рублей; 2026 год - 1 759,7 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. повышение и совершенствование организации досуга молодежи, формирование у молодого поколения гражданской позиции; увеличение молодежи и подростков занятием физической культурой и спортом и сокращение уровня безнадзорности и правонарушения; обеспечение достоверной и полной информацией молодежи о проблемах в молодежной среде и путей их решения. |

1. Характеристика проблемы,

решение которой осуществляется путем реализации Программы

Современное состояние общества, внедрение рыночных отношений, развитие социально-экономической ситуации, неопределенность современной государственной идеологии прямо отражаются на настроениях и делах молодежи, вызывают у нее как позитивные, так и негативные проявления и тенденции.

В Кинельском  районе проживает около 7000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 1/4 часть всего населения района.

Основными проблемами, в различной степени характерными для молодежи, являются:

- небольшой уровень материального благосостояния;

- отсутствие достаточных стартовых возможностей для начала трудовой деятельности;

- недостаточная занятость;

- необеспеченность жильем;

- безнадзорность и правонарушения;

- небольшое количество форм организованного досуга;

- уменьшение политической активности, рост социальной апатии.

Программа предусматривает объединения усилий муниципальных учреждений, общественных организаций для реализации следующих основных направлений государственной молодежной политики на территории Кинельского  района:

1. Поддержка талантливой молодежи.

2. Поддержка и развитие основных форм досуговой деятельности и отдыха молодежи.

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и подростков.

5. Совершенствование информационного обеспечения молодежи.

2. Цели программы

Программа «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский на 2017-2026 годы» основывается на Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

В основе стратегии развития молодежной политики муниципального района Кинельский областная целевая программа «Реализация Стратегии  государственной молодёжной политики в  Самарской области до 2015 года» одобренная постановлением Правительства Самарской области от 21.12.2005 N 155.

Основная цель программы - создание условий для самореализации и становления молодежи посредством содействия гармоничному соединению интересов молодого поколения и всего общества, направления и использования молодежного потенциала на благо населения района.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет десять лет: с 2017 по 2026 годы.

4.Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы |  | Единица измерения | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание условий для самореализации и становления молодежи, совершенствование и повышение организации молодежного досуга, формирование у молодого поколения гражданской позиции, поиск новых форм и методов организации досуга молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация досуга детей, подростков и молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия | единиц |  |  | 234 | 234 |  |  | 144 | 105 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

5. Меры правового регулирования

Реализация Программы не требует дополнительной нормативно-правовой документации.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета муниципального района Кинельский Самарской области

Общий объем финансирования данной Программы составляет 19 471,1 тыс. рублей.

2017 год – 3 075,4 тыс.рублей;

2018 год –  3 442,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 850,7 тыс.рублей;

2020 год – 1 515,1 тыс. рублей;

2021 год  – 1 459,4 тыс. рублей;

2022 год – 1 235,4 тыс. рублей;

2023 год – 1 442,8 тыс. рублей;

2024 год – 1 930,1 тыс. рублей;

2025 год -  1 759,7 тыс. рублей;

2026 год -  1 759,7 тыс. рублей.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования Программы 2017 - 2026 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов муниципального бюджета.

7. Прогноз сводных показателей стоимости мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель | Прогноз стоимости по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Организация досуга детей, подростков и молодёжи в рамках муниципального задания |  |  |  | 234 | 144 | 105 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 1 | Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия | 234 | 2425,9 | 2839,2 | 1830,7 | 1515,1 | 1459,4 | 1235,4 | 1442,8 | 1930,1 | 1759,7 | 1759,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных социально значимых акций | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в.т.ч. выездная работа | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в.т.ч. выездная работа | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение материальной базой молодежные объединения | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в.т.ч. выездная работа | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединений | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Участие в областных слетах и фестивалях | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Участие в районном проекте «Информационный центр» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Акция «Мы здесь живем» | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Проведение работ по технике безопасности и пожарной безопасности административного здания по адресу: г. Кинель,ул. ул. Завод двенадцатый, дом 8 . | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, водоемов, обелисков | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Участие в реализации проектов «Мое село- моя судьба» | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Районные профориентационные экскурсии | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Прохождение обучения в профориентационном классе | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Подготовка информационного материала о мероприятиях направленных на организацию досуга | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Сбор информационно-аналитических данных | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Иные мероприятия, направленные организацию досуга детей, подростков и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка отчетов, проектов решений, сбор систематизация информации при реализации мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи | 43 | 649,5 | 603,6 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в.т.ч. выездная работа |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 3075,4 | 3442,8 | 1850,7 | 1515,1 | 1459,4 | 1235,5 | 1442,8 | 1930,1 | 1759,7 | 1759,7 |

8. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j. где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй j - число лет реализации муниципальной программы.

год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.