# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13.03.2020г.               13

от___________________№_________

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Георгиевка и постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 01.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Георгиевка»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2019 год:

- «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 1);

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 2);

- «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 3);

- «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 4);

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (приложение № 5);

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2026 годы (приложение № 6);

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы (приложение № 7).

- 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  Н.В.Алясина

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 13 от 13.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2017-2020 годы за 2019 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 229 от 23.12.2016г.

Целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Георгиевка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основными задачами Программы являются: приведение в качественное состояние элементов благоустройства, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства: детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров.

В рамках Программы проведен ряд мероприятий по благоустройству территории:

- ремонт и закупка косилок, ГСМ, заработная плата рабочих по выкосу сорной растительности с мест общего пользования;

- в весенний период в период активности клещей проведена акарицидная обработка мест общего пользования общей площадью 1,25га;

- в осенний период активности мышей проведена дератизационная обработка контейнерных площадок от грызунов в количестве 104 шт., общей площадью 2 га;

- проведено водолазное обследование дна акватории пляжа зоны отдыха реки Большой Кинель с.Георгиевка перед началом купального сезона, протяженностью 40м общей площадью 1600 кв.м;

- поддержана инициатива жителей по строительству детской горки и песочницы для благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №24 и 26 по ул. Специалистов (закуплены материалы - доски, брус, железо, краска) и детской игровой площадки, расположенной по ул.Колхозная (песок речной) с.Георгиевка, а также закуплены саженцы (20 шт.) для озеленения данных объектов;

- проводилось озеленение прилегающей территории обелисков павших в годы ВОВ с.Георгиевка и Б-Малышевка, высажено 24 саженца хвойных пород, переданных МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский».

В рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» в 2019 году на территории поселения реализованы 2 общественных проекта: «Размещение площадки для отдыха в селе Георгиевка» и «День села Георгиевка».

На площадке для отдыха, расположенной по ул.Пионерской с.Георгиевка размещено девять объектов: четыре спортивных тренажера для неограниченной возрастной категории, а для самых маленьких установлена песочница, качели, горка и карусель. Площадка имеет ограждение и озеленение.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 33,2 | 33,2 | 1,0 | Акт обследования |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 82 | 82 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, протоколы |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 82 | 82 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год план | 2019 год факт |
| 1. | Благоустройство общественных территорий поселения, в том числе улиц | 100,51 | 100,51 |
| 2. | Озеленение населенных пунктов | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Приобретение, установка и содержание детских площадок | 680,30 | 680,30 |
| 4. | Проведение месячников по санитарной очистке территории | 35,03 | 35,03 |
| 5. | Обкос сорной растительности | 330,00 | 330,00 |
| 6. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 30,00 | 30,00 |
| 7. | Содержание и ремонт памятников | 15,00 | 15,00 |
| 8. | Акарицидная обработка территории общего пользования | 10,00 | 10,00 |
| 9. | Мероприятия по содержанию бесхозяйных территорий в рамках муниципального задания | 4461,74 | 4461,74 |
|  | Итого по Программе | 5672,58 | 5672,58 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 5672,58 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №80 от 24.06.2019г., №97 от 12.07.2019г., №121 от 13.09.19г., №143 от 24.10.19г., №168 от 25.11.19г., №192 от 27.12.19г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100,0%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 13 от 13.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2019 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 224 от 23.12.2016г.

Основной целью настоящей Программы достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Георгиевка, повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Георгиевка

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В отчетном 2019 году произведен ремонт автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области: с.Георгиевка, ул.Пионерская (1,12 км;), ул. Кооперативная (0,24 км), ул.Юбилейная (0,2 км); ямочный ремонт асфальтобетонных дорог с.Большая Малышевка и с.Георгиевка литым асфальтом (3,72км), работы выполнены при участии в областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области».

Кроме того при участии в государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, в с.Большая Малышевка были проведены работы по отсыпке дороги на кладбища песчанно-гравийной смесью, протяженностью 0,4 км.

Так же проведены мероприятия по исправлению профиля грунто-щебеночных дорог с добавлением щебеночного балласта: с.Георгиевка пер.Нефтяников (100 м), ул.Юбилейная (20 м), ул.Шоссейная (30 м), ул.Н-Шоссейная ( 200 м), ул.Полевая (350 м), ул.Вокзальная (100 м), проезд с ул.Новая на ул.Степная (110 м); с.Гурьевка ул.Луганская (250 м), ул.Центральная (170 м), ул.Специалистов (130 м); пос.Вертяевка ул.Нефтяников (130 м), ул.Комсомольская (60 м), ул.Пензенская (50 м).

Произведена закупка навесного оборудования на МТЗ-82.

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, вблизи образовательных учреждений с.Георгиевка и с.Б-Малышевка проведены мероприятия по нанесению разметки пешеходных переходов, искусственных неровностей и дублирующих дорожных знаков, установлены дополнительные дорожные знаки (11 шт.), 4 искусственные неровности в соответствии с действующим ГОСТом и пешеходный тротуар около ГБОУ СО ООШ с.Большая Малышевка (70м2). Также были разработаны дислокации организации дорожного движения при проведении временных работ на автомобильной дороге по ул.Специалистов с.Георгиевка на участке автомобильной дороге по ул.Крестьянская с.Большая Малышевка, закуплены соответствующие дорожные знаки (32 шт.). За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения: грейдирование дорог, уборка снега, обкос сорной растительности с обочин, антигололедная обработка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 63 | 99,58 | 1,58 | Акт обследования |
| 2. | Доля протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 1 | Договора со специализированными организациями |
| 3 | Количество публикаций и иных материалов по безопасности дорожного движения, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | 10 | 10 | 1 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,19 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год план | 2019 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории сельского поселения Георгиевка» |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8579,63 | 8579,63 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3087,64 | 3087,64 |
| в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |
| 3. | Содержание уличной сети дорожных знаков, дорожной разметки | 322,72 | 322,72 |
| прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями) |  |  |  |
| 4. | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2339,02 | 2339,02 |
|  | Итого по Программе | 14329,00 | 14329,00 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 14329,0 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка от 13.03.2019г. № 31; от 13.09.2019г. № 123; от 25.11.2019г. № 167; от 27.12.2019г. №194 в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 119,0%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 13 от 13.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы за 2019 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 230 от 23.12.2016г.

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.

Задачи Программы: обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Георгиевка, создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров,  содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения,  реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности,  уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных потерь от огня, решение вопросов организационно-правового, финансового,  материально-технического обеспечения  мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В течение 2019 года проводились мероприятия  по организации выпуска и распространения памяток по соблюдению пожарной безопасности, содержанию добровольной пожарной команды (заработная плата водителям, горюче-смазочные материалы, ремонт и запчасти для спецтехники)  и  обеспечению противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (ежемесячное обслуживание и ремонт пожарной сигнализации).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 86 | 86 | 1 | Ведомость по вручению памяток |
| 3. | Количество публикаций в «Георгиевском вестнике» по противопожарной профилактике | единиц | 24 | 24 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год план | 2019 год факт |
| 1. | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Георгиевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера | 0 | 0 |
| 8. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 89,22 | 89,22 |
| 9. | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 115,00 | 115,00 |
|  | Итого по мероприятиям Программы | 204,22 | 204,22 |
| 10. | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период (в случае если в рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 589,50 | 788,64 |
|  | Итого по Программе | 793, 72 | 793, 72 |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МБУ «Приоритет» и выполнение требований пожарной безопасности к зданиям и помещениям, находящимся в муниципальной собственности поселения.

Финансовое обеспечение мероприятий программы в отчетном году составило 793, 72 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №30 от 13.03.2019г., №47 от 09.04.19г., №142 от 24.10.19г., №195 от 27.12.19г. в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 13 от 13.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы за 2019 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 23.12.2016г.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, профилактика правонарушений в сельском поселении Георгиевка и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В отчетном году в МБУ «Приоритет» созданы рабочие места для семи осужденных без лишения свободы. В целях обеспечения правопорядка, ежемесячно на территории поселения проводилось совместное патрулирование представителей МО МВД «Кинельский» и добровольной народной дружины. В целях безопасности проведения массовых мероприятий произведена закупка 88 м ограждения барьерного.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы | чел. | 5 | 7 | 1,4 | Отчет |
| 2. | Число жителей сельского поселения, вовлеченные в общественные формирования в сфере общественного порядка | чел. | 9 | 7 | 0,88 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,09 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 год факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Реализация комплексных мер по обеспечению миграционного учета и режима пребывания иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Совместное создание с межрайонной прокуратурой социальной рекламы правового просвещения, выпуск баннера социальной рекламы | 0 | 0 |
| 7. | Совместное проведение с межрайонной прокуратурой мероприятия правового просвещения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Освещение в «Георгиевском вестнике» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в «Георгиевском вестнике» и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | Организация взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркотико-содержащих растений | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 76,00 | 76,00 |
| 13. | Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий | 88,00 | 88,00 |
| 14. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 61,45 | 61,45 |
| 15 | Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений(водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого по Программе | 226,45 | 226,45 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 226,45 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка № 32 от 13.03.2019г., № 46 от 09.04.2019г., № 82 от 24.06.2019г., № 99 от 12.07.2019г., № 122 от 13.09.2019г., № 170 от 25.11.2019г., № 196 от 27.12.2019г.,  в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, показатель эффективности реализации программы составил 109 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 13 от 13.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы

- за 2019 год

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 226 от 23.12.2016г.

Целью Программы является улучшение условий и комфортности проживания граждан приведение в нормативное состояние уличного освещение, повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения, снижение уровня криминогенной обстановки на территории сельского поселения Георгиевка.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет модернизация системы уличного освещения сельского поселения Георгиевка.

В отчетном году производился ремонт электрооборудования и замена ламп и светильников. В целях повышения эффективности энергосбережения, за счет средств бюджета сельского поселения Георгиевка произведена закупка 200 светодиодных ламп мощностью 40Вт и шести механических таймеров-реле времени, произведена замена 125 ламп уличного освещения, на пяти улицах установлены механические таймеры-реле времени.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Георгиевка | шт. | 70 | 125 | 1,79 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 85,7 | 95,8 | 1,12 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,45 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 год факт |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по ремонту уличного освещения | 200,00 | 200,00 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Георгиевка по содержанию объектов уличного освещения (эл.энергия) | 1859,22 | 1859,22 |
|  | Итого по Программе | 2059,22 | 2059,22 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2059,22 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №124 от 13.09.19г.; №141 от 24.10.2019г., №197 от 27.12.2019г. в программу были внесены актуальные изменения.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %, показатель эффективности реализации программы составил 145 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 13 от 13.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы

- за 2019 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан, улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Георгиевка, формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом

Задачи Программы: реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Георгиевка; повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории; создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления; улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Георгиевка; создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Георгиевка в жилищно-коммунальной сфере; повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений; обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Георгиевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году проведены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения:

- замена водопровода по ул.Нефтяников (0,23 км), ул.Пензенская (0,06км)  пос.Вертяевка; ул.Специалистов, ул.Шоссейная, ул.Элеваторная (0,36 км) с.Георгиевка;

- разработан проект зоны санитарной охраны водозаборной скважины в населенном пункте Гурьевка, а также проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза данного проекта;

- подготовлен расчёт определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Водозабор из подземного источника и разводящих сетей в северо-восточной части села Георгиевка», на данный момент проводится проверка достоверности сметной стоимости.

Проведены мероприятия по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов:

- совместно с ООО «СтройЭкотранс» за 2019г. с территории поселения зачищено и вывезено на полигон ТБО и ПО МСК "Водино" ЗАО "Экология-Сервис" 392 м3 крупногабаритного мусора, отремонтировано ограждение и основание 19 контейнерных площадок, произведена зачистка крупногабаритного мусора на территории вокруг кладбища с.Георгиевка;

- в целях недопущения несанкционированных свалок крупногабаритного мусора, около контейнерных площадок установлено 17 бункеров и 1 бункер около кладбища с.Георгиевка, каждый объемом 8 м3. 10 бункеров передано от МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский» и 8 бункеров были предоставлены ООО «СтройЭкотранс».

В целях правового просвещения населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере изданы и распространены справочные, информационные материалы (памятки, буклеты и др.).

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 58 | 76,47 | 1,32 | Отчет |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество объектов размещения твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства | шт. | 64 | 112 | 1,75 | Отчет |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 12 | 12 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения сельского поселения Георгиевка Кинельского района в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 3 | 3 | 1 | Отчет |
| 4. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 28 | 28 | 1 | Отчет |
| 5. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 300 | 300 | 1 | Отчет |
| 6. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,18 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 год факт |
| в рамках подпрограммы «Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 1. | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения | 534,52 | 534,52 |
| 2 | Модернизация технического оборудования объектов водоснабжения и водоотведения | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозаборной скважины с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы | 75,23 | 75,23 |
| 4 | Проектно-изыскательские работы по объекту: водозабор из подземного источника и разводящих сетей, в том числе гидрогеологические изыскания | 32,00 | 32,00 |
|  | Итого по подпрограмме | 741,75 | 741,75 |
| в рамках подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 5 | Уборка несанкционированных свалок мусора около контейнерных площадок | 151,82 | 151,82 |
| 6 | Ограждение контейнерных площадок | 52,00 | 52,00 |
|  | Итого по подпрограмме | 203,82 | 203,82 |
| в рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения cельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2017-2026 годы |  |  |  |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 3,8 | 3,8 |
|  | Итого по подпрограмме | 3,8 | 3,8 |
|  | Итого по Программе | 1635,66 | 1635,66 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1635,66 тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка от 12.07.2019г. №98; от 13.09.19г. №125; от 24.10.19г. №140; от 25.11.19г. №169; от 27.12.19г. №193 в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 1118 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 13 от 13.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы»

- за 2019 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2030 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 232 от 23.12.2016г.

Цели Программы: обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы: развитие системы образования, здравоохранения и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений; привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

В отчетном году проведены мероприятия по проектированию и строительству распределительных газовых сетей, газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Свободный, протяженностью 4,5 км.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных и (или) построенных объектов социальной инфраструктуры, культуры, здравоохранения | кв.м | 2322,5 | 2210 | 1 | Отчет |
| 2. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями и объектами для занятий спортом | % | 2,65 | 2,65 | 1 | Отчет |
| 3. | Уровень газофикации объектов жилого фонда | % | 86 | 98 | 1 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год план | 2019 год факт |
| 1. | Ремонт здания под размещение библиотеки с.Георгиевка | 0 | 0 |
| 2. | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей, газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п.Свободный (4,5 км) | 320,00 | 320,00 |
|  | Итого по Программе | 320,00 | 320,00 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 320,00 тыс.руб.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.