# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского   поселения

## ГЕОРГИЕВКА

## Муниципального района Кинельский

Самарской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.03.2020г.               14

от___________________№_________

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Георгиевка и постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 231 от 01.11.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Георгиевка»:

- Утвердить отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Георгиевка за 2019 год:

- «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 1);

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 2);

- «Развитие культуры в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 3);

- «Молодежь села» на 2017–2020 годы (приложение № 4);

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 5);

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 6);

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (приложение № 7);

- «Обеспечение безбарьерной среды» на 2017-2020 годы (приложение 8);

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Георгиевский вестник».

Глава сельского поселения

Георгиевка                                                                  Н.В.Алясина

2-72-36

- Приложение № 1

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка»

на 2017–2020 годы

за 2019 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 227 от 23.12.2016г.

Главной целью программы является снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Георгиевка;

- создание системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

- обеспечение прозрачности деятельности администрации  сельского поселения Георгиевка;

- формирование антикоррупционного общественного сознания.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 2 | 2 | 1 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | еди ниц | 4 | 4 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 2 | Обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | Выполнено |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Георгиевка» на 2017-2019 годы в средствах массовой информации | Выполнено |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 6 | Совершенствование административных регламентов предоставления муниципальных услуг, переход на систему предоставления услуг в электронном виде и через многофункциональные центры | Выполнено |
| 7 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Выполнено |
| 8 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, предоставляемых лично либо в электронном виде, либо через многофункциональные центры, в том числе с использованием данных, получаемых на основе анализа жалоб и обращений конечных потребителей, с ежегодным обобщением и анализом результатов | Выполнено |
| 9 | Разработка административных регламентов выполнения муниципальных функций | Выполнено |
| 10 | Проведение комплексной инвентаризации объектов недвижимого имущества для выявления и включения неучтенных объектов в состав муниципальной казны с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права муниципальной собственности на объекты капитального строительства в целях сохранности и повышения экономической эффективности от их использования | Выполнено |
| 11 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 12 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Георгиевка и предназначенных для сдачи в аренду | Выполнено |
| 13 | Разработка и внедрение процедур и механизмов муниципальных закупок, препятствующих коррупционным проявлениям. Принятие мер, направленных на минимизацию доли заказов, размещенных вне конкурсных процедур | Выполнено |
| 14 | Осуществление регулярного мониторинга и анализа конкурсной документации, размещенной в сети Интернет, на предмет возможного завышения цены в заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Выполнено |
| 14.1 | Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта | Выполнено |
| 14.2 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Выполнено |
| 15 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | Выполнено |
| 16 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | Выполнено |
| 17 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 18 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Не выполнено |
| 19 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 19.1 | Осуществление контроля за расходами и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы | Выполнено |
| 19.2 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Выполнено |
| 20 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | Выполнено |
| 21 | Проведение анализа выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка положений, способствующих проявлению коррупции. Подготовка на основе анализа методических рекомендаций для разработчиков проектов | Выполнено |
| 22 | Размещение в соответствии с действующим законодательством на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов при мониторинге их правоприменения | Выполнено |
| 22.1 | Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, получение заключений экспертизы. | Выполнено |
| 23 | Увеличение оплаты труда муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 24 | Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим сельского поселения Георгиевка | Выполнено |
| 25 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Выполнено |
| 26 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | Не выполнено |
| 27 | Обеспечение рабочих мест специальной техникой и программным обеспечением | Выполнено |
| 28 | Обучение специалистов в сфере финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов | Выполнено |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 92,8 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на повышение квалификации специалиста в сфере финансового учета и отчетности.

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений и на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках основной деятельности администрации поселения и бюджетных учреждений. Дополнительные финансовые средства в размере 4 тыс.руб. были направлены на подготовку и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в газете «Георгиевский вестник».

Не проведено в отчетном году обучение должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики.

Не было проведено в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в связи с отсутствием вышеуказанных фактов.

Степень выполнения мероприятий программы высокая – 92,8 %, наряду с этим показатель эффективности реализации программы составил 500%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой, однако организация в последующие периоды выполнения мероприятий по антикоррупционному обучению специалиста в сфере финансового учета и отчетности позволит достигнуть высокой эффективности реализации программы.

- Приложение № 2

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 14.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка»

на 2017–2020 годы

за 2019 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 228от 23.12.2016г.

Целью Программы является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей, уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Достижение цели Программы планируется через реализацию системы взаимосвязанных программных мероприятий, призванных решить задачи по совершенствованию системы профилактики террористических угроз и экстремизма, обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и общественной безопасности в сельском поселении Георгиевка.

Основными задачами Программы являются:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

- распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений;

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

- укрепление в молодежной среде межэтнического согласия;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плано вые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 8 | 8 | 1 | Газета «Георгиевский вестник» |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 75 | 75 | 1,0 | Анализ антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей |
| 3 | Число актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории сельского поселения Георгиевка | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 4 | Количество семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма | единиц | 2 | 2 | 1,0 |  |
| 5 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 4 | 4 | 1,0 |  |
| 6 | Количество памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | единиц | 230 | 230 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 53,2 | 53,2 | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 год факт |
| 1 | Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 0 | 0 |
| 1.1. | информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 0 | 0 |
| 1.2. | размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2 | Содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий | 57,52 | 57,52 |
| 2.1. | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2.2. | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 2.3. | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 57,52 | 57,52 |
| 3 | Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 0 | 0 |
| 3.1. | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 0 | 0 |
| 3.2. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождае-мых социальной рекламой и освещением в СМИ | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3.3. | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 3.4. | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 4 | Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям | 0 | 0 |
| 4.1. | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 0 | 0 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности молодежного военно- патриотического объединения «Бригантина», организация военно-спортивных секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 5 | Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий | 0 | 0 |
| 5.1. | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
| 6 | Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма | 0 | 0 |
| 6.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | в рамках текущей деятельности | в рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 57,520 | 57,520 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Программные мероприятия осуществлялись, в основном, в пределах бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности бюджетных учреждений.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №79  от 24.06.2019г. и №199 от 27.12.2019г. в данную программу были внесены актуальные изменения.

Финансовые средства в размере 57,520 тысяч рублей были направлены на обслуживание систем видеонаблюдения социально-значимых объектов. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100% показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка»

- на 2017–2021 годы

- за 2019 год

Муниципальная программа ««Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2021 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 234 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетный период средства программы были направлены на финансовое обеспечение культурно-массовых мероприятий.

За 2019 год специалистами сельских Домов культуры было проведено 346 культурно-массовых мероприятий, на данных мероприятиях присутствовало 33204 человек.

В учреждении создано и функционирует 44 клубных формирования (7 из них работают на платной основе).

За 2019 год сотрудники и участники клубных формирований участвовали в 6 конкурсах, из них 2 – международных конкурса. Во всех конкурсах коллективы стали обладателями призовых мест.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 313 | 346 | 1,1 | Форма №7-НК |
| 2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 41 | 44 | 1,07 | Форма №7-НК |
| 3 | число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | человек | 491 | 555 | 1,13 | Форма №7-НК |
| 4 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 15 | 1,0 | Мониторинг деятельности МБУ |
| 5 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 4 | 4 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 7 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | кв.м | 20 | 50 | 2,5 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 8 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | единиц | 1 | 1 | 1,0 | Заключенные договора на оказание услуг |
| 9 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 25 | 40 | 1,6 | Паспорта КДУ |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 101,1 | 117,2 | 1,16 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 0 | 0 |  |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 250,1 | 250,1 |  |
| 2.1 | Георгиевский СДК | 231,1 | 231,1 |  |
| 2.2 | Б –Малышевский СДК | 10 | 0 |  |
| 2.3 | Гурьевский СДК | 3 | 3 |  |
| 2.4 | Кутулукский СДК | 2 | 2 |  |
| 2.5 | Вертяевский СДК | 4 | 4 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 0 | 0 |  |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  | 250,1 | 250,1 |  |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием 250,1 тысяч рублей, за 2019 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит бюджетных средств, несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

Все здания сельских домов культуры требуют капитального ремонта.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №74 от 06.06.2019г., №78 от 24.06.2019г., №189 от 27.12.2019г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – более 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

Необходимо для более точной оценки подсчета эффективности реализации программы ввести индикатор (показатель) – количество участников культурно-массовых мероприятий, так как этот показатель является одним из основных при мониторинге деятельности учреждений культурно-досугового типа.

- Приложение № 4

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Молодежь села» на 2017–2022 годы

- за 2019 год

Муниципальная программа «Молодежь села» на 2017–2022 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание социально-экономических, правовых, организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей; поддержка молодой семьи; формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

В отчетном периоде при активном участии молодежного совета проведено 20 мероприятий.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество, проведенных культурно-досуговых мероприятий для молодежи | единиц | 13 | 13 | 1,0 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | % | 6 | 6 | 1,0 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 3 | количество проведенных консультационных встреч с молодыми семьями условий | единиц | 3 | 2 | 0,7 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 4 | Количество, проведенных социально-значимых акций в сельском поселении | единиц | 24 | 24 | 1,0 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 5 | количество спортивных мероприятий среди молодежи | единиц | 9 | 9 | 1,0 | Отчет по оценке эффективности специалиста по работе с молодежью |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 11,0 | 10,8 | 0,98 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на 2019 год | Выполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 11,0 | 11,0 |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 4,5 | 4,5 |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 20,5 | 20,5 |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 6 разделов мероприятий с финансированием 20,5 тысяч рублей, за 2019 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка №191 от 27.12.2019г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – менее 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

На ход реализации муниципальной программы повлиял дефицит кадров в области молодежной политики.

- Приложение № 5

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2022 годы

- за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2022годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 237 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач: развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая  обеспечение спортивным инвентарем  граждан по месту жительства; создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения; развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

На территории сельского поселения организованы и действуют 10 спортивных секций, в которых занимаются 172 человека.

За 2019 год в спортивную жизнь села было вовлечено 1700 человек, которые участвовали в 111 спортивных мероприятиях, 46 из них организованы на территории сельского поселения. Сборные команды также участвовали в чемпионатах района и области, защищали честь не только сельского поселения, но также района и области. За 2019 год приняли участие в 65 выездных соревнованиях различного уровня, в том числе 8 соревнований областного значения.

В 2019 году наши спортсмены также занимали призовые места в спортивных соревнованиях:

По итогам Спартакиады муниципального района Кинельский среди сельских поселений заняли 2 место.

В сдаче комплекса ГТО приняли участие 30 человек.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | человек | 1700 | 1700 | 1,0 | Отчет заведующего ФОКом |
| 2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | 100 | 100 | 1,0 | Отчет заведующего ФОКом |
| 3 | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 900 | 900 | 1,0 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного года | Выполнение Финансирования на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в сельском поселении Георгиевка | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Участие в районных, областных спортивных мероприятиях | 42,0 | 42,0 |
|  | Итого по Программе | 123,5 | 123,5 |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 3 раздела мероприятий с финансированием 123,5 тысяч рублей, за 2019 год мероприятия программы были выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы полностью.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №44 от 09.04.2029г., №126 от 13.09.2019г., №190 от 27.12.2019г.   в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 6

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Георгиевка» на 2017–2021 годы

- за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Георгиевка» на 2017–2021 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 236 от 23.12.2016г.

Целью Программы является повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

В отчетном году средства программы были направлены на укрепление материально-технической базы учреждений: сельские библиотеки обеспечиваются периодической литературой.

За 2019 год специалистами сельских библиотек было зарегистрировано 2180 пользователя данный показатель выполнен на 106%; число посещений сельских библиотек в течение отчетного года составило 15928 человек, что позволило выполнить этот показатель на 111%. Книговыдача составила 42951 экземпляров.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей сельских библиотек | человек | 2052 | 2180 | 1,06 | 6-НК |
| 2 | Количество выданной литературы | единиц | 36900 | 42951 | 1,16 | 6-НК |
| 3 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 1 | 2 | 2,0 | Наличие договоров |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 6 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 7 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 1,0 |  |
| 8 | Доля сельских библиотек, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 20 | 50 | 2,5 | Информация бухгалтерии |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 4873,5 | 5410,4 | 1,1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 42 | 42 |
| 1.1 | Обновление книжного фонда | 42 | 42 |
| 2. | Финансирование массовых мероприятий | 10 | 10 |
| 2 | Георгиевская сельская библиотека | 8 | 8 |
| 2.1 | Б-Малышевская сельская библиотека | 2 | 2 |
| 3. | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 2 | 2 |
| 4. | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 54 | 54 |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий с финансированием  54,0 тысяч рублей, за отчетный период 2019 года мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства реализованы в полном объеме.

К факторам, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы относятся:

дефицит квалифицированных кадров, потребность в совершенствовании системы повышения квалификации, укреплении социального статуса работников сферы культуры;

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным нормам и требованиям, социокультурным ожиданиям населения;

состав фондов по качеству не отвечает требованиям, предъявляемым к формированию современного востребованного информационного поля библиотек. В фондах находится большое количество малоспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

Помещения, где располагаются сельские библиотеки: Георгиевская сельская библиотека и Большемалышевская сельская библиотека не соответствуют санитарным нормам.

Постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 194 от 17.12.2019г.  в данную программу были внесены актуальные изменения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой», в связи с тем, что эффективность реализации муниципальной  программы составляет более 100%, а показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен 100%.

- Приложение № 7

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы»

- за 2019 год

Муниципальная программа «Содействие развитию сельского хозяйства на территории сельского поселения Георгиевка» на 2017–2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 223 от 23.12.2016г.

Цели Программы: устойчивое развитие сельской территории, повышение уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы: создание предпосылок для устойчивого развития сельской территории; поддержка малых форм хозяйствования.

В отчетном году было предоставлено 4 субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Рост объема закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств | % | 100,5 | 152,5 | 1,5 | Отчет |
| 2. | Рост поголовья коров во всех категориях хозяйств | % | 101,2 | 99,3 | 0,98 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,24 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год план | 2019 год факт |
| 1. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров. | 43,0 | 43,0 |
|  | Итого по Программе | 43,0 | 43,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 43,0  тыс.руб.

Постановлениями администрации сельского поселения Георгиевка №144 от 24.10.2019г., в программу были внесены актуальные изменения.

- Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 124 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 8

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

- «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области»

- на 2017–2019 годы

- за 2019 год

- Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2019 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 24 от 13.03.2017г.

Целью программы является повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество;

Достижение указанной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;повышение информированности населения о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения;социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество учреждений, находящихся на территории сельского поселения Георгиевка, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных граждан | единиц | 4 | 4 | 1,0 |  |
| 2 | Количество публикаций в газете «Георгиевский вестник» информации о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 6 | 2 | 0,3 |  |
| 3 | Число инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах | единиц | 3 | 6 | 2,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 4,3 | 4,0 | 1,1 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Плановое финансирование на начало отчетного периода | Финансирование на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных муниципальных объектов культуры с целью обеспечения их доступности для всех категорий инвалидов на территории сельского поселения Георгиевка | 0 | 0 |
| 2 | Подготовка информационных статей и публикация их в газете «Георгиевский вестник» | 12 | 12 |
| 3 | Участие в организации районной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | 3 | 3 |
| Итого по Программе |  | 15 | 15 |

В ходе реализации муниципальной программы запланировано 4 раздела мероприятий без финансового обеспечения.

Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой» в связи с тем, что показатель эффективности реализации муниципальной программы более –100%.

Показатель степени выполнения мероприятий муниципальной программы равен – 100%.

- Приложение № 9

- к распоряжению администрации сельского поселения Георгиевка

- № 14 от 20.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы за 2019 год.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017–2020 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Георгиевка № 233 от 23.12.2016г.

Основной целью Программы является рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципа льной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципаль ной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достигнутые |  |  |
| 1. | Доля муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано | % | 75 | 75 | 1 | Реестр муниципального имущества |
| 2. | Прирост поступлений от использования имущества и земельных участков в бюджет поселения | % | 3 | 1,48 | 0,493 | Отчет об исполнении бюджета |
| 3. | Количество объектов муниципального имущества в Перечне имущества для предоставления субъектам МСП | ед. | 32 | 32 | 1 | *** |
| 4. | Доля сданных в аренду субъектам МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП | % | 95 | 100 | 1,052 | *** |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год план | 2019 год факт |
| 1. | Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости земельных участков и муниципального имущества | 58,00 | 58,00 |
| 2. | Содержание муниципального имущества | 2106,796 | 2106,796 |
| 3. | Приобретение земельного участка | 200,00 | 200,00 |
|  | Итого по Программе | 2364,796 | 2364,796 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2364,796 тыс.руб.

- Степень выполнения мероприятий программы средняя – 100%, показатель эффективности реализации программы составил 88,6 %. В связи с продажей земельных участков количество объектов, переданных в аренду сократилось, данный факт не позволил существенно увеличить сумму поступлений от использования имущества и земельных участков в бюджет поселения. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.