В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы»  за 2023 год.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно –

телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Муниципальные программы».

И.о. главы муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                         Д.В. Григошкин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МБУ «Центр культуры» -1 экз., организационный отдел -1 экз.

Приложение

## к постановлению администрации муниципального района Кинельский

## №  418 от  28.03.2024 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

# муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы»  за 2023 год.

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы»

- Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Цель муниципальной программы – формирование  и развитие в муниципальном районе Кинельский  благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных советов, инициативных групп граждан, действующих на территории муниципального района Кинельский, развитие благотворительной деятельности и добровольчества.

Задачи муниципальной программы:

1. Оказание финансовой поддержки СОНКО;

2. Создание условий в муниципальном районе Кинельский для участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО)  в формировании и  развитии гражданского общества;

3.Обеспечение условий для вовлечения центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

муниципальной  программы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы»  утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 12.12.2022 г. № 1890.

Ответственным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры» муниципального района Кинельский Самарской области.

Соисполнители:

- МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский;

- МБУ  «Информационный центр «Междуречье».

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | 384,0 | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив; Объединены ресурсы органов местного самоуправления и общества в решении социально значимых задач |
| 2. | Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей, семинаров, «круглых столов» по обмену опытом в реализации социальных проектов, с привлечением добровольцев и волонтеров | МБУ «Центр культуры» муниципального района Кинельский | _____ | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 3. | Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ. | МБУ «ДМО» | ------ | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив; Повышен уровень информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 4. | Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Администрация м.р. Кинельский | ------- | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив; Повышен уровень информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 5. | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы. | МБУ ИЦ «Междуречье» | ------ | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив; Повышен уровень информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 6. | Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями. | МБУ «ДМО» МБУ «Центр культуры» муниципального района Кинельский МБУ ИЦ «Междуречье» МБУ «Управление природопользования» | ------ | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 7 | Оказание имущественной поддержки СОНКО. | КУМИ | ------ | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив Объединение ресурсов органов местного самоуправления и общества в решении социально значимых задач |
| 8. | Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО. | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | ------ | Активизирована социально-значимая деятельность институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального района Кинельскийуровней на реализацию социальных проектов. | Ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 2. | Количество социальных проектов, осуществленных СОНКО и ОО в муниципальном районе при финансовой поддержке из бюджетов различных уровней; | Ед. | 5 | 6 | 1,2 |  |
| 3. | Количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), проживающие на территории муниципального района Кинельский. | Чел. | 1 050 | 1743 | 1,5 |  |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 1,23 |  |

3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | Выполнено в установленные сроки |
| Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей, семинаров, «круглых столов» по обмену опытом в реализации социальных проектов, с привлечением добровольцев и волонтеров | Выполнено в установленные сроки |
| Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ. | Выполнено в установленные сроки |
| Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Выполнено в установленные сроки |
| Информационное сопровождение реализации муниципальной программы. | Выполнено в установленный срок |
| Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями. | Выполнено в установленный срок |
| Оказание имущественной поддержки СОНКО. | Выполнено в установленный срок |
| Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО. | Выполнено в установленный срок |

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

## На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год были запланированы денежные средства в размере 384,0   тыс. рублей, из них освоено 384,0 тыс. рублей. Освоение средств в ходе реализации муниципальной программы составило  100 %.

Задачи муниципальной программы выполнены, результаты достигнуты.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и  направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год.

3.7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствии с изменением типа организации ответственного исполнителя программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 17.08.2023 № 1 363 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 12.12.2022 г. № 1890 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы» | Действующий |

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 123,3 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=61,7+20+30= 115,0 %

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

К1=1,0 х100+1,2 х100+1,5 х100   =123,3

3

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) принимается 1,3

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

К2 = Фп / Фф х100%

К2 = 384,0/384,0 х100=100 %

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=8/8х100%= 100 %

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По результатам  комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность оценивается  как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).  Предлагается продолжить  реализацию  муниципальной программы в 2024 году.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций, благотворительной и добровольческой

деятельности  в муниципальном районе Кинельский

Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за 2023 год

| N п/п | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1890 от 12.12.2022 года |
| --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | в том числе за счет средств | Ответственный исполнитель | Соисполните ль, участник |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | 384,0 | 384,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,0 | 384,0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | - |
| 2. | Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей, семинаров, «круглых столов» по обмену опытом в реализации социальных проектов, с привлечением добровольцев и волонтеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» муниципального района Кинельский | - |
| 3. | Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «ДМО» | - |
| 4. | Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | - |
| 5. | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ ИЦ «Междуречье» | - |
| 6. | Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ДМО» МБУ «Центр культуры» м. р. Кинельский МБУ ИЦ «Междуречье» МБУ «Управление природопользования» | - |
| 7. | Оказание имущественной поддержки СОНКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ | - |
| 8. | Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | - |
|  | Всего по программе | 384,0 | 384,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,0 | 384,0 | 0 | 0 |  |  |

Руководитель  _____________________________________________________________Ж.А. Быкова

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 28.03. 2024 г.  .№  418

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы» за 2023 год