Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от « 04  »     марта     2026 г. №419_____

г. Кинель

Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2027 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 №2225, за 2025 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2027 годы» за 2025 год.

2. Признать эффективной реализацию  муниципальной  программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2027 годы» за 2025 год.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) раздела «Муниципальные программы».

Глава

муниципального района Кинельский

Самарской области				                        В.А.Чихирев

Пищур 21222

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального

района Кинельский						          Е.А. Борисова

Заместитель главы муниципального

района Кинельский  по экономике                                         И.В.Литвинова

Начальник юридического отдела                                            Т.Л.Силантьева

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области

от « 19 » марта 2026 г. №419_____

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки

на территории муниципального района Кинельский

на 2018-2027 годы» за 2025 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2027 годы»

- Цели и задачи программы

Цель:

- повышение уровня мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский и готовности муниципального района Кинельский к работе в период мобилизации и в военное время.

Задачи:

1. Совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский.

2. Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки.

3. Решение вопросов, связанных с мобилизацией граждан.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| - внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; - повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; - улучшение практических навыков должностных лиц администрации муниципального при переводе муниципального района на условия военного времени; - решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района. | В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы: - в соответствии с требованиями законов РФ «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г., «Об информации, информационных технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г., «Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства РФ 912-15 от 15.09.1993 г. и других нормативных документов ФСТЭК и ФСБ России проведены работы по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям безопасности информации для администрации муниципального района Кинельский; - проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский; - выполнены мероприятия по мобилизации граждан; - осуществлена оплата услуг спецсвязи администрации муниципального района. |

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини ца измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| Цель: повышение уровня мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский и готовности муниципального района Кинельский к работе в период мобилизации и в военное время. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Качественное и своевременное выполнение поставленных задач в области мобилизационной подготовки. | % | 95 | 95 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| Задача 2: Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отсутствие нарушений режима секретности. | % | 100 | 100 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| Задача 3: Решение вопросов, связанных с мобилизацией граждан. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Своевременное выполнение поставленных задач, связанных с мобилизацией граждан. | % | 100 | 100 | 1,0 | администрация муниципального района Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы**, достижение значений которых предусмотрено в отчётном году |  | 1 | 1 | 1,0 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

3.3. Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за годы,

предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Качественное и своевременное выполнение поставленных задач в области мобилизационной подготовки | % | 1 | 0,88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Отсутствие нарушений режима секретности. | % | 1,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Своевременное выполнение поставленных задач, связанных с мобилизацией граждан. | % | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Общий объём финансирования, руб. | Ход реализации программы в 2025 году, руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и оборудование запасного пункта управления администрации | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | Необходимость оборудования запасного пункта управления отсутствовала |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; аттестация персонального компьютера | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 195000,0 | 126125,0 | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 3. | Совершенствование системы мобилизационной подготовки; обучение и повышение квалификации работников администрации муниципального района Кинельский | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 44000,0 | 0,0 | Внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; повышение качества мобилизационной подготовки администрации района; улучшение практических навыков должностных лиц администрации района при переводе муниципального района на условия военного времени; решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 4. | Оплата услуг связи | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 120 000,0 | 86833,20 | Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 5. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация объекта информатизации и специальное обследование кабинета) | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 75000,0 | 61538,0 | Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 6. | Оборудование помещения режимно-секретного подразделения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режимным помещениям | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 0,0 | 0,0 | Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 7. | Мероприятия по мобилизации граждан | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 20000,0 | 20000,0 | Решение вопросов, связанных с мобилизацией граждан |
| 8. | Изготовление печатей и штампов | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 0,0 | 0,0 | Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| Итого: |  |  | 454 000,0 | 294496,20 |  |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы:

-  в соответствии с требованиями законов РФ «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г., «Об информации, информационных технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г., «Положения о государственной  системе защиты  информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам», утвержденного постановлением Правительства РФ 912-15 от 15.09.1993 г. и других нормативных документов ФСТЭК и ФСБ России проведены работы  по аттестации объектов информатизации на соответствие  требованиям безопасности информации для администрации муниципального района Кинельский;

-   проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский;

- проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский;

- осуществлена оплата услуг спецсвязи администрации муниципального района,

- 	выполнены мероприятия по мобилизации граждан.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2025 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по реализации Программы.

По состоянию на 01.01.2026 г. денежные средства освоены  не в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствовала.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы за счёт всех источников за отчётный год (тыс.руб.)

| N п/п | «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2027 годы» (Постановление администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 г. №2225) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Подготовка и оборудование запасного пункта управления администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; аттестация персонального компьютера | 195,0 | 126,125 |  |  |  |  | 195,0 | 126,125 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 3. | Совершенствование системы мобилизационной подготовки; обучение и повышение квалификации работников администрации муниципального района Кинельский | 44,0 | 0,0 |  |  |  |  | 44,0 | 0,0 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 4. | Оплата услуг связи | 120,0 | 86,833 |  |  |  |  | 120,0 | 86,833 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 5. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация объекта информатизации и специальное обследование кабинета) | 75,0 | 61,538 |  |  |  |  | 75,0 | 61,538 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 6. | Оборудование помещения режимно-секретного подразделения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к режимным помещениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 7. | Мероприятия по мобилизации граждан | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; |
| 8. | Изготовление печатей и штампов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация муниципального района Кинельский Самарской области | администрация муниципального района Кинельский; |
|  | ИТОГО: | 454,0 | 294,496 |  |  |  |  | 454,0 | 294,496 |  |  |  |  |

Глава муниципального района Кинельский __________________________ В.А.Чихирев

  - Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание внесенного изменения в Программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в новой редакции (финансовые средства на реализацию мероприятий на 2025 г. перераспределены). | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2025 г. №2227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2027 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 №2225. | Действующий |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчётном году

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3

Эj =100 x 0,5 + 64,86 x 0,2 + 83,3 x 0,3=87,962

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

100+100+1003 х100=100%

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=95/95х100=100%

Р2=100/100х100=100%

Р3=100/100х100=100%

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%

Уф = 294,496/454,000х100%=64,86%

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (5 / 6) x 100 (%)=83,3%,

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

108,78% = (100+226,4+94,99+98,9+93,4+98,12+70,47+87,962)/8

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

  - Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 226,4 | 94,99 | 98,9 | 93,4 | 98,12 | 70,47 |

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной (87,962%), предлагается продолжить ее реализацию.