Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 25.03.2025 г.   № 457

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной

программы «Развитие культуры

муниципального района Кинельский» на 2020-2029 гг.» за 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры  муниципального района Кинельский» на 2020-2029 гг.»  за 2024 год.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно –

телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Муниципальные программы».

И.о. главы муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                         Д.В. Григоршкин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МБУ «Центр культуры» -1 экз., организационный отдел -1 экз.

Приложение

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- №  ____       от ___________

Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2029 годы за 2024 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2029 годы (далее – Муниципальная программа).    Муниципальная программа имеет подпрограмму «Развитие музейного дела».

- Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Цель муниципальной программы – формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культурно – досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

2.  Повышение профессиональной компетентности кадров;

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей;

4. Развитие материально-технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций МБУ «Центр культуры» муниципального района Кинельский.

2.2. Цель подпрограммы – Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

Задачи подпрограммы:

1. Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов  отечественного   и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий  граждан;

2. Поддержка и развитие материально – технической базы музея;

3. Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период муниципальной  программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2029 годы утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 22.12.2021 г. № 2051.

Ответственным исполнителем Программы является муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры» муниципального района Кинельский Самарской области.

Соисполнители:

- Администрация муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | ----- | Активизирована деятельность культурно-досуговых учреждений района и выявлены проблемы отрасли |
| 2. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 1 186,2 | Увеличено количество участников клубных формирований, увеличено количество участников культурно-досуговых мероприятий |
| 3. | Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района. | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 50,0 | Поддержание и выявление одаренных и талантливых участников самодеятельных творческих коллективов, реализация их творческих способностей , повышение уровня мастерства. |
| 4. | Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 50,0 | Простимулированы инновационные формы культурного обслуживания населения и творческого потенциала работников культуры. |
| 5. | Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 30,0 | Увеличена доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации. Повышен уровнь профессиональной компетенции специалистов КДУ. |
| 6 | Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств. | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 25,00 | Увеличены количество участников культурно-досуговых мероприятий, и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 7. | Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 60,0 | Увеличены количество участников культурно-досуговых мероприятий, и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 8. | Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 45,0 | Увеличены количество участников культурно-досуговых мероприятий, и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 9. | Районный конкурс изобразительного творчества « Я вижу мир» | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 20,00 | Увеличены количество участников культурно-досуговых мероприятий, и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 10. | Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 25,0 | Увеличены количество участников культурно-досуговых мероприятий, и доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 11. | Ремонт фасада здания Дома культуры п. Кинельский | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 1 162,3 | Улучшена материально-техническая база |
| 12. | Обеспечение выполнения функций | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 32 945,6 | Обеспечена стабильная работа учреждений культуры муниципального района Кинельский |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |
| 13. | Организация и проведение музейных программ | Дом-музей В.И.Ленина | 82,2 | Увеличена доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличена посещаемость Дома-музея В.И. Ленина |
| 14. | Подписка на периодические издания | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 17,0 | Повышен уровень информированности сотрудников Дома-музея |
| 15. | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | Дом-музей В.И. Ленина | 20,1 | Обеспечена деятельность сотрудников и улучшена матерально-техническая база Дома-музея |
| 16. | Обеспечение выполнения функций | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | 1 695,4 | Обеспечена стабильная работа дома – музея В. И. Ленина |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы) | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 3 400 | 3 233 | 0,95 | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2024 год Причина отклонения: Количество участников уменьшилось ввиду отъезда выпускников на обучение в средние специальные и высшие учебные заведения |
| 2. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 8 | 35,5 | 1,5 | Данные о выполнении показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2024 год |
| 3. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | чел. | 1 270 | 1 367 | 1,08 | Данные о выполнении показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2024 год |
| 4. | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | чел. | 348 960 | 349 765 | 1,00 | Данные о выполнении показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2024 год |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области и средней заработной платы в Самарской области | % | 95 | 100 | 1,05 | В соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 21,0 | 23,0 | 1,1 | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2023 год |
| 7. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 12 240 | 9 912 | 0,81 | Данные о выполнении декомпозированных показателей, определенных национальным проектом «Культура» на 2024 год Причина отклонения: Удаленность от города, отсутствие возможности в любое время добраться до музея |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 1,07 |  |

3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 101 | 94 | 94 |
| 2. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 150 | 150 | 150 |
| 3. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | чел. | 150 | 150 | 135 |
| 4. | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | чел. | 108 | 107 | 104 |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области и средней заработной платы в Самарской области | % | 117 | 112 | 103 |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 113 | 115 | 112 |
| 7. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 100 | 95 | 61 |

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли | Выполнено в установленные сроки |
| Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | Выполнено в установленные сроки |
| Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района | Выполнено в установленные сроки |
| Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | Выполнено в установленные сроки |
| Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | Выполнено в установленный срок |
| Поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») | Выполнено в установленный срок |
| Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств | Выполнено в установленный срок |
| Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» | Выполнено в установленные сроки |
| Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | Выполнено в установленные сроки |
| Конкурс изобразительного творчества «Я вижу мир» | Выполнено в установленный срок |
| Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» | Выполнено в установленный срок |
| Ремонт фасада здания Дома культуры п. Кинельский | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение выполнения функций | Выполнено в установленный срок |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела |  |
| Организация и проведение музейных программ | Выполнено в установленный срок |
| Подписка на периодические издания | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение выполнения функций | Выполнено в установленный срок |

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий муниципальной программы, с учетом внесенных изменений на 2024 год были запланированы денежные средства в размере 37 397,8  тыс. рублей, из них освоено 37 323,8   тыс. рублей. Освоение средств в ходе реализации муниципальной программы составило 99,8 %.  Не полное освоение средств произошло  за счет переноса оплаты услуг и работ на  на следующий финансовый год.

Задачи муниципальной программы выполнены, результаты достигнуты.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и  направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2029 годы за 2024 год.

3.7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствии с изменением типа организации и бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.07.2024 г. № 1058 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2029 г.г. | Действующий |
| 2. | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановление администрации муниципального района Кинельский 26.07.2024 г. № 1108«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2029 г.г. | Действующий |
| 3. | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2024 г. № 2403 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2029 г.г. | Действующий |

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 107,0 x 0,5 + 99,8 x 0,2 + 100,0 x 0,3=53,5+19,96+30,0= 103,46 %

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

К1=0,95 х 100+1,5 х100+1,08 х100+1,00 х100+1,03 х 1,05+1,1 х100 + 0,81 х100   =107,0

7

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) принимается 1,07

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

К2 = Фп / Фф х100%

К2 = 37 323,8/37 397,8 х100=99,8 %

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=16/16х100%= 100 %

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы  за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 117,06 | 105,18 | 117,605 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j

Эобщ = 117,06 + 105,18 +117,605 /3=113,28

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По результатам  комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность оценивается  как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).  Предлагается продолжить  реализацию  муниципальной программы в 2025 году.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие

культуры муниципального района  Кинельский» на 2020-2029 годы

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за 2024 год

| N п/п | Развитие культуры муниципального района Кинельский на 2020-2029 г.г., утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский № 2051 от 27.12.2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполните ль, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р. Кинельский | - |
| 2. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | 1 186,20 | 1 186,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 186,20 | 1 186,20 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р. Кинельский | - |
| 3 | Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района. | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р. Кинельский | - |
| 4. | Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р. Кинельский | - |
| 5. | Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р. Кинельский | - |
| 7. | Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | ДШИ с. Домашка |
| 8. | Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | МКУ «Управление семьи и демографического развития» |
| 9. | Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | ДШИ с. Домашка |
| 10. | Районный конкурс изобразительного творчества «Я вижу мир» | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | ДШИ с. Домашка |
| 11. | Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | - ДШИ с.Красносамарское |
|  | Ремонт фасада здания Дома культуры п. Кинельский | 1 162,3 | 1 162,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162,3 | 1 162,3 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | - |
| 12. | Обеспечение выполнения функций | 32 945,6 | 32 871,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 945,6 | 32 871,6 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | - |
|  | Итого | 35 599,1 | 35 525,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 599,1 | 35 525,1 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Организация и проведение музейных программ | 82,2 | 82,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,2 | 82,2 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский |  |
| 14. | Подписка на периодические издания значимых мероприятий года | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский |  |
| 15. | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 20,1 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р.Кинельский | - |
| 16. | Обеспечение выполнения функций | 1 695,4 | 1 695,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 695,4 | 1 695,4 | 0 | 0 | МБУ «Центр культуры» м.р. Кинельский | - |
|  | Итого | 1 798,7 | 1 798,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798,7 | 1 798,7 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по программе | 37 397,8 | 37 323,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 397,8 | 37 323,8 | 0 | 0 |  |  |

Руководитель  _____________________________________________________________Ж.А. Быкова