Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 31.03.2025г. № 493

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие физической

культуры  и спорта  муниципального

района Кинельский» на 2024-2030 г.г.» за 2024 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2024 - 2030 г.г.» за 2024 год.

- Признать эффективной  реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района      Кинельский» на 2024 - 2030 г. г.» за 2024 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте             администрации муниципального района Кинельский в

информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Леонидова 21057

Согласовано:

| Руководитель управления культуры и молодежной политики администрации м.р. Кинельский, и.о. заместителя главы по социальным вопросам |  | А. В. Маликов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Управления финансами администрации муниципального района Кинельский |  | Е. А. Борисова |
| Начальник юридического отдела |  | Т. Л. Силантьева |

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 493 от 31.03.2025 года

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2024-2030 г.г.» за 2024 год

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципального района Кинельский» на 2024 - 2030 годы (далее – муниципальная программа)

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

- создание условий для укрепления здоровья населения   путем   популяризации массового спорта  и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1. Методическое и информационное обеспечение;

2. Развитие материально-технической базы;

3. Физкультурно-оздоровительная работа среди всех слоев населения муниципального района Кинельский;

4 Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта;

3. 	Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период и за весь период реализации муниципальной программы.

Ответственным исполнителем  муниципальной программы является Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский».

Соисполнители:

Администрация муниципального района Кинельский.

Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский | В районе действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 КФК в общеобразовательных школах, 12 КФК по месту жительства, один ККФ в ПУ-43 в селе Домашка и СП ДЮСШ ГБОУ СОШ п. Комсомольский. |
| 2. | Улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни; | Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится по месту жительства в сельских поселениях. Созданы 2 центра тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В районной ДЮСШ для обучающихся общеобразовательных школ и муниципальный центр тестирования в п. Кинельский при отделе физической культуры и спорта для тестирования взрослого населения. |
| 3. | Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий | Все физкультурные мероприятия календарного плана были посвящены развитию здорового образа жизни, в том числе обе спартакиады по 15-ти видам спорта среди школ и сельских поселений (производственников), в которых приняли участие 19 средних школ и все 12 сельских поселений муниципального района Кинельский. В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего 29 физкультурных мероприятий. |
| 4. | Повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта | КФК поселений уже систематически проводят тренировочные занятия и спортивные соревнования по различным видам спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, дартс, шашки, шахматы, хоккей, армспорт, легкая атлетика, гиревой спорт и настольный теннис, тем самым способствуют повышению качества уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта. |
| 5. | Организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района; | В 2024 году на базе ДЮСШ Кинельского района были открыты новый секции по вольной борьбе, футболу, настольному теннису и лыжным гонкам. |
| 6. | Привлечение к занятиям спортом пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья | В 2024 году проводился фестиваль "ГТО без границ" в рамках спартакиады среди инвалидов муниципального района Кинельский по пяти видам спорта. Физическая культура и спорт среди инвалидов пока, что в районе не получило должного внимания, так как район не имеет централизованного спортивного комплекса, нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы, среди инвалидов, детей инвалидов, не смотря, на это проводится определенная работа среди инвалидов совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», армрестлинг, пулевая стрельба. В 2024 муниципальный район Кинельский принял участие в областном фестивале среди детей инвалидов, где представитель района занял третье место в стрельбе из электронного оружия среди инвалидов ВОГ. В областной спартакиаде инвалидов Самарской области по 4 видам программы заняли 4 общекомандное место среди муниципальных районов Самарской области, особо отличилась команда по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, заняв III общекомандное место. |
| 7. | Повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | В 2024 году число занимающихся физической культурой и спортом и составляет 14 589 человек, из них 1245 детей тренируются в ДЮСШ, 150 в ЦДТ, 2217 в образовательных учреждениях. Число физкультурников и спортсменов 19-29 лет составляет 3211 человек. В процентном отношении общее число занимающихся составляет 51,6 % от общей численности населения 3–79 лет в муниципальном районе Кинельский. Общее количество принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО составило за 2023 год составило 1483 человек. Из них на золотой знак выполнили – 54 человек, на серебряный – 219 человек, на бронзовый – 130 человек. С каждым годом идет увеличение занимающихся физкультурой и спортом, так как создается спортивная инфраструктура, строятся спортивные универсальные площадки для занятий физической культурой и спортом, приобретается экипировка и спортивный инвентарь. |
| 8. | Привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья | В районе нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы по привлечению детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, но определенная работа среди инвалидов проводится совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», прыжки в длину с места, кольцеброс, армрестлинг, пулевая стрельба. |

Основные результаты, достигнутые за весь период реализации программы:

В районе действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 КФК в общеобразовательных школах, 12 КФК по месту жительства, один ККФ в ПУ-43 в селе Домашка и СП ДЮСШ ГБОУ СОШ п. Комсомольский.

Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится по месту жительства в сельских   поселениях. Созданы 2 центра тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В районной ДЮСШ для обучающихся общеобразовательных школ и муниципальный центр тестирования в п. Кинельский при отделе физической культуры и спорта для тестирования взрослого населения.

Все физкультурные мероприятия были посвящены развитию здорового образа жизни, в том числе  спартакиады по 15-ти видам спорта среди школ и сельских поселений (производственников), в которых принимали участие 19 средних школ и все 12 сельских поселений муниципального района Кинельский.  В течении всего периода реализации муниципальной программы были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего 99 физкультурных мероприятий.

КФК поселений проводили тренировочные занятия и спортивные соревнования по различным видам спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, дартс, шашки, шахматы, хоккей, армспорт, легкая атлетика, гиревой спорт и настольный теннис.

Были открыты новые секции по вольной борьбе, футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и лыжным гонкам и биатлону.

Физическая культура и спорт среди инвалидов пока, что в районе не получили должного внимания, так как район не имеет централизованного спортивного комплекса, нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы, среди инвалидов, детей инвалидов, не смотря, на это проводится определенная работа среди инвалидов совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», армрестлинг, пулевая стрельба. Муниципальный района Кинельский на протяжении всего периода реализации программы принимал участие в областных фестивалях среди взрослых и детей инвалидов, где занимали призовые места по различным видам спорта.

С каждым годом идет увеличение занимающихся физкультурой и спортом, так как создается спортивная инфраструктура, строятся спортивные универсальные площадки для занятий физической культурой и спортом, приобретается экипировка и спортивный инвентарь.

В районе нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы по привлечению детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, но определенная работа среди инвалидов проводится совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», прыжки в длину с места, кольцеброс, армрестлинг, пулевая стрельба.

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни и занятий спортом | Кол. | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителя |
| 2. | Доля населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | % | 53,9 | 53,9 | 100% | Сведения от исполнителя |
| 3. | Доля населения, принявшего участие в выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 2,0 | 2,0 | 100% | Сведения от исполнителя |
| 4. | Доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | % | 26,4 | 26,4 | 100% | Сведения от исполнителя |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы) (К1), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 100% |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все физкультурные мероприятия календарного плана были посвящены развитию здорового образа жизни, в том числе обе спартакиады по 15-ти видам спорта среди школ и сельских поселений (производственников), в которых приняли участие 19 средних школ и все 12 сельских поселений муниципального района Кинельский.  В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего 48 физкультурных мероприятий.

Сборные команды муниципального района Кинельский в 2024 году приняли участие в следующих социально значимых мероприятиях Самарской области:

Региональный этап всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области – 5 общекомандное место;

Областная спартакиада среди инвалидов Самарской области – 3 общекомандное место;

Областной фестиваль среди детей инвалидов;

В областной спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных школ муниципальных районов – 11 общекомандное место;

Региональные этапы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Самарской области.

Воспитанники отделения вольной борьбы и бокса в ДЮСШ, постоянно являются победителями и призерами первенств и турниров Самарской области в различных весовых категориях.

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Разработка календарных планов спортивно-массовой работы | Выполнено |
| Пропаганда здорового образа жизни через СМИ и через сеть Интернет, освещение проблематики сферы физкультуры и спорта | Выполнено |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Выполнено |
| Приобретение спортивной экипировки для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района | Выполнено |
| Проведение районных спортивных мероприятий и приобретение наградной атрибутики | Выполнено |
| Участие в областных спортивных мероприятий | Выполнено |
| Участие во всероссийских спортивных мероприятиях | Выполнено |
| Обеспечение выполнения функций инструкторов | Выполнено |
| Проверка регистрации/регистрация участника на Интернет – портале комплекса ГТО www.gto.ru, прием заявки, формирование единого списка и составления Графика тестирования | Выполнено |
| Проведение испытаний (тестов) ВФСК ГТО | Выполнено |
| Организация спортивных мероприятий, направленных на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено |

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы

- повышение интереса различных категорий жителей Кинельского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и совершенствование материально – технического оснащения для занятий физической культурой и массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями

-укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных входе реализации муниципальной программы.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и  направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 и приложении 2 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2024-2030 г.г.». Объем финансирования за счет всех источников, в том числе за счет средств местного бюджета в 2024 году по плану составил 4 859,7 тыс. руб., фактически освоено 4 836,7 тыс. руб.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2024-2030 годы следующими муниципальными актами:

Постановление администрации муниципального района Кинельский  № 1604 от 09.10.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский Самарской области» на 2024 - 2030г.г.»

Постановление администрации муниципального района Кинельский № 1912 от 20.11.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «№Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский Самарской области» на 2024 - 2030 г.г.».

Постановление администрации муниципального района Кинельский № 2091 от 12.12.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский Самарской области» на 2024-2030 г.г.».

Постановление администрации муниципального района Кинельский № 2219 от 19.12.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский Самарской области» на 2024 - 2030 г.г.»

3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 100 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3= 100%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

К1=(20/20+53,9/53,9+2,0/2,0+26,4/26,4)/4*100 = 100%

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) принимается 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 4 836,7 / 4 859,7 * 100=99,5%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 = 11/11 х 100% = 100%

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие

физической культуры муниципального района

Кинельский» на 2024-2030 годы» за 2024 год

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный 2024 год

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование муниципальной программы (с указанием реквизитов постановления Администрации муниципального района Кинельский Самарской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |
|  | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка календарных планов спортивно – массовой работы | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 2. | Пропаганда здорового образа жизни через СМИ и через сеть Интернет, освещение проблематики сферы физкультуры и спорта | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 3. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 1 334,0 | 1 334,0 | - | - | 1100, |  | 1100,0 | 234,0 | 234,0 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 4. | Приобретение спортивной экипировки для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района | 250,0 | 250,0 | - | - | - |  | - | 250,0 | 250,0 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 5. | Проведение районных спортивных мероприятий и приобретение наградной атрибутики | 674,2 | 674,2 | - | - | - |  | - | 674,2 | 674,2 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 6. | Участие в областных спортивных мероприятиях | 500,0 | 500,0 | - | - | - |  | - | 500,0 | 500,0 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 7. | Участие во всероссийских спортивных мероприятиях | 300,0 | 300,0 | - | - | - |  | - | 300,0 | 300,0 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 8. | Обеспечение выполнения функций инструкторов | 1701,5 | 1678,5 | - | - | - |  | - | 1701,5 | 1678,5 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 9. | Проверка регистрации/регистрация участника на Интернет – портале комплекса ГТО www.gto.ru, прием заявки, формирование единого списка и составления Графика тестирования | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 10. | Проведение испытаний (тестов) ВФСК ГТО | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
| 11. | Организация спортивных мероприятий, направленных на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 100,0 | 100,0 | - | - | - |  | - | 100,0 | 100,0 | - | - | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский |
|  | Итого: | 4859,7 | 4836,7 | - | - | 1100,0 |  | 1100,0 | 3759,7 | 3736,7 | - | - |  |  |