Российская Федерация

Администрация

сельского поселения

Малая Малышевка

муниципальный район

Кинельский

Самарская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2019 г. № 112

с. Малая Малышевка

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский № 198 от 18.12.2013 г.

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области , утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области  от 18.12.2013 г. № 198 (далее - проект изменений в Правила).

2.  Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила. (приложение №1).

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила. (Приложение №2).

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Давлетову У.Т.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка муниципального

района Кинельский                     				             С.В. Курапов

Приложение №1

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменения  в
Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (далее также - проект правил) | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (далее - Комиссия) | 10 дней |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов внесения изменений правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных . ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Кинельский Самарской области | Комиссия | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта внесения изменения правил, внесение предложений и замечаний по проекту изменений, направление проекта изменений правил в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений правил на соответствие требованиям технических регламентов, | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил |

|  | генеральному плану поселения, схеме территориального планирования, направление проекта правил Главе поселения или на доработку |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Доработка проекта внесения изменений правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрациисельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | Комиссия | 7 дней |
| 6. | Анализ доработанного проекта внесения изменения правил, направление его в Комиссию на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 7. | Анализ доработанного проекта внесения изменений правил, направление его Главе поселения или на доработку в Комиссию | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 8. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила |
| 9. | Опубликование проекта внесения изменений правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | Не ранее чем через 7 дней после опубликования |
| 10. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений правил - | Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | 35 дней со дня опубликования проекта изменения правил |
| 11. | Направление результатов публичных слушаний в Комиссию для доработки правил | Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |

| 12. | Доработка проекта внесения изменений правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в Комиссию | Комиссия | 7 дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Анализ доработанного проекта внесения изменений правил, направление его Г лаве сельского поселения Малая Малышевка вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений правил в Собрание представителей сельского поселения Малая Малышевка или об отклонении проекта изменений правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | В течение 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 15. | Опубликование внесения изменений в правилах после утверждения Собранием представителей сельского поселения Малая Малышевка в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Малая Малышевка | Глава сельского поселения Малая Малышевка | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений правил |

Приложение № 2                                              Порядок                                                                                                                   направления заинтересованными лицами предложений по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области

1.Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области  (далее также - Комиссия) предложения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области   (далее также — проект правил).

- Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446426, Самарская область, Кинельский  район,  село Малая Малышевка, ул. Молодежная, д. 23

Телефоны для справок: (884663)55282, (884663)55283.

- Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений в правила, направленные в течении 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

- Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский  Самарской области

- По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.