**Администрация**

**сельского поселения**

 **Новый Сарбай**

**муниципального района**

 **Кинельский**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26.05.2021 г. № 32**

**О начале работы над составлением проекта бюджета**

сельского поселения Новый Сарбай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

##  В соответствии со статьями 169, 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Новый Сарбай № 46 от 16.05.2016 г., администрация сельского поселения Новый Сарбай

## Постановляет:

1. Начать работу над составлением проекта бюджета сельского поселения Новый Сарбай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Обязанности по непосредственному составлению проекта бюджета сельского поселения Новый Сарбай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и координации действий участников бюджетного процесса, направленных на обеспечение составления проекта местного бюджета, возложить на главного специалиста-главного бухгалтера администрации Посашкову Елену Владимировну
3. Сформировать проект бюджета сельского поселения Новый Сарбай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом требований бюджетного законодательства.
4. Утвердить прилагаемый план-график подготовки проекта бюджета сельского поселения Новый Сарбай на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава сельского поселения**

**Новый Сарбай А.С. Золотухин**

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай

№ 32 от 26.05.2021 г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки проекта бюджета сельского поселения Новый Сарбай**

**на 2022 год и плановый период 2023 и 2024** **годов**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об объектах муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2021 году | Н.В.Жидкова | 27.07.2021 г. |
| 2 | Предоставление информации о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, подлежащих продаже в 2021 году | Н.В.Жидкова | 27.07.2021г. |
| 3 | Предоставление информации о численности постоянного населения на 01.01.2021 г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | А.М. Майорова | 27.07.2021г. |
| 4 | Сбор и предоставление информации о численности занятого в экономике населения, среднедушевых доходах и средней заработной плате населения, организациях и индивидуальных предпринимателях, действующих на территории поселения, на 01.01.2021г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | А.М.Майорова | 27.07.2021г. |
| 5 | Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | А.М. Майорова | 27. 07.2021г. |
| 6 | Получение администрацией поселения от отдела экономики администрации муниципального района Кинельский прогноза тарифов на газ, прогноза роста предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноза тарифов на электрическую и тепловую энергию по Самарской области на очередной финансовый год и плановый период | А.М. Майорова | 27.07.2021г. |
| 7 | Составление проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества сельского поселения Новый Сарбай в очередном финансовом году | А.М. Майорова | 12.08.2021г. |
| 8 | Подготовка прогноза поступления в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде арендной платы за земли в границах сельского поселения, государственная собственность на которые не разграничена, а также за земли, находящиеся в собственности сельского поселения | Н.В. Жидкова | 12.08.2021г. |
| 9 | Получение в рамках взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 4 по Самарской области:- данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по налогу на имущество физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, земельному налогу;- оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза на плановый период объемов налоговых доходов консолидированного бюджета сельского поселения в разрезе видов налогов с соответствующими обоснованиями и расчетами;- информации об объемах предоставленных в соответствии с законодательством Самарской области в предыдущем и текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков;- информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом периоде уровне собираемости налогов, которые полностью или частично подлежат зачислению в местный бюджет;- аналитических материалов по прогнозу дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде в результате проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в местный бюджет с соответствующими обоснованиями и расчетами | Н.В. ЖидковаН.В. Жидкова  | 12.08.2021г.10.08.2021 г. |
| 10 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Е.В. Посашкова | 24.08.2021г. |
| 11 | Согласование основных параметров проекта местного бюджета с главой сельского поселения | Е.В. Посашкова | 10.09.2021г  |
| 12 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения | Е.В. Посашкова | 10.09.2021г. |
| 13 | Составление реестра расходных обязательств | Е.В. Посашкова | 10.09.2021г. |
| 14 | Разработка (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2021-2024 гг. | А.М. Майорова | 01.10.2021. |
| 15 | Разработка прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период | Е.В. Посашкова | 08.10.2021г. |
| 16 | Разработка проектов методик (корректировка утвержденных методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | А.М. Майорова | 08.10.2021г. |
| 17 | Определение верхнего предела государственного (муниципального) долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода) | Е.В. Посашкова | 08.10.2021г. |
| 18 | Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Е.В. Посашкова | 08.10.2021г. |
| 19 | Разработка проекта программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период |  Е.В. Посашкова | 08.10.2021г. |
| 20 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год | Е.В. Посашкова | 18.10.2021г. |
| 21 | Составление перечня публичных обязательств | Е.В. Посашкова | 19.10.2021. |
| 22 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год | Е.В. Посашкова | 19.10.2021г. |
| 23 | Составление пояснительной записки к проекту бюджета | Е.В. Посашкова | 21.10.2021г. |
| 24 | Подготовка проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и представление на согласование главе поселения | Е.В. Посашкова | 05.11.2021г. |
| 25 | Утверждение (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2021-2024гг. | А.С. Золотухин | 09.11..2021г. |
| 26 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Е. В. Посашкова | 10.11.2021г. |
| 27 | Внесение в Собрание представителей проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и документов к нему | Е.В. Посашкова | 12.11.2021г. |