- Администрация

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- Постановление

- от  21.03.2025 года № 415

- г. Кинель

- Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2024-2033 годы» за 2024 год

- В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013года администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Развитие    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2024-2033 годы»  за 2024 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- И.О. Главы муниципального района Кинельский                       Д.В. Григошкин

- Бондаренко Е.А. 21707

- Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Согласовано:

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский                                                                                      Е.А. Борисова

Заместитель главы администрации

муниципального района  Кинельский

по экономике                                                                                   И.В. Литвинова

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района

Кинельский                                                                                      Т.Л. Силантьева

Утверждено

постановлением  администрации

муниципального района Кинельский

№         от  «       »           2025г.

Отчет о ходе реализации муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2024-2033 годы»  за  2024 год

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2024-2033 годы».

2.Цель и задачи программы

Цели:

- создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Кинельский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

- достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Кинельский;

- -увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Кинельский;

- - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

- Задачи:

- повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Кинельский сельскохозяйственной продукции;

- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский, обновление и модернизация основных фондов;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Кинельский;

- развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

3.Оценка результативности и эффективности

реализации  программы

3.1 Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный год

Реализация мероприятий муниципальной программы, наращивание производственного потенциала, внедрение ресурсосберегающих технологий создают основу для обеспечения стабильного производства сельскохозяйственной продукции. В   2024 году  достигнуты следующие объемы производства:

- посевная площадь составляет – 81,4 тыс.га;

- валовый сбор зерна –119,4 тысяч тонн;

-  валовый сбор молока в хозяйствах всех категорий – 34 661 тонна;

- валовое производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств  - 19 049 тонн.

В ходе проведения XXVI Поволжской агропромышленной выставки 16 организаций награждены золотыми медалями.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав

(при наличии) за отчетный год

Таблица №1                                                                                                                        Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий: | тыс. га | 117,7 | 119,4 | 1,01 |  |
| 2 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 3,0 | 11,9 | 1,5 (3,97) |  |
| 3 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 43,0 | 40,8 | 0,95 | Ряд сельскохозяйственных предприятий планировали закупку комплексных удобрения, но в связи с объективными причинами планы были скорректированы на покупку простых удобрений. Процент действующего вещества у простых удобрений значительно ниже, чем у комплексных. |
| 4 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 13,6 | 11,9 | 0,87 | Основной причиной низкой доли застрахованных площадей является недоверие со стороны сельскохозяйственных предприятий к страховым компаниям |
| 5 | Площадь закладки многолетних насаждений | Тыс. га | 0,121 | 0,121 | 1,0 |  |
| 6 | Сохранение размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 80,8 | 81,4 | 1,01 |  |
| 7 | Производство масличных культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 50,0 | 65,2 | 1,3 |  |
| 8 | Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0,1 | 0,105 | 1,1 |  |
| 9 | Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,1 | 0,126 | 1,3 |  |
| 10 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП | тыс. тонн | 17100 | 18528 | 1,1 |  |
| 11 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 28610 | 30993 | 1,1 |  |
| 12 | Численность товарного поголовья коров, за исключением племенных животных, специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3180 | 3192 | 1,0 |  |
| 13 | Маточное поголовье овец и коз, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 2021 | 2363 | 1,2 |  |
| 14 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы | штук | 19 | 20 | 1,1 |  |
| 15 | зерноуборочные комбайны | штук | 8 | 8 | 1,0 |  |
| 16 | кормоуборочные комбайны | штук | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 17 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных и (или) культуртехничечских мероприятий | га | 409 | 784,05 | 1,5 (1,92) |  |
| 18 | Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов (создание и развитие хозяйств «Агростартап», «Агростартап-Регион», и «Агропрогресс») | единиц | 1 | 3 | 1,5 (3,0) |  |
| 19 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей. | единиц | 11 | 14 | 1,3 |  |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | К1=21,84/19=1,15 |  |

3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)) за годы, предшествующие отчетному году

Таблица №2

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 |  |  |  |  |  |

________________

*Начало действия программы 2024 год, согласно п.3.3. Порядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999 года заполнение таблицы производится на второй год реализации программы

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| Наименование мероприятия | Выполнение |
| --- | --- |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области по 36 обращениям |
| Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области», осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохозяйственного производства | Своевременное заключение 18 контрактов на поставку товаров и оказание услуг для оперативного исполнение полномочий МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области» |
| Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота по 122 обращениям |
| Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельско-хозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направлений продуктивности | Сельскохозяйственные товаропроизводители закупили концентрированные корма сами, не обращаясь за поддержкой |
| Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума | Организация в павильоне экспозиции муниципального района Кинельский и участия 14 сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств и перерабатывающих предприятий. Организация участия 38 организаций АПК в агрофоруме от производителей муниципального района Кинельский. Золотыми медалями по результатам проведения XXVI Поволжской агропромышленной выставки награждены 16 организаций |
| Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Оформление наградных материалов в отношении 161 работника АПК. |

Все запланированные мероприятия в 2024 году были выполнены в полном объеме.

3.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на реализацию Программы, являлось своевременное оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального района Кинельский Самарской области.

3.6 Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Управлением финансами Администрации муниципального района Кинельский (таблица 4).

В 2024 году экономия по мероприятию «Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области», осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохозяйственного производства» образовалась за счет больничных листов.

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота образовалась экономия в связи с отсутствием заявок от граждан, ведущих ЛПХ связано с  лейкозом в хозяйстве и  земельные участки оформлены под ИЖС.

Таблица 4

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (тыс. руб.)

| № п/п | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2024 –2033 годы» (Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от «27» декабря 2023г. № 2347) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | в т.ч внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | 35689,089 | 35689,089 |  |  | 35689,089 | 35689,089 |  |  |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 2 | Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия | 9177,831 | 8891,795 |  |  | 6733,783 | 6733,783 | 2444,048 | 2158,012 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 3 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2178,0 | 1410,0 |  |  | 2178,0 | 1410,0 |  |  |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 4 | Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума | 462,0 | 462,0 |  |  |  |  | 462,0 | 462,0 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 5 | Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 510,6 | 510,59 |  |  |  |  | 510,6 | 510,59 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
|  | ИТОГО | 48017,520 | 46963,474 |  |  | 44600,872 | 43832,872 | 3416,648 | 3130,602 |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя __________________     Шафеева Инна Николаевна

3.7   Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 18.04.2024 года № 543 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2347   от   27.12.2023  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2024-2033 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 18.07.2024 года № 1039 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2347   от   27.12.2023  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2024-2033 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 11.10.2024 года № 1613 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2347   от   27.12.2023  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2024-2033 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 02.11.2024 года № 1761 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2347   от   27.12.2023  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2024-2033 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 09.12.2024 года № 2018 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2347   от   27.12.2023  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2024-2033 годы»;

-  Постановление администрации муниципального района Кинельский от 18.12.2024 года № 2165 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 2347   от   27.12.2023  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2024-2033 годы».

- 3.8 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj=114,95*0,5+97,8*0,2+100*0,3=107,035 %

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

K₁= (21,84*100)/19=2184/19=114,95 %

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

Уф=46963,511/48017,557=0,9780*100%=97,8%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

K₃=6/6*100=100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

- Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2024 – 2033 годы» за 2024 год оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы.

- 3.9 Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

- Таблица №3

- Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

| - Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год | - % | - 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 107,035 |  |  |

- 3.10 Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

- Продолжить реализацию программы в связи с ее высокой  эффективностью - Э=107,035 %