| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 05 мая 2025 г. |  |
| --- | --- |
| О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации сельского поселения Чубовка от 22.12.2020г № 261 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2023 годы» |  |

В соответствии  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской          Федерации», постановлением администрации  сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский от 22.03.2021г. № 40 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Чубовка», руководствуясь Уставом сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2023 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Чубовка от 22.12.2020 года № 261.(изм. № 159 от 22.10.2021г.; №210 от 27.12.11.21г.; №158 от 21.09.2022г.; №219 от 21.12.22г; № 110 от 01.06.23г; №303 от 29.12.23; №44а от 20.02.24; №484 от 28.12.24)

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Чубовка».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после официального опубликования.

4. Контроль за реализацией настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Чубовка                                           А.А. Авдеев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Чубовка

от 05.05.2025 г. № 128

Изменения,

вносимые в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2023 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Чубовка от 22.12.2020 года № 261

(изм. № 159 от 22.10.2021г.; №210 от 27.12.11.21г.; №158 от 21.09.2022г.; №219 от 21.12.22г; № 110 от 01.06.23г; №303 от 29.12.23; №44а от 20.02.24; №484 от 28.12.24) .

1. строку 11 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Чубовка и составляет 3787,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021-2023 год – 1274,2 тыс. рублей; 2024 год — 403,1 тыс.рублей; 2025 год- 960,0 тыс. рублей. 2026 год- 550,0 тыс. рублей. 2027 год- 600,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы корректируется при формировании бюджета сельского поселения Чубовка на очередной финансовый год |
| --- | --- |

2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение Программы» :

2.1. в абзаце первом сумму «3377,3», заменить на «3787,3»;

2.2. в абзаце шестом сумму «550,0», заменить на «960,0»;

3.  Раздел 5. Мероприятия по реализации Программы изложить в следующей редакции:

| №п/п | - Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | - Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 |
| 1. | Привести в соответствие с Правилами пожарной безопасности помещение, выделяемое для участкового уполномоченного полиции | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения |
| 2 | Привести в рабочее состояние пожарные гидранты, установить соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). Проверка работоспособности гидрантов. | местный бюджет | 166,0 | 41,4 | 30,4 | 33,4 | 30,4 | 30,4 | Администрация сельского поселения |
| 3 | Выполнение комплекса противопожарных меро-приятий (устройство ми-нерализованных полос, окашивание территорий, восстановление пирса) | местный бюджет | 1286,2 | 574,6 | 144,0 | 179,6 | 194,0 | 194,0 | Администрация сельского поселения |
| 4 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК | местный бюджет | 1959,0 | 625,1 | 228,7 | 416,0 | 324,6 | 364,6 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации; изготовление и распространение информационных листовок | местный бюджет | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | не требует затрат | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения |
| 7 | техническому обслуживанию и ремонту систем: автоматической пожарной сигнализации и оповещения | местный бюджет | 324,2 | 14,2 | 0 | 310,0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения |
| 8 | Оснащение помещений, находящихся в муниципальной собственности, огнетушителями и средствами пожаротушения | местный бюджет | 36,9 | 16,9 | 0,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | Администрация сельского поселения |
| Итого |  |  | 3787,3 | 1274,2 | 403,1 | 960,0 | 550,0 | 600,0 |  |