Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 21.10.2024г. № 1670

г.Кинель

**«О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы».**

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Официальное опубликование».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава муниципального**  **района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

Утверждены постановлением администрации

муниципального района Кинельский

№ 1670 от 21.10.2024г.

**Изменения**

**в муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы.»**

1. IIозицию соисполнители муниципальной программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области», Образовательные учреждения муниципального района Кинельский, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский |

1. Позицию Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования – 316 476,10 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 52 765,2 тыс. рублей;  2023 год – 23 095,5 тыс. рублей;  2024 год – 49 028,6 тыс. рублей;  2025 год – 18 106,1 тыс. рублей;  2026 год – 173 480,7 тыс. рублей. |

1. Раздел 5. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименования цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.рублей. | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| **1** | **Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** | **-** | **2022-**  **2026** | **43860,11319**  **в том числе 30654,02397 за счет средств областного и федерального бюджета** | **22745,5 в том числе 16429,85267 за счет средств областного и федерального бюджета** | **41958,04548**  **том числе 20527,0 за счет средств областного и федерального** | **11764,70588**  **в том числе 10000,0 за счет средств областного и федерального бюджета** | **167862,6 в том числе 164805,7 за счет средств областного и федерального** | **288190,9913**  **в том числе 242416,5255**  **за счет средств областного и федерального бюджета** | **Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)** |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 30897,12009  в том числе 29890,76848 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | - | - | 30897,12009  в том числе 29890,76848 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.2 | Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.4 | Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.5 | Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 190,0 |  |  |  |  | 190,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.6 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 107,43899 |  |  |  |  | 107,43899 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 28,36582 |  |  |  |  | 28,36582 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.8 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 29,82926 |  |  |  |  | 29,82926 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.9 | проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 10500,0 |  |  |  |  | 10500,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.10 | отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 38,8041 |  |  |  |  | 38,8041 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.11 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.12 | обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 163,0 |  |  |  |  | 163,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.13 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 114,82091 |  |  |  |  | 114,82091 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.14 | Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 180,29360 |  |  |  |  | 180,29360 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.15 | ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 14,9299 |  |  |  |  | 14,9299 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.16 | прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 42,02467 |  |  |  |  | 42,02467 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.17 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.18 | проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 162,78398 |  |  |  |  | 162,78398 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.19 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 86,81396 |  |  |  |  | 86,81396 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.20 | капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 897,88791  в том числе 763,20438 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  |  | 897,88791  в том числе 763,20438 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.21 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.22 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.23 | Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 16 122,76785 в том числе 13 704,35267 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 16 122,76785 в том числе 13 704,35267 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.24 | капитальный ремонт пищеблоков детского сада и ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 1250,8 в том числе 813,0 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 1250,8 в том числе 813,0 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.25 | проведение обследования конструкций здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.26 | работы по утеплению стен спортзала ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 107,5 |  |  |  | 107,5 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.27 | -услуги по подготовке типовой сметной документации и рохождение гос.экспертизы по объекту "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское**"** | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 175,0 |  |  |  | 175,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.28 | ремонтные работы в здании начальной школы п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 2250,0  в том числе 1700 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 2250,0  в том числе 1700 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.29 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт начальной школы ГБОУ СОШ п.Комсомольский, в целях обеспечения водоснабжением кабинетов" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 26,8 |  |  |  | 26,8 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.30 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 176,0 |  |  |  | 176,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.31 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 209,0 |  |  |  | 209,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.32 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Чубовка на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 179,3 |  |  |  | 179,3 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.33 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 214,5 |  |  |  | 214,5 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.34 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 68,6 |  |  |  | 68,6 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.35 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 117,9 |  |  |  | 117,9 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.36 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 196,0 |  |  |  | 196,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.37 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 24,0 |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.38 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 48,0 |  |  |  | 48,8 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.39 | ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 419,1 |  |  |  | 419,1 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.40 | ремонт крыльца ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 143,4 |  |  |  | 143,4 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.41 | Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 264,1  в том числе 212,5 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 264,1  в том числе 212,5 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.42 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 24,0 |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.43 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад "Василёк" ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 24,0 |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.44 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Богдановка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 12,0 |  |  |  | 12,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.45 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 12,0 |  |  |  | 12,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.46 | Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с.Б-Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 78,9 |  |  |  | 78,9 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.47 | Ремонт крылец (входных групп) в ГБОУ СОШ с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 |  | 22,1 |  |  |  | 22,1 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.48 | Дополнительные работы по ремонту кабинетов в ГБОУСОШ п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 60,8 |  |  |  | 60,8 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.49 | Текущий ремонт стен в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 78,9 |  |  |  | 78,9 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.50 | Ремонт кабинета технологии ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 70,0 |  |  |  | 70,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.51 | Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 220,0 |  |  |  | 220,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.52 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 | - | - | 10588,23529  в том числе 9000,0 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  | 10588,23529  в том числе 9000,0 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.53 | Текущий ремонт школ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 | - | - | 10000,0 |  |  | 10000,00 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.54 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 | - | - | 192,0 | - | - | 192,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.55 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 |  |  | 165,0 | - | - | 165,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.56 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 |  |  | 192,5 | - | - | 192,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.57 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 |  |  | 165,0 | - | - | 165,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.58 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 76,947 |  |  | 76,947 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.59 | Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 1416,494 |  |  | 1416,494 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.60 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 95,343 |  |  | 95,343 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.61 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ с.Красносамарское» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.62 | Устранение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 13561,176 в том числе 11527,0 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  | 13561,176 в том числе 11527,0 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.63 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.64 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 49,5464 |  |  | 49,5464 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.65 | Дополнительные работы по устройству стяжек пола на втором этаже здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 219,43944 |  |  | 219,43944 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.66 | Дополнительные работы по ремонту ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 452,6475 |  |  | 452,6475 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.67 | Частичный ремонт подвесного потолка в помещениях ГБОУ СОШ с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 259,44514 |  |  | 259,44514 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.68 | Благоустройство территории детского сада с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 2762,27 |  |  | 2762,27 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.69 | Благоустройство территории детского сада с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.70 | Благоустройство территории детского сада с.Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.71 | Благоустройство территории детского сада с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.72 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.73 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 | - | - | - | 11764,70588  в том числе 10000,0 за счет средств областного и федерального бюджета |  | 11764,70588  в том числе 10000,0 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.74 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | КУМИ | 2026 |  |  |  |  | 58681,809  в том числе 58388,4 за счет средств областного и федерального бюджета | 58681,809  в том числе 58388,4 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.75 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | КУМИ | 2026 |  |  |  |  | 93886,734  в том числе 93417,3 за счет средств областного и федерального бюджета | 93886,734  в том числе 93417,3 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.76 | Капитальный ремонт детского сада с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 15294,11765  в том числе 13000,00 за счет средств областного и федерального бюджета | 15294,11765  в том числе 13000,00 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| **2** | **Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»,**  **КУМИ** | **-** | **2022-2026** | **2843,24983** | **-** | **4654,1**  **в том числе 2114,931 за счет средств областного и федерального бюджета** | **6331,440**  **в том числе 3791,978 за счет средств областного и федерального бюджета** | **5608,070**  **в том числе 3420,923 за счет средств областного и федерального бюджета** | **19436,85983**  **в том числе 9327,832 за счет средств областного и федерального бюджета** | **Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам** |
| 2.1 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 2563,10526 | - | - | - | - | 2563,10526 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.2 | установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 280,14457 | - | - | - | - | 280,14457 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.3 | Укладка тротуарной плитки возле детского сада с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 | - | - | 200,0 | - | - | 200,0 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.4 | Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024-2026 | - | - | 3467,10  в том числе 2114,931 за счет средств областного и федерального бюджета | 6331,440  в том числе 3791,978 за счет средств областного и федерального бюджета | 5608,070  в том числе 3420,923 за счет средств областного и федерального бюджета | 15406,57  в том числе 9327,832 за счет средств областного и федерального бюджета | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.5 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 | - | - | 97,0 | - | - | 97,0 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.6 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 | - | - | 98,0 | - | - | 98,0 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Алакаевка и ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 | - | - | 70,0 | - | - | 70,0 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.8 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 |  |  | 98,0 |  |  | 98,0 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.9 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомолький | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2024 |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.10 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, а также сценических коробок и портьер в актовых залах образовательных учреждений | КУМИ | - | 2024 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| **3** | **Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **КУМИ** | **-** | **2022-2026** | **6061,84105 в том числе 5623,8772 за счет средств областного и федерального бюджета** | **350,0** | **2416,44 в том числе 877,8 за счет средств областного и федерального бюджета** | **10,00** | **10,00** | **8848,28105 в том числе 6501,6772 за счет средств областного и федерального бюджета** | **Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;** |
| 3.1 | Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка | КУМИ | - | 2022 | 5652,13789 в том числе 5623,8772 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | - | - | 5652,13789 в том числе 5623,8772 за счет средств областного и федерального бюджета | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3.2 | закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | КУМИ | - | 2022 | 307,2 |  |  |  |  | 307,2 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.3 | подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка " | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 102,50316 |  |  |  |  | 102,50316 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.4 | приобретение мебели для СОШ с.Алакаевка | КУМИ | - | 2023 | - | 350,0 |  |  |  | 350,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.5 | Оснащение пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 1552,44 в том числе 877,8 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  | 1552,44 в том числе 877,8 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.6 | Приобретение водонагревателей для школ | КУМИ |  | 2024 |  |  | 264,0 |  |  | 264,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.7 | Приобретение мебели и посуды для общеобразовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.8 | Приобретение мебели в ГБОУ СОШ с.Покровка за победу обучающихся в конкурсе «Талантливые и одаренные» | КУМИ |  | 2024 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.9 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ |  | 2025 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.10 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ |  | 2026 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |

1. Абзац первый Раздела 6. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются средства в объеме 316 476,10 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 52 765,2 тыс. рублей, в 2023 году – 23 095,5 тыс. рублей, в 2024 году – 49 028,6 тыс. рублей, в 2025 году – 18 106,1 тыс. рублей, в 2026 году – 173 480,7 тыс. рублей.».

1. Четвертый абзац раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Разработка проектно-сметной документации, контроль качества и хода проведения строительно-монтажных работ проводится МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области»».