| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от _04.03.2025__№__303_ |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2024-2027 годы |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2024 – 2027 годы  (приложение № 1).

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- |

Тишина 8 (84663) 21145 Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № _303_ от 04.03.2025_ г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2024– 2027 годы (далее - Программа).

- Цель и задачи программы

Цель:

- осуществление социальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

Задачи:

Задача 1. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

Задача 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий за счет средств областного бюджета, в том числе с учетом планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета, средств бюджета муниципального района Кинельский Самарской области.

- Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | В 2024 году 8 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. |
| 2. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному. | В 2023 году 6 молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, получили социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет федерального, областного и местного бюджетов. Все социальные выплаты, полученные в 2023 году были освоены в полном объеме. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | семей | 8 | 8 | 1,0 | Выписка из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2024 году на территории Самарской области, утвержденная Губернатором Самарской области |
|  | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному. | Семей | 6 | 6 | 1,0 | Сведения о расходовании средств областного бюджета, в т. ч. поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета, и средств местного бюджета, направленных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2024 году. |
|  | Количество молодых семей, приобретших жилье или построивших объект индивидуального жилищного строительства на средства социальной выплаты, в том числе с использованием кредита | семей | 10 | 10 | 1,0 | Сведения об использовании средств областного бюджета, в том числе поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета, и средств местного бюджета, направленных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2024 году |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.

Таблица 2 «Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году» прилагается.

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

- Формирование списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование списков участников Программы – сформированы на  01.06.2023.

2) Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год – заявка подана в установленные Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области сроки.

3) Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  (срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве)- дата окончания срока действия свидетельства 09.09.2024.

Также были предоставлены иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения семьям, выбывшим (выбывающим) из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с достижением одним (обоими) супругами возраста 36 лет, а также молодым семьям не вошедшим в список претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году. Срок освоения социальных выплат – 30.12.2024.

Все денежные средства, предоставленные молодым семьям в 2024 году, были освоены до 30.12.2024 года.

3.5.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году были выделены денежные средства в размере 5905,56960 тыс. рублей, в том числе  3462,84011 тыс. рублей – средства федерального и областного бюджетов (636,36028 тыс. рублей и 2826,47983 тыс. рублей соответственно).  Средства бюджета муниципального района Кинельский были запланированы в объеме 2442,72949 тыс. рублей.

Кроме этого, согласно постановлению Правительства Самарской области от 30.10.2024 № 779 «О предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения семьям,  выбывшим (выбывающим) из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с достижением одним (обоими) супругами возраста 36 лет с 01.06.2024» и постановлению Правительства Самарской области от 30.10.2024 № 780 «О предоставлении в 2024 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, не вошедшим в список претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году, на приобретение (строительство) жилого помещения» муниципальному району Кинельский Самарской области были выделены денежные средства областного бюджета в размере 1804,47960 тыс. рублей.

Таким образом, всего в 2024 году на реализацию Программы были выделены средства в размере 7710,04920 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 636,36028 тыс. рублей, областного бюджета – 4630,95943 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2442,72949 тыс. рублей.

В 2024 году выделенные бюджетные ассигнования были использованы в полном объеме до 30.12.2024 г.

3.6.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

Таблица 3 «Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный период» прилагается.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых в период с 2024 по 2027 годы | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.11.2024 г. № 1804, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 18.12.2024 № 2181 | Действующие |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 100 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=

=50+20+30= 100%

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= (8/8+6/6+10/10)/3*100%=100%.

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

К2 = Фф / Фп х100%;

К2 = 7710,04920 /7710,04920 х100% = 100%

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3=3/3*100%= 100%

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составляет 100% и оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы.

  - Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному периоду

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с действием государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 продолжить реализацию муниципальной программы.