| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 06.03.2025 № __330__ |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2027 годы |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в муниципальном районе Кинельский на 2018 – 2027 годы  за 2024 год (приложение № 1).

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- |

| Тишина 8 (84663) 21145 | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 330_ от 06.03.2025 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в муниципальном районе Кинельский на 2018– 2027 годы.

- Цель и задачи программы

Цель:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,  проживающих на территории муниципального района Кинельский, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством.

Задачи:

Задача 1. Социальная поддержка детей-сирот в улучшении жилищных условий за счет средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Задача 2. Содействие в преодолении трудной жизненной ситуации.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями. | В 2024 году 24 человека, относящиеся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа», были обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| 2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, выделенных в году, предшествующем отчетному. | В 2023 году 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, были обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета. Средства областного бюджета, полученные в 2023 году были освоены в полном объеме до 30.12.2023 г. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Объем бюджетных средств, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств, выделенных на формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа индивидуального жилого дома | тыс. руб. | 47587,320 | 43923,41760 | 0,92 | Соглашение о предоставлении субвенции в 2024 году из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области |
|  | Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | шт. | 20 | 24 | 1,2 | Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и количестве обеспеченных детей-сирот в 2024 году. |
|  | Доля освоения средств от общего объема предоставленных муниципальному району Кинельский бюджетных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 92,3 | 0,92 | Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и количестве обеспеченных детей-сирот в 2024 году. |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,01 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Результаты достижения значений показателей муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Объем бюджетных средств, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств, выделенных на формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа индивидуального жилого дома | тыс. руб. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | шт. | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля освоения средств от общего объема предоставленных муниципальному району Кинельский бюджетных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда-в течение года.

2)   Формирование муниципального специализированного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений в муниципальную собственность и (или) строительства жилых помещений: за счет средств,   поступающих в бюджет муниципального района Кинельский из областного и федерального бюджета-в срок до 30.12.2024 года.

3) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда - в срок до 30.12.2024 года.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений (далее-дети-сироты) в 2024 году были выделены средства областного бюджета в сумме 47587,320 тыс. рублей. Срок реализации субвенций до  30 декабря 2024 года.

В 2024 году было  приобретено 24 жилых помещения  для детей-сирот на сумму 43923,41760 тыс. рублей.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Таблица 3 «Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год» прилагается.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых в период с 2018 по 2025 года и количества детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 28.05.2024 г. № 722, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.11.2024 № 1803, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 18.12.2024 № 2179 | Действующий |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 101,3 x 0,5 + 92,3 x 0,2 + 100 x 0,3=

=50,6+18,4+30= 99%

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= (43923,41760/47587,320+24/20+92,3/100)/3*100%= 101,3%.

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

К2 = Фф / Фп х100%;

К2 = 43923,41760/47587,320х100% = 92,3%

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3=3/3*100%= 100%

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

  - Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному периоду

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом Самарской области от 28.12.2012 №135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области» продолжить её реализацию.