Таблица 1 (продолжение)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

за период с  2018 по 2025 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
|  |  |  | плановые | фактически достиг-нутые | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | плановые | фактически достиг-нутые | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | плановые | фактически достигнутые | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | плановые | фактически достигнутые | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |  |
|  | Объем бюджетных средств, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств, выделенных на формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа индивидуального жилого дома | тыс. рублей | 9338,145 | 9338,145 | 1,0 | 18633,333 | 18633,333 | 1,0 | 47587,320 | 43923,4176 | 0,92 |  | 34367,256 | 34367,256 | 1,0 | Соглашения о предоставлении субвенции с 2018 по 2025 годы из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области |
|  | Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Шт. | 8 | 8 | 1,0 | 13 | 13 | 1,0 | 20 | 24 | 1,2 |  | 12 | 12 | 1,0 | Отчеты об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и количестве обеспеченных детей-сирот в период с 2018 по 2025 годы. |
| 3 | Доля освоения средств от общего объема предоставленных муниципальному району Кинельский бюджетных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 1,0 | 100 | 100 | 1,0 | 100 | 92,3 | 0,92 |  | 100 | 100 | 1,0 | Отчеты об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и количестве обеспеченных детей-сирот в период с 2018 по 2025 годы |