**АДМИНИСТРАЦИЯ**

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

 Самарской области

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 29.03.2024г. №49

 с. Домашка

**Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка за 2023 год**

**в сельском поселении Домашка**

 **муниципального района Кинельский Самарской области**

В соответствии с Порядком о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка за 2023 год:

-«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы» (Приложение 1);

- **«**Модернизация, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018–2025 годы» (Приложение 2);

-«Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области » на 2018-2025гг» (Приложение 3);

-«Противодействие коррупции на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2025годы» (Приложение 4);

-«Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельски Самарской области на 2018-2025 годы» (Приложение 5) ;

-«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ » НА 2017–2025 ГОДЫ (Приложение 6);

-«Уличное освещение сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы» (Приложение 7);

-«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА» НА 2017-2025 ГОДЫ (Приложение 8);

-«Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы**»** (Приложение 9)**;**

-«По вопросам обеспечения пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский самарской области на 2018-2025 годы» (Приложение 10);

-«РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017–2025 ГОДЫ (Приложение 11);

- **«**МОЛОДЕЖЬ СЕЛА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОМАШКА муниципального района Кинельский Самарской области**»** НА 2017-2025 ГОДЫ(Приложение 12);

-«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА муниципального района Кинельский Самарской области**»** » на 2017-2025 годы (Приложение 13);

- «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025гг (Приложение 14);

-«Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2025 годы» (Приложение 15);

-«Развитие печатного средства массовой информации в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2019-2025 годы» (Приложение 16);

-«Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2025 годы (Приложение 17);

-«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2025 годы» (Приложение 18);

- «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2023 – 2023 годы » (Приложение 19);

-«Использование и охрана земель на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2023-2025 г.(Приложение 20).

-«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2023 - 2024 годы» (Приложение 21).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Глава сельского поселения Домашка**

 **муниципапального раона**

**Кинельский Самарской области В.В.Пушкарский**

Исполнитель: Корабельникова Т.А. 88466331417

Приложение 1

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы» за 2023 год**

1. **Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения Домашка «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025годы» .

1. **Цели и задачи программы**

Главная цель Программы - укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Домашка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселения, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Основными задачами реализации Программы являются:

- нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений;

- профилактика правонарушений в сельском поселении Домашка и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;

- профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

- профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**
	1. *Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период:*

- повышен уровень общественной безопасности,

- укреплен общественный порядок на территории сельского поселения Домашка.

 *3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Число трудоустроенных лиц, отбывающих наказание без лишения свободы  | % | 2 | 2 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам) |
| 2. | Число жителей сельского поселения, вовлеченные в общественные формирования в сфере общественного порядка  | % | 0 | 0 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |

Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

* 1. *Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий |  В рамках текущей деятельности | Постоянно | Администрация сельского поселения Домашка,  |
| 2 | Обеспечение возможности проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением | В рамках текущей деятельности | Ежеквартально | Администрация сельского поселения Домашка;  |
| 3 | Организация рабочих мест для осужденных без лишения свободы | 0,00 | По мере необходимости | МКП ЖКХ «Благоустройство» сельского поселения Домашка, МБУ «ОЛИМП» |
| 5 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 39,2 | Постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |
|  | **Итого по Программе** | **39,2** |  |  |

* 1. *.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Для решения задач, определенных настоящей Программой, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на осуществление деятельности добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, объем финансирования сельского поселения Домашка составил в 2023 году по плану -39,2 тыс. рублей, по факту 39,2 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

 Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
|  | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка  | 39,2 | 39,2 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 134 | Действующий |

* 1. . *Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

* 1. *Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

* 1. *Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программ*

В связи с необходимостью обеспечения общественной безопасности в сельском поселении Домашка следует продолжить реализацию программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к постановлению администрациисельского поселения Домашка муниципального района Кинельский  от 29.03.2024г. №49 |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы**

**«Модернизация, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018–2025 годы»**

1. **Наименование программы**

 «Модернизация, развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018–2025 годы»

2. **Цель программы**

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

 **Задачи программы**

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

*3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка

*3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | протяженность дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; | % | 87,050 | 85,900 | 98,7 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 87,050 | 85,900 | 98,7 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  | **Наименование цели, задачи, мероприятия** | **Планируемый объем финансирования, тыс.руб.** | **Ответственный исполнитель мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023** |
| Цель. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка |
| Задача. Приведение технического состояния автодорог поселения в соответствие с эксплуатационными требованиями и требованиями по безопасности дорожного движения  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10617,0 | Администрация сельского поселения Домашка |
| Задача. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1771,3 | Администрация сельского поселения Домашка |
| **Итого по Программе** | 12388,3 |  |

*3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

По итогам 2023 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полной мере. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2023 год, тыс. руб. (Факт) |
| 1 | Ремонт текущий, ямочный ремонт дорог | 10617,0 |
| 2 | Содержание внутри поселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  | 1771,3 |
|  | Всего затраты по программе | 12388,3 |

*3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 131 | Действующий |

*3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 г. составляет 100 %

*3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В связи с необходимостью дальнейшего развития и достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Домашка следует продолжить реализацию программы

Приложение №3

к постановлению администрации

сельского поселения Домашка

 муниципального района Кинельский

 от 29.03.2023г. №49

**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы « Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области » на 2018-2025гг за 2023год**

**1.Наименование программы** **«** Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области » на 2018-2025гг

**2.Цели и задачи программы**

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;

- улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Домашка;

 - развитие систем водоснабжения, жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Домашка;

 - повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению;

 - разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы коммунальных услуг производства и потребления на территории сельского поселения

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

*3.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

Реализация Программы позволит к 2025 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения;

- увеличение протяженности модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения;

-количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере коммунальных услуг.

*3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения | % | 0 | 0 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | Количество публикаций в «Домашкинском вестнике» по коммунальным услугам | % | 1 | 1 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** |  |
| **Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения** |
| 1 |  |  |  |  |
| **Мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры** |
| 2. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 1871,8 | январь- декабрь | Администрация сельского поселения Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 3. | Текущий ремонт и содержание водопроводных скважин и техники | 1342,1 | январь- декабрь | Администрация сельского поселения Домашка, МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| **Опубликование информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях просвещения в сфере коммунальных услуг** |
| 6 | Публикации в «Домашкинском вестнике» информации по коммунальным услугам | В рамках текущей деятельности | январь-декабрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
|  |  | 0,0 |  |  |
|  | **Итого по Программе** | **3213,9** |

*3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по обеспечение необходимых условий развитие систем водоснабжения. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены на 100,0 %.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

 Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Домашка. Объем финансирования для реализации мероприятий Программы, составляет в 2023 году 3213,9 тыс. рублей.

| № п/п | Мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры | Объём финансирования на 2023 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2023год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей | 1871,8 | 1871,8 |
| 2 | Текущий ремонт и содержание водопроводных скважин, техники  | 1342,1 | 1342,1 |
|  | Итого  | **3213,9** | **3213,9** |

Аварийные работы проводились своевременно, в полном объеме.

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 135 | Действующий |

* 1. *. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы* Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %

 *3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.*

В связи с необходимостью обеспечение надежности работы действующих систем коммунальной инфраструктуры следует продолжить её реализацию.

Приложение 4

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

от 29.03.2024г. №49

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы**

**«Противодействие коррупции на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2025годы»**

1. **Наименование программы**

**«**Противодействие коррупции на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2016-2025годы»

1. **Цель и задачи программы**

Цель:

- Целью Программы является снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин её возникновения;

- Задачи:

Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Домашка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активной общественности

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы**

* 1. *Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования, В тыс. руб 2023г. |
| 1 | Осуществлен контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе  | постоянно | Не требует затрат |
| 2 | Осуществлена проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области. | постоянно | Не требует затрат |
| 3 | Обеспечена своевременная экспертиза и регистрация нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | постоянно | Не требует затрат |
| 4 | Осуществлена публикации информационных материалов о вопросах коррупции на сайте администрации сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области , о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области | поэтапно | Не требует затрат |

* 1. *Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Домашка по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения  | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности  | % | 0 | 0 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 3 | Доля районных печатных и электронных средств массовой информации, зарегистрированных на территории Кинельского района, участвующих в антикоррупционной пропаганде, а также освещающих антикоррупционную деятельность органов местного самоуправления, в их общем количестве | ед | 0 | 0 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
|  | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Домашка, в их общем количестве | % | 50 | 50 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных*

*(с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Объём финансирования** | **Ответственные** **исполнители** |
| 2023 |
| Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области сведений о доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе  | постоянно | Не требует затрат | Специалист по кадровым вопросам |
| Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области. | постоянно | Не требует затрат | Специалист по кадровым вопросам |
| Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | постоянно | Не требует затрат | Специалист |
| Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | постоянно | Не требует затрат | Глава администрации |
| Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления»  | поэтапно | Не требует затрат | Специалист |
| Осуществлять публикации информационных материалов о вопросах коррупции и на сайте администрации сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области, о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области  | поэтапно | .Не требует затрат | Специалисты администрации |
|  Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии»  | постоянно | Не требует затрат | Глава администрации |
| Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | постоянно | Не требует затрат | Глава администрации |
| Разработка и принятие администрацией сельского поселения Домашка Кинельского района, Самарской области административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | постоянно | Не требует затрат | Специалисты администрации |
| Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | поэтапно | Не требует затрат | Глава администрации |

Мероприятия, запланированные по исполнению программы выполнены в полном объеме.

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

Объём финансирования в 2023 г. на реализацию мероприятий Программы составляет 0,0 тыс. руб.

*3.6. Данные о выполнении сводных показателей на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2016 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 29.12.2015 № 194  | Действующий |

* 1. *Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

* 1. *Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

1. Оценка эффективности реализации Программы

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

 *3****.****10 Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*.

 В связи с необходимостью дальнейшей работы по противодействию коррупции в сельском поселения Домашка следует продолжить реализацию программы.

Приложение 5

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

 **Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельски Самарской области на 2018-2025 годы» за 2023 год**

**1.Наименование программы**

Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы»

**2.Цели и задачи программы**

Цель программы: - противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи программы:- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

*3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

-совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

-распространение национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений;

-гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня социальной комфортности;

-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

-укрепление в молодежной среде межэтнического согласия;

-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице*)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 75 | 75 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | Ед. | 4 | 4 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 3 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | Ед. | 1 | 1 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 4 | Количество социально-значимых зданий, оборудованных видеоаппаратурой наружного наблюдения | Ед. | 4 | 4 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ресурсное обеспечение, тыс.руб.** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 год** |
| **1** | **Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом** |
| 1.1 | Мониторинг обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | В рамках текущей деятельности | ежемесячно | Администрация сельского поселения |
| 2. | **Проведение мероприятий, направленных на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности, а также ликвидации их последствий**  |
| 2.1 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | В рамках текущей деятельности | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | Администрация сельского поселения, члены ДНД |
| 2.2 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера  | В рамках текущей деятельности | Еженедельно | Администрация сельского поселения МБУ«Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский Самарской области» |  |
| 2.3 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 41,2 | 2023 | Администрация сельского поселениячлены ДНД |
| **3** | **Мероприятия воспитательного, пропагандистского и профилактического характера** |
| 3.2 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии  | 0 | ежеквартально | Администрация сельского поселения |
| 3.3 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации  | 0 | В соответствии с поступившей информацией | Администрация сельского поселения |
| 3.4 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества | В рамках текущей деятельности | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | Администрация сельского поселения, МБУ «Центр культура» муниципального района Кинельский Самарской области. |
| 3.5 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде  | 0 | 2023 | Администрация сельского поселения, МБУ «Центр культура» муниципального района Кинельский Самарской области. |
| 3.6 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы  | В рамках текущей деятельности | 2023 | Администрация сельского поселения, МБУ «Центр культура» муниципального района Кинельский Самарской области. |

*3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является проведение мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера на территории сельского поселения Домашка. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

 *3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования.

 *3.6 Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 136 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %

*3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость продолжить реализацию данной программы.

Приложение 6

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

от 29.03.2024г. №49

**Отчета о ходе реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ » НА 2017–2025 ГОДЫ**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025 годы

**2.«Цель и задачи программы**

Целью муниципальной целевой программы «Развитие библиотечного обслуживания на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский» на 2017-2025 гг. является: -организация социально-эффективного и экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения муниципального района Кинельский.

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:

а)Повышение роли библиотек как просветительских и информационных центров;

б)Компьютеризация библиотечно-библиографических процессов и создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий;

в)Формирование библиотечных фондов с учетом запросов читательских групп.
**3. Оценка результативности и эффективности реализации программы**

* 1. *Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

- развитие системы информационно - библиотечного обслуживания;

- увеличение читательской активности;

- пополнение и обновление библиотечных фондов;

- повышение профессиональной компетентности кадров.

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Охват библиотечным обслуживанием: число пользователей/число жителей ( 996/3092 | % | 42 | 35 | 83 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 2. | Число пользователей библиотек (посещаемость) | Чел. | 1140 | 1075 | 94 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 3 | Книговыдача  | Экз | 25000 | 25597 | 102 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 4 | Доля работников, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; | % | 0 | 0 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |  | Объем финансирования по годам млн. рублей | Ожидаемый результат  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1  | Систематизация и каталогизация, индивидуальный и суммарный учет, техническая обработка и распределение по библиотекам, ведение финансового учета и отчетности документациив том числе по соглашению о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  | МБУ «Центр культура» муниципального района Кинельский Самарской области  | 2023 | - | **-**173,7-- | Учет библиотечных фондов |
| **2.Методическое обеспечение деятельности библиотек поселения и повышение квалификации.** |
| 1. | Участие в областных и региональных семинарах | МБУ «Центр культура» муниципального района Кинельский Самарской области  | 2023 | Местный бюджет | **-** | Повышение профессиональной компетентности кадров |
| 2.  | Участие в конкурсе профессионального мастерства.  | **-** | Повышение профессиональной компетентности кадров |
| 3. | Организация детского летнего чтения |  | Развитию системы информационно - библиотечного обслуживания;увеличению читательской активности; |
|  | **Всего финансирование:** |  |  |  | **173,7** |  |

*3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023году, тыс. руб. |
| планируемый | Фактический |
| 1. | Передача администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 173,5 | 173,5 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями* Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 176 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полной мере.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле :

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %

*3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.* В связи с необходимостью дальнейшего библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в сельском поселении Домашка следует продолжить реализацию программы.

Приложение 7

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы**

**«Уличное освещение сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы»**

**1.Наименование программы** «Уличное освещение сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы»

1. **Цель и задачи программы**

Целью Программы является качественное и эффективное уличное освещение сельского поселения. Реализация мероприятий Программы позволит:

* улучшить условия и комфортность проживания граждан;
* привести в нормативное состояние уличное освещение;
* повысить надежность и долговечность сетей уличного освещения;
* повысить безопасность дорожного движения;
* повысить уровень благоустройства сельского поселения;
* снижения уровня криминогенной обстановки.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

 *3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

* В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты:
* улучшены условия и комфортность проживания граждан;
* приведено в нормативное состояние уличное освещение;
* повышена надежность и долговечность сетей уличного освещения;
* повышена безопасность дорожного движения;
* повышен уровень благоустройства сельского поселения;
* снижен уровень криминогенной обстановки.

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Количество замененных светильников уличного освещения сельского поселения Домашка на энергосберегающие  | шт | 81 | 81 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий  | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных(с указанием причин) в установленные сроки*

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение 2023 | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Домашка по оплате затрат на уличное освещение | 1488,9 | Администрация сельского поселения Домашка |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного и областного бюджета средств на проведение мероприятий необходимых для поддержания уличного освещения на территории сельского поселения Домашка в нормативном состоянии. Система уличного освещения сельского поселения Домашка включает в себя 258 светильника, электролинии, оборудованные системой уличного освещения, протяженностью 29,9 км. Для поддержания уличного освещения в нормативном состоянии периодически проводились работы по замене пришедших в негодность ламп и светильников. Нормативное состояние уличного освещения - необходимый элемент благоустройства территории сельского поселения. По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены на 99,9 %, по причине несвоевременности представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Домашка по оплате затрат уличного освещения  | 1489,9 | 1488,9 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 182  | Действующий |

* 1. *. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

1. Оценка эффективности реализации Программы

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года. Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В связи с необходимостью дальнейшей модернизации систем наружного освещения в сельском поселении следует продолжить реализацию программы.

 Приложение 8

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025 г.**

**1.Наименование программы**

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025 г.

**2.Цель и задачи программы**

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей сельского поселения Георгиевка путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

-развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства, включая обеспечение спортивным инвентарем граждан по месту жительства;

-создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста, материального и социального положения;

-развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту жительства.

Реализация Программы позволит к 2025 году достигнуть следующих основных результатов:

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всем жителям поселения;

-увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом;

приобщение жителей сельского поселения к здоровому образу жизни

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

*3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

Реализация Программы позволило в 2023 году достигнуть следующих основных результатов:

-обеспечено доступность занятий физической культурой и спортом всем жителям поселения;

-увеличено количество детей и подростков, занимающихся спортом;

-приобщены жители сельского поселения к здоровому образу жизни

*3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) 2023год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| план | факт  | Степень достижения значений показателей (индикаторов)  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| 1 | численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия  | человек | 621 | 621 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом  | % | 90 | 90 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб | Исполнитель |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | В рамках Соглашения о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в части создания необходимых условий для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов на 2023 год.Благоустройство спортивной площадки (ГТО) | Муниципальное бюджетное учреждение "ДМО" муниципального района Кинельский.Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 2 | Повышение квалификации инструкторов по спорту, организаторов физической культуры по месту жительства (участие в семинарах, мастер-классах) |
| 3 | Проведение спортивных соревнований в поселении |
| 4 | Выездные спортивные мероприятия |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств и заключения соглашения о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, в части создания необходимых условий для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом, подбора, подготовки и повышения квалификации | 1303,7 | 1303,7 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 181 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В связи с необходимостью дальнейшего развития физической культуры и спорта в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области следует продолжить реализацию программы.

Приложение 9

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

 **Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы**

**«Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы»**

**1.Наименование муниципальной программы**

«Благоустройство территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы**»**

**2.Цель и задачи программы**

Целью Программы является –

совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Домашка,

создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

-содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.).

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

 3.1*Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты:- созданы условий для работы и отдыха жителей поселения;

-улучшено состояния территорий муниципального образования сельского поселения Домашка;

-созданы зелёные зоны для отдыха граждан;

-предотвращены сокращения зелёных насаждений.

3.2 *Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками  | % | 37 | 37 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству  | % | 82 | 82 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 3 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству  | % | 82 | 82 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс.руб. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Ремонт и установка контейнерных площадок |  982,2 | Администрация сельского поселения Домашка ИП Кржевицкий Евгений Михайлович» |
| 3 | Содержание сельского парка |  20,0 | МБУ "ОЛИМП", МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 4 | Обкос сорной растительности |  348,9 | МБУ "ОЛИМП" ,МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 6 | Проведение месячников по санитарной очистке территории |  50,0 | Администрация сельского поселения Домашка ,МБУ "ОЛИМП",МКП ЖКХ ««Благоустройство» |
| 7 | Содержание мест общего пользования(вывозу кгб мусора ,откачка талых вод, очистка от снега и т.п.)  |  875,3 | Администрация сельского поселения Домашка ,МБУ "ОЛИМП",МКП ЖКХ ««Благоустройство» |
| 8 | Содержание сельских кладбищ |  140,0 | МБУ "ОЛИМП", МКП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Итого: |  3048,4 |  |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий, направленных на комфортность проживания в многоквартирных жилых домах, на благоустройство дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных.

По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Озеленение населенных пунктов, планировка территорий, поставка товара (детская площадка), вывоз мусора , содержание сельских кладбищ, проведение месячников по санитарной очистке территории и т.д. | 3048,4 | 3048,4 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Отчет о целевом использовании предоставленной субсидии МБУ «ОЛИМП» сельского поселения Домашка на возмещение нормативных затрат на оказание им муниципальных услуг

в соответствии с муниципальным заданием за 2023года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование работ | Утверждено по плану | Сумма субсидий по соглашению, руб | Фактически | Профинансировано фактически с начало года, руб |
| Работ, шт | На сумму ,руб | Выполнено работ, шт | На сумму, руб |
| 1 | Уборка территории и аналогичная деятельность | 250,02 | 150,0 | 150,0 | 250,02 | 150,0 | 150,0 |

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 132 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

 *3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.*

В связи с необходимостью приведение в качественное состояние элементов благоустройства в сельском поселении Домашка следует продолжить реализацию программы.

Приложение 10

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

 **Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«По вопросам обеспечения пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы»**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения «По вопросам обеспечения пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 годы»

**2.Цели и задачи программы**

|  |
| --- |
| Основные цели Программы: - обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Домашка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.Основные задачи Программы: - обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Домашка;- создание необходимых условий для предупреждения и тушения пожаров;- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения;- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности;- уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня - решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы***3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период* |

В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

-повышена готовность добровольной пожарной охраны к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

-повышена защищенность учреждений социальной сферы от пожаров.

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 82 | 82 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 3 | Количество публикаций в газете «Домашкинские вести» по противопожарной профилактике | Ед. | 6 | 0 |  | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | апрель-июньавгуст-октябрь | Администрация сельского поселения Домашка;,МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 2 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | В рамках текущей деятельности | январь-март | МКП ЖКХ «Благоустройство» Администрация сельского поселения Домашка |
| 3 | Ревизия пожарных гидрантов на территории сельского поселения Домашка | 26,6 | апрель, октябрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 4 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | 49,5 | июнь-сентябрь | Администрация сельского поселения Домашка |
| 5 | Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Домашка |
| 6 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | В рамках текущей деятельности | На протяжении пожароопасного периода | Администрация сельского поселения Домашка;МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 7 | Организация выпуска памяток, профилактического характера |   | апрель-июньавгуст-октябрь | Администрация сельского поселения Домашка |
| 8 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК, ремонт гаража | 14,5 | январь-декабрь | МКП ЖКХ «Благоустройство», Администрация сельского поселения Домашка |
| 9 | Обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |   | январь-декабрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | **Итого по Программе** |  **90,6** |  |  |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Домашка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Содержание противопожарной техники , ремонт гаража, обеспечение противопожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | 90,6 | 90,6 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 20.11.2017 № 133 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

 Оценка эффективности реализации Программы

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в дополнительном оснащении противопожарной техники, ремонт гаража, в связи с этим необходимо продолжить реализацию данной программы

Приложение 11

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы**

**«РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017–2025 ГОДЫ**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017–2025 ГОДЫ

**2.Цель и задачи программы :**
- создание условий для стабильного, поступательного развития личных подсобных сельского хозяйства сельского поселения Домашка ;
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов животноводства в личных подсобных сельского хозяйства сельского поселения Домашка ;
- увеличение поголовья скота в ЛПХ, сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
- стимулирование увеличения поголовья крупно-рогатого скота в ЛПХ;
- повышение занятости и уровня жизни жителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

*3.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период.*

В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты: созданы условий для стабильного, поступательного развития личных подсобных сельского хозяйства сельского поселения Домашка

*3.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице*)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Количество коров в ЛПХ на территории сельского поселения | голов | 31 | 31 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3 Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ресурсное обеспечение****2023год в тыс.руб** | **Исполнители** |
| 1 | Стимулирование увеличения поголовья крупно-рогатого скота в ЛПХ | 0,0 | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
|  | **Итого по Программе** | **0,0** |  |

*3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5 Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Стимулирование увеличения поголовья крупно-рогатого скота в ЛПХ  | 0,0 | 0,0 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.* Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 178 | Действующий |
|  |  |  |  |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации ПрограммыЭффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %

*3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.*

В связи с необходимостью дальнейшего развития стимулирования увеличения поголовья крупно-рогатого скота в ЛПХ в сельском поселении Домашка следует продолжить реализацию программы.

Приложение 12

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы «Молодежь села сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025 годы»**

1. **Наименование программы**

Муниципальная программа «Молодежь села сельского поселения Домашкамуниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025 годы»

**2.Цель и задачи программы**

Основной целью Программы является создание социально-экономических, правовых организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей;

- поддержка молодой семьи;

- формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

Реализация мероприятий данной Программы позволит:

**-** повышение уровня патриотического сознания в молодежной среде;

- формирование активной и позитивной жизненной позиции у молодежи;

- снижение проявления негативных процессов в молодежной среде путем формирования у молодежи приоритета здорового образа жизни.

Основными мероприятиями Программы являются:

* проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи;
* организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах;
* финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий;
* финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий;
* финансирование проведения социально-значимых молодежных акций;
* финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

* 1. *Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

Повышение уровня патриотического сознания в молодежной среде, снижены проявления негативных процессов в молодежной среде путем формирования у молодежи приоритета здорового образа жизни.

*3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | Чел. | 257 | 257 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 2 | численность зарегистрированных алкоголе- и наркозависимых среди молодежипрофилактике | Чел. | 0 | 0 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 3 | количество мероприятий с участием молодежи | Ед. | 26 | 72 | 277 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные срок*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ресурсное обеспечение, тыс.руб. 2023** | **Исполнители** |
| 1 | Проведение воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи | В рамках Соглашения о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, в части создания необходимых условий для самореализации личности молодых людей, поддержки детских и молодежных общественных объединений, движений, инициатив, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов на 2023 год» | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский Самарской области»» |
| 2 | Организация работы по консультированию молодежи по вопросам участия в жилищных программах |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятий |

3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной *программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по обеспечение организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельского поселения Домашка, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | На оплату труда специалиста  | 296,1 | 296,1 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.* Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 27.12.2016 № 179 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.*

В связи с необходимостью дальнейшего проведения воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в сельском поселении Домашка , следует продолжить реализацию программы.

Приложение 13

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации**  **муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025 годы**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКАмуниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2025 годы

**2.Цель и задачи программы**

- организация полноценного культурно-просветительского досуга населения;

- обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

- обеспечение качественного уровня работы сельских Домов культуры и их достойного места в социокультурной среде сельского поселения Домашка;

- обеспечение пожарной безопасности сельских Домов культуры и библиотек поселения.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

* 1. *Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*

Реализация Программы в 2023 году позволила достигнуть следующих основных результатов:

-увеличено количества посещений досуговых мероприятий учреждений культуры;

 -увеличено количества формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений;

-обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры.

* 1. *Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры. | Чел. | 17111 | 17111 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 2. | Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений. | Ед. | 6 | 6 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) объектов |
| 3 | Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений. | Чел. | 104 | 104 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 4 | доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений. | % | 0 | 0 |  | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 5 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | Ед. | 2 | 2 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 6 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 2 | 2 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные |
| 7 | площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | Кв.м | 1207,2 | 1207,2 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные |
| 8 | количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | Ед | 2 | 2 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные |
| 9 | доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

-обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры.

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия |  Финансовое обеспечение выполненных мероприятий | Исполнители |
| 1 | Содержание учреждений культуры | Оплата за связь, коммунальные услуги, приобретение материалов 471,6 тыс.руб | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий  | 623,2 тыс.руб., в т.ч. 439,8 тыс.руб. в рамках Соглашения о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности поселения, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов на 2023год» | муниципальное бюджетное учреждение «Центр культура» муниципального района Кинельский Самарской области»Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 3 | Создание безбарьерной среды | Не требует финансовых затрат | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по содержание учреждений культуры, на финансирование культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Домашка. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены на 99,4%. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Содержание учреждений культуры  | 477,9 | 471,6 |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий  | 623,2 | 623,2 |
| 3 | Создание безбарьерной среды | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1101,1 | 1094,8 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 177 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.*

 В связи с необходимостью дальнейшего развития организации полноценного культурно-просветительского досуга населения в сельском поселении Домашка следует продолжить реализацию программы.

Приложение 14

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

от 29.03.2024г. №49

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области" на 2017-2025гг**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области " на 2017-2025гг

**2.Цель и задачи программы**

Формирование эффективной структуры управления и содержания муниципального имущества сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский (далее Имущество).Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты
и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет сельского поселения Домашка от управления Имуществом. В том числе реализация государственной политики в области приватизации Имущества. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

* 1. *Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период:*

-Усовершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты
и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования;

- Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка.

*3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков  | % | 90 | 90 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 2. | Исполнение плана по поступлению в бюджет сельского поселения Домашка доходов от использования Имущества, за исключением средств от приватизации. | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные)  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Источники** **финансирования** |  |
| **Финансовые затраты на реализацию****(тыс. рублей)** |  |  |  |
| 1. |  Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования | Бюджет сельского поселения Домашка  | 0 |  |  |  |
| 2. | Организация проведения технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной недвижимости, в том числе объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | Бюджетсельского поселения Домашка |   |  |  |  |
| 3. | Формирование земельных участков для  предоставления в пользование,  включает в себя проведение работ (оказание услуг) по межеванию, кадастровому учету | Бюджет сельского поселения Домашка | 123,1 |  |  |  |
| 4. | Проведение оценки объектов недвижимости для вовлечения в сделки | Бюджетсельского поселения Домашка | 31,5 |  |  |  |
| 5. | Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка (коммунальное обслуживание, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении имущества) | Бюджет сельского поселения Домашка | 8263,7 |  |  |  |
|   | **Всего по Программе:** |  | 8418,3 |  |  |  |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий для обеспечения сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка (коммунальное обслуживание, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении имущества). На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 8483,2 тыс. рублей , освоено 8418,3 тыс.руб., в том числе

- на выполнение муниципального задания 5822,4 тыс.руб.;

 -на содержание имущества сельского поселения Домашка и оформление имущества в собственность 2595,9 тыс.руб.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования;-Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной недвижимости, в том числе объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;- Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов сельского поселения Домашка | 8483,2 | 8418,3 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Отчет о целевом использовании предоставленной субсидии МБУ «ОЛИМП» сельского поселения Домашка на возмещение нормативных затрат на оказание им муниципальных услуг

в соответствии с муниципальным заданием за 2023года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование работ | Утверждено по плану | Сумма субсидий по соглашению, руб. | Фактически | Профинансировано фактически с начало года, руб. |
| Работ, шт | На сумму ,руб | Выполнено работ, шт | На сумму, руб. |
| 1 | Организация благоустройства и озеленения | 2428,85 | 5822,4 | 5822,4 | 2428,85 | 5822,4 | 5822,4 |

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 16.12.2016 № 191 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле :

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.*

 В связи с необходимостью следует продолжить реализацию программы.

Приложение 15

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2025 годы»**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения **«**Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2025 годы.

**2.Цели и задачи программы**

|  |
| --- |
| 1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;2) минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| - Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГОЧС. |

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

|  |
| --- |
| *3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты: повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Домашка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Доля граждан, информированных о первичных мерах в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 82 | 82 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 3 | Количество публикаций в газете «Домашкинские вести» по профилактике чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 0 | 0 | 1 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение и корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа­ций природного и техногенного характера | В рамках текущей деятельности | 2023 | Администрация сельского поселения Домашка |
| 2 | Проведение тренировок по гражданской обороне, оповещению и ин­формированию населения | В рамках текущей деятельности | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Домашка;МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 3 | Обучение руководящего состава, должностных лиц, населения сельского поселения Домашка в области гражданской обо­роны и ликвидации чрезвычайных ситуации | В рамках текущей деятельности | апрель, октябрь | Администрация сельского поселения Домашка |
| 4 | Опашка населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | июнь-сентябрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» Администрация сельского поселения Домашка |
| 5 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Домашка |
|  | **Итого по Программе** |  |  |  |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по обеспечение необходимых условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Домашка. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  | 0,0 | 0,0 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2019 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 09.11.2018 № 179 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

* Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

* Оценка эффективности реализации Программы

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость продолжении реализации данной программы.

Приложение №16

к постановлению администрации

сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

от 29.03.2024г. №49

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие печатного средства массовой информации в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2019-2025 год» за 2023год**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения Домашка «Развитие печатного средства массовой информации в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2019-2025 годы»

**2.Цели и задачи программы**

Целью Программы является обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органа местного самоуправления и социально – экономическом развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский, совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации.

Задачами Программы являются:

 - информирование населения о содержании нормативно-правовых актов, принятых органом местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский;

 - информирование населения о деятельности органа местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский и социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

- повышение уровня открытости действий органов местного самоуправления и уровня доверия населения к действиям власти.

|  |
| --- |
| **3.Оценка результативности и эффективности реализации программы****3.1***Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты: -достигнуто прозрачность использования бюджетных средств; - повышено качество и доступность информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский. |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Объем печатной площади с опубликованными нормативно-правовыми актами ОМС  | % | 85 | 85 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 2. | Объем печатной площади с материалами о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального района Кинельский | % | 15 | 15 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок реализации | Расходы (тыс. рублей) за 2023год | Ожидаемый результат |

|  |  |
| --- | --- |
| Задача 1. Информирование населения о содержании нормативно-правовых актов, принятых органом местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кнельский.««» » |  |
| 1 |  Публикация нормативно-правовых актов органа местного самоуправления муниципального района Кинельский в газете «Междуречье | Администрация с.п. Домашка | 2019-2025 годы, всего |  | Получение гражданами и организациями своевременной и достоверной информации о деятельности органов местного само-управления  |
| Местный бюджет | 0,0 |
| Задача 2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии муниципального района Кинельский. |
| 2 | Подготовка и публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский , о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения в газете «Домашкинские вести»  | Администрация сельского поселения Домашка | 2019-2025 годы, всегоМестный бюджет | 0,00 |
| Задача 3. Повышение уровня открытости действий органов местного самоуправления и уровня доверия населения к действиям власти. |
| 3 |  Достижение прозрачности использования бюджетных средств; • повышение качества и доступности информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский; | Администрация сельского поселения Домашка |  | Не требует финансовых затрат |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на публикацию нормативно-правовых актов органа местного самоуправления муниципального района Кинельский в газете «Междуречье», Индивидуальный предприниматель Толкунов Вячеслав Алексеевич.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Достижение прозрачности использования бюджетных средств; • повышение качества и доступности информации о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский; | 0,0 | 0,0 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2019 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 09.11.2018 № 178 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие средства массовой информации в муниципальном районе Кинельский на 2017 — 2025 годы» (далее — Программа) оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:



где N — количество показателей (индикаторов) Программы;

 — плановое значение n-го показателя (индикатора);

 — значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 — плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию мероприятий программы в отчетном году;

 — сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значение показателей эффективности реализации Программы все отчетные годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость продолжить реализацию данной программы.

Приложение 17

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

 от 29.03.2024г. №49

 **Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2025 годы за 2023год**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения «Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2025 годы.

**2.Цели и задачи программы**

*Цели и задачи в области массовой физической культуры и спорта*

Главной целью развития массовой физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи развития массовой физической культуры и спорта:

1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;

2. Укрепление и поддержка физического и духовно-нравственного здоровья населения;

3. Совершенствование пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; снижение уровня негативных явлений социального характера через занятия физической культурой и спортом.

*Цели и задачи в области культуры*

Политика, осуществляемая в области культуры, направлена на поддержание культурной активности населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры.

Основными задачами культуры и искусства являются:

-обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание;

- ремонт зданий и помещений учреждений культуры;

- расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга для как можно большего числа жителей поселения;

- развитие системы платных услуг по дополнительным видам деятельности учреждений культуры;

- обеспечение приоритетного развития учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с подростками и молодёжью;

- воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач в сфере развития культуры планируется осуществление следующих мероприятий:

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;

- усиление работы по повышению квалификации работников сельских домов культуры;

- организация ремонта СДК села Домашка, СДК села Парфеновка.

*Цели и задачи в области здравоохранения*

Главной целью развития здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, отвечающим современным требованиям.

|  |
| --- |
| **3.Оценка результативности и эффективности реализации программы***3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период* Успешное выполнение мероприятий программы позволило обеспечить: - сохранение объектов культуры и активизацию культурной деятельности;- развитие системы культуры;- доступность медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 3 |  Хозяйственные материалы для ремонта и покраски детских игровых площадок  | Ед. | 2,4 | 2,4 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 1 |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)** | **Источник финансирования** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** |  |  |
| 1 | Хозяйственные материалы для ремонта и покраски детских игровых площадок  | 2,4 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Домашка |
|  | **Итого по Программе** | **2,4** |  |  |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий: по ремонту зданий и помещений учреждений культуры; по обеспечению доступности медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, отвечающим современным требованиям. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Хозяйственные материалы для ремонта и покраски детских игровых площадок  | 2,4 | 2,4 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2019 по 2025 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 24.01.2019 № 11 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

 Степень выполнения мероприятий Программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по формуле: СВм = Мв / М, где:

СВм - степень выполнения мероприятий;

Мв - количество выполненных мероприятий из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- сохранение объектов культуры и активизацию культурной деятельности;

- развитие системы культуры;

- привлечение населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни;

-развитие социальной инфраструктуры сельского поселения;

- доступность медицинской помощи, повышение эффективности и качества оказания медицинских услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в продолжении реализации данной программы.

Приложение 18

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

от 29.03.2024г. №49

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2025 годы»**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 - 2025 годы

**2.Цели и задачи программы**

Муниципальная программа соответствует приоритетным направлениям аграрной политики на муниципальном уровне, определенным государственной программой Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» на 2020-2025 годы» утвержденной Постановлением правительства Самарской области от 27.11.2019 №864.Муниципальная программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий сельского поселения Домашка посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Домашка;

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Домашка

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов сельского поселения Домашка, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Домашка.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующего конечного результата:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Домашка;

- привлечение средств граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к финансированию реализации общественно значимых проектов.

|  |
| --- |
| **3.Оценка результативности и эффективности реализации программы***3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период* Успешное выполнение мероприятий программы позволило обеспечить: 1. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Домашка:-устройству тротуара «Пеший маршрут» по ул.Большая с.Домашка на сумму 4316,9 тыс.руб |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный период  |
| 2023 |
| Цель: - создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Домашка |
| Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения |
| 1.1 | Количество мероприятий по благоустройству сельских территорий | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Цель: - стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Домашка |
| Задача 2. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Домашка. |
| 2.1. | Средства граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), направленные на финансирование реализации общественно значимых проектов | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)****2023** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  «Устройство тротуара "Пеший маршрут" в рамках программы Комплексное развитие сельских территорий в Кинельском районе" по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. п. Домашка, с. Домашка, ул. Большая». | 4316,9 | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |
|  | **Итого по Программе** | **4316,9** |  |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение из областного бюджета средств на проведение мероприятия в размере 1910,4тыс.руб по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от «25» января 2023 г. № 36618420-1-2023-002. По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1 |  «Устройство тротуара "Пеший маршрут" в рамках программы Комплексное развитие сельских территорий в Кинельском районе" по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. п. Домашка, с. Домашка, ул. Большая» | 4316,9 | 4316,9 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.* Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2023 по 2025 годы | Постановление Администрациисельского поселения Домашка от 27.01.2020 г. № 11 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

 где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных основных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены приложением 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Домашка от 10.02.2014г. № 21.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в продолжении реализации данной программы.

Приложение 19

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

от 29.03.2024г. №49

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка местных инициатив в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2023 – 2025 годы**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский на 2023 – 2023 годы»

**2.Цели и задачи программы**

ППМИ - это легитимная возможность для населения с.п. Домашка принимать непосредственное участие в совместном с органами местного самоуправления решении вопросов местного значения и улучшении качества жизни населения с.п. Домашка.

Целями Программы является:

выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население с.п. Домашка;

вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения с.п. Домашка.

Задачи Программы:

1) Участие населения с.п. Домашка в решении социально значимых вопросов.

2) Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения с.п. Домашка в программе поддержки местных инициатив.

Механизм реализации проектов ППМИ позволит объединить средства местного бюджета и средства физических и юридических лиц (финансовые и трудовые) и направить их на решение социально значимых вопросов с.п. Домашка. Средства на финансирование мероприятий предусматриваются в местном бюджете на осуществление расходов, направленных на реализацию проектов ППМИ.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

|  |
| --- |
| *3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*-Увеличение количества населения сельского поселения Домашка , участвующих в обсуждении вопросов местного значения , в решении которых готовы принять участие при реализации проектов ППМИ.-Увеличение количества населения сельского поселения Домашка , участвующих в реализации проектов ППМИ.-Увеличение инициируемых и реализованных проектов ППМИ.- Увеличение объема внебюджетных средств , привлеченных в качестве софинансирования реализации проектов ППМИ. |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной**

**программы "Поддержка местных инициатив"** Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2023 г. |  |
| Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | Фактические значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача N 1. Участие населения сельского поселения Домашка\_в решении социально значимых вопросов |
| 1. | Доля населения МО с.п. Домашка\_, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | % | 3 | Более 3 | Более 3 |
| 2. | Доля населения МО с.п. Домашка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, от общего числа населения МО  | % | 3 | Более 3 | Более 3 |
| 3. | Количество инициированных проектов по ППМИ | Ед | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Количество реализованных проектов по ППМИ | Ед | 2 | 2 | 2 |
|  | Задача N 2. Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения МО с.п. Домашка в программе поддержки местных инициатив |
| 5. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад)(в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) | % | Предусмотрено трудовое участие жителей:Уборка прилегающей территории после проведения ремонтных работ | 3 и более | 3 и более |

**Методика расчета показателей Программы** Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Доля населения МО с.п. Домашка\_, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения МО \_с.п. Домашка |
| Единица измерения | % |
| Определение показателя | Отношение количества населения МО \_с.п. Домашка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, к общему числу населения МО\_\_\_\_\_\_.  |
| Алгоритм формирования показателя | Д = Нс / Но \* 100 |
| Источник информации | Статистические данные по МО с.п. Домашка\_.Данные протоколов заседаний, встреч с населением |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Доля населения МО , с.п. Домашка достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения МО с.п. Домашка\_. | Д |  |
| Количество населения МО \_с.п. Домашка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения | Нс |
| Общее количество населения МО с.п. Домашка | Но |
| 2. Доля населения МО с.п. Домашка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, от общего числа населения МО \_ с.п. Домашка |
| Единица измерения | % |
| Определение показателя | Отношение количества населения МО с.п. Домашка , достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, к общему числу населения МО с.п. Домашка- |
| Алгоритм формирования показателя | Д = Нср / Но \* 100 |
| Источник информации | Статистические данные по МО с.п. Домашка\_.Данные протоколов заседаний, встреч с населением |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Доля населения МОс.п. Домашка , достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Д |  |
| Количество населения МО\_с.п. Домашка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ | Нср |
| Общее количество населения МО\_ с.п. Домашка  | Но |
| 3. Количество инициированных проектов ППМИ |
| Единица измерения | единиц |
| Определение показателя | Количество проектов ППМИ, предложенных инициативными группами |
| Алгоритм формирования показателя | ПП |
| Источник информации | Данные протоколов заседаний, встреч с населением |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Количество проектов ППМИ, предложенных инициативными группами | ПП |  |
| 4. Количество реализованных проектов ППМИ |
| Единица измерения | единиц |
| Определение показателя | Количество проектов ППМИ, реализованных с участием инициативных группам |
| Алгоритм формирования показателя | ПР |
| Источник информации | Данные протоколов заседаний, встреч с населением |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Количество проектов ППМИ, реализованных с участием инициативных групп | ПР |  |
| 5. Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад) |
| Единица измерения | % |
| Определение показателя | Соотношение объема внебюджетных средств к общему объему затрат на реализацию проекта ППМИ |
| Алгоритм формирования показателя | Дс = Сиг / Оп \* 100 |
| Источник информации | Данные протоколов заседаний, встреч с населением |
| Наименование и определение базовых показателей | Буквенное обозначение в формуле расчета | Увеличение показателя является положительной динамикой, уменьшение - отрицательной |
| Доля расходов инициативных групп на софинансирование проекта ППМИ | Д с |  |
| Объем внебюджетных средств инициативных групп (в денежной и неденежной форме) на софинансирование проекта ППМИ | С иг |
| Общее стоимость проекта ППМИ | О п |

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

Проект инициативного бюджетирования должен быть направлен на решение вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и содержать мероприятия по развитию следующих типов объектов общественной инфраструктуры муниципального образования с.п. Домашка :

- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта;

- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования;

- детские игровые площадки и комплексы;

- спортивные площадки и комплексы;

- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- места массового отдыха;

- автомобильные дороги местного значения.

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

проект инициативного бюджетирования (инициативный проект) -проект, посредством которого обеспечивается участие жителей муниципального образования с.п. Домашка или его части в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка реализации их инициатив по решению вопросов местного значения и (или) иных вопросов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования;

участники проектов инициативного бюджетирования - жители муниципального образования с.п. Домашка, территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС), индивидуальные предприниматели, юридические лица;

инициативная группа - группа жителей, самоорганизованная на основе общности интересов с целью решения вопросов местного значения, которая избирается на общем собрании для организации всей деятельности, связанной с осуществлением и реализацией инициативного проекта;

конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования (далее - конкурсная комиссия) - коллегиальный орган, созданный для проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Отсыпка щебнем дороги по ул.Рабочая с. Домашка | 462,8 | 462,8 |
| 2. | Отсыпка щебнем дороги по ул. Садовая, с.Парфеновка | 536,3 | 536,3 |

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период 2023г. | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 22.12.2020 № 206 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

* Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

* Оценка эффективности реализации Программы

 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость продолжении реализации данной программы.

Приложение 20

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

от 29.03.2023г. №49

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«**Использование и охрана земель на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2023-2025 годы**

**1.Наименование программы**

«Использование и охрана земель на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2023-2024 годы

**2.Цели и задачи программы**

Целями Программы является:

- выявление нерационально используемых земель;

- сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;

- сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения

Задачи Программы:

- повышение эффективности использования и охраны земель;

-оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

|  |
| --- |
| *3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период*- Упорядочение землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; эффективное использование и охрана земель; восстановление нарушенных земель; повышение экологической безопасности населения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

**Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 годывсего | Плановый период (прогноз) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество выявленных случаев нерационально используемых земельных участков на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области | единиц |  | 0 |  |  |
| 2. | Количество выявленных случаев самовольно занятых земельных участков на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области | единиц |  | 0 |  |  |

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

Перечень основных мероприятий Программы приведен **в таблице 2**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации Программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения** | **Ответственные за выполнение мероприятия Программы** |
| 1 | Разъяснение гражданам положений земельного законодательства | Не предусмотрены | постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |
| 2 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Местный бюджет | постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |
| 3 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Местный бюджет | постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |
| 4 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Местный бюджет | постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |
| 5 | Инвентаризация земель | Местный бюджет | постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |
| 6 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Местный бюджет | постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |
| 7 | Оформление земельных участков в муниципальную собственность | Местный бюджет | постоянно | Администрация сельского поселения Домашка |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полной мере. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует. По состоянию на 01.01.2023 год денежные средства освоены в полном объеме. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | 0,0 | 0,0 |

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период 2023г. | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 04.08.2023 № 99 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных основных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены приложением 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Домашка от 10.02.2014г.№21.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость продолжении реализации данной программы.

Приложение 21

к постановлению администрации

 сельского поселения Домашка

от 29.03.2024г. №49

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2023 - 2025 годы»**

**1.Наименование программы**

«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Домашка на 2023 - 2024 годы»

**2.Цели и задачи программы**

Основным приоритетом и целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Домашка.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий
сельского поселения Домашка;

-обеспечить повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Домашка;

-обеспечить вовлеченность населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Домашка

**3.Оценка результативности и эффективности реализации программы**

3.1 Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание и капитальный ремонт дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей.

3.2. Индикаторы и показатели, характеризующие ход и итоги реализации Программы

Эффективность достижения целей и задач Программы оценивается через систему следующих показателей:

* количество благоустроенных дворовых территорий МКД;
* доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД;
* охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности, проживающего в МКД);
* количество благоустроенных общественных территорий;
* площадь благоустроенных общественных территорий;
* количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий;
* доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)** | **Единица****измерения** | **Значение** |
|  |  |  | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **Цель**: обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Домашка |
| 1.1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 60 | 80 |
| **2** | **Задача 1**: повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Домашка |
| 2.1 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 7 | 7 |
| 2.2 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 70 | 80 |
| **3** | **Задача 2:** повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Домашка |
| 3.1 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 |
| 3.2 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 500 | 500 |
| **4** | **Задача 3:** обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству сельского поселения Домашка |
| 4.1 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 32 | 44 |
| 4.2 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 |

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Площадьтерритории,кв.м. | Перечень мероприятий | Утверждено тыс.рублей  | Исполнено тыс.рублей  | Ответственные за выполнение мероприятия Программы |
| 1 | Общественная территория по ул. Центральная, 4 с. Парфёновка площадь при СДК | 1 511 | Устройство дорожек с твердым покрытием, установка фонарей-12 шт., установка скамеек- 6шт., формирование клумб 50 кв.м, озеленение парковым газоном 909 кв.м., установка декоративной арки, установка урн – 4 шт, установка вазонов – 2 шт | 2419,2 | 2419,2 | Администрация с.п.Домашка, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» |

*3.4Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году послужило предоставление из бюджета

Самарской области в 2023-2025 году бюджету сельского поселения Домашка субсидии на

реализацию программ формирования современной городской среды по «Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от«24» января 2023 г. № 36618420-1-2023-001.

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует. По состоянию на 01.01.2024 год денежные средства освоены в полном объеме. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

*3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2023 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Общественная территория по ул. Центральная, 4 с. Парфёновка площадь при СДК | 2419,2 | 2419,2 |

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

*3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями*

Муниципальное задание не используется.

*3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период 2023г. | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 18.07.2022 № 93 | Действующий |

*3.8 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий*

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2023 году, исполнены в полном объёме.

*3.9Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы*

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества основных мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству основных мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципально

й программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных основных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены приложением 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Домашка от 10.02.2014г.№21.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатом.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ сельского поселения Домашка должны быть представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | Степень достижения |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения | целевых индикаторов, % |
| 1 | Общественная территория по ул. Центральная, 4 с. Парфёновка площадь при СДК | Кв.м | 1511 | 1511 | 100 |

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низкая.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2023 года составляет 100 %.

*3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы*

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость продолжении реализации данной программы.