|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального района Кинельский  Самарской области | | | | | |  | | |
| Постановление | | | | | |  | | |
| от | 31.03.2025 | г. | № | 491 |  | | |
| г. Кинель | | | | | |  | | |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский**»** на 2017-2026 годы» за 2024 год | | | | | | |  | |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский,администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский**»** на 2017-2026 годы» за 2024 год (приложение № 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (Kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава муниципального  района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |

Тураева О.Ю. (84663) 21911

Рассылка: МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» - 1экз.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению администрации муниципального района Кинельский  № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский» на 2017-2026 годы» за 2024 год**

1. **Наименование муниципальной программы**

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский**»** на 2017-2026 годы».

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Цель:

- Обеспечение своевременного и достоверного информирования населения по вопросам деятельности МФЦ на территории муниципального района Кинельский.

Задачи, выполняемые в 2024 году:

1. Информирование населения о деятельности МФЦ на территории муниципального района Кинельский.
2. Организация развития информационных ресурсов МФЦ.
3. **Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**
4. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые  в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уровень информированности населения муниципального района Кинельский Самарской области о деятельности МФЦ – 100% (по результатам независимой оценки) | Уровень информированности населения муниципального района Кинельский Самарской области о деятельности МФЦ – составил 100% (по результатам независимой оценки) |
| 2. | Повышение информационной открытости МФЦ | Повысилась информационная открытость МФЦ вследствие предоставления услуг в дополнительном офисе МФЦ. |

1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** **за отчетный период**

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Ед.  изм. | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы\* | | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | факти-чески достиг-нутые | | |
| ***Задача 1.*** ***Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество буклетов о деятельности МФЦ, распространённых на территории Кинельского района | Шт. | | 1500 | | | | 1500 | | | 100 | Договора (муниципальные контракты) с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |
|  | Количество публикаций о деятельности МФЦ в газете «Междуречье» | Шт. | | 4 | | | | 4 | | | 100 | Публикации в газете «Междуречье» |
|  | Количество публикаций о деятельности МФЦ в вестниках сельских поселений | Шт. | | 4 | | | | 4 | | | 100 | Публикации в СМИ сельских поселений |
|  | Количество публикаций о деятельности МФЦ на сайте администрации муниципального района Кинельский (количество просмотров данных публикаций); | Шт. | | 4 | | | | 4 | | | 100 | Публикации и количество просмотров на сайте |
|  | Количество видеорепортажей о деятельности МФЦ в ТВ программе «Междуречье» | Шт. | | 4 | | | | 4 | | | 100 | Выходы в ТВ программе «Междуречье» |
|  | Количество человеко-часов, отработанных специалистами МФЦ в режиме информирования | ч/час | | 6683 | | | | 6683 | | | 100 | График (табель) отработанных часов |
|  | Затраты на содержание персонала занимающегося информированием | Тыс.руб. | | 3 747,3 | | | 3747,3 | | | 76,2 | | Договора (муниципальные контракты) с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | |  | | |  | | | 96,57 | |  |

**3.3.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** **за годы, предшествующие отчетному году**

**Информация о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество буклетов о деятельности МФЦ, распространённых на территории Кинельского района | Шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество публикаций о деятельности МФЦ в газете «Междуречье» | Шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество публикаций о деятельности МФЦ в вестниках сельских поселений | Шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество публикаций о деятельности МФЦ на сайте администрации муниципального района Кинельский (количество просмотров данных публикаций); | Шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество видеорепортажей о деятельности МФЦ в ТВ программе «Междуречье» | Шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество человеко-часов, отработанных специалистами МФЦ в режиме информирования | ч/час | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Затраты на содержание персонала занимающегося информированием | Тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2024 году в рамках выполнения задачи по информационному освещению деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский были реализованы следующие мероприятия муниципальной программ:

1. Обеспечение ТОСПов МФЦ услугами Интернет-связи в 6 офисах (сельских поселениях) муниципального района Кинельский Самарской области, также данные офисы были осуществлены мероприятия по заправке картриджей и восстановление картриджей в количестве 48 штук (раз), приобретены сертификаты техподдержки, канцтовары и бумага для осуществления своей деятельности.

2. Для осуществления задачи по информационному освещению деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский были размещены по 4 публикации в газете «Междуречье» и в каждом вестнике сельского поселения муниципального района Кинельский, а также было произведено распространение 1500 буклетов по информированию о деятельности МФЦ.

* 1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение средств из местного бюджета на проведение информационного освещения деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский.

**3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**.

Объем финансирования муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 3 747,3 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2024 году составил 3 747,3 тыс. руб или **100,0 %**.

**Объем**

**финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | «Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский» на 2017-2026 годы», утвержд. Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 12.12.2016 г. №1988 | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия,  N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | в том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | | областного бюджета | | местного бюджета | | внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский | 3747,3 | 3747,3 |  |  |  |  | 3747,3 | 3747,3 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Обеспечение ТОСПов МФЦ услугами Интернет-связи | 498,5 | 498,5 |  |  |  |  | 498,5 | 498,5 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Заправка картриджей, восстановление картриджей | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Приобретение ПО «Касперский» | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Приобретение сертификата техподдержки | 1113,8 | 1113,8 |  |  |  |  | 1113,8 | 1113,8 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Подписка на газеты и журналы | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Приобретение бумаги | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Приобретение файлов | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Покупка канцтоваров | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Распространение буклетов о деятельности МФЦ | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Опубликование информации о деятельности МФЦ в газете «Междуречье» | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Опубликование информации о деятельности МФЦ в вестниках сельских поселений | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Опубликование информации о деятельности МФЦ на сайте администрации муниципального района Кинельский | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Видеорепортажи о деятельности МФЦ в ТВ программе «Междуречье» | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Итого: | 3747,3 | 3747,3 |  |  |  |  | 3747,3 | 3747,3 |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Тураева Ольга Юрьевна)

(подпись)

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Краткое описание  внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.12.2018 г. № 2039 | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.12.2020 г. № 2168 | Действующий |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.12.2021 г. № 2071 | Действующий |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2020 г. № 2238 | Действующий |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 13.10.2022 г. № 1503 | Действующий |
| 6 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2022 г. № 2069 | Действующий |
| 7 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.07.2023 г. № 1123 | Действующий |
| 8 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 18.12.2023 г. № 2217 | Действующий |
| 9 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.12.2023 г. № 2290 | Действующий |
| 10 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.12.2024 г. № 2335 | Действующий |

**3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Э2024 =96,57 x0,5 + 100 x0,2 + 100 x 0,3=98,3%.**

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**К1= (1500/1500 + 4/4 + 4/4+ 4/4+ 4/4+6683/6683+3747,3/3747,3) х100 = 96,57 %**

**7**

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2=2968,5/2968,5 х 100%= 100%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**К3 = (13/13) х 100%= 100%**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj ) составила в 2023 году 98,3%.

Эффективность реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) 99,76%.

Эффективность реализация муниципальной программы «Информационное освещение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский на 2017-2026 годы» в 2024 году оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализации муниципальной программы.

**3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

**Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации, данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Согласованно:

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике И.В.Литвинова

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района Кинельский Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района Кинельский Т.Л. Силантьева