- Администрация

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- Постановление

- от    23.03.2020 года № 520

- г. Кинель

- Об утверждении  отчета о  ходе  реали-

- зации    муниципальной      программы

- «Устойчивое развитие сельских терри-

- торий Кинельского района Самарской

- области на 2014– 2017 годы и на пери-

- од до 2020 года» за 2019 год

- В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года  администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года»  за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье. Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Глава муниципального района Кинельский                              С.И. Колесник

- Хрисанов 2-10-10

- Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Согласовано:

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский                                                                              Е.А. Борисова

Заместитель главы администрации

муниципального района  Кинельский                                       А.В. Есипов

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района

Кинельский                                                                                  Т.Л. Силантьева

Утверждено

постановлением администрации

муниципального района Кинельский

№ 520 от «23» марта 2020 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года» в 2019 году.

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года».

- Цель и задачи программы

Цель: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального района Кинельский, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских  территориях муниципального района Кинельский за     счет   реализации   инфраструктурных   мероприятий  в рамках Программы; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях муниципального района Кинельский;

Задача: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального района Кинельский, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  муниципального района Кинельский; реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального района Кинельский с помощью грантовой поддержки; проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии муниципального района Кинельский.

- Оценка результативности и эффективности

реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

Введено (приобретено)  1218,2 кв. метров, 12 семьями муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе 576,0 кв. метров молодыми семьями и специалистами, а именно 8 семьями. Перечислены  средства социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 3 семьям жителей муниципального района Кинельский Самарской области в сумме 4 601,79668 тыс. рублей, в том числе 2 молодым семьям и молодым специалистам в сумме 2 539,58074 тыс. рублей.

Построены сети водоснабжения, протяженностью  1,7 км в с. Домашка муниципального района Кинельский.

Построены сети газоснабжения, протяженностью  2,429 км  в  с. Бузаевка сельского поселения  Сколково.

Построена универсальная открытая спортивная площадка в с. Домашка муниципального района Кинельский, площадью 1568 кв.м.

3.2 Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в муниципальном районе Кинельский, в том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов. | кв. м. общей площади | 768 312 | 1218,2 576,0 | 1,59 1,85 | Форма 1-УРСТ. Граждане, получившие социальные выплаты на строительство жилого дома, вправе осуществить ввод жилого дома в течение 2,5 лет с даты получения социальной выплаты. |
| 2 | Ввод в действие локального водопровода (с. Домашка) | км | 1,6 | 1,7 | 1,06 |  |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей (с. Бузаевка) | км | 2,0 | 2,429 | 1,21 |  |
| 4 | Ввод в действие универсальной открытой спортивной площадки (с. Домашка) | ед. | 1 | 1 | 1,00 |  |
| 3.3. Перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия | Выполнение |
| --- | --- |
| Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | 4 семьи достроили и ввели в эксплуатацию жилые дома, общей площадью 642,2 кв.м в сельских поселениях Георгиевка, Сколково, Новый Сарбай. |
| Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 3 семьи достроили и ввели в эксплуатацию жилые дома, общей площадью 322,5 кв.м в сельских поселениях Малая Малышевка, Сколково, Красносамарское. 5 семей приобрели жилые помещения, общей площадью 253,5 кв.м в сельских поселениях Домашка, Малая Малышевка, Георгиевка. |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений | Введена в действие универсальная открытая спортивная площадка в с. Домашка муниципального района Кинельский, площадью 1568 кв.м. |
| Строительство распределительных сетей газопровода | Построены сети газоснабжения, протяженностью 2,429 км в с. Бузаевка сельского поселения Сколково. |
| Строительство локальных сетей водоснабжения | Построены сети водоснабжения, протяженностью 1,7 км в с. Домашка муниципального района Кинельский. |

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2019 году, является своевременное финансирование  мероприятий муниципальной программы, привлечение молодежи к работе и жизни в селе, инвестиционный климат района, качественное взаимодействие администрации муниципального райна Кинельский с органами исполнительной власти Самарской области.

3.5 Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год, млн. рублей | Фактически освоено млн. руб. | Экономия (-); пере-расход(+) млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | 2,2308 | 2,0622 | -0,1686 |
| 2 | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 2,6508 | 2,5396 | -0,1112 |
| 3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | 5,4096 | 5,4096 | 0 |
| 4 | Строительство распределительных сетей газопровода | 6,0979 | 6,0979 | 0 |
| 5 | Строительство локальных сетей водоснабжения | 3,6456 | 3,6456 | 0 |
| 6 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики | 0,1000 | 0,1000 | 0 |

Итого выделено бюджетами всех уровней 20 134,7 тыс. руб. Фактически освоено 19 854,9 тыс. руб.  Выделенные средства освоены на 98,6 %.

Кроме того, на реализацию мероприятий Программы на улучшение жилищных условий населения также предусмотрены средства внебюджетных источников – 2 463,20236 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам – 1 088,39174 тыс. рублей.

Из них профинансировано в соответствии с подтверждающими документами (актами выполненных работ, договорами купли-продажи и прочее) – 1 186,77030 тыс. рублей.  В том числе молодым семьям и молодым специалистам –1 186,77030 тыс. рублей.

3.6 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы  и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 8 от 11.01.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №1659 от 07.10.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 156 от 06.02.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №1659 от 07.10.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 871 от 04.06.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №1659 от 07.10.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 1419 от 10.09.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №1659 от 07.10.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 2311 от 17.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №1659 от 07.10.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

3.7 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R=(1/4*(1218,2/768+1,7/1,6+2,429/2,0+1/1))/(19854,9/20134,7)*100=123,3 %

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» реализация показателя признается  эффективным.

3.8 Предложения о дальнейшей реализации программы.

В связи с принятием Постановления администрации муниципального района Кинельский № 2508 от 30.12.2019 года «Об утверждении      муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Кинельский Самарской области  на 2020 – 2025 годы»   досрочно прекращена.