- Администрация

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- Постановление

- от    23.03.2020 года № 521

- г. Кинель

- Об утверждении  отчета о  ходе  реали-

- зации    муниципальной      программы

- «Развитие    сельского   хозяйства  и  ре-

- гулирования     рынков     сельскохозяй-

- ственной   продукции,  сырья  и   продо-

- вольствия     муниципального      района

- Кинельский    Самарской    области     на

- 2013-2021 годы» за  2019 год

- В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года  администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Развитие    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2013-2021 годы»  за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье. Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

- Глава муниципального района Кинельский                                          С.И. Колесник

- Хрисанов 2-10-10

- Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Согласовано:

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский                                                                                       Е.А. Борисова

Заместитель главы по экономике администрации

муниципального района  Кинельский                                            А.В. Есипов

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района

Кинельский                                                                                       Т.Л. Силантьева

Утверждено постановлением

администрации муниципального

района Кинельский

№ 521 от «23» марта 2020 г.

Отчет о ходе реализации муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2021 годы»  за 2019 год

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2020 годы».

2.Цель и задачи программы

Цели и задачи: создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Кинельский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

- достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Кинельский;

- -увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Кинельский;

- - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Кинельский сельскохозяйственной продукции;

- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский, обновление и модернизация основных фондов;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Кинельский;

- развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

3.Оценка результативности и эффективности

реализации  программы

3.1 Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период

Реализация мероприятий муниципальной программы, наращивание производственного потенциала, внедрение ресурсосберегающих технологий создают основу для обеспечения стабильного производства сельскохозяйственной продукции. В   2019 году  достигнуты следующие объемы производства:

- скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств  11379 тонн,

-  молока в хозяйствах всех категорий 25205  тонн,

-  зерна 81 тысяч тонн.

В  рейтинге муниципальных районов Самарской области в  отчетном году   муниципальный    район Кинельский       занял второе место и по валовому производству молока, и по валовому производству скота и птицы на убой  в живом весе, а также первое по приросту поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

3.2. Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов в 2019 году |  | Степень достижения целевых индикаторов программы, %, (+,-) | Причины недостиже-ния целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение целевого индикатора | Факт. |  |  |
| 1 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: Зерновые и зернобобовые | тыс. га | 75,0 | 81,0 | 1,08 |  |
| 2 | Удельный вес площади, засеваемой элитными се-менами, в общей площади посевов | % | 9,0 | 11,7 | 1,30 |  |
| 3 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 22 | 26,3 | 1,20 |  |
| 4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 9,5 | 11,4 | 1,20 |  |
| 5 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 2,042 | 2,255 | 1,10 |  |
| 6 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы | штук | 20 | 20 | 1,00 |  |
| 7 | зерноуборочные комбайны |  | 6 | 9 | 1,50 |  |
| 8 | кормоуборочные комбайны |  | 1 | 2 | 2,00 |  |
| 9 | Энергообеспечен-ность сельскохозяй-ственных организа-ций на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 135 | 138 | 1,02 |  |
| 10 | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 49,1 | 49,1 | 1,00 |  |
| 11 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохо-зяйственных организациях, крестьянских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 616 | 1073 | 1,74 |  |
| 12 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет ре-конструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | га | 204 | 204,5 | 1,00 |  |
| 13 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площа-ди (в условных единицах площади | % | 1,6 | 12,5 | 7,81 |  |
| 14 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-ствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 20253 | 22085 | 1,09 |  |
| 15 | Численность товарного поголовья коров специа-лизированных мясных пород в сельскохозяй-ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 1730 | 1810 | 1,05 |  |
| 16 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяй-ственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 17,2 | 21,1 | 1,23 |  |
| 17 | Племенное маточное поголовье сельскохозяй-ственных животных (в пересчете на условные головы) | усл. голов | 1042 | 1697 | 1,63 |  |
| 18 | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | 5625 | 5672 | 1,01 |  |
| 19 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осу-ществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государ-ственной поддержки | человек | 6 | 8 | 1,33 |  |
| 20 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | единиц | 4 | 7 | 1,75 |  |

| 3.3. Перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием причин) в отчетном году. |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Выполнение |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохо-зяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области по 63 обращениям. |
| Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, организация и проведение районного практического семинара «День Поля» | Проведение районного практического семинара «День Поля» с демонстрацией производственных посевов сельскохозяйственных культур ведущих предприятий АПК, включающей изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства. |
| Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Подготовка и принятие нормативно – правовых актов по соревнованиям. Оформление наградных материалов в отношении 140 работников АПК. |
| Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума | Организация в павильоне экспозиции муниципального района Кинельский и участия 16 сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств и перерабатывающих предприятий. Организация участия 27 организаций АПК в торговле от производителей муниципального района Кинельский, По качеству производимой продукции отмечены золотыми медалями выставки 3 сельхозтоваропроизводителя.7 сельхозтоваропроизво-дителей отмечены золотыми медалями по результатам оценки представляемых на выставке животных. |
| Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области», осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся под-держки сельскохозяйственного производства | Своевременное заключение 11 контрактов на поставку товаров и оказание услуг для оперативного исполнение полномочий МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области» |
| Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота по 1 обращению. |
| Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области в 2019 году | Проведение обследования земель на территории сельских поселений, выявлено 442 га земли, зараженных карантинными сорняками. Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на реализацию Программы, являлось своевременное оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального района Кинельский Самарской области.

3.5 Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год, млн. рублей | Фактически освоено млн. руб. | Экономия (-); пере-расход(+) млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным това-ропроизводителям, осущест-вляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохо-зяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | 43,5661 | 43,5444 | -0,0217 |
| 2 | Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, организация и проведение районного практического семинара «День Поля» | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 3 | Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 4 | Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума | 0,4014 | 0,3988 | -0,0026 |
| 5 | Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области», осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохозяйственного производства | 4,3713 | 4,3337 | -0,0376 |
| 6 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной про-дукции в части расходов на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота | 0,4384 | 0,4384 | 0 |
| 7 | Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области в 2019 году | 3,7119 | 3,7119 | 0 |

Итого выделено бюджетами всех уровней 52 669,1 тыс. руб. Фактически освоено

52 607,2 тыс. руб.  Выделенные средства освоены на 99,9 %.

3.6   Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы  и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 353 от 11.03.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы»;

-  Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 529 от 01.04.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 870 от 04.06.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 1050  от  08.07.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 1418  от  10.09.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 1982  от  14.11.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 2312  от  17.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы».

- 3.7 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы (далее – Программа) осуществляется администрацией муниципального района Кинельский Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

%

100

1





План

Тек

План

n

n

n=1

F

X

X

N

SUM

N

R

F

,

где N    – общее число целевых индикаторов (показателей);

Х          – текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

Тек

nn

n

nn

X         – плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

n

nn

F          – плановая сумма финансирования по Программе;

Тек

F         – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Расчет эффективности за 2019 год:

N -общее число целевых индикаторов = 20

Сумма выполнения целевых индикаторов: (1,08+1,30+1,20+1,20+1,10+1,00+1,50+2,00+1,02+1,00+1,74+1,00+7,81+1,09+1,05+1,23+1,63+1,01+1,33+1,75)=32,04

Числитель формулы: (1:20) * 32,04 = 1,602

Знаменатель формулы: 52 607,2 /52 669,1 =1,0

- Таким образом, показатель общей эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2021 годы» за 2019 год составляет:

- R = 1,602/1 х 100 = 160, 2 %

- 3.8 Предложения о дальнейшей реализации программы.

- Продолжить реализацию программы  в связи с высокой ее эффективностью.