АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 20 марта 2025 г.

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2024 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 40 от 22.03.2021 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2024 год:

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2027 годы» (приложение № 1);

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2027 годы» (приложение № 2);

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2027 годы (приложение № 3);

«Модернизация и содержание системы наружного освещения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы» (приложение № 4);

«Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027годы» (приложение № 5);

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы» (приложение № 6);

«Правовое просвещение населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2020 – 2027 годы» (приложение № 7);

«Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2027 годы» (приложение № 8);

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2020-2027 годы» (приложение № 9);

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2027 годы» (приложение № 10);

«Организация досуга детей, подростков и молодежи сельского поселения Чубовка на 2020–2027 годы» (приложение № 11);

«Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский на 2020-2027 г.» (приложение № 12);

«Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы» (приложение № 13);

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» (приложение № 14);

«Развитие культуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021–2027 годы» (приложение № 15);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» (приложение № 16);

«Управление, распоряжение и содержание муниципального имущества в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» (приложение № 17);

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Чубовка на 2021–2027 годы» (приложение № 18);

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2027 годы» (приложение № 19);

«Устойчивое развитие экономической базы  сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021 – 2027 годы» (приложение 20)

«Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» (приложение 21)

«Охрана земель на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» (приложение 22)

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского

поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2027 годы» за 2024 год

Наименование программы: Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2027 годы.

Цель муниципальной программы: снижение уровня коррупции, последовательное устранение причин ее возникновения.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Чубовка;

- обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Чубовка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализа-ции |  | Объём финансирова-ния, тыс. руб. |  | Ответствен-ные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Специалист по кадровым вопросам |  |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию, контроля за актуализацией сведений, содержащихся в представленных анкетах, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Специалист по кадровым вопросам |  |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Специалист по кадровым вопросам |  |
| 4 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Заместитель главы сельского поселения |  |
| 5 | Обеспечить своевременную антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Кинельской межрайонной прокуратурой |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Заместитель главы сельского поселения |  |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 7 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 8 | Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за "предоставление" права заключения такого контракта |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 9 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Специалист по кадровым вопросам |  |
| 10 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 11 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах по теме «О противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления» |  | поэтапно |  | Не требует затрат |  | Специалист по кадровым вопросам |  |
| 12 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. |  | ежегодно |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 13 | Осуществлять публикации информационных материалов в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» и на сайте администрации муниципального района Кинельский о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения |  | поэтапно |  | Не требует затрат |  | Заместитель главы сельского поселения |  |
| 14 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Чубовка в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 15 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский сведений (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции |  | постоянно |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 16 | Разработка и принятие администрацией сельского поселения Чубовка административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг |  | По мере необходи-мости |  | Не требует затрат |  | Заместитель главы сельского поселения |  |
| 17 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах |  | По мере необходи-мости |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 18 | проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций |  | По мере необходимости |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 19 | проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. |  | По мере необходимости |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |
| 20 | обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учреждениях и организациях. |  | По мере необходимости |  | Не требует затрат |  | Глава сельского поселения |  |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * |  |
| Цель: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Чубовка по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения | % | 50 | 50 | 100 | Опросный лист |
| Задача 1. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администрации сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 20 | 0 | 0 | Отчет по противодействию коррупции |
| Задача 2. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Чубовка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией в сельском поселении, размещаемой в местных средствах массовой информации, а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан | % | 50 | 50 | 100 | Опросный лист |
| 2. | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Чубовка, в их общем количестве | % | 100 | 100 | 100 | Отчет по противодействию коррупции |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – Главой сельского поселения, заместителем главы администрации сельского поселения, специалистом по кадровым вопросам администрации выполнены все мероприятия программы, запланированные на 2024 год, достигнуты плановые значения целевых показателей.

- Приложение № 2

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2027 годы» за 2024 год.

Наименование программы: «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2027 годы».

Цели муниципальной программы:

-обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области;

- повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также  информированности населения о проблемах инвалидов;

-совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт | Результат выполнения |  |  |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка с целью доступности для инвалидов | 0,0 | 0,0 | Выполнено без финансовых вложений |  |  |
| 2. | Освещение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» информации по проблемам инвалидов. | 0,0 | 0,0 | Выполнено без финансовых вложений |  |  |
| 3. | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | 0,0 | 0,0 | Выполнено без финансовых вложений |  |  |
| 4 | Подготовка методических пособий | 0,0 | 0,0 | Выполнено без финансовых вложений |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнители – Администрация сельского поселения Чубовка, мероприятия программы запланированные на 2024 год выполнялись по мере необходимости без финансовых затрат .

- Приложение № 3

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2027 годы» за 2024 год

Наименование программы: Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2027 годы

Цель муниципальной программы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения.

Задачи муниципальной программы программы:

- снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- повышение защищенности учреждений социальной сферы

- обеспечение средствами защиты населения на случай ЧС, создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях, повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период, восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуация и (или) дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № | Наименование мероприятий | План финансирования мероприятий по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1 | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 570,6 | 570,6 |
| 1.1 | противопаводковые работы | 570,6 | 570,6 |
| 2 | Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в том числе: | 0 | 0 |
| 2.1 | оформление наглядной документации | 0 | 0 |
| 2.2 | повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений; | 0 | 0 |
| 3 | Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период, в том числе: | 0 | 0 |
| 3.1. | приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период | 0 | 0 |
| 4 | Восполнение, по истечении срока хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения и имущества гражданской обороны на случай возникновения ЧС и в особый период; | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 570,6 | 570,6 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя План 2024 | Значение показателя Факт 2024 | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | Отчет комиссии по ГО и ЧС сп Чубовка |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка  запланированные на 2024 год мероприятия  выполнены в полном объеме.

- Приложение № 4

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и содержание системы наружного освещения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020– 2027 годы» за 2024 года

Наименование программы: Модернизация и содержание системы наружного освещения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020– 2027 годы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного     освещения территории сельского поселения Чубовка;

- формирование комфортных условий проживания населения;

- решение проблем безопасности дорожного движения

Задачи муниципальной программы:

- восстановление и модернизация систем  наружного освещения сельского поселения Чубовка;

- увеличение количества освещаемой территории;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № | Наименование мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование мероприятий тыс.руб. |  |
|  |  | План 2024 | Факт 2024 |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Чубовка по ремонту уличного освещения | 707,1 | 473,7 |
| 2 | Приобретение энергосберегающих светильников, ламп, комплектующих материалов | 206,5 | 206,5 |
| 3 | Оплата договоров на поставку электрической энергии в целях реализации полномочий сельского поселения Чубовка по организации уличного освещения | 1481,0 | 1171,2 |
| 4 | Обеспечение выполнения функций МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» | 959,3 | 846,8 |
|  | Итого | 3353,9 | 2698,2 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Чубовка | шт. | 100 | 190 | 1,9 | отчет |
| 2. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 90,0 | 90,0 | 1,0 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,45 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены на 80,4%, что составляет 2 698 178 рублей 31 копейка, причина не выполнения, оплата работ по факту  на основании актов выполненных работ.

- Приложение № 5

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы.

Цели муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Чубовка, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Чубовка.

Задачи муниципальной программы:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Чубовка;

- осуществление работ по содержанию, а также  благоустройству кладбищ сельского поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Чубовка

- обеспечение выполнения функций МБУ « Строительства, благоустройства и ЖКХ».

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |  |
|  | мероприятия по установке скамеек и урн | 29,0 | 6,5 |  |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, вырубка поросли | 406,2 | 406,2 |  |
|  | Мероприятия по оформлению территории сельского поселения к праздничным датам | 24,5 | 24,5 |  |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 27,5 | 27,5 |  |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории (аккарицидная обработка парков и скверов от клеща) | 60,0 | 60,0 |  |
|  | мероприятия по скашиванию травы в летний период на территории внутридомовых проездов | 563,6 | 563,6 |  |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 150,0 | 150,0 |  |
|  | установка новых информационных щитов | 3,0 | 3,0 |  |
|  | озеленение поселений | 65,7 | 65,7 |  |
|  | проведение субботников | 38,1 | 38,1 |  |
|  | - обеспечение выполнения функций МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» | 2243,6 | 1998,1 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | 1376,9 | 1376,9 |  |
|  | Установка, ремонт и содержание контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых отходов | 127,2 | 127,2 |  |
|  | Приобретение контейнеров | 705,6 | 705,6 |  |
|  | Проведение мероприятий по сбору, утилизации, транспортировке ртутьсодержащих отходов | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Чубовка в 2020-2027гг» |  |  |  |  |
| 1 | повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов на территории сельского поселения Чубовка; | 2,8 |  | 2,8 |
| 2 | создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения многоквартирных домов | 0,0 |  | 0,0 |
| 3 | улучшение состояния дворовых территорий за счет решения вопросов озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых. | 0,0 |  | 0,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелёными насаждениями, благоустроенными контейнерными площадками, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 47 | 47 | 1,0 | Акт обследования |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 56 | 56 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, протоколы |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 85 | 85 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены на 95,4%, что составляет 5 555 689 рублей 82 копейки, причина не выполнения, оплата работ по факту  на основании актов выполненных работ.

- Приложение № 6

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие  сельских территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы»

за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Комплексное развитие  сельских территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы

Цели муниципальной программы:

-улучшение условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Чубовка

-улучшение инвестиционного климата за счет реализации инфраструктурных мероприятий

-активизация участия граждан в решении вопросов местного значения;

Задачи муниципальной программы:

-удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории сельского поселения Чубовка, в том числе молодых семей и молодых специалистов

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры

-реализация общественно значимых проектов в интересах жителей сельского поселения Чубовка с помощью грантовой поддержки;

-проведение мероприятий по поощрению.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1 | Строительство жилого дома для предоставления по договору найма по адресу: Самарская область, Кинельский район, ул. Луговая д.5 | 4687,4 | 4687,4 |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство автомобильных дорог местного значения в с. Чубовка | 5774,6 | 5774,6 |
| 3 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Устройство тротуара "Пеший маршрут", расположенного по адресу: Самарская область, Кинельский район, с. Сырейка, ул. Юбилейная, (580 м.п.)" | 50,9 | 50,9 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень обустройства общественных территорий (строительство скверов, парков, ремонт ограждения) | % | 38 | 38 | 1,0 | Акт обследования |
| 2. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 60 | 60 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, протоколы |
| 3. | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 85 | 85 | 1,0 | Отчет по проведению субботников, собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены в полном объеме.

- Приложение № 7

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Правовое просвещение населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2020 – 2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Правовое просвещение населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2020 – 2027 годы.

Цели муниципальной программы:

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере.

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений.

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области к правовой информации

Мероприятия запланированные на 2024 год:

- обучение граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- проведение мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда среди граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами

- подготовка методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Уровень, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | % | 32 | 32 | 1,0 | Отчет собрания |
| 2. | Количество проведённых мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда среди граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами | шт | 4 | 4 | 1,0 | Протокол собрания собственников помещений в многоквартирном дом |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, мероприятия программы запланированные на 2024 выполнены в полном объеме без вложения финансовых средств.

- Приложение № 8

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2027 годы за 2024 год

Наименование муниципальной программы «Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2027 годы

Цель муниципальной программы:

улучшение социально-экономических условий жизни населения за счет содержания газопроводов  низкого  давления

Задача муниципальной  программы :

улучшение экологической ситуации;

повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания.

Мероприятия запланированные и исполненные в  2024 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 27,3 | 20,9 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 1. | Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания | % | 100 | 100 | 1,0 | Отчет собрания |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год  выполнены на 76,5%,  причина не выполнения, оплата работ по факту  на основании актов выполненных работ и в связи с заключение договора срок оплаты, которого переходит на 2025 год.

- Приложение № 9

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2020-2027 годы»

за 2024 год

Наименование муниципальной программы: «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2020-2027 годы»

Цель муниципальной программы:

- укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Чубовка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей поселении;

-  повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения;

- закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Задачи муниципальной программы:

- осуществление организационной, научно-методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений;

- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений

закрытого типа;

- профилактика повторной преступности;

- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

- содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика новых преступлений среди осужденных;

- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - | - |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | - | - |
| 3. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников милиции | 42,4 | 42,4 |
| 4. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан. | - | - |
| 5. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - | - |
| 6. | Организация пропаганды здорового образа жизни и нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | - | - |
| 7 | Проведение социальных акций | - | - |
| 8 | Текущее содержание помещения, выделяемого для участкового уполномоченного полиции. | - | - |
| 9 | Оборудование зданий, учреждений и территорий, расположенных в местах массового тяготения граждан, средствами видео наблюдения и системами контроля доступа. | 109,6 | 109,6 |
| 10 | Мероприятия по обеспечению/ поддержанию порядка в местах скопления граждан во время проведения праздничных мероприятий | 31,2 | 31,2 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей(индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 11 | количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Чубовка | шт | 3 | 2 | 0,7 | Отчет комиссии по профилактике правонарушений |
| 22 | снижение по отношению к показателю 2022 | шт | 2 | 2 | 1,0 | Отчет комиссии по профилактике правонарушений |
| 33 | степень информированности населения поселения по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами | % | 100 | 100 | 1,0 | Отчет комиссии по профилактике правонарушений |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены на 100 % .

- Приложение № 10

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020-2027 годы».

Цели муниципальной программы  :

- противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

Задачи муниципальной  программы:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы  следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансовые затраты | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом |  |  |  |
| 1.1 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | ежеквартально | - | выполнено |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности, а также ликвидации их последствий |  |  |  |
| 2.1 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи; | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | - | выполнено |
| 2.2 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | Еженедельно | - | выполнено |
| 2.3 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 2020-2027гг. | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятия воспитательного, пропагандистского и профилактического характера |  |  |  |
| 3.1 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 1 раз в квартал | 0,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.2 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1 раз в год | 0,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.3 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | В соответствии с поступившей информацией | 0,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.4 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | 0,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.5 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 2020-2025гг. | 0,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.6 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | 2020-2025гг. | 0,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.7 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | 2020-2025гг. | - | Выполнено, без затрат |
| 3.8 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | 2020-2025гг. | 0,0 | Выполнено, без затрат |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей(индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти чески достиг нутые |  |  |
| 11 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | шт | 12 | 12 | 1,0 | Отчет комиссии по профилактике правонарушений |
| 22 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 85 | 85 | 1,0 | Отчет комиссии по профилактике правонарушений |
| 33 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | % | 5 | 5 | 1,0 | Отчет комиссии по профилактике правонарушений |
|  | Количество социально-значимых зданий, оборудованных видеоаппара-турой наружного наблюдения |  | 2 | 2 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год выполнены без вложения финансовых средств.

- Приложение № 11

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Организация досуга детей, подростков и молодежи сельского поселения Чубовка на 2020–2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Организация досуга детей, подростков и молодежи сельского поселения Чубовка на 2020–2027 годы.

Цель муниципальной программы:

- создание социально-экономических, правовых  организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества

Задачи муниципальной программы:

- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других  негативных зависимостей;

- поддержка молодой семьи;

- формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № | Мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Содержание специалистов по работе с молодежью | 359,1 | 359,1 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество, проведенных культурно-досуговых мероприятий для молодежи | единиц | 15 | 15 | 1 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 2 | Численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | % | 10 | 9 | 0,9 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 3 | Количество проведенных консультационных встреч с молодыми семьями | единиц | 4 | 4 | 1 | Информация специалиста по работе с молодежью |
| 4 | Количество, проведенных социально-значимых акций в сельском поселении | единиц | 10 | 10 | 1 | Отчет специалиста по работе с молодежью |
| 5 | Количество спортивных мероприятий среди молодежи | единиц | 10 | 10 | 1 | Отчет по оценке эффективности специалиста по работе с молодежью |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем –МБУ «Дом молодежных организаций» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год выполнены

- Приложение № 12

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский на 2020-2027 гг.» за 2024 год

Наименование муниципальной программы:

Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский на 2020-2027 гг.

Цели муниципальной программы:

- организация социально-эффективного   и экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи муниципальной программы:

- повышение эффективности работы библиотек, углубление их информационного потенциала, уровня общей и информационной культуры пользователей;

- развитие информационных услуг.

- повышение роли  библиотек  как

просветительских и информационных центров;

- компьютеризация библиотечно -библиографических процессов  и создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий;

- формирование  библиотечных  фондов с учетом  запросов  читательских групп.

2020-2027 годы

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1. | Комплектование библиотечных фондов | 691,6 | 691,6 |
| 1.1 | Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий. | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Систематизация и каталогизация, индивидуальный и суммарный учет, ведение финансового учета и отчетности документации (оплата труда сотрудников библиотек) | 650,2 | 650,2 |
| 1.3 | Подписка на периодические издания | 41,4 | 41,4 |
| 2. | 2. Участие в областных, районных конкурсах, семинарах, акциях и массовых мероприятиях по библиотечному обслуживанию | 5,0 | 5,0 |
| 2.1 | Участие в областных и региональных семинарах | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Участие в областных, районных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Общероссийский день библиотек | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Проведение местных мероприятий к знаменательным и памятным датам | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 3. Развитие материально-технической базы | 120,5 | 93,3 |
| 3.1 | Общехозяйственные расходы | 70,9 | 43,7 |
| 3.2 | Приобретение основных средств | 49,6 | 49,6 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактические достигнутые |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей сельских библиотек | человек | 2041 | 2106 | 1,03 | 6-НК |
| 2 | Количество новых поступлений литературы | единиц | 63 | 63 | 1,0 | 6-НК |
| 3 | Доля работников сельских библиотек, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 15 | 1,0 |  |
| 4 | Количество зданий (помещений) сельских библиотек, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | единиц | 2 | 2 | 1,0 | Наличие договоров |
| 5 | Количество (помещений) сельских библиотек, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6 | Количество (помещений) сельских библиотек, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам сельских библиотек | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 7 | Доля сельских библиотек, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 20 | 20 | 1,0 | Информация бухгалтерии |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,7 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем –МБУ «Центр культурного развития м.р. Кинельский» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год выполнены на 77,6 %, в связи с несвоевременным предоставлением исполнителями работ документов для расчета.

- Приложение № 13

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2027 годы»

за 2024 год

Информация о выполнении мероприятий программы: запланированные финансовые средства на 2024 год в размере 191 088  рублей,  фактически освоено  181 356 рублей 58 клпеек, исполнение программы составило 94,9 % в связи с оплатой работ по факту на основании актов выполненных работ.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены.

- Приложение № 14

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»

Цель муниципальной программы:

обеспечение защиты населения и территории сельского поселения Чубовка от пожара.

Задачи муниципальной программы:

совершенствование эффективности системы пожарной безопасности сельского поселения;

совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и локализации пожаров;

укрепление материально-технической базы добровольной пожарной команды;

улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| №№п/п | Наименование мероприятий | 2024 план | 2024 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Привести в соответствие с Правилами пожарной безопасности помещение, выделяемое для участкового уполномоченного полиции | 0 | 0 |
| 2. | Привести в рабочее состояние пожарные гидранты, установить соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). | 30,4 | 30,4 |
| 3 | Выполнение комплекса противопожарных меро-приятий (устройство ми-нерализованных полос, окашивание территорий) | 144,0 | 144,0 |
| 4 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК | 228,7 | 227,9 |
| 5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | 0 | Выполнено без затрат |
| 6 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | - | Выполнено без затрат |
| 7 | техническому обслуживанию и ремонту систем: автоматической пожарной сигнализации и оповещения | 8,7 | 7,1 |
| 8 | Оснащение помещений, находящихся в муниципальной собственности, огнетушителями и средствами пожаротушения | 0 | 0 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | шт. | 6 | 6 | 1,0 |  |
|  | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Количество публикаций в «Вестник сельского поселения Чубовка» по противопожарной профилактике | шт. | 14 | 14 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, мероприятия программы выполнены  99,8 %, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

- Приложение № 15

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021–2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021–2027 годы

Цель муниципальной программы:

- организация полноценного культурно-просветительского досуга населения;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение качественного уровня работы сельских Домов культуры, библиотек и их достойного места в социокультурной среде сельского поселения Чубовка;

- модернизация библиотек на основе современных технологий, развитие фондов с учетом запросов потребителей, создание единого информационного пространства с другими библиотеками района;

- обеспечение пожарной безопасности сельских Домов культуры и библиотек поселения

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 323,7 | 293,3 |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 1889,3 | 1889,3 |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 14,0 | 14,0 |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 0,0 | 0,0 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Проведение культурно массовых мероприятий | шт. | 23 | 23 | 100 | Журнал учета проведения культурно массовых мероприятий |
| 2 | Формирование досуговой деятельности (кружки) | шт | 15 | 15 | 100 | Журнал учета культурно досуговых формирований |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ« Центр культуры м.р. Кинельский» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год выполнены на   100 %, в связи с оплатой работы по факту на основании актов выполненных работ.

- Приложение № 16

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»

Цели муниципальной программы:

повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования; создание условий, обеспечивающих безопасность при перевозке школьников к местам учебы и обратно.

Задачи муниципальной программы:

создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере;

обеспечения безопасности дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы  и исполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1. | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Установка и обозначение «искусственных дорожных неровностей» | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Нанесение дорожной разметки | 21,6 | 21,6 |
| 4. | Корректировка схемы Организации Дорожного движения | 0 | 0 |
| 5. | Пропаганда научно-методических материалов, использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | 0 | 0 |
| 6. | Установка камер видеофиксации на дорогах местного значения | 0 | 0 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования; | шт. | 2 | 0 | 100 | Ежегодный отчет |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены на 100%

- Приложение № 17

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Управление, распоряжение и содержание муниципального имущества в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2021-2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: «Управление, распоряжение и содержание муниципального имущества в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской областина 2021-2027 годы»

Цели муниципальной программы:

Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципального имущества, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков под муниципальными объектами. Создание условий для эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом и содержание муниципального имущества  муниципального образования сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечение правомерного использования и функционирования  муниципального имущества;

Увеличение срока эксплуатации  муниципального имущества;

Осуществление пообъектного учета муниципального имущества;

Повышение эффективности использования муниципального имущества.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы  и исполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Источник | Объем финансирования 2024 год, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |
| 1. | Оформление в муниципальную собственность имущества (кадастровые работы; оценка рыночной стоимости; подготовка актов обследования; актуализация схем и т.д) | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021-202 годы | Местный бюджет | 329,0 | 329,0 |
| 2. | Подготовка изменений в правила землепользования и застройки поселения | Администрация сельского поселения Чубовка | 2022 год | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
| 3. | Содержание (Оплата коммунальных услуг) объектов, не переданных в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным предприятиям и учреждениям | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021-2027 годы | Местный бюджет | 1220,8 | 1212,6 |
| 4. | Страхование, проведение независимой оценки пожарных рисков объектов, не переданных в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным предприятиям и учреждениям | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021-2027 годы | Местный бюджет | 16,9 | 16,9 |
| 5. | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021-2027 годы | Местный бюджет | 21,8 | 18,9 |
| 6. | Ремонт, реконструкция и демонтаж объектов, не переданных в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным предприятиям и учреждениям | Администрация сельского поселения Чубовка | 2021-2027 годы | Местный бюджет | 1801,6 | 1799,9 |
| 7. | Ремонт и содержание объектов, переданных в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным предприятиям и учреждениям (субсидии на иные цели) | МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» | 2021-2027 годы | Местный бюджет | 350,0 | 340,2 |
| 8 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Администрация сельского поселения Чубовка | 2023-2027 годы | Областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3820,1 | 3797,5 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период.

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Оформление объектов недвижимости в муниципальную собственность | шт. | 3 | 3 | 100 | Ежегодный отчет |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, Чубовка мероприятия программы выполнены на 99,4%

- Приложение № 18

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Чубовка на 2021–2027 годы»

за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Чубовка на 2021–2027 годы»

Цели муниципальной программы:

создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения сельского поселения Чубовка в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности.

- содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в сельском поселении Чубовка

Задачи муниципальной программы:

-повышение интереса различных  категорий жителей сельского поселения Чубовка занятиям физической культурой и  спортом;

-развитие инфраструктуры и совершенствование материально –технического оснащения для занятий  массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и  по месту жительства;

-внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

-обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

-пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 план | 2024 факт |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 10,4 | 10,4 |
| 2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в сельском поселении Чубовка | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Участие в районных, областных спортивных мероприятиях | 0,0 | 0,0 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период.

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях | шт. | 10 | 10 | 100 | Ежегодный отчет |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – Администрацией сельского поселения Чубовка сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2024 год выполнены.

- Приложение № 19

к постановлению администрации сельского

поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2027 годы»

Цели муниципальной программы: обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Чубовка.

Задачи муниципальной программы:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Чубовка;

повышение уровня благоустройства общественных территорий;

повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Чубовка.

Информация о выполнении мероприятий программы:

Информация о выполнении мероприятий программы:

Мероприятия «Устройство тротуара «Пеший маршрут»в с. Сырейка» запланированные к исполнению в 2024 году перенесены на 2025 год.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка все подготовительные мероприятия для реализации программы в 2025 выполнены без финансовых вложений.

Приложение №  20

к постановлению администрации сельского

поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы  сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021 – 2027 годы»

за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Устойчивое развитие экономической базы  сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021 – 2027 годы

Цель муниципальной программы:

создание условий для эффективного управления деятельностью администрации сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, как ответственного исполнителя;

обеспечение функционирования администрации для исполнения полномочий с целью обеспечения исполнения расходных обязательств муниципального образования на основе сбалансированности  бюджета, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств.

Задачи муниципальной программы:

осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль);

внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования,  внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг);

эффективно управлять финансовыми активами, в частности резервными средствами;

обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о муниципальных финансах.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| Муниципальная программа |  | Ресурсное обеспечение, тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план 2024г. | факт 2024 г. |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение функционирования главы сельского поселения на 2021-2027гг.» | 1550,6 | 1550,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности администрации сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области и основные мероприятия в ряде ёе полномочий с основными мероприятиями на 2021-2027гг. | 5742,5 | 5721,3 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены на 99,6 %, причина не выполнения, не своевременная предоставление исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчета.

Приложение №  21

к постановлению администрации сельского

поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы» за 2024 год.

Наименование муниципальной программы: Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2027 годы»

Цели муниципальной программы:

Выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население муниципального образования сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения муниципального образования  сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

Задачи муниципальной программы:

участие населения муниципального образования сельское поселение Чубовка в решении социально значимых вопросов.

привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения муниципального образования  сельское поселение Чубовка в муниципальной программе муниципального образования "Поддержка местных инициатив" (далее - муниципальная программа, Программа, ППМИ).

Информация о выполнении мероприятий программы: запланированные финансовые средства на 2024 год в размере 1 666 626,06 рублей освоены в полном объеме на выполнение мероприятий по выполнению работ на устройство части автомобильной дороги местного значения по адресу Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Михайловская.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены на 100 %

Приложение №  22

к постановлению администрации сельского

поселения Чубовка № 77 от 20.03.2025г

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана земель на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы: Охрана земель на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2027 годы

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности охраны земель на территории сельского поселения Чубовка в том числе:

- обеспечение рационального использования земель;

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения.

- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами , в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства, и потребления и другого негативного воздействия.

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранение достигнутого уровня мелиорации.

В рамках муниципальной программы в 2024 году были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 | Факт 2024 | Примечание |
| 1 | Разъяснение гражданам земельного законодательства путем размещения информации в официальных группах администрации сельского поселения Чубовка, газете «Вестник сельского поселения Чубовка». | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 2 | Выявление нерационально используемых земель на территории поселения. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 3 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности | исполнено |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период.

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | Фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество размещенных информационных материалов по охране земель | шт. | 5 | 5 | 100 | Ежегодный отчет |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель | шт. | 2 | 2 | 100 | Ежегодный отчет |
| 3 | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта | га | 36 | 36 | 100 | Ежегодный отчет |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, мероприятия программы, запланированные на 2024 год, выполнены на 100 %.