| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 19.03.2026 г. | № | 418 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021-2028 годы» за 2025 год. |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 года № 1999, руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ(ред. от 20.03.2025) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной  программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021-2028 годы» за 2025 год (приложение № 1).

2.Официально опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Кинельский (www.kinel.ru) в «Муниципальные  программы».

## Глава муниципального

## района Кинельский                                                                         В.А. Чихирев

Глотов 21409 Рассылка: прокуратура – 1 экз., ГО и ЧС  - 1экз.; отдел экономики администрации МРК

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № ____ от « » ________ 2026 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021-2028 годы» за 2025 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021-2028 годы».

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель: обеспечение общественной безопасности, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей муниципального района Кинельский.

Задачи:

- вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка на территории муниципального района Кинельский;

- обеспечение общественного порядка, профилактика преступлений и правонарушений среди населения, на улицах, в скверах, стадионах и иных общественных местах муниципального района Кинельский;

- содействие социальной адаптации осужденных и несовершеннолетних,  прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого    типа, профилактика рецидивной преступности.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

3.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период  реализации программы

На территории муниципального района Кинельский добровольными народными дружинами, казачьими обществами, ведется обеспечение общественной безопасности,  защиты прав и свобод жителей МРК.

Участие населения, добровольной народной дружины, казачьих обществ  выполнено более, чем на 5% от запланированного.

По сводкам МО МВД России «Кинельский» было заявлено:

- эффективность работы патрулей положительная за истекший период преступность 2025 года снизилась с 23 до 17.

Благодаря  принятым профилактическим мерам удалось добиться снижения отдельных видов преступлений, таких как: грабежей на 100% ( с 2 до 0), неправомерное завладение транспортным средством на 100% (с3 до00, краж чужого имущества на 23,8% (с 42 до 32).

Вместе с тем, на территории муниципального района Кинельский по итогам 2025года наблюдается снижение подростковой преступности на 100% (с 2 до 0)

С целью профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних проведено 133 лекции, беседы также проводятся с родителями несовершеннолетних.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального района Кинельский Самарской области | Ед. | 1 | 1 | 1,0 | Журнал регистрации администрации муниципального района Кинельский |
|  | Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области | % | 35 | 99 | 0,35 | Журнал регистрации администрации муниципального района Кинельский |
|  | Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, совершенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области, совершенных, лицами, ранее осужденными за совершение преступлений | % | 15 | 3 | 1,5 | Журнал регистрации администрации муниципального района Кинельский |
|  | Среднее ежемесячное количество участия народных дружинников в осуществлении деятельности по охране общественного порядка | Ед. | 8 | 8 | 1,0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) (К1) |  |  |  | 0,962 |  |

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил  792,8 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2025 году составил 100 % .

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2025 г., тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |  |
| 1.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение в средствах массовой информации по профилактике преступлений и правонарушений | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Организация охраны общественного порядка первичными казачьими обществами, общественными организациями правоохранительной направленности и населением в форме добровольных народных дружин | 792,8 | 792,8 |  |
| 1.3. | Проведение для несовершеннолетних конкурсов, встреч, лекций по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, уголовной и административной ответственности | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних , состоящих в группе «риска» | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактике правонарушений на территории муниципального района Кинельский Самарской области | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся, состоящих на профилактическом учете, в формате института наставничества в лице добровольных народных дружин | 0 | 0 |  |
| ИТОГО:К2 |  | 792,8 |  | 792,8 |

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(тыс. руб.)

| № п/п | «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2021-2027 годы», постановление от 12.03.2021 года № 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Освещение в средствах массовой информации по профилактике преступлений и правонарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский |  |
| 2. | Организация охраны общественного порядка первичными казачьими обществами, общественными организациями правоохранительной направленности и населением в форме добровольных народных дружин | 792,8 | 792,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,8 | 792,8 | 0 | 0 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский |  |
| 3. | Проведение для несовершеннолетних конкурсов, встреч, лекций по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, уголовной и административной ответственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних , состоящих в группе «риска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактике правонарушений на территории муниципального района Кинельский Самарской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся, состоящих на профилактическом учете, в формате института наставничества в лице добровольных народных дружин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого: | 792,8 | 792,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,8 | 792,8 | 0 | 0 |  |  |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По состоянию на 01.01.2026 г. денежные средства освоены в полном объеме.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области средств  бюджета сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025 год составляет 792,8 тысяч рублей.

3.5. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Виды оказанных услуг в 2025 году жителям муниципального района Кинельский с участием администрации муниципального района Кинельский Самарской области.

| 1. | Освещение в средствах массовой информации по профилактике преступлений и правонарушений | 45 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организация охраны общественного порядка первичными казачьими обществами, общественными организациями правоохранительной направленности и населением в форме добровольных народных дружин | 60 |
| 3. | Проведение для несовершеннолетних конкурсов, встреч, лекций по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, уголовной и административной ответственности | 133 |
| 4. | Проведение спортивных мероприятий для несовершеннолетних , состоящих в группе «риска» | 113 |
| 5. | Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактике правонарушений на территории муниципального района Кинельский Самарской области | 4 |
| 6. | Организация и проведение профилактических мероприятий для учащихся, состоящих на профилактическом учете, в формате института наставничества в лице добровольных народных дружин | 20 |
|  | Итого | 375 |
|  | (К3) = 1,0 |  |

Выполнено в полном объеме в установленные сроки.

3.6. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение в пункте постановления и в паспорте программы: в графе, в позиции | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 12.12.2017г. №2199 | Утратил силу |
| 2. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.08.2021 г.№ 1386 | Утратил силу |
| 3. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2021 г. № 2118 | Утратил силу |
| 4. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 04.10.2022 г. № 1436 | Утратил силу |
| 5. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2022 г. № 2056 | Утратил силу |
| 6. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 15.12.2023 г. № 2193 | Утратил силу |
| 7. | Изменение объема финансирования и названия постановления | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 10.12.2024 г. № 2040 | Утратил силу |
| 8. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.11.2025 г. № 1838 | Утратил силу |
| 9. | Изменение объема финансирования и названия постановления | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.12.2025 г. № 2054 | Действующий |

3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 96,2 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3 = 98,1%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=1

Р2 = 0,35

Р3= 1,5

Р4= 1,0

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1=  100х(1+0,35+1,5+1)\4=96,25%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

Уф= 792,8\792,8Х100= 100 %

Где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=6\6х100=100%

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j,

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Э 2025  = 96,2 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3 = 98,1%

Э общ= (95,83+96,6+95,83+98,125+98,1)/5=96,9%

3.8. Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за года предшествующие отчетному году.

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, муниципальной программы | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95,83 | 96,6 | 95,83 | 98,125 | 98,1 |  |

3.9. Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы за отчетный период реализации.

Предложения о дальнейшей  реализации

муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы показала, что значение показателя Эj за пять лет реализации составляет 96,9 %, эффективность реализации муниципальной программы оценивается,  как эффективная.

## Поскольку эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная, рекомендуем продолжить ее реализацию.