**Администрация ПРОЕКТ**

 **сельского поселения**

 **Кинельский**

**муниципального района Кинельский**

 **Самарской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года» на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы»** |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года» на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Кинельский» муниципального района Кинельский.

 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

**Глава сельского поселения Кинельский О. Н. Кравченко**

**муниципального района Кинельский**

**Самарской области**

|  |
| --- |
|  Утвержденапостановлением администрации  сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области № от « » 2025 г. |

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до**

**1 января 2022 года»** **на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский**

**Самарской области**

**на 2025-2029 годы**

**(далее – Программа)**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»** **на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы |
| Дата принятия решенияо разработке муниципальной Программы | Распоряжение администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области «О разработке муниципальной программы сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы № 42-1 от 30.05.2025 года  |
| Ответственныйисполнительмуниципальной Программы | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельского района Самарской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области (по согласованию) |
| ЦелимуниципальнойПрограммы | 1. Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. |
| Задачимуниципальнойпрограммы | 1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными.2. Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - площадь помещений, подлежащая переселению;- количество переселяемых граждан.  |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в пять этапов:I этап: 2025 - 2026 годы;II этап: 2026 - 2027 годы;III этап: 2027 - 2028 годы;IV этап: 2028 – 2029 годы;V этап: 2029 год |
|  | Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2025 – 2029 годах, составляет – 277 196,14 рублей, из них:с финансовой поддержкой Фонда – 277 196,14 рублей, в том числе: средства Фонда - 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей;средства местного бюджета - 277 196,14 рублей,в том числе:объем средств на реализацию мероприятийI этапа программы – 0,00 рублей, из них:с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:средства Фонда – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства местных бюджетов – 0,00 рублей;объем средств на реализацию мероприятийII этап программы – 277 196,14 рублей, из них:с финансовой поддержкой Фонда – 277 196,14 рублей, в том числе:средства Фонда – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства местного бюджета – 277 196,14 рублей;объем средств на реализацию мероприятийIII этап программы – 0,00 рублей, из них:с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:средства Фонда – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства местных бюджетов – 0,00 рублей;IV этап программы – 0,00 рублей, из них:с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:средства Фонда – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства местных бюджетов – 0,00 рублей;V этап программы – 0,00 рубля, из них:с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:средства Фонда – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 0,00 рублей; средства местных бюджетов – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Переселение в 2025 – 2029 годах 6 граждан из 2 жилых помещений общей площадью 69,9 кв. м., из них:за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий I этапа программы, – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 0,00 кв.м.;за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий II этапа программы, – переселение 6 граждан из 2 жилых помещений общей площадью 69,9 кв.м.;за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий III этапа программы, – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 0,00 кв.м.;за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий IV этапа программы, – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 0,00 кв.м.;за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий V этапа программы, – переселение 0 граждан из 0 жилых помещений общей площадью 0,00 кв.м. |

 **1. Характеристика текущего состояния,**

**основные проблемы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда один из самых масштабных социальных проектов, реализуемых в Российской Федерации.

 Проблема обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных и для сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

 На территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в целях решения данной проблемы Правительством Самарской области осуществляется реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда.

 За период с 2019 по 2021 годы в муниципальном районе Кинельский Самарской области было переселено 184 гражданина из 13 домов общей площадью 2697,8 кв.м.

 Выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было реализовано с привлечением средств:

 - фонда содействия реформированию ЖКХ

 - средств областного бюджета;

 - средств бюджета муниципального района.

 Одной из задач, выполнение которой характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

 Настоящая программа разработана в целях реализации положений Федерального закона и предусматривает создание эффективного механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

 Основные риски реализации Программы:

 1) бюджетные риски, связанные с недостаточностью финансирования из местного бюджета, обусловленной инфляционными процессами;

 2) управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализацией региональной и (или) муниципальной программ, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программ;

 3) иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программ.

 Сведение указанных рисков к минимуму возможно за счет имеющейся эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости корректировки показателей и мероприятий.

 Разработка программы осуществлена в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России).

 **2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации**

**муниципальной программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы**

 Основными целями Программы являются:

 1. Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области;

 2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

 Задачи Программы:

 1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными;

 2. Предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

 Настоящая Программа рассчитана на период с 2025 по 2029 годы:

 I этап: 2025 – 2026 годы;

 II этап: 2026 – 2027 годы;

 III этап: 2027 – 2028 годы;

 IV этап: 2028 – 2029 годы;

 V этап: 2029 год.

 Переселение в 2025 – 2029 годах 6 граждан из 2 жилых помещений (1 дом) общей площадью 69,9 кв. м.

 **3. Перечень показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы с расшифровкой плановых значений**

**по годам ее реализации и за весь период ее реализации**

 Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период реализации представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

**4. Перечень мероприятий муниципальной программы**

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года» на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы, направленных на приобретение жилых помещений в построенных жилых домах в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также на предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и объем финансирования для исполнения мероприятий по муниципальной программе представлен в приложение №3 к настоящей Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения**

**муниципальной программы**

 Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы в 2025 – 2029 годах, составляет – 277 196,14 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 277 196,14 рублей, в том числе:

средства Фонда - 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 0,00 рублей;

средства местного бюджета - 277 196,14 рублей,

в том числе:

объем средств на реализацию мероприятий

I этапа программы – 0,00 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:

средства Фонда – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 0,00 рублей;

объем средств на реализацию мероприятий

II этап программы – 277 196,14 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 277 196,14 рублей, в том числе:

средства Фонда – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 0,00 рубля;

средства местного бюджета – 277 196,14 рублей;

объем средств на реализацию мероприятий

III этап программы – 0,00 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:

средства Фонда – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 0,00 рублей;

средства местных бюджетов – 0,00 рублей;

IV этап программы – 0,00 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:

средства Фонда – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 0,00 рублей;

средства местных бюджетов – 0,00 рублей;

V этап программы – 0,00 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 0,00 рублей, в том числе:

средства Фонда – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 0,00 рублей;

средства местных бюджетов – 0,00 рублей;

 **6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы**

 Правовое регулирование осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

 - Жилищный кодекс РФ;

 - Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

 - Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

 - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

 Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета, в том числе формируемых с учетом планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда.

 Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета, в том числе субсидий, формируемых за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда.

 Субсидии местному бюджету из областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда, предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, возникающих при выполнении полномочий администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области по вопросам местного значения (далее субсидии), на следующие мероприятия:

 - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками.

 Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

 - наличие муниципальной программы администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, аналогичной региональной Государственной программе, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с указанием перечня подлежащих сносу или реконструкции многоквартирных домов, включенных в указанную Государственную программу;

 -наличие подтверждения финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

 - наличие копий документов о признании домов аварийными, жители которых подлежат переселению, включенных в Перечень домов настоящей Программы;

 - централизация закупок согласно статье 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; заключение между министерством строительства Самарской области и уполномоченным органом администрации сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области соглашения о предоставлении субсидий (далее — Соглашение),

 Субсидии расходуются на строительство домов или приобретение жилых помещений в жилых дома, а также на возмещение за жилое помещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в прилагаемый Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

 Условием расходования субсидии является использование субсидии в сроки, установленные соглашением.

 Финансирование программных мероприятий осуществляется как за счет средств субъекта Российской Федерации, так и с участием средств Фонда.

 В рамках подготовки сведений об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский обеспечен ввод информации в автоматизированную систему «Фонд развития территорий» аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области осуществляет общую координацию и мониторинг реализации программных мероприятий, анализирует ход выполнения программы и, в случае необходимости, вносит предложения по ее корректировке, проводит совещания с представителями органов местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области.

 **8. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за период с начала реализации**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

 В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

 К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

 К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

 Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

 весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

 **Оценка уровня достижения показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

 Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

 Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

 Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

 где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

 Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

 Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

 В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

 Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

 В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

 В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

 При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы**

 Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

 Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

 При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

 Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

 Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

 Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

 Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы**

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

 - значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

 - значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

 - значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

 В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым в период

 с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»

на территории сельского поселения Кинельский

 муниципального района Кинельский

Самарской области на 2025-2029 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года и подлежащих расселению

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания дома аварийным | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площадь, кв.м. | количество человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский подлежит расселению в 2025-2029 гг. |  |  | 69,9 | 6 |
| 1 | пос. Трехколки, ул. Приозерная, д. 5 | 1964 | 06.09.2019 | 69,9 | 6 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым в период

 с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»

на территории сельского поселения Кинельский

 муниципального района Кинельский

Самарской области на 2025-2029 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** |  |
| **ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Срок реализации  | Отчет  | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |
|  |
| 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029 | Итого за период реализации |
| Цель: Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года, на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области |
| Задача: Переселение граждан из многоквартирного жилого дома, признанного в установленном порядке аварийным(приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками) |
| 1 | Площадь помещений, подлежащая переселению | кв.м. | 2025-2029 |   | 0 | 69,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 2025-2029 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |

 Приложение №3

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым в период

 с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года»

на территории сельского поселения Кинельский

 муниципального района Кинельский

Самарской области на 2025-2029 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года» на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области на 2025-2029 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целей, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реали-зации | Общий объем финансирования по годам, план | Ожидаемый результат(общая площадь расселения,кв.м.) |
| 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029 |
| Цель: Решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном аварийным с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года, на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Задача: Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными |
| 1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский | 2025-2029 гг. | 0,00 | 277 196,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,9 |