Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от №

г.Кинель ПРОЕКТ

**«О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории**

**муниципального района Кинельский**

**на 2022-2027 годы**».

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» Трунова А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Официальное опубликование».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.о. главы муниципального**  **района Кинельский** |  | **Д.В. Григошкин** |

Трунов А.А. 8-84663-21333

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ муниципального района Кинельский Самарской области» - 1 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

муниципального района Кинельский

от №

**Изменения**

**в муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2027 годы»».**

1. IIозицию объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования –  507 405,6 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 52 765,2 тыс. рублей;  2023 год – 23 095,5 тыс. рублей;  2024 год – 54 286,9 тыс. рублей;  2025 год – 115 853,2 тыс. рублей;  2026 год – 172 679,9 тыс. рублей;  2027 год – 88 724,9 тыс. рублей. |

1. Абзац первый Раздела 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются средства в объеме 507 405,6 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 52 765,2 тыс. рублей, в 2023 году – 23 095,5 тыс. рублей, в 2024 году – 54 286,9 тыс. рублей, в 2025 году – 115 853,2 тыс. рублей, в 2026 году – 172 679,9 тыс. рублей, в 2027 году – 88 724,9 тыс. рублей.».

1. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименования цели, задачи, мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Соисполнители** | **Срок реализации** | **Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.рублей.** | | | | | | **Ожидаемый результат** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 52765,20407 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 36277,85006 | 23095,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267 | 54286,91281 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 24990,82584 | 115853,19403 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 86004,26385 | 172679,88532 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 168226,59164 | 88724,87153 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 80142,41363 |  |
| **1** | **Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** |  | **2022-2027** | **43860,11319 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 30653,97286** | **22745,49435 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 16429,85267** | **43388,52143 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 20527** | **108695,56241 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 81857,8245** | **167061,81975 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 164805,67164** | **80893,47808 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 75371,36363** | **Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)** |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 30897,12009 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 29890,76848 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.2 | Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 150 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.3 | Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 160 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.4 | Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 190 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.5 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 107,43899 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.6 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 28,36582 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 29,82926 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.8 | проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 10500 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.9 | отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 38,8041 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.10 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.11 | обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 163 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.12 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 114,82091 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.13 | Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 180,2936 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.14 | ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 14,9299 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.15 | прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 42,02467 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.16 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.17 | проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 162,78398 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.18 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 86,81396 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.19 | капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 897,88791 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 763,20438 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.20 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.21 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 24 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.22 | Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 16122,76785 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 13704,35267 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.23 | капитальный ремонт пищеблоков детского сада и ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 1250,76923 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 813 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.24 | проведение обследования конструкций здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 150 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.25 | работы по утеплению стен спортзала ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 107,52 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.26 | -услуги по подготовке типовой сметной документации и рохождение гос.экспертизы по объекту "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское**"** | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 175 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.27 | ремонтные работы в здании начальной школы п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 2250 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 1700 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.28 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт начальной школы ГБОУ СОШ п.Комсомольский, в целях обеспечения водоснабжением кабинетов" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 26,8242 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.29 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 176 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.30 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 209 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.31 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Чубовка на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 179,3 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.32 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 214,5 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.33 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 68,57298 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.34 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 117,94159 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.35 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 195,97565 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.36 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.37 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 48 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.38 | ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 419,11767 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.39 | ремонт крыльца ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 143,32692 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.40 | Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 264,10422 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 212,5 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.41 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.42 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад "Василёк" ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 24 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.43 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Богдановка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 12 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.44 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 12 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.45 | Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с.Б-Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 78,88136 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.46 | Ремонт крылец (входных групп) в ГБОУ СОШ с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 22,15159 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.47 | Дополнительные работы по ремонту кабинетов в ГБОУСОШ п. Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 60,8219 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.48 | Текущий ремонт стен в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 78,91919 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.49 | Ремонт кабинета технологии ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 70 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.50 | Проведение строительно-технической экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2023 |  | 220 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.51 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 10588,23529 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 9000 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.52 | Текущий ремонт школ | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 10000 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.53 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 192 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.54 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 165 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.55 | Услуги по подготовке дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 192,5 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.56 | Работы по обследованию здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский с разработкой заключения о техническом состоянии здания | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 165 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.57 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ручеек» ГБОУ СОШ с.Богдановка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 76,94753 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.58 | Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 1308,78595 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.59 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ п.Кинельский» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 95,34362 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.60 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ с.Красносамарское» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 12 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.61 | Устранение предписаний Роспотребнадзора в образовательных учреждениях | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 13561,17647 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 11527 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.62 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 250 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.63 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов образования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 49,5464 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.64 | Дополнительные работы по устройству стяжек пола на втором этаже здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 219,43944 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.65 | Дополнительные работы по ремонту ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 452,6475 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.66 | Частичный ремонт подвесного потолка в помещениях ГБОУ СОШ с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 259,44514 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.67 | Благоустройство территории детского сада с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 2762,27 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.68 | Благоустройство территории детского сада с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.69 | Благоустройство территории детского сада с.Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.70 | Благоустройство территории детского сада с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 300 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.71 | Капитальный ремонт детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 600 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.72 | Текущий ремонт кровли главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 107,70825 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.73 | Ремонт крыльца здания ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 138,17917 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.74 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 98 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.75 | Ремонт кровли козырька главного входа ГБОУ СОШ с.Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 101,59031 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.77 | Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 165,04265 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.78 | Подготовка экспертного заключения в рамках судопроизводства по объекту: "Ремонт детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 70 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.79 | Ремонт фасада (цоколя) ГБОУ СОШ с.Сколково | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 101,48876 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.80 | Частичный ремонт подвесного потолка ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 117,58874 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.81 | Ремонтные работы в помещениях ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 395,88121 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.82 | Дополнительные работы в здании детского сада с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 242,705 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.83 | Капитальный ремонт СП детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 11764,70588 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 10000 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.84 | Текущий ремонт образовательных учреждений | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 9114,51392 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.85 | Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 2167,8229 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 780,0 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.86 | Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Колосок" нежилого здания ГБОУ СОШ п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 1469,87087 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 552,5 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.87 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ пос. Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 44257,51 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 37618,8835 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.88 | Капитальный ремонт СП детский сад "Ромашка" ГБОУ СОШ с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 20201,3 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 17171,105 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.89 | Капитальный ремонт СП детский сад "Ручеек" ГБОУ СОШ с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 18512,16 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15735,336 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.90 | Прохождение гос.экспертизы достоверности определения сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт здания СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский" и "Капитальный ремонт здания СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 95,79536 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.91 | Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт пищеблока в СП ДС "Колосок" ГБОУ СОШ п.Комсомольский" и "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский" с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 70 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.92 | Подготовка дефектных ведомостей и типовой сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт СП ДС "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" и "Капитальный ремонт СП ДС "Берёзка" ГБОУ СОШ п.Кинельский"с последующим сопровождением при прохождении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 50 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.93 | Ремонт СП детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ с. Домашка (доп.средства) | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 339,98043 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.94 | Прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Капитальный ремонт пищеблока в ГБОУ СОШ п.Октябрьский и в СП ДС ГБОУ СОШ п.Комсомольский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 48 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.95 | Капитальный ремонт пищеблоков | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 603,90305 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.96 | Капитальный ремонт СП детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ с. Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 9798,88971 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 8329,05625 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.97 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 60487,35988 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 60184,92308 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.98 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2026 |  |  |  |  | 96775,57016 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 96291,69231 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.99 | Капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  | 45599,36043 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 45371,36363 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.100 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ пос. Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  |  |  | 17647,05882 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.101 | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2027 |  |  |  | 6889,23262 |  | 17647,05883 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 15000 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| **2** | **Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»** |  | **2022-2027** | **2843,24983** | **0** | **6577,79433 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3586,06454** | **6889,23262 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3971,98** | **5608,06557 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3420,92** | **7821,39345 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 4771,05** | **Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам** |
| 2.1 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 2563,10526 |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.2 | установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 280,14457 |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.3 | Укладка тротуарной плитки возле детского сада с.Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 200 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.4 | Мероприятия по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024-2027 |  |  | 3467,1 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 2114,931 | 6511,44262 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3971,98 | 5608,06557 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 3420,92 | 7821,39345 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 4771,05 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.5 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 97 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.6 | Услуги по разработке проектно –сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 98 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Алакаевка и ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 70 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.8 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 98 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.9 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости монтажа адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Комсомолький | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 24 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.10 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости по объекту: "Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 24 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.11 | Монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГБОУ СОШ п.Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 2411,69433 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 1471,13354 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.12 | Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в здании детского сада "Солнышко" с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2024 |  |  | 88 |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.13 | разработка проектно-сметной документации на монтаж адресной системы пожарной сигнализации и системы оповещания и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ СОШ с.Домашка, начальной школы ГБОУ СОШ с.Домашка, детского сада "Тополёк" ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 274 |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.14 | прохождение гос.экспертизы по проведению достоверности сметной стоимости объектов: "Кап.ремонт д/с с.Домашка", "Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет в начальной школе с.Домашка, в ГБОУ СОШ с.Домашка и в д/с с.Бузаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2025 |  |  |  | 103,79 |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| **3** | **Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский.** | **КУМИ** |  | **2022-2027** | **6061,84105 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772** | **350** | **4320,59705 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613** | **268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935** | **10** | **10** | **Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский;** |
| 3.1 | Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка | КУМИ |  | 2022 | 5652,13789 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 5623,8772 |  |  |  |  |  | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3.2 | закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | КУМИ |  | 2022 | 307,2 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.3 | подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка " | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  | 2022 | 102,50316 |  |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.4 | приобретение мебели для СОШ с.Алакаевка | КУМИ |  | 2023 |  | 350 |  |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.5 | Оснащение пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 1552,47 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 877,7613 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.6 | Приобретение водонагревателей для школ | КУМИ |  | 2024 |  |  | 264 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.7 | Приобретение мебели и посуды для общеобразовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 904,12705 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.8 | Приобретение мебели в ГБОУ СОШ с.Покровка за победу обучающихся в конкурсе «Талантливые и одаренные» | КУМИ |  | 2024 |  |  | 100 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.9 | Приобретение мебели для общеобразовательных учреждений | КУМИ |  | 2024 |  |  | 1500 |  |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.10 | Оснащение пищеблоков образовательных учреждений | КУМИ |  | 2025 |  |  |  | 268,399 в том числе за счет средств областного и федерального бюджета 174,45935 |  |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.11 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ |  | 2026 |  |  |  |  | 10 |  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 3.12 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ |  | 2027 |  |  |  |  |  | 10 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |