Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в муниципальном районе Кинельский Самарской области **за 2024 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат / вид документа | Наименование ключевых показателейразвития конкуренции | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Информация о выполнении за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)***
 |
|  1.1 | Актуализация схем теплоснабжения муниципальных образований в соответствии с требованиями законодательства, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2024 100% | Поддержание в актуальном состоянии программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения муниципальных образований/ежегодный отчет о количестве актуализированных документов | Регулярная актуализация схем теплоснабжения в сельских поселениях | Администрации сельских поселений | 7 поселений имеют системы теплоснабжения. Актуализировано 7 схем (100%) |
| 1. ***Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды***
 |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение вовлеченности граждан и организаций в сферу благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе информирование о вопросах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2024 100% | Повышение информированности потенциальных участников рынка о государственном регулировании сферы благоустройства городской среды/ размещение и актуализация информации о федеральном проекте в модуле «Формирования комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, на сайте администрации муниципального района Кинельский | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», администрации сельских поселений | Заключено 4 контракта по благоустройству все с ООО (100%) |
| 2.2 | Реализация мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2024 100% | Расширение направлений и сфер благоустройства городской среды для привлечения на рынок новых участников/ежегодный отчет о реализации мероприятий |  | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», администрации сельских поселений | Заключено 4 контракта по комплексному благоустройству все с ООО (100%) |
| 1. ***Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме***
 |
| 3.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 (далее соответственно – открытый конкурс, Правила проведения открытого конкурса) | 2024 100% | Увеличение количества управляющих организаций, осуществляющих деятельность на рынке/сводный отчет о результатах проведенных органами местного самоуправления открытых конкурсов | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», администрации сельских поселений | Всего 5 организаций из них 1МУП, 1 МКПДоля организаций с частной формой собственности 60% |
| 3.2 | Контроль за снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом РФ и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно  | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов | Количество нарушений антимонопольного законодательства при проведении открытых конкурсов, единиц | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», администрации сельских поселений | Нет 0 |
| 3.3 | Предотвращение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении открытых конкурсов, предусмотренных Жилищным кодексом РФ и Правилами проведения открытого конкурса | Постоянно  | Отсутствие необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении открытых конкурсов | Количество укрупненных лотов при организации и проведении открытых конкурсов, единиц | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», администрации сельских поселений | Нет 0 |
| 1. ***Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств***
 |
| 4.1 | Осуществление сбора и обобщения информации об организациях, осуществляющих ремонт принадлежащих органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям автотранспортных средств (за исключением спецавтотранспорта) | Постоянно  | Наличие актуальных сведений о занимаемой муниципальными предприятиями доли на рынке для разработки мероприятий по ее снижению/ежегодный отчет о состоянии и развитии конкуренции на рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | Отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский | На территории муниципального района Кинельский деятельность по ремонту автотранспортных средств по со-стоянию на 01.01.2025 г. осуществляют 14 организаций частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств в муниципальном районе Кинельский составляет 100% |
| 1. ***Рынок жилищного строительства***
 |
| 5.1 | Опубликование на официальном сайте Администрации МР Кинельский в сети Интернет актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки (в том числе на картографической основе) в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | Постоянно  | Повышение уровня информированности участников рынка о планах по развитию градостроительной деятельности в регионе/актуальные планы формирования и предоставления прав на земельные участки, размещенные в открытом доступе в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | На сайтах сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области в сети Интернет размещены Генеральный планы содержащие информацию о развитии застроенных территорий, об освоении земельных участков в целях строительства жилья.Информация об аукционах размещалась на официальном сайте района в сети Интернет. |
| 5.2 | Опубликование на официальном сайте администрации МР Кинельский в сети Интернет актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том числе на картографической основе | Постоянно  | Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений об актуальных планах по созданию объектов инфраструктуры в регионе/актуальные планы по созданию объектов инфраструктуры, размещенные в открытом доступе в сети Интернет | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | Генеральный план, Правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области размещены на официальном сайте рай-она в сети Интернет. |
| 5.3 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | Постоянно | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территорий в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья/ежегодный отчет о количестве и результатах проведенных аукционов | Ежегодный отчет о количестве и результатах проведенных аукционов, ед | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | Составлен ежегодный отчет о количестве и результатах проведенных аукционов, информация об аукционах размещается на официальном сайте района в сети Интернет. |
| 1. ***Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства***
 |
| 6.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедуры в сфере строительства/ ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1.Предоставлено в электронном виде 50 муниципальных услуг по выдаче градостроительных планов земельных участков.2. Посредством лично-го обращения оказано 34 услуг. |
| 6.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | Постоянно | Снижение административной нагрузки при прохождении процедуры в сфере строительства/ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | Ежегодный отчет о количестве предоставленных муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ед. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 1. Муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде выдано: 3 шт. 2. Посредством лично-го обращения выдано: - разрешения на строительство – 19 шт.,- разрешение на ввод объектов в эксплуатацию – 19 шт. |
| 6.3 | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Постоянно | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке, о предоставлении услуг/размещенные в открытом доступе в сети Интернет административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ед. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию опубликованы на официальном сайте Администрации муниципального района Кинельский Самарской области в сети Интернет |
| 1. ***Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет***
 |
| 7.1 | Поддержание в актуальном состоянии и размещение в открытом доступе перечня объектов государственной и муниципальной собственности, на которых возможно размещение объектов и сооружений связи | Постоянно | Обеспечение равного доступа операторам связи к использованию объектов государственной и муниципальной собственности/размещение на сайте Администрации МР Кинельский актуального перечня объектов | 1.Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | Все объекты государственной и муниципальной собственности представлены для использования операторам связи |
|  |  |