**Собрание представителей**

**сельского поселения Сколково**

**муниципального района Кинельский**

**Самарской области**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 395/2 от 07 марта 2025 года**

**«О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Сколково № 135 от 11.09.2017 года «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 года»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом сельского поселения Сколково, Собрание представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области **РЕШИЛО:**

1. Внести в Решение № 135 от 11.09.2017 года «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2027 года» следующие изменения:
	1. В паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2027 года» строку объемы и источники финансирования изложить в новой редакции:

средства местного бюджета:

2017 год – 115,4 тыс. руб.

2018 год – 2013,8 тыс. руб.

2019 год - 541,4 тыс. руб.

2020 год- 234,5 тыс.руб

2021 год – 410,4 тыс.руб.

2022 год – 393,2 тыс.руб.

2023 год – 692,3 тыс.руб.

2024 год – 3083,2 тыс.руб.

2025 год – 431,4 тыс.руб.

2026 год – 737,7 тыс.руб

2027 год – 837,7 тыс.руб.

1.2. Приложение № 2 «Мероприятия по ремонту и модернизации систем водоснабжения в сельском поселении Сколково на 2017-2027 гг.» изложить в следующей редакции:

**Мероприятия по ремонту и модернизации систем водоснабжения, в сельском поселении Сколково на 2017-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | заказчик | Срок реализации(год) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий (т.р) | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| 1. | Администрация сельского поселения Сколково | 2025 | Замена гидранта | 22,2 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково  |
| 2 | Администрация сельского поселения Сколково | 2025 | Замена задвижки | 28,4 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 3 | Администрация сельского поселения Сколково | 2025 | Ремонт канализационных колодцев | 44,8 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 4 | Администрация сельского поселения Сколково | 2025 | Замена счетчиков | 2,8 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 5 | Администрация сельского поселения Сколково | 2025 | Замена насоса | 99,3 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 6 | Администрация сельского поселения Сколково | 2025 | Ремонт водоснабжения. | 233,9 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| ИТОГО: | 431,4 |

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сколковский вестник»;

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

 Председатель Собрания представителей

 сельского поселения Сколково

 муниципального района Кинельский

 Самарской области И.Н. Захарова

 Глава сельского

 поселения Сколково

 муниципального района Кинельский

 Самарской области Е.А.Гурьянова