Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  23. 10. 2018 г.   № 1606

г.Кинель

«О внесении изменений в районную

муниципальную программу

«Обеспечение безбарьерной среды

жизнедеятельности и социальной интеграции

инвалидов в муниципальном районе Кинельский

на 2016–2018 годы».

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в районную муниципальную программу «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016–2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 13.10.15 г. №1863.

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на   заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Болдов ДН

884663 21096

Утверждены постановлением администрации

муниципального района Кинельский

№ 1606  от 23.10.2018  г.

Изменения

в районную муниципальную программу

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016–2018 годы».

- В паспорте Программы:

Позицию «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«районная муниципальная  программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016–2021 годы»

Позицию «Срок реализации программы» изложить в следующей редакции:

«2016-2021 годы»

Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы –      5380, 71 тыс.  рублей, в том числе:

2016 год – 289,92 тыс. рублей;

2017 год – 980,0 тыс. рублей;

2018 год – 1140,79 тыс. рублей;

2019 год – 990,0 тыс. рублей;

2020 год – 990,0 тыс. рублей;

2021 год – 990,0 тыс. рублей.

- В Программе:

раздел «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Для решения задач, определенных настоящей Программой, требуются  средства  в объеме  5380,71 тыс.  рублей, в том числе в 2016 году – 289,92 тыс. рублей, в 2017 году – 980,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1140,79 тыс. рублей, 2019 год – 990,0 тыс. рублей, 2020 год – 990,0 тыс. рублей, 2021 год – 990,0 тыс. рублей  (см. приложение N 1 к настоящей Программе).

- Приложение №1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

- Приложение N 1

к районной муниципальной программе

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции

инвалидов в муниципальном районе Кинельский

на 2016–2021 годы»

Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | 1.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2016-2021 | 2400 | 99,92 | 800 | 950,8 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | Администрация муниципального района Кинельский; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |
|  | ИТОГО: |  | 2400 | 99,92 | 800 | 950,8 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  |
|  | 1.2. Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также информированности населения о проблемах инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | 2016-2021 | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | ИЦ «Междуречье» (по согласованию) |
| 1.2.2. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | 2016-2021 | ___ | ___ | ___ | ____ | ____ | ___ | ___ | Организационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
|  | ИТОГО: |  | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по разделу 1: |  | 2460 | 119,92 | 820 | 970,8 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |  |
|  | 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2021 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | Организационный отдел администрации муниципального района Киельский |
|  | ИТОГО: |  | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - |  |
|  | 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 2016-2021 | 300 | 100 | 85,975 | 100 | 70 | 70 | 70 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» |
| 2.2.2. | Организация, проведение и участие в районной, Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | 2016-2021 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» |
| 2.2.3. | Организация районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка» | 2016-2021 | 90 | 30 | ____ | ___ | ___ | ___ | ___ | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» |
| 2.2.4. | Организация районного праздника «Мы вместе» , для семей с детьми -инвалидами, в рамках международного Дня инвалида | 2017-2021 | _____ | _____ | 44,025 | 30 | 30 | 30 | 30 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» |
|  | ИТОГО: |  | 480 | 160 | 150 | 160 | 130 | 130 | 130 |  |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  | 510 | 170 | 160 | 170 | 130 | 130 | 130 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2400,71 | 289,92 | 980 | 1140,79 | 990,0 | 990,0 | 990,0 |  |

ИТОГО: 5380,71 тыс.  рублей (пять  миллионов   триста  восемьдесят тысяч семьсот десять рублей).

4.  Приложение №2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  муниципальной программе

«Обеспечение безбарьерной

среды жизнедеятельности

и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский

на 2016-2021 годы»

Система показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы»

| Цель и задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) |  |  |  |  |  | Целевое значение на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2219 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| Цель Программы1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский | 3,7 | (11,1) | (17,2) | (18,5) | (22) | (25) | (27) |  |
| Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по зрению, по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия | 15,7 | (42,1) | (63,1) | (63,1) | (64) | (65) | (66) |  |
| Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также информированности населения о проблемах инвалидов | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский | 50 | (90) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) |  |
| Цель Программы 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский | - | - | - | (25) | (28) | (30) | (32) |  |
| Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | 20 | (23) | (25) | (28) | (28) | (30) | (32) |  |
| Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |