Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    18.03.2021г. № 51

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2023 годы»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2023 годы» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский От 18.03.2021г. № 51 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная программа  «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2023годы»

2.«Цель и задачи программы

- Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. - Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. - Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также информированности населения о проблемах инвалидов. - Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Созданы условия доступности  объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов:

-социальной защиты населения;

-образования;

-физической культуры и спорта;

-культуры.

- Повышена социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам.

3.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка с целью доступности для инвалидов | % | 32,4 | 32,4 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
| 2. | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в сельском поселении Домашка муниципальном районе Кинельский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, руб. 2020 | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Домашка с целью доступности для инвалидов | 32,4 | Администрация СП Домашка; |
| 2. | Функционирование Совета по делам инвалидов в сельском поселении Домашка. |  | Администрация СП Домашка Совет ветеранов сельского поселения Домашка |
| 3 | Освещение в газете «Домашкинские вести» очерков по проблемам инвалидов. |  | Администрация СП Домашка, МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» сельского поселения Домашка |
| 4 | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов |  | МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» сельского поселения Домашка |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является  проведение мероприятий по :

- Повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- Повышению доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также  информированности населения о проблемах инвалидов.

- Совершенствованию информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2020 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | 0,0 | 0,0 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2016 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 26.07.2017 № 86 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью в сельском поселении  Домашка  следует продолжить  реализацию программы.