Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 55

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  сельского поселения Бобровка «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Бобровка на 2017 – 2019 годы» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Бобровка на 2017 – 2019 годы» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                               И. В. Зубец

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8(846)63-3-35-53

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «20» марта 2020 года № 55

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Бобровка

на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Бобровка на 2017 – 2019 годы» (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 29 сентября 2016 года № 190.

Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями Программы являются :

- укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области;

- повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области;

- закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач:

- осуществление   организационной, научно методической и информационной  деятельности  по профилактике правонарушений;

- обеспечение  профилактики  правонарушений   на улицах и в общественных местах;

- повышение качества воспитательной  работы  в образовательных     учреждениях;

-профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;- привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также  лиц,  освободившихся из мест лишения свободы,  и  несовершеннолетних,  прибывших   из специальных   учебно-воспитательных   учреждений закрытого    типа;

- профилактика     повторной преступности;

- укрепление    материально-технической    базы полиции общественной безопасности;

- совершенствование    системы     профилактики потребления  наркотиков  различными  категориями населения,    прежде  всего    молодежью     и несовершеннолетними;

- использование  передовых  методов  лечения  и реабилитации   лиц,   допускающих    потребление наркотиков без назначения врача;

- содействие организации и проведению  операций по профилактике  правонарушений,  связанных   с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика   новых  преступлений  среди осужденных;

- содействие трудозанятости лиц,   отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Результаты,  достигнутые за отчетный период:

За  2019 год членами ДНД было осуществлено 12 дежурств (мероприятий) по охране общественного порядка совместно с органами внутренних дел, администрацией сельского поселения  -  таких как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев незаконной миграции, иных правонарушений, нелегальная продажа спиртных напитков несовершеннолетним, усиления в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведение разъяснительной работы по профилактике терроризма и экстремизма среди жителей поселения.

Патрулирование происходит не реже одного раза в месяц с 17-00 до 23-00 часов. Дружинникам приобретены жилеты, повязки НД (Народная дружина), выданы удостоверения дружинника.

В ходе патрулирования правонарушений и нарушений общественного порядка на территории поселения не выявлено.

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области | чел. | 3 | 3 | 1 | Отчет участкового |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области | чел | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | Количество граждан, стоящих на учете у нарколога | чел | 14 | 14 | 1 |  |
| 4 | Количество граждан, повторно совершивших преступление | чел | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Освещение в газете «Бобровские вести» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в газете «Бобровские вести» и сети Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Содержание членов ДНД | 56,2 | 56,2 |
| 7 | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 56,2 | 56,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 56,2 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100,0%. показатель эффективности реализации программы составил 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.