Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 56

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Бобровка

на 2019 – 2021 годы» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы" за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                               И. В. Зубец

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8(846)63-3-25-53

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «20» марта 2020 года № 56

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Бобровка на 2019 – 2021 годы»

за 2019 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, на территории сельского поселения Бобровка на 2019-2021 годы" (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24 сентября 2018 года № 132.

Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью  программы является профилактика и противодействие терроризму и экстремизму на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения  цели  программы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) обеспечение антитеррористической защищенности населения, участие в профилактике  терроризма и экстремизма;

2) проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Результаты,  достигнутые за отчетный период:

В отчетном году  были и изготовлены и распространены памятки для населения по вопросам противодействия терроризму экстремизму.

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, | единиц | 3 | 3 | 100 | Отчет |
| 2. | повешение уровня профилактики терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Бобровка; | процент | 80 | 80 | 100 | Отчет |
| 3. | число случаев проявления терроризма и экстремизма | единиц | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

в ходе реализации муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 2,5 | 2,5 |
| 2. | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 0 | 0 |
| 3 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 0 | 0 |
| 6 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 0 | 0 |
| 7 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождае-мых социальной рекламой и освещением в СМИ | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 0 | 0 |
| 11 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12 | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| ИТОГО: |  | 2,5 | 2,5 |
| Степень выполнения программных мероприятий, % |  |  | 100 |

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как  ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2,5 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

В 2019 году в муниципальную программу  вносились изменения (Постановление от 04.12.2019 года № 213а).