Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 60

с. Бобровка

«Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский на 2019-2021 годы»

за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Бобровка от 08.09.2015 года № 183 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области»,  администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский на 2019-2021 годы» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее Постановление на  сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru и в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка                                          И. В. Зубец

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8(846)63-3-35-53

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «20» марта 2020 года № 60

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации  муниципальной программы «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский на 2019-2021 годы» за 2019 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский на 2019-2021 годы» (далее –  программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24 сентября 2018 года № 129.

Цели и задачи муниципальной программы

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГОЧС.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач

С целью решения задач в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций проведено:

- имеется в постоянной готовности емкость, наполненная водой;

-  установлены соответствующие указатели к пожарным водоисточникам  (пожарным гидрантам).

- проводилась опашка населенных пунктов.

- Уточнение и корректировка:

1) плана гражданской обороны сельского поселения Бобровка;

2) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

1. Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях - постоянно;                                                                        2. Охват населения, оповещаемых системой оповещения – 70%.

Перечень выполненных мероприятий и финансовое обеспечение

реализации программы

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (План) | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб. (Факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 |
| 2 | Противопожарная опашка населенных пунктов | 94,8 | 94,8 |
| 3 | Обслуживание и содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов | 40,0 | 40,0 |
|  | Итого по программе | 134,8 | 134,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Результатом реализации муниципальной программы является обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как   ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 134,8 тыс.руб.

Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. показатель эффективности реализации муниципальной программы равен – 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.