Собрание представителей

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 82 			               	                                            26 марта 2021 года

«Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности программ комплексного развития сельского поселения Бобровка

за 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Бобровка и постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 08 сентября 2015 года № 183 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области», Собрание представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1.	Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности программ комплексного развития сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области за 2020 год:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2033 годы» (приложение №1);

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2033 годы» (приложение № 2);

- «Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2033 годы» (приложение № 3);

- 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бобровские вести» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru).

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Бобровка 		                               И. В. Зубец

муниципального района Кинельский

Самарской области

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Бобровка 		                                    Л. Н. Литовка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- Приложение № 1

- к Решению

- Собрания представителей

- сельского поселения Бобровка

- от 26 марта 2021 года № 82

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

- Самарской области на 2018-2033 годы

- за 2020 год

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2033 годы (далее – программа) утверждена решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка от 25 июля 2017 года № 190.

Цели Программы:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного  строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении;

- реализация Генерального плана сельского поселения Бобровка и других документов территориального планирования;

- обеспечение к 2033 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам.

Задачи Программы:

- обеспечение  надежности  работы  действующих:  объектов жилищно-коммунального комплекса;

- развитие инженерной инфраструктуры поселения с учетом       имеющейся      застройки  и перспективного развития;

- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов  жилищно-коммунального комплекса;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Информация о результатах достижения значений показателей развития коммунальной инфраструктуры за отчетный период:

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 11,5 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 8,3 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 2920 |
| Прирост потребления воды, в т.ч. | тыс.м3/сут. | 44,6 |
| Бюджетные потребители | тыс.м3/сут. | 1,8 |
| Население | тыс.м3/сут. | 42,6 |
| Прочие | тыс.м3/сут. | 0,2 |
| Для объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100 |
| В многоквартирных домах | % | 100 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 100 |
| В бюджетных организациях | % | 100 |
| Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления тепловой энергии, в т.ч. | % | 0 |
| В многоквартирных домах | % | 0 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 0 |
| В бюджетных организациях | % | 0 |
| Доля объема воды, расч. за которую осущ. С использованием приборов учета, в общем объеме потребления в т.ч. | % |  |
| В многоквартирных домах | % | 50 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 90 |
| В бюджетных организациях | % | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч | % |  |
| В многоквартирных домах | % | 50 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 100 |
| В бюджетных организациях | % | 100 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет |
| Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом |  |  |
| тепловая энергия | час./чел. | нет |
| водоснабжение | час./чел. | нет |
| Электроснабжение | час./чел. | нет |
| газоснабжение | час./чел. | нет |
| сбор и вывоз ТКО | час./чел. | нет |
| Количество часов предоставления коммунальной услуги |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. | 24 |
| водоснабжение | час./чел. | 24 |
| Электроснабжение | час./чел. | 24 |
| газоснабжение | час./чел. | 24 |
| Величина удельных затрат электрической энергии на транспортировку воды | кВт*ч/м3 | 0 |
| Уровень воды к общему объему поданной в сеть | % | 14 |
| Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, | % | 30 |
| Напряжение в электрических сетях | вольт | 220 (или 380) |

Информация о выполнении мероприятий Программы:

| Источники финансирования | В том числе по годам реализации ПКР 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Замена водопроводных сетей п. Формальный, протяжённостью 5,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | --- | --- | 0,00 | --- | --- |  | --- |
| 1.2. Замена водопроводных сетей с. Бобровка, протяжённостью 13,47 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | --- | --- | 0,00 | --- | --- |  | --- |
| 1.3. Разработка проекта ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4. Строительство водопроводных сетей в с. Бобровка на площадке № 1, ул. Кирова, Луговая, Молодёжная, Богатовская, Лесная, (8,24 км.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | --- | --- | 0,00 | --- | --- |  | --- |
| 1.5. Строительство водопроводных сетей в п. Формальный на площадке № 1, ул. Озёрная (5,6 км.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | --- | --- | 0,00 | --- |  | --- | --- |
| 2. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проектирование центральной котельной в пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | 20,00 | ---624,84 | 168,00 | --- |  | --- | --- |
| 2.2. Строительство центральной котельной в пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | --- | - 1390,00 | 37482,10 | --- |  | --- | --- |
| 2.3. Реконструкция тепловых сетей в п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 521,30 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 120,00 | 2114,84 | 38171,40 |  |  |  |  |

Реализация программных мероприятий позволило увеличить количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения;  теплоснабжения, повысить удовлетворенность населения сельского поселения Бобровка уровнем жилищно-коммунального обслуживания; повышение доли граждан охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере до 100% от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами; участие в мероприятиях по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; ежегодный выпуск памяток, информационных буклетов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 38171,40 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 1

- к Решению

- Собрания представителей

- сельского поселения Бобровка

- от 26 марта .2021 года № 82

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2033 годы

- за 2020 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2033 годы (далее – программа) утверждена решением собрания представителей сельского поселения Бобровка от 21 ноября 2017 года № 204.

Цели Программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Бобровка, повышение  уровня безопасности движения.

Задачи программы:

- Создание правовых, организационных и институциональных условий для перехода к устойчивому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории с. п. Бобровка;

Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения с.п. Бобровка;

- Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения в соответствии с потребностями населения в передвижении (транспортный спрос);

- Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры:

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| Наименование целевых показателей программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам 2019 | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 13,1 |  |
| Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км | 0,5 | 0,5 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 100 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| Наименование мероприятия | Источники финансиро вания | Стоимость выполнения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кооперативная, с. Бобровка (300 м.) | Бюджет сельского поселения | 2321,40 |
| Песчано-щебенчатая отсыпка автомобильной дороги местного значения ул. 40 лет Победы, с. Бобровка | Бюджет сельского поселения | 0,00 |
| Песчано-щебенчатая отсыпка автомобильной дороги местного значения ул. Полевая с. Бобровка | Бюджет сельского поселения | 0,00 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, дворовых проездов | Бюджет сельского поселения | 250,5 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Бюджет сельского поселения | 918,00 |
| Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет сельского поселения | 152,6 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Кирова, с. Бобровка (240 м.) | Бюджет сельского поселения | 1988,6 |
| Строительство переулка от ул. Новая до ул. Кооперативная, с. Бобровка (480 м.) | Бюджет сельского поселения | 1056,7 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Советская, пос. Октябрьский (385 м.) | Бюджет сельского поселения | 1900,00 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Молодёжная, пос. Октябрьский (444 м.) | Бюджет сельского поселения | 2669,7 |
| Приобретение и установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах сельского поселения Бобровка | Бюджет сельского поселения | 10,00 |
| Разработка схем дислокации дорожных знаков в населённых пунктах сельского поселения Бобровка. | Бюджет сельского поселения | 15,00 |
| Итого по Программе: |  | 11282,50 |

Реализация программных мероприятий привело к увеличению протяженности дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, обеспечение уровня уборки улично-дорожной сети механизированным способом, повышение безопасности дорожного движения, совершенствование системы организации дорожного движения, повышение культуры поведения на дорогах участников дорожного движения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 11282,50 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

- Приложение № 3

- к Решению

- Собрания представителей

- сельского поселения Бобровка

- от 26 марта 2021 года № 82

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2033 годы

за 2020 год

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2033 годы (далее – программа) утверждена решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 14 ноября 2017 года № 217.

Цель Программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, социальных и культурных возможностей на основе развития социальной инфраструктуры поселения

Задачи Программы:

Создание правовых, организационных и институциональных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения;

Развитие социальной инфраструктуры поселения: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности.

Информация о результатах достижения значений показателей Программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений культуры | кв. м | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности населения сельского поселения учреждениями культуры | % | 44 | 44 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений физической культуры и спорта | кв. м | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в сельском поселении от нормативной потребности | % | 68 | 68 | 100 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями в сельском поселении от нормативной потребности |  | 6 | 6 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Мероприятия Программы развития социальной инфраструктуры сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего на период реализации Программы, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024-2030 |  |  |
| 1. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство культурно-досугового центра на 240 мест с размещением подросткового клуба (село Бобровка, южная часть площадки №1) | Бюджет сельского поселения | 2018-2033 | 200,0 | 0 |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100,0 | Укрепление, развитие социальной инфраструктуры и улучшение условий жизнедеятельности населения сельского поселения |  |
| 1.2. | Строительство культурно-досугового центра на 100 мест с размещением филиала библиотеки (фонд 2,2 тыс. единиц хранения) (посёлок Формальный, центральная часть площадки №1) |  | 2033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция здания дома культуры на 280 мест с размещением подросткового клуба культуры (посёлок Октябрьский, в центральной части посёлка район ул. Школьная) |  | 2033 | 50,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Памятник погибшим воинам-землякам в ВОВ 1941-1945 г.г. |  | 2019-2020 | 66,15 | - |  | - | 0 | 66,15 | - | - |  | - |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 2033 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | Укрепление, развитие социальной инфраструктуры и улучшение условий жизнедеятельности населения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Плоскостные спортивные сооружения | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  | - | - | - | - | - | 66,15 | - |  | - |  |  |

В результате выполнения Программы ожидается: развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и массового спорта.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 66,15 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.