АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2020 года №59

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2021 гг.» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2021 гг.» за 2019 год.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 							А.А. Екимов

Утвержден постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.03.2020 №59

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2021 гг.» за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2021 гг.»  (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №166 от 23.11.2016 г.

Основной целью Программы является: комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основными задачами Программы являются:

1. Увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства.

2. Увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2019 гг.» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение производство молока в личных подсобных хозяйствах | тонн | 975 | 975 | 100 | Отчет |
| 2 | Увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах | гол. | 150 | 113 | 75 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 88 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2021 гг.»

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров | 33,0 | 33,0 |
|  | Итого по Программе | 33,0 | 33,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 19.12.2019 №281 в 2019 году в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 –2021 гг.»  были внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 33,0 тыс.руб., фактически было потрачено - 33,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 88%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.